|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденРешением Майминской районной территориальной избирательной комиссии от 20 июня 2018 года № 48/265 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления на территории Майминского района
в единый день голосования 9 сентября 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Майминской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2018 г. № 48/264 «О назначении дополнительных выборов депутатов Усть-Мунинского сельского поселения четвертого созыва» по одномандатному избирательному округу № 5» | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Майминского районного Совета депутатов от 18.06.2018 № 32-02 «О назначении выборов депутатов Майминского районного Совета депутатов четвёртого созыва» | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Кызыл-Озёкского сельского Совета депутатов от 18.06.2018 № 30-1 «О назначении выборов главы МО «Кызыл-Озёкское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай.  | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Кызыл-Озёкского сельского Совета депутатов от 18.06.2018 № 30-2 «О назначении выборов депутатов Кызыл-Озёкского сельского Совета депутатов Майминского района Республики Алтай четвертого созыва»  | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Бирюлинского сельского Совета депутатов от 20.06.2018 № 25-01 «О назначении выборов главы муниципального образования Бирюлинское сельское поселение»  | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Бирюлинского сельского Совета депутатов от 20.06.2018 № 25-02 «О назначении выборов депутатов сельского Совета депутатов муниципального образования Бирюлинское сельское поселение третьего созыва | 22 июня 2018 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения Соузгинского сельского Совета депутатов от 19.06.2018 № 41-1 «О назначении выборов депутатов Соузгинского сельского поселения Майминского района Республики Алтай третьего созыва» | 22 июня 2018 года |
|  |  |
| Дата голосования | 9 сентября 2018 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не 30 июня 2018 года | Глава местной администрации муниципального района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 30 июля 2018 года | Глава местной администрации муниципального района  |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии муниципальных образований для составления списков избирателей | Не позднее 10 июля 2018 года | Глава местной администрации муниципального района  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2018 года  | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 29 августа 2018 года  | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 29 августа 2018 года (а в случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 часов 8 сентября 2018 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 8 сентября 2018 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов | С 23 июня 2018 года по 15 июля 2018 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением | С 23 июня 2018 года по 15 июля 2018 года | Политические партии, иные общественные объединения |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме в получении документов о выдвижении кандидата  | В день поступления соответствующих документов | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | С 5 июля 2018 года,не позднее 18 часовпо местному времени25 июля 2018 года | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня представления необходимых для регистрации документов | Майминская районная территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в соответствующую избирательную комиссию  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной, муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата  | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата | В течение суток со дня поступления заявления кандидата | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ею кандидата | Не позднее 3 сентября 2018 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатной печатной площади для информирования избирателей, для опубликования решений комиссии | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 4 сентября 2018 годапо 9 сентября 2018 года включительно |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных по соответствующему единому, одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидатах | Не позднее 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Республике Алтай и Алтайскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 34 Закона № 14-РЗ  | Не позднее 27 июня 2018 г. | Орган местного самоуправления |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 2 июля 2018 г. | Управление Роскомнадзора по Республике Алтай и Алтайскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 7 июля 2018 г. | Майминская районная территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Республике Алтай и Алтайскому краю |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата (кандидатов) и до ноля часов по местному времени8 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также информации, предусмотренной ч. 7 ст. 37 Закона № 14-РЗ, и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию, организующую выборы  | Не позднее 22 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия с участием представителей организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Государственные организации телерадиовещания, муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, муниципальных периодических изданий на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования представленной им для проведения агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции периодического печатного издания.  | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала.  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Уведомление в письменной форме Майминской районной территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в сети «Интернет» содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом  | В течение двух суток с момента получения уведомления | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также иных сведений, предусмотренных п. 3 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 22 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 9 августа 2018 года | Органы местного самоуправления по предложению Майминской районной территориальной избирательной комиссии |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление средств, выделенных на подготовку и проведение выборов на счета избирательным комиссиям муниципальных образований | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов  | Органы местного самоуправления |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями  | Не позднее 24 августа 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее 15 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| в представительный орган муниципального образования | Не позднее 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после получения уведомления о выдвижении кандидата, иных документов, представляемых в соответствии с законом | Майминская районная территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия  |
|  | Представление первого финансового отчета в муниципальную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Представление итогового финансового отчета в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование финансовых отчетов, переданных муниципальной избирательной комиссией | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в муниципальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований части 7 статьи 44 Закона № 14-РЗ | Незамедлительно  | Майминская районная территориальная избирательная комиссия при поступлении в её распоряжение такой информации |
|  | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 13 августа 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение числа избирательных бюллетеней | Не позднее 11 августа 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 7 сентября 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования – за один день до дня досрочного голосования | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 29 августа 2018 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (24.08.2018 г.) | Майминская районная территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении: |
| территориальной избирательной комиссии | С 29 августа 2018 годапо 4 сентября 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
| участковой избирательной комиссии | С 5 сентября по 8 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 9 сентября 2018 годас 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 30 августа 2018 годадо 14 часов 9 сентября 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Избиратели, которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в Майминской районной территориальной избирательной комиссии | В день голосования после окончания времени голосования | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов в соответствующем округе | Не позднее 11 сентября 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Направление данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов в периодических печатных изданиях  | Не позднее 9 октября 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых и территориальных избирательных комиссий соответствующего избирательного округа, в муниципальных периодических печатных изданиях | Не позднее 9 ноября 2018 года | Майминская районная территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации  | Майминская районная территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |