## Лист3
Отчет о ходе реализации плановых мероприятий по направлениям Плана социально-экономического развития МО «Майминский район» по итогам 2009 года
1. «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
1.1 | Строительство и реконструкция электрических сетей | ФБ |  |  | Главы МО поселений, участники определяются по конкурсному отбору; МРР РА |  | Строительство ЛЭП с. Кызыл-озек в микрорайоне "Северный"
|  | РБ | 500 | 500 |  | 100
МБ
СС
КБ
ДР
1.2 | Проектирование и строительство сетей газоснабжения низкого давления (разводящих сетей) | ФБ | 18800 | 18800 | АУ ОКС | 100 | Строительство 7 км. газовых сетей низкого давления
|  | РБ | 17094.4 | 15618.4 |  | 91.3656
|  | МБ | 220 | 220
СС
КБ
ДР
1.3 | Газоснабжение жилых домов | ФБ |  |  | АУ ОКС
|  | РБ | 1560 | 1498.87 |  | 96.0814
МБ
СС
КБ
ДР
1.4 | Перевод угольных котельных на газ | ФБ |  |  | АУ ОКС |  | 5 котельных переведены на газ
|  | РБ |  | 28000
МБ
|  | СС | 124200 | 1387 |  | 1.1167
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 18800 | 18800 |  | 100
|  | РБ | 19154.4 | 45617.27 |  | 238.1556
|  | МБ | 220 | 220 |  | 100
|  | СС | 124200 | 1387 |  | 1.1167
|  |  | 162374.4 | 66024.27 |  | 40.6617
2. «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС»
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
2.1 | Ремонт и содержание автодорог общего пользования | ФБ | 63066 | 25308 | Главы МО поселений, участники определяются по конкурсному отбору; ГУ «РУАД Горно-Алтайавтодор»; МРР РА | 40.1294 | Ремонт дорог республиканского значения, строительство и реконструкция мостовых переходов
|  | РБ | 54222.4 | 255263.5 |  | 470.7713
МБ
СС
КБ
ДР
2.2 | Ремонт дорог внутри поселения, строительство мостовых переходов (КПСЭР МО поселений) | РБ |  | 700 | Главы МО сельских поселений |  | Ремонт и содержание дорог местного значения
|  | МБ | 2829 | 8461.8 |  | 299.1092
СС
КБ
ДР
2.3 | Установка автобусных остановок КПСЭР МО поселений | РБ |  |  | Главы МО сельских поселений |  | Обустройство автобусных остановок с. Усть-Муны
|  | МБ | 200 | 100 |  | 50
СС
КБ
ДР
2.4 | Освещение центральных улиц населенных пунктов (КПСЭР МО поселений) | РБ | 168 | 168 | Главы МО сельских поселений | 100 | Устройство уличного освещения с. Манжерок с. Майма
|  | МБ | 3396.4 | 2819.6 |  | 83.0173
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 63066 | 25308 |  | 40.1294
|  | РБ | 54390.4 | 256131.5 |  | 470.9131
|  | МБ | 6425.4 | 11381.4 |  | 177.1314
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 123881.8 | 292820.9 |  | 236.3712
3. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
3.1 | Строительство современного туристского комплекса в с. Манжерок | РБ | 280000 | 198597 | участники проекта | 70.9275 | Строительство сетей водоснабжения, очистных сооружений, расчистка озера
|  | МБ | 0 | 0
|  | СС | 1150000 | 910691 |  | 79.1905
|  | КБ | 630000 | 496800 |  | 78.8571
ДР
3.2 | Строительство курортно-гостиничного комплекса в с. Бирюля ОАО Акционерная финансовая корпорация «Система» | РБ |  |  | участники проекта |  | Строительство туристко-оздоровительного комплекса "Алтай"
МБ
|  | СС | 171880 | 100280 |  | 58.343
КБ
ДР
3.3 | Организация торгово-сервисной зоны (строительство магазинов, кафе, автостоянок,рынков, организация придорожного сервиса) | РБ |  |  | участники проекта |  | Расширение торговых сетей предпринимателями
МБ
|  | СС | 4685 | 2700 |  | 57.6307
КБ
ДР
3.4 | Строительство современного туристического комплекса "Алтайская долина" с.Соузга | ФБ | 50000 | 34700 | МЭРИ РА, администрация МО «Майминский район», участники проекта | 69.4 | Разработка проектно-сметной документации. Проведение экспертизы.
|  | РБ | 15000 | 15000 |  | 100
|  | МБ | 2000 | 2000 |  | 0
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 50000 | 34700 |  | 69.4
|  | РБ | 295000 | 213597 |  | 72.4058
|  | МБ | 2000 | 2000 |  | 100
|  | СС | 1326565 | 1013671 |  | 76.4132
|  | КБ | 630000 | 496800 |  | 78.8571
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2303565 | 1760768 |  | 76.4367
4. «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
4.1 | Мероприятия по стимулированию производства продукции животноводства через систему дотации на молоко | РБ | 10000 | 10130 | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства | 101.3 | Выделение дотаций на содержание племенного скота и продукции животноводства (молоко) ПОПХ "Чуйское" и другие к/х района.
МБ
СС
КБ
ДР
4.2 | Мероприятия по стмулированию производства продукции растениеводства через систему дотаций (на ГСМ, внесение органических и минеральных удобрений) | ФБ |  |  | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства |  | Выделение дотаций в связи с завозом удобрений, повышением плодородия земель ОПХ Чуйское, к/х "Лекарственные травы", к/х Эксперимент, к/хъ Цой, к/х Сайдыс.
|  | РБ | 1700 | 3265 |  | 192.0588
МБ
СС
КБ
ДР
4.3 | Развитие пантового мараловодства | ФБ | 672 | 672 | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства | 100 | Выдиление дотаций на развитие пантового мараловодства ООО "Степаньково", ООО "Карым"
|  | РБ | 239.8 | 0 |  | 0
МБ
СС
КБ
ДР
4.4 | Субсидирование процентной ставки по целевым кредитам (на приобретение техники, племенного скота, строительство, модернизация, реконструкция животноводческих помещений) | РБ | 1100 | 1100 | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства | 100 | Субсидироание процентной ставки
МБ
СС
КБ
ДР
4.5 | Привлечение льготных кредитных ресурсов для развития личных подсобных хозяйств (ПНП "Развитие АПК") | ФБ | 810 | 668 | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства | 82.4691 | Привлечение кредитов для развития личных подсобных хозяйств
|  | РБ | 90 | 69.5 |  | 77.2222
МБ
СС
|  | КБ | 5000 | 3946 |  | 78.92
ДР
4.6 | Разведение на базе ООО "Карагуж" племенного скота молочного направленияаправления (ООО"Карагуж) | РБ |  |  | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства |  | Приобретен скот
МБ
|  | СС | 900 | 900 |  | 100
КБ
ДР
4.7 | Приобритение с/х техники | РБ |  |  | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства |  | не выполнено в связи с отсутсвием денежных средств
МБ
|  | СС | 750 | 0 |  | 0
КБ
ДР
4.9 | Организация сбытовой сети продукции личных подсобных хозяйств | РБ |  |  | Заместитель начальника УИО и ЭР по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства
|  | МБ | 140 | 140 |  | 100
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 1482 | 1340 |  | 90.4184
|  | РБ | 13129.8 | 14564.5 |  | 110.9271
|  | МБ | 140 | 140 |  | 100
|  | СС | 1650 | 900 |  | 54.5455
|  | КБ | 5000 | 3946 |  | 78.92
|  |  | 21401.8 | 20890.5 |  | 97.6109
5. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
5.1. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.1.1 | Оказание материальной помощи в рамках МЦП «Социальная поддержка населения муниципального образования «Майминский район» на 2008-2012 годы» | РБ |  |  | Управление социальной защиты населения |  | Оказание адресной социальной помощи и услуг
|  | МБ | 360 | 360 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.1.2 | Проведение мероприятий в рамках МЦП «Социальная поддержка населения муниципального образования «Майминский район» на 2008-2012 годы» | РБ |  |  | Управление социальной защиты населения |  | Проведение мероприятий
|  | МБ | 70 | 70 |  | 100
СС
КБ
ДР
| Итого: | РБ | 0 | 0 |  | 0
|  | МБ | 430 | 430 |  | 100
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 430 | 430 |  | 100
5.2 "РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.2.1 | Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан | ФБ | 7220 | 7222 | Главы МО сельских поселений | 100.0277 | Привлечение безработного населения, пенсионеров, школьников к работам по благоустройству села
РБ
|  | МБ | 680 | 693.6 |  | 102
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 7220 | 7222 |  | 100.0277
|  | РБ | 0 | 0 |  | 0
|  | МБ | 680 | 693.6 |  | 102
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 7900 | 7915.6 |  | 100.1975
5.3. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.3.1 | Проведение районных спартакиад, олимпиад, Эл-Ойынов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | РБ | 200 | 200 | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | 100 | Проведение спортивных мероприятий, приобретение инвентаря
|  | МБ | 150 | 150 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.3.2 | Строительство и ремонт открытых спортивных площадок в селах района | РБ |  |  | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту |  | Строительство и ремонт открытых спортивных площадок в с. Усть-Муны
|  | МБ | 26 | 26 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.3.3 | Ремонт стадиона в с.Майма | РБ | 1800 | 1800 | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | 100 | Ремонт стадиона в с.Майма
МБ
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 0 | 0 |  | 0
|  | РБ | 2000 | 2000 |  | 100
|  | МБ | 176 | 176 |  | 100
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2176 | 2176 |  | 100
5.4. "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.4 | МЦП «Молодежь Майминского района на 2008-2012г" | РБ |  |  | Отдел образования, Дом молодежи, ЦДТ, |  | Увеличение числа молодых людей, осуществляющих здоровый образ жизни
|  | МБ | 400 | 400 |  | 100
СС
КБ
ДР
| Итого: | РБ | 0 | 0 |  | 0
|  | МБ | 400 | 400 |  | 100
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 400 | 400
5.5. "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.5.1 | Приобретение музыкального инструмента, оборудования для домов культуры (КПСЭР МО поселений) | РБ |  |  | Заместитель начальника УпСВ по культуре |  | Установка пожарной сигнализации в зданиях клуба
|  | МБ | 270 | 184 |  | 68.1481
СС
КБ
ДР
5.5.2 | Пополнение библиотечного фонда | РБ |  | 400 | Заместитель начальника УпСВ по культуре |  | Пополнение библиотечного фонда
|  | МБ | 85.5 | 309 |  | 361.4035
СС
КБ
ДР
5.5.3 | Реализация МЦП "Муниципальная библиотека - информационный центр местного сообщества" | ФБ |  |  | Заместитель начальника УпСВ по культуре; Директор центральной библиотеке |  | Создание модельных библиотек, реализация проектов
РБ
|  | МБ | 245.8 | 245.8 |  | 100
СС
КБ
ДР
| Итого: | РБ | 0 | 400 |  | 0
|  | МБ | 601.3 | 738.8 |  | 122.8671
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 601.3 | 1138.8 |  | 189.3897
5.6. "ОБРАЗОВАНИЕ"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.6.1 | Мероприятия по развитию системы дошкольного образования (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | ФБ | 500 | 0 | Отдел образования; МО и МП РА | 0 | Проведение ремонтных работ в школах
|  | РБ | 1010 | 1010 |  | 100
|  | МБ | 500 | 500 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.2 | Мероприятия по развитию дополнительного образования (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | РБ | 99 | 99 | Отдел образования |  | Расширение перечня и улучшение качества образовательных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования детей
|  | МБ | 327 | 327 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.3 | Мероприятия по развитию общего образования (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») |  |  | 500 | Отдел образования |  | улучшение качества образования. Увеличение числа медалистов
|  | РБ |  | 4198.81
|  | МБ | 500 | 500 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.4 | Охрана прав детства (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | РБ |  |  | Отдел образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Улучшение физического и психического здоровья детей, нуждающихся в государственной поддержке, снижение заболеваемости детей
МБ
СС
|  | КБ | 14400 | 13966 |  | 96.9861
ДР
5.6.5 | Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | РБ |  |  | ПДН, КДН, отдел образования
|  | МБ | 450 | 0 |  | 0
СС
КБ
ДР
5.6.6 | Охрана труда (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | РБ |  |  | Отдел образования |  | Аттестация рабочих мест по условиям труда
|  | МБ | 824 | 824 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.9 | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования (ПНП "Образование) | ФБ | 200 | 200 | Отдел образования, образовательные учреждения; МОиМП РА | 100 | Улучшение результатов работы учителей
|  | РБ | 50 | 50 |  | 100
МБ
СС
КБ
ДР
5.6.10 | Повышение уровня воспитательной работы в школе (ПНП "Образование") | ФБ | 2847.1 | 2841.2 | Отдел образования, образовательные учреждения | 99.7928 | Улучшение результатов работы учителей
РБ
МБ
СС
КБ
ДР
5.6.11 | Внедрение современных образовательных технологий (ПНП "Образование") | ФБ |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием, обеспеченность компьютерами
РБ
|  | МБ | 1200 | 572 |  | 47.6667
СС
КБ
ДР
5.6.12 | Сельский школьный автобус (ПНП "Образование") | ФБ |  | 0 | Отдел образования, образовательные учреждения |  | переоборудование школьных автобусов
|  | РБ | 1250 | 1275.5
|  | МБ | 185 | 185 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.13 | Строительство основной общеобразовательной школы на 80 учащихся в с. Сайдыс Майминского района | РБ | 17165 | 26674 | Отдел образования; МОиМП РА | 155.3976 | выполнено работ на сумму 10624 тыс. руб. оплачена кредиторская задолженность 16050 тыс. руб.
МБ
СС
КБ
ДР
5.6.14 | Капитальный ремонт школы в с. Верх-Карагуж | РБ | 342 | 342 | Отдел образования |  | Улучшение материально-технической базы образования
|  | МБ | 38 | 38 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.6.15 | Строительство детского сада в с. Кызыл-Озек (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район» на 2008-2012 годы») | РБ | 9000 | 14700 | Отдел образования; МОиМП РА | 163.3333 | выполнено работ на сумму 4 млн. руб. оплачена кредиторская задолженность 10700 тыс. руб.
МБ
СС
КБ
ДР
5.6.16 | Обустройство детских площадок | РБ |  |  | Отдел образования
|  | МБ | 342 | 342 |  | 100
СС
КБ
ДР
|  | ФБ | 3547.1 | 3041.2 |  | 85.7376
| Итого: | РБ | 28916 | 48349.31 |  | 167.2061
|  | МБ | 4366 | 3288 |  | 75.3092
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 14400 | 13966 |  | 96.9861
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51229.1 | 68644.51 |  | 133.9952
5.7. "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.7.1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости туберкулезом среди населения (МЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом") | РБ |  |  | Заместитель начальника УПсВ по здравоохранению |  | Снижение заболеваний туберкулезом
|  | МБ | 100 | 100 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.7.2 | Проведение мероприятий в рамках МЦП "О развитии донорства крови и ее компонентов" | РБ |  |  | Заместитель начальника УПсВ по здравоохранению |  | Увеличение числа доноров в районе
|  | МБ | 80 | 52.8 |  | 66
СС
КБ
ДР
5.7.3 | Достижение высокого уровня охвата детей профилактическими прививками, обеспечение иммунобиологическими препаратами. | РБ |  |  | Заместитель начальника УПсВ по здравоохранению |  | Проведение профилактических прививок
|  | МБ | 840 | 115 |  | 13.6905
СС
КБ
ДР
5.7.4 | Осуществление денежных выплат специалистам (ПНП Здоровье) | ФБ | 5561.7 | 7611.58 | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению | 136.8571 | Дополнительные денежные выплаты специалистам
РБ
МБ
СС
КБ
ДР
5.7.5 | Проведение иммунизации населения (ПНП Здоровье) | ФБ | 500 | 500 | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению | 100 | Проведение иммунизации против кори 93 чел, против вирусного гепатита В 2026 чел., гриппа 6860 чел.
РБ
МБ
СС
КБ
ДР
5.7.6 | Оплата медицинской помощи, оказанной во время беременности, родов и послеродовом периоде (ПНП Здоровье) | ФБ | 1035 | 111.2 | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению | 10.744 | Выплата денежных средств за родовые сертификаты
РБ
МБ
СС
КБ
5.7.7 | Проведение диспансеризации по дополнительным программам (ПНП Здоровье) | ФБ | 1500 | 51.9 | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению | 3.46 | Проведение диспансеризации работающего населения 498 чел.
РБ
МБ
СС
КБ
5.7.8 | Проведение мероприятий по ликвидации и снижению заболевний в рамках МЦП "Вакцинопрофилактика в муниципальном образовании "Майминский район"" | ФБ |  |  | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению |  | Снижение заболеваемости и инвалидности, повышение продолжительности и качества жизни сельских жителей
РБ
|  | МБ | 100 | 57.8 |  | 57.8
СС
КБ
ДР
5.7.9 | Строительство врачебной амбулатории с.Манжерок | ФБ |  |  | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению, Глава Манжерокского сельского поселения |  | Улучшение качества оказываемых медицинских услуг
|  | РБ | 1200 | 1262 |  | 105.1667
|  | МБ | 400 | 0 |  | 0
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 8596.7 | 8274.68 |  | 96.2541
|  | РБ | 1200 | 1262 |  | 105.1667
|  | МБ | 1520 | 325.6 |  | 21.4211
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11316.7 | 9862.28 |  | 87.148
5.8. «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.8.1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | РБ |  |  | Первый заместитель Главы администрации, УИО и ЭР |  | Улучшение снабжения населения качественной питьевой водой
|  | МБ | 2857.1 | 1189.9 |  | 41.6471
|  | СС | 180 | 180 |  | 100
КБ
ДР
5.8.4 | Модернизация систем теплоснабжения МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Майминский район» | РБ |  |  | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса, главы МО поселений; МРР РА |  | приобретение и капитальный ремон дымовых труб
|  | МБ | 250 | 250 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.8.5 | Модернизация систем водоснабжения МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Майминский район» | РБ |  |  | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса, главы МО поселений; МРР РА |  | Установка навигационного оборудования МУП "Водоканал"
|  | МБ | 250 | 234 |  | 93.6
СС
КБ
ДР
90 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой МЦП «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства...» | ФБ | 500 |  | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса, главы МО поселений | 0 | Увеличение числа земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
РБ
МБ
|  | СС | 5500 |  |  | 0
|  | КБ | 5500 |  |  | 0
ДР
91 | Выделение средств на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой МЦП«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства...» | ФБ | 500 |  | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса, главы МО поселений; МРР РА | 0 | Увеличение числа земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
|  | РБ | 300 |  |  | 0
|  | МБ | 200 |  |  | 0
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 0 | 0 |  | 0
|  | РБ | 0 | 0 |  | 0
|  | МБ | 3357.1 | 1673.9 |  | 49.8615
|  | СС | 180 | 180 |  | 100
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3537.1 | 1853.9 |  | 52.413
5.9. "ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
5.9.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений МЦП "Профилактика правонарушений" | РБ |  |  | ОВД Майминского района |  | Приобретение ГСМ
|  | МБ | 570 | 570 |  | 100
СС
КБ
ДР
5.9.2 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения МЦП "Повышение безопасности дорожного движения" | РБ |  |  | ГИБДД ОВД Майминского района, главы сельских поселений
|  | МБ | 200 | 200 |  | 100
СС
КБ
ДР
|  | ФБ | 0 | 0 |  | 0
| Итого: | РБ | 0 | 0 |  | 0
|  | МБ | 770 | 770 |  | 100
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 770 | 770 |  | 100
|  |  | 78360.2 | 93191.09 |  | 118.9266
6. "РАЗВИТИЕ СТРОИЕТЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
6.1 | Изготовление генеральных планов застройки территорий | РБ | 2500 | 0 | главы МО поселений | 0
|  | МБ | 600 | 638 |  | 106.3333
|  | СС |  | 0
КБ
ДР
6.2 | Изготовление градостроительной документации | РБ | 1450 | 0 | главы МО поселений | 0 | Увеличение числа земельных участков под жилищное строительство
|  | МБ | 1500 | 1555.8 |  | 103.72
СС
КБ
ДР
6.4 | Решение жилищных проблем молодых семей через реализацию МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Майминском районе» | ФБ | 1743.8 | 1419 | УИО и ЭР администрации Майминского района; МРР РА | 81.374
|  | РБ | 337.5 | 521.6 |  | 154.5481
|  | МБ | 300 | 259.4 |  | 86.4667
|  | СС | 5600 | 5170 |  | 92.3214
КБ
ДР
6.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ФБ |  |  | УИО и ЭР администрации Майминского района; МРР РА |  | Прибретение жилья 1 ВОВ
|  | РБ | 724 | 724 |  | 100
МБ
СС
КБ
ДР
6.6 | Проектирование комплексной компактной застройки с. Майма, микрорайон "Алгаир-2" | ФБ | 45100 | 45100 | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса
|  | РБ | 22000 | 22000 |  | 100
МБ
СС
КБ
ДР
6.7 | Организация и реконструкция Майминского завода железобетонных изделий ООО "Магис" | ФБ |  |  | Первый заместитель Главы администрации, подрядчики по результатам конкурса |  | Снижение затрат на строительство, создание дополнительных рабочих мест
РБ
МБ
|  | СС | 80000 | 80841 |  | 101.0512
КБ
ДР
6.8 | Строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Ленина с. Майма | ФБ |  |  | Первый заместитель Главы администрации, УКС Республики Алтай |  | Снижение затрат на строительство, создание дополнительных рабочих мест
РБ
|  | МБ | 5300 | 5300
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 46843.8 | 46519 |  | 99.3066
|  | РБ | 27011.5 | 23245.6 |  | 86.0582
|  | МБ | 2400 | 2453.2 |  | 102.2167
|  | СС | 85600 | 86011 |  | 100.4801
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 161855.3 | 158228.8 |  | 97.7594
7. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
7.1 | Предоставление субсидий для компенсации части процентной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков. | ФБ |  |  | Управление финансов, УИО и ЭР |  | 4 субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии
|  | РБ | 1600 | 5600 |  | 350
|  | МБ | 711 | 830 |  | 116.737
СС
КБ
ДР
7.2 | Привлечение субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа по поставке для муниципальных нужд товаров, работ, услуг | ФБ |  |  | Управление финансов, УИО и ЭР |  | Участие субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа
РБ
МБ
|  | СС | 60000 | 52411 |  | 87.3517
КБ
ДР
|  | ФБ | 0 | 0 |  | 0
| Итого: | РБ | 1600 | 5600 |  | 350
|  | МБ | 711 | 830 |  | 116.737
|  | СС | 60000 | 52411 |  | 87.3517
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62311 | 58841
8. "РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ"
№ | Мероприятия | Отчет за 2009 год
|  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Фактически профинансировано, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | % исполнения | Результат реализации мероприятия
8.1 | Благоустройство территории населенных пунктов | ФБ |  |  | УИО и ЭР., МУП "Жилище", эколог-консультант УИО и ЭР |  | Повышение уровня благоустройства
|  | РБ | 600 | 431.8 |  | 71.9667
|  | МБ | 7288.3 | 5765.5 |  | 79.1062
СС
КБ
|  | ДР | 4 | 10 |  | 250
8.2 | Реконструкция существующей свалки в с. Майма | ФБ |  |  | УИО и ЭР., МУП "Жилище", эколог-консультант УИО и ЭР; МРР РА |  | Оплата задолженности за 2008 год
|  | РБ | 1050 | 1050 |  | 100
|  | МБ | 250 | 0 |  | 0
СС
КБ
ДР
8.3 | Обустройство мест захоронения животных и их содержание КПСЭР МО сельских поселений | ФБ |  |  | Главы МО поселений |  | Проектные работы по месту захоронения животных в ОАО "Карым"
РБ
|  | МБ | 50 | 50 |  | 100
СС
КБ
ДР
| Итого: | ФБ | 0 | 0 |  | 0
|  | РБ | 1650 | 1481.8 |  | 89.8061
|  | МБ | 7588.3 | 5815.5 |  | 76.6377
|  | СС | 0 | 0 |  | 0
|  | КБ | 0 | 0 |  | 0
|  | ДР | 4 | 10 |  | 250
|  |  | 9242.3 | 7307.3
Ресурстное обеспечение плана социально-экономического развитяи МО "Майминский район" Республики Алтай на 2009 год
Объем финансовых ресурсов для реализации Плана социально-экономического развития МО "Майминский район" на 2009 год, тыс.руб. |  |  | 2922991.8 | 2458071.86 |  | 84.0944
в том числе источниками средств для реализации Плана:
средства федерального бюджета |  |  | 199555.6 | 145204.88 |  | 72.7641
средства республиканского бюджета |  |  | 444052.1 | 612248.98 |  | 137.8777
средства муниципального бюджета |  |  | 31785.1 | 31336 |  | 98.5871
собственные средства участников |  |  | 1598195 | 1154560 |  | 72.2415
кредиты коммерческих банков |  |  | 649400 | 514712 |  | 79.2596
другие внебюджетиные источники |  |  | 4 | 10 |  | 250