**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2019 ГОД**

**I. Общая информация**

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденным постановлением администрации МО «Майминский район» от 27 декабря 2017 года № 212.

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденному распоряжением администрации МО «Майминский район» от 25 декабря 2015 года № 884-р «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Майминский район» и признании утратившим силу распоряжении Главы Администрации МО «Майминский район» от 1 декабри 2014 года №579-р», в 2019 году на территории Майминского района осуществлялась реализация 4 муниципальных программ, таких как:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
2. Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
3. Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
4. Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024 годы.

По итогам оценки эффективности за 2019 год все 4 муниципальные программы МО «Майминский район» реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 13 подпрограмм муниципальных программ, 9 – реализованы на уровне высокоэффективно, 4 - реализованы эффективно.

 **Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

За 2019 года общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами МО «Майминский район» согласно приложения 5 к решению «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» № 14-2 от 26.12.2019 г., составляет 1 235 319,17812 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 321 497,77954 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 656 299,77954 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 257 522,23737 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 1 180 297,83198 тыс. рублей или 95,5% от запланированного объема расходов, в том числе:

- средства федерального бюджета – 321 497,77954 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 603 111,48642 тыс. руб.;

- местный бюджет – 255 688,56602 тыс. руб.;

- иные источники – 0 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает республиканский бюджет – 51,10%, доля федерального бюджета – 27,24%, местный бюджет – 21,66%.

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), достигнутые за отчетный период**

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 02 июля 2018 года № 129 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального образования и содействие социально-экономическому, этнокультурному и духовному развитию коренных малочисленных народов (далее – КМН) Майминского района.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел экономики и инвестиций Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, молодежной политики, спорта и библиотечной системы» МО «Майминский район» (далее – МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»).

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,91).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 40,5 | 40,60 | 0,10 | 100,25 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 3 |  Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 2 | 16,00 | 14,00 | 800,00 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | ед. | 1753 | 1331,00 | -422,0 | 75,93 |
| 5 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед. | 20 | 39,00 | 19,00 | 195,00 |
| 6 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 3,00 | 2,00 | 300,00 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  руб. | 69,0 | 86,75 | 17,75 | 125,72 |
| 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 30 | 5,45 | -24,55 | 18,17 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |

Из 9 целевых показателей муниципальной программы 5 показателей перевыполнены, 1 выполнен и по 3 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 769,22992 тыс. рублей, фактические расходы составили 769,22992 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 100% от плана.

|  |  |
| --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства | Всего: | 769,22992 | 769,22992 | 100,0 | х |
| федеральный бюджет | 694,23000 | 694,23000 | 100,0 | 90,25 |
| республиканский бюджет | 36,53842 | 36,53842 | 100,0 | 4,75 |
| местный бюджет | 38,46150 | 38,46150 | 100,0 | 5,00 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2019 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Прирост общего туристского потока на территорию Майминского района | тыс. чел. | 40,5 | 40,60 | 0,10 | 100,25 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 3 |  Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 2 | 16,00 | 14,00 | 800,00 |
| 4 | Количество СМСП, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | ед. | 1753 | 1331,00 | -422,0 | 75,93 |
| 5 | Число мероприятий, направленных на сохранение развития культурной самобытности КМН, проживающих на территории Майминского района | ед. | 20 | 39,00 | 19,00 | 195,00 |
| 6 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 3,00 | 2,00 | 300,00 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  руб. | 69,0 | 86,75 | 17,75 | 125,72 |
| 8 | Прирост граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 30 | 5,45 | -24,55 | 18,17 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |

Из 9 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы к концу 2019 года 6 достигнуты и по 3 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2018 году предусмотрено четыре подпрограммы:

- развитие конкурентных рынков;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района;

- создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала.

***Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков»***

Подпрограмма «развитие конкурентных рынков» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 0,99).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие конкурентных рынков» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие конкурентных рынков» |  |
| 1.1. | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 40,5 | 40,60 | 0,10 | 100,20 |  |  |
| 1.2. | Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года  | ед. | 82 | 84,00 | 2,00 | 102,40 | Открылась база отдыха «Шишка» в с. Соузга, гостевой дом ИП Волынская О.И., с. Озерное |  |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |  |
| 1.4 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | % | 95 | 97,50 | 2,50 | 102,63 |  |  |
| 1.5 |  Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году  | % | 96 | 99,70 | 3,70 | 103,85 |  |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 4 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие конкурентных рынков» за счет всех источников составляет 0,00 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие туризма;

- развитие агропромышленного комплекса.

*В рамках основного мероприятия «развитие туризма» осуществлялись следующие мероприятия:*

|  |
| --- |
| В туристический сезон проводятся выездные проверки для знакомства и обменной контактными данными по туристическим базами, а также для актуализации реестра туристических баз, по благоустройству территорий, антинаркотической деятельности и т.д. |
| Ведется работа по обновлению реестра туристических баз, с указанием кадастровых номеров участков, собственников и проверкой целевого использования земельных участков (Поручение «ПГ-664 от 20.11.2017 года) |
| Информационное оповещение субъектов туриндустрии по классификации коллективных средств размещения соответствии с Федеральным законом от 16 февраля 2018 года №16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» |
| Ежемесячно производится сбор данных по посещаемости туробъектов в Майминском районе. |
| На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией от большинства отделов администрации, а также с Министерств, Республиканских союзов и т.д. |
| Участие в ежегодном совещании Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай с руководителями органов государственной и муниципальной власти, органов государственного контроля и надзора по Республике Алтай с руководителями туристских предприятий по вопросам подготовки к туристическому сезону (14.05.2019). |
| В июне 2019 года проведены 4 выездные обследования, проверено 37 объектов туристской индустрии. Проверки направлены на пресечение незаконной предпринимательской деятельности, уточнение реестра туробъектов Республики Алтай, соблюдение законодательства при заключении трудовых договоров с работниками. Проведены профилактические беседы с субъектами туристской деятельности, даны рекомендации по соблюдению действующего налогового законодательства и выборе оптимального режима налогообложения. Руководителям вручены уведомления на комиссию по легализации налоговой базы в УФНС по Республике Алтай и памятки об обязательной классификации коллективных средств размещения. Данная работа проводится совместно с сотрудниками налоговых органов, специалистами по охране труда управления социальной поддержки населения. |

*В рамках основного мероприятия «развитие агропромышленного комплекса» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. Проведен сбор данных, составлены и направлены в Минсельхоз РА рабочие планы весенне-полевых работ, заготовки кормов, по уборке урожая и проведению зимовки скота 2019-2020 годов.
2. Собрана и направлена оперативная информация в Минсельхоз РА:

- растениеводство - оперативная информация о наличии семян, удобрений, ГСМ, готовности техники, о ходе проведения весенних полевых работ, о ходе заготовки кормов, о степени готовности к зимовке;

- животноводство - по надоям молока, по отелу коров, выжеребке кобыл, срезке пантов марала, сбор и обработка запрашиваемой информации по животноводству и др.

Ежеквартальное проведение сбора и обработки данных по поголовью сельскохозяйственных животных, по производству продукции животноводства. Согласование отчетных данных с Алтайкрайстатом.

Периодичность предоставления оперативной информации определяет Минсельхоз РА, и предоставляется - еженедельно, 2 раза в неделю, ежемесячно.

За 2019 год собрано 225 различных сводок, оперативной информации, в том числе о работе в системе «РЕСП Республика Алтай».

1. Составлены и направлены списки участников ярмарки в Минсельхоз РА, Минэкономики РА, Майминскую СББЖ. Осуществляется оповещение сельхозпроизводителей о проводимых ярмарках, об условиях участия в ярмарках, о ценовой политике на реализуемую на ярмарках продукцию.

Принято участие в 6 республиканских ярмарках. Реализовано продукции участниками Майминского района на сумму 3238,20 тыс. рублей, среднее количество участников каждой ярмарки составило 23-25.

Проведена 1 районная ярмарка. Реализовано продукции участниками районных ярмарок на сумму 235,50 тыс. рублей.

1. Обеспечено участие сельскохозтоваропроизводителей района в республиканских фестивалях (Гастрономический фестиваль «Мать Земля Алтай», фестиваль «Золотая пчелка Горного Алтая), а также различных межрегиональных и международных выставках и форумных мероприятиях.
2. В рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» сельхозтоваропроизводители Майминского района в составе делегации Республики Алтай приняли участие в бизнес-миссиях в Республику Казахстан, Республику Корея и Республику Монголия.
3. На постоянной основе ведется актуализация Реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Майминского района.
4. Информирование ИП, КФХ о проводимой Минсельхозом РА грантовой поддержке, содействие в получении грантовой поддержки сельхозпроизводителей Майминского района. Подготовка рекомендательных писем для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм, создание и развитие сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.
5. Доведение информации до сельских поселений, сельхозтоваропроизводителей о появлении и необходимости борьбы с луговым мотыльком, непарным шелкопрядом и другими различными вредителями сельскохозяйственных культур (по информации Россельхозцентра Республики Алтай).
6. Участие в заседании республиканской комиссии по подведению итогов Трудового соревнования в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай.

Организация присутствия награждаемых предприятий, ИП, КФХ на проводимом республиканском празднике «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РА» 29.11.2019 года.

1. Подготовка и направление ходатайств в Минсельхоз РА на награждение работников агропромышленного комплекса Майминского района.
2. Сбор и предоставление информации по Мониторингу социально-экономического развития в разделе «Сельское хозяйство» (ежеквартально), а также по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год в разделе «Сельское хозяйство».
3. Составление и направление отчетности в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:

- формы №1-кфх, №2-кфх(годовые), №10-АПК-фермер (квартальная),

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии и отраслевых показателях деятельности товаропроизводителей АПК Майминского района (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах ежеквартально).

- формы №1-К, №2-К, №1-КМП, №1-КМС, сбор сводной информации по приложениям к данным отчетам (годовые);

- различной отчетности по запросам Минсельхоза РА.

1. Подготовка материалов и участие в Коллегиях и совещаниях Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
2. Предоставление различной информации на сайт Администрации Майминского района и в районную газету «Сельчанка».

***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

Подпрограмма «развитие малого и среднего предпринимательства» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,85).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2.1 |  Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 2 | 16,00 | 14,00 | 800,00 | В 2019 году в МО «Майминский район» отсутствуют заявители на получение имущественной поддержки. В 2019 году получили гос. поддержку от МСХ РА 16 СХТП, из них 4 сельскохозяйственные организации |  |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | ед. | 1753 | 1331 | -422 | 75,93 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причине того, что в соответствии с федеральным законом от 24.04.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведение ЕРМСП осуществляет ФНС России. Реестр формируется автоматически на основании сведений налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), которую организация (предприниматель) представляли в налоговые органы за предшествующий календарный год. Хозяйствующим субъектам, которые отсутствуют в ЕРМСП, автоматически присваивается тип предприятия «2»- коммерческая организация, не являющаяся субъектом малого или среднего предпринимательства. Таким образом, предприятия, которые не предоставили сведения в УФНС по РА по состоянию на 01.01.2019 г., не вошли в ЕРМСП, и автоматически были лишены статуса субъекта малого предпринимательства. Сотрудниками отдела экономики и инвестиций в течение 2019 г. проводилась работа по выявлению и информированию СМСП, не включенных в ЕРСМСП о необходимости уточнения информации, проведена актуализация торгового реестра, анализ списка арендаторов земельных участков, получивших разрешение на строительство объектов для осуществления предпринимательской деятельности, проработан список из 347 СМСП (174 ИП, 173 малых и микро-предприятий), не включенных в ЕРСМСП (сведения актуализированы, направлены письма на электронные и юридические адреса организаций).  |  |
| 2.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 8,0 | 22,46 | 14,46 | 280,75 |  |  |
| 2.4 | Доля СМСП, получивших информационную (методическую, консультационную) поддержку, от общего количества СМСП | % | 25 | 25,00 | - | 100,00 |  |  |
| 2.5 | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников отдела экономики | % | 25 | 30,00 | 5,00 | 120,00 |  |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 3 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен и 1 показатель не достигнут.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства» за счет всех источников составляет 0,00 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»;

- формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район».

*В рамках основного мероприятия «поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

Администрация МО «Майминский район» в 2018 году осуществляла только имущественную поддержку. В 2019 году такой вид поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывался.

Проведена консультационная работа с сельхозтоваропроизводителями по предоставлению субсидий из федерального и республиканского бюджетов (заключение соглашений, оказание помощи при составлении справок-расчетов) во взаимодействии с Минсельхозом РА.

Государственная поддержка за 2019 год была оказана 16 СМСП. Сумма полученных субсидий, включая грантовую поддержку за 2019 год, составила 14967,80 тыс. рублей.

Впервые в этому году осуществлено предоставление гранта «Агростартап» для начинающих фермеров, получена 1 субсидия на сумму 2660,40 тыс. руб.

 *В рамках основного мероприятия «формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. Подготовка и участие в конференции «Развитие предпринимательства в Майминском районе» 18.04.2019 г.
2. Работа по приглашению предпринимателей на круглые столы, проводимые в рамках «Недели бизнеса 2019 в Республике Алтай» 20-24.05.2019 г.
3. Участие и подготовка к проведению Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе Администрации МО «Майминский район» (проведено 2 совета).
4. Участие в конкурсной комиссии по оказанию единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности безработных граждан.
5. Работа по регулярному информированию предпринимательского сообщества посредством рассылки на электронные адреса о проводимых мероприятиях.
6. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной и муниципальной поддержки, о деятельности бизнес-инкубатора, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай и пр.

***Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района»***

Подпрограмма «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,0).

Реализация мероприятий подпрограммы «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | % | 0,12 | 0,12 | - | 100 |  |  |
| 2 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. руб. | 15,9 | 15,9 | - | 100 |  |  |
| 3 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед | 20 | 39 | 19 | 195 |  |  |
| 4 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед | 1 | 3 | 2 | 300 |  |  |

Из 4 целевых показателей подпрограммы 2 показателя перевыполнены и 2 показателя выполнены на 100%.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» за счет всех источников составляет – 769,22992 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 769,22992 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- повышение качества жизни КМН;

- создание условий для повышения доступности для КМН объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

* осуществлялось постоянное содействие и мониторинг выполнения мероприятий по строительству и запуску базовой станции МТС в 2019 году для обеспечения сотовой связью с. Средний Сайдыс, с. Карасук и с. Куташ;
* в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 гг.» на развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока было получено финансирование из федерального бюджета 694,23000 тыс. руб., из республиканского бюджета Республики Алтай 36,53842 тыс. руб., из местного бюджета 38,46150 тыс. руб., на которые была приобретена оргтехника для создания ресурсных центров (на базе библиотек сел) в с. Урлу-Аспак и с. Средний Сайдыс, офисная мебель, звуковое оборудование, зимние национальные шапки;

– 9 февраля на территории МБОУ «Сайдыская ООШ» прошли соревнования по национальным видам спорта на районном празднике «Чага Байрам 2019», посвященного 95-летию Майминского района. В 5 спортивных национальных состязаниях, приняло участие более 100 спортсменов. Виды спорта: Куреш, Тонгжан jугуруш, Камчы, Стрельба из лука, Тебек.

Участие в Межрайонном празднике «Сокровенный мой Алтай», посвященного Международному дню коренных народов мира. Праздник прошел со 2 по 4 августа в историко-культурном заповеднике «Межелик» на территории Курайского сельского поселения муниципального образования «Кош-Агачский район».  Спортсмены Майминского района участвовали в национальных видах спорта. В борьбе куреш спортсмены из Майминского района Денис Яимов занял 3 место и Любим Матыев занял 3 место;

– В Майминском районе в 2 школах изучают Алтайский язык и Алтайскую литературу: МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ».

В МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» изучают алтайский язык как государственный язык Республики Алтай в объеме 3 часов в неделю со 2 класса по 9 класс. Учитель алтайского языка Н. В. Тебекова в рамках внеурочной деятельности ведет кружок «Алтайский фольклор». Школа укомплектована учебными пособиями, плакатами, художественной литературой алтайских авторов.

 В Сайдысской школе изучают алтайский язык и литературу с 1-9 классы по основной программе. На изучение родного языка и литературы в соответствии с учебным планом отводится 5 часов в неделю. В рамках внеурочной деятельности педагогом сельского дома культуры Кречетовой И. А. организован танцевальный кружок «Шанты». При МБОУ «Сайдысская ООШ» работает дошкольная группа «Солнышко» в ней организован кружок «Кӱнниҥ чокторы», которым руководит Сарыбашева Т.А.

Учителя Майминского района Капчикаева О.П., учитель алтайского языка МБОУ «Сайдысская ООШ», Смольникова Н.Т., учитель начальных классов МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» входят в состав Ассоциации учителей алтайского языка и литературы РА. Своим опытом работы они активно делятся с педагогами.

 Работа с родителями оказывает положительное влияние на желание детей изучать алтайский язык. Родители вместе со своими детьми ежегодно принимают активное участие в национальном празднике «Чага Байрам».

В образовательных организациях МБОУ «Сайдысская ООШ», МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» активно ведется работа с родителями, а также в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» по заявлению родителей в 5 классе изучают родной алтайский язык 19 обучающихся, в МБОУ «Майминская СОШ №2» изучают родной алтайский язык в 5 классе 5 обучающихся.

В рамках празднования Дня алтайского языка в образовательных организациях МО «Майминский район» проведено более 35 мероприятий, которые включали конкурсы загадок, выставки фотографий. Проводились знакомства с национальными играми алтайского народа, викторины «Мой богатый Алтай». Общий охват обучающихся в мероприятиях составил 3152 человека. Информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайтах образовательных организаций.

21 октября 2019 года МБУ «Центр культуры, молодежной политики, спорта и библиотечной системы МО «Майминский район» провел мастер-классы для обучающихся МБОУ «Майминская СОШ №1», МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ «Майминская СОШ №3 им.В.Ф.Хохолкова», на которых познакомил детей с традициями и обычаями алтайского народа, а также выступил Народный ансамбль «Чаптыган».

Ежегодно Министерством образования и науки Республики Алтай и БУ «РЦОКО» проводятся Республиканские проверочные работы в 7-8 классах по алтайскому языку и алтайской литературе и в 4 классе по алтайскому языку и чтению на алтайском языке, участие принимают обучающиеся МБОУ «Сайдысской ООШ» и МБОУ «Урлу-Аспакской ООШ». С целью развития у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к [научной деятельности](https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/), создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний ежегодно проводиться Республиканская олимпиада школьников по алтайскому языку, алтайской литературе, истории и культуре Горного Алтая.

В школьных библиотеках школ имеется художественная литература алтайских поэтов и писателей, которая используется педагогами и обучающимися при изучении на уроках.

– 09.08.2019 года делегация МО «Майминский район» в составе которой были представители малочисленных коренных народов приняли участие в Международном дне коренных малочисленных народов мира в с. Курай Кош-Агачского района.

***Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»***

Подпрограмма «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 0,89).

Реализация мероприятий подпрограммы «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 69,0 | 86,75 | 17,75 | 125,72 |  |  |
| 2 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых за счет частных инвестиций на территории Майминского района | ед | 2 | 4 | 2 | 200,00 |  |  |
| 3 | Доля услуг оказанных через многофункциональные центры от общего количества оказанных услуг | % | 15 | 15 | - | 100,00 |  |  |
| 4 | Доля услуг предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 5,45 | -24,55 | 18,17 | Причинами не выполнения являются: сайт постоянно виснет, либо выдает различные ошибки, регистрация слишком усложнена, интерфейс неудобен. Пожилые люди в большинстве случаев не имеют компьютерной грамотности.  |  |
| 5 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 0 | - | 0 | Отсутствие проектов, реализуемых через проектное управление, связано с тем, что на региональном уровне отсутствуют региональные проекты, реализуемые через проектное управление. В настоящее время в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Республике Алтай участвует в реализации Национальных проектов по различным направлениям. Майминский район участвует в нац. проектах: «Демография», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен и по 2 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» за счет всех источников составляет 0,00 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- совершенствование системы муниципального управления;

- стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в муниципальном образования «Майминский район» в 2015-2018 гг. был внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт). Майминский район вошел в число 24-х муниципальных образований в России по проведению пилотной апробации внедрения Стандарта.

В настоящее время разработано и внедрено 24 элемента Стандарта, основными положениями которого является комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, защиту прав инвесторов, повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

На постоянной основе осуществляется актуализация элементов Стандарта в части статистических данных, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые и локальные акты.

В целом, мониторинг реализации Стандарта показал, что его внедрение позволило бизнесу значительно сократить временные и финансовые затраты в вопросах взаимодействия с муниципальными органами власти:

1) сократились сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. В частности, срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка будет сокращен вдвое: с 30 календарных дней до 15;

2) для инвесторов снижены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, а именно установлены пониженные коэффициенты к ставкам, применяемым при начислении земельного налога и арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество;

3) инвестиционные проекты сопровождаются в режиме «одного окна». В рамках данного элемента Стандарта 23 мая 2018 года было заключено первое соглашение о сопровождении между Администрацией и КФХ Нестеровой Е.Д.;

4) в обязательном порядке проводится процедура согласования с бизнесом нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества в виде оценки регулирующего воздействия;

5) ежегодно актуализируются и утверждаются инвестиционные площадки с уже имеющейся инфраструктурой и земельные участки для предоставления инвесторам. При каждом обращении инвестора на территории нашего района, мы практикуем индивидуальный подход и меры поддержки, для дальнейшей реализации проекта.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ноябре 2016 года был утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП, который ежегодно, до 1 ноября, пополняется новыми объектами имущества. По состоянию на 01.01.2020 г. в Перечень включено 42 имущественных объекта.

В декабре 2017 года утвержден Порядок предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета в 2019 году проведена оценка регулирующего воздействия в отношении восьми проектов нормативных правовых актов и экспертиза в отношении трех нормативных правовых актов. По итогам проведенных процедур предложений и замечаний со стороны экспертов не поступало.

В Республике Алтай ежегодно с 2015 года проходит Ярмарка инвестиционных проектов, в которой Майминский район принимает активное участие. В 2019 году на Ярмарке инвестиционных проектов Майминским районом был представлен 1 инвестиционный проект – «бизнес-инициатива» и 8 инвестиционных площадок:

1. Инвестиционный проект: «Создание и развитие конноспортивного комплекса в Майминском районе», инициатор индивидуальный предприниматель, Глава КФХ Нестерова Елена Дмитриевна.
2. Инвестиционные площадки по 3 категориям:

развитие застроенных территорий:

– земельный участок по ул. Гидростроителей, ориентировочной площадью 17600 кв. м. с возможностью размещения трех подъездных пяти этажных 60 квартирных дома и одного пяти этажного четырех подъездного 80 квартирного дома;

– земельный участок по ул. Строителей, ориентировочной площадью 15000 кв. м., с возможностью размещения четырех подъездных пяти этажных 80 квартирных дома;

промышленные площадки:

– бывшее здание котельной, расположенное в с. Майма, в жилом микрорайоне по ул. Гидростроителей, 46 «Б»;

– часть здания котельной, расположенное в с. Майма в жилом микрорайоне по ул. Заводская, 19 «А»;

– бывшее здание котельной, расположено в пос. Дубровка, ул. Школьная, 6;

– здание, расположенное в с. Майма по ул. Ленина, 62.

планируемые инвестиционные площадки:

– территория в районе стадиона дружба площадью 12,7 га для организации парка культуры и отдыха;

– остров Пихтовый площадью 4 га для организации парковой зоны, с возможностью размещения производства по розливу воды на территории Катунского водозабора;

На официальном сайте Майминского района разработан новый раздел «Инвестиции», который содержит полную информацию, необходимую для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Также создан специальный ресурс – Инвестиционный портал Майминского района, который обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей района, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. Инвестиционный портал включает в себя следующие разделы:

инвестиционная политика;

инвестору;

меры поддержки;

инвестиционные площадки;

инвестиционные проекты;

координационный совет;

предпринимателю;

контакты.

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ежемесячно проводится мониторинг муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг на соответствие федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай:

- на сессии Майминского районного Совета депутатов принято решение об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в Майминском районе, порядка определения размера платы за их оказание (№ 8-5 от 31.05.2019г.);

- проведена экспертиза проекта Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» на соответствие Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Администрации МО «Майминский район» от 31 июля 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы их проектов»;

- проведена экспертиза проекта Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестре» на соответствие Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Администрации МО «Майминский район» от 31 июля 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы их проектов».

На постоянной основе проводятся мероприятия по информированию граждан муниципального образования о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, такие как:

- специалисты Администрации МО «Майминский район» и подведомственных учреждений, ответственные за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, проводят консультирование граждан муниципального образования о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и об их преимуществах и информируют граждан о возможности получения государственных услуг через мобильные устройства под управлением операционных систем IOS и Android через мобильное приложение «Госуслуги»;

- на официальном сайте Администрации МО «Майминский район» размещена информация о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ;

- на информационных стендах Администрации МО «Майминский район», Администраций сельских поселений МО «Майминский район», Управления образования Администрации МО «Майминский район» и учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, размещена информация о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде;

- оборудован в здании Администрации МО «Майминский район» «гостевой компьютер»;

- информационные материалы о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг через ЕПГУ опубликованы в газете «Сельчанка», а также размещение логотипа «Госуслуги».

Также проводятся следующие мероприятия:

-ежеквартально проводится сбор информации по сводному отчету о достижении МО «Майминский район» значений показателя, установленного п. «в» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», о доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов;

- формирование ежеквартальной отчетности по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг», с занесением в ГАС-Управление

* 11 услуг Администрации МО «Майминский район»;
* 5 услуг Управления образования Администрации МО «Майминский район»
* 1 услуга МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»;

- МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 28,85).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 1 | 27,00 | 26 | 270,00 |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 2,6 | 4,30 | 1,7 | 165,38 |
| 3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в о бщей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 114,3 |
| 4 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 350 | 423,50 | 73,5 | 121,00 |
| 6 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию  | м. | 10000 | 5328 | -4672 | 53,28 |
| 7 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 2800 | 2600 | -200 | 92,86 |
| 8 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 4 | 4 | - | 100,00 |
| 9 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 2 | 8 | 6 | 400,00 |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,84 | 58,33 | 8,49 | 117,03 |
| 11 | Протяженность отремонтированных автодорог  | км | 0,135 | 6,54 | 6,405 | 4844,44 |
| 12 | Количество установленных дорожных знаков | ед | 20 | 46 | 2 | 230,00 |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 5 | 41 | 36 | 820,00 |

Из 13 целевых показателей муниципальной программы 9 показателей перевыполнены, 2 показателя выполнены и по 2 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 247485,36372 тыс. рублей, фактические расходы составили 217543,26499 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 87,9% от плана.

|  |  |
| --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса | Всего: | 247 485,36372 | 217 543,26499 | 87,90 | х |
| федеральный бюджет | 128 312,41684 | 128 312,41684 | 100,00 | 58,98 |
| республиканский бюджет | 93 706,92114 | 65 335,28514 | 69,72 | 30,03 |
| местный бюджет | 25 466,02574 | 23 895,56301 | 93,83 | 10,98 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2019 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение мероприятий, направленных на проведение профилактики правонарушений | ед. | 1 | 27 | 26 | 270,00 |
| 2 | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета МО «Майминский район» | ед. | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 165,38 |
| 3 | Прирост доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 114,3 |
| 4 | Прирост доли аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 0 | 0,00 | - | - |
| 5 | Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей | м. | 350 | 423,5 | 73,5 | 121,00 |
| 6 | Увеличение количества введенного газопровода  | м. | 10000 | 5328 | -4672 | 53,28 |
| 7 | Увеличение количества введенного водопровода  | м. | 2800 | 2600 | -200 | 92,86 |
| 8 | Увеличение количества многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед | 4 | 4 | - | 100,00 |
| 9 | Увеличение количества граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета МО «Майминский район» | ед. | 2 | 8 | 6 | 400,00 |
| 10 | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог местного значения | % | 0,135 | 6,54 | 6,405 | 4844,44 |
| 11 | Увеличение количества установленных дорожных знаков | км | 20 | 46 | 26 | 230,00 |
| 12 | Увеличение количества мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 5 | 41 | 36 | 820,00 |

Из 12 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 10 достигнуты и по 2 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2019 году предусмотрена одна подпрограмма:

- развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса.

***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса»***

Подпрограмма «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 28,85).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 1 | 27,00 | 26 | 270,00 |  |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 2,6 | 4,30 | 1,7 | 165,38 | В связи с уменьшением количества семей стоящих на учете, выросла доля семей получивших выплаты |
| 3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в о бщей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 114,3 |  |
| 4 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 5 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 350 | 423,50 | 73,5 | 121,00 | В связи с тем, что из республиканского бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону выделена субсидия в большем размере, чем планировалась в 2019 году. |
| 6 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию  | м. | 10000 | 5328 | -4672 | 53,28 | В связи с тем, что подрядная организация находится в стадии банкротства. |
| 7 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 2800 | 2600 | -200 | 92,86 | В связи с тем, что в проектно – сметной документации была допущена ошибка в протяженности водопровода. |
| 8 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 4 | 4 | - | 100,00 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 2 | 8 | 6 | 400,00 | Отклонение показателя зависит от количества средств выделяемых из федерального бюджета |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,84 | 58,33 | 8,49 | 117,03 | В связи с тем, что в 2019 г. были проведены работы по уточнению протяженности дорог Майминского района. Поставлены на кадастровый учет, ранее не учтенные дороги местного значения. |
| 11 | Протяженность отремонтированных автодорог  | км | 0,135 | 6,54 | 6,405 | 4844,44 | В связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета Республики Алтай |
| 12 | Количество установленных дорожных знаков | ед | 20 | 46 | 2 | 230,00 | В связи с дополнительным финансированием из бюджета муниципального образования |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 5 | 41 | 36 | 820,00 |  |

Из 13 показателей подпрограммы муниципальной программы по 9 показателям значение перевыполнено, по 2 выполнены и по 2 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» за счет всех источников составляет – 247485,36372 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 217543,26499 тыс. рублей или 87,90% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

* комплексные меры профилактики правонарушений;
* обеспечение жильем молодых семей;
* переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере;
* развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
* проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
* улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;
* сохранение и развитие автомобильных дорог;
* профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

- социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, признанных в установленном законодательством РФ порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий составила 1206,274 тыс. руб.;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2017-2018гг. 2545,144 тыс. руб.;

- капитальный ремонт на системах теплоснабжения, системах водоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2018-2019гг. на сумму 11537,424 тыс. руб. (капитальный ремонт теплотрассы в с. Кызыл-Озек -183,5 м, капитальный ремонт котельной № 6 с. Соузга, капитальный ремонт котельной № 1 с. Майма);

- строительство Катунского водозабора (СМР, ПСД, экспертиза, достоверность) на сумму 15073,666 тыс. руб.;

- строительство газораспределительных сетей в с.Манжерок, Майминского района на сумму 25982,142 тыс. руб.;

- строительство водопровода в зоне жилой застройки в с.Подгорное, ул. Магистральная, ул. Светлая, ул. Катунская, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Спортивная. Проверка исполнительной документации, осуществление строительного контроля выполнения работ на сумму 3668,989 тыс. руб.;

- создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на сумму 462,281 тыс. руб.;

- выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения МО «Кызыл-Озекского сельского поселения» Майминского района РА на сумму 39,200 тыс. руб.;

- выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения МО «Соузгинского сельского поселения» Майминского района РА на сумму 23,800 тыс. руб.;

- выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения МО «Майминского сельского поселения» Майминского района РА на сумму 48,600 тыс. руб.;

- оказание услуг по проведению обследования технического состояния колодцев и системы канализации для составления заключения, микр.Алгаир2 в с.Майма, с прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости на сумму 605,005 тыс. руб.;

- проектирование объекта: «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №2/1)» на сумму 483,333 тыс. руб.;

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «строительство газораспределительных сетей в с.Соузга Майминского района РА (проводимой одновременно с проведением госэкспертизы проектной документации)» на сумму 20,000 тыс. руб.;

- выполнение работ по проведению авторского надзора за строительством объекта «Строительство газораспределительных сетей в с.Манжерок Майминского района РА(микрорайоны 1,2,3,4)» на сумму 66,074 тыс. руб.;

- проведение проверки достоверности определение сметной стоимости объекта «Строительство газораспределительных сетей в с Майма (микр 10)» на сумму 20,000 тыс. руб.;

- выполнение комплекса работ по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей с.Майма (микр 10)» на сумму 253,845 тыс. руб.;

- выполнение комплекса работ по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга Майминского района РА» на сумму 247,848 тыс. руб.;

- оказание услуг по выполнению комплекса работ по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство водопровода в с.Соузга Майминского района РА» на сумму 116,476 тыс. руб.;

- возмещение затрат организациям коммунального комплекса в виде компенсации выпадающих доходов (ООО Дабл-ю Кэй Восток Энерго; ООО Жилищная инициатива) в сумме 33332,266 тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на сумму 1000,0 тыс. руб.;

- выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 4017,19328 тыс. руб.;

- изготовление и распространение календарей по предупреждению терроризма и экстремизма на сумму 5,000 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Ремонт дороги с. Майма, ул. Советская) на сумму 30271,233 тыс. руб.;

- ремонт дорог в с. Майма (ул. Катунская- ул. Гидростроителей № 36, ул. Строителей, примыкание от ул. Советской № 60 до ул. Заводской №27, пер. Почтовый, ул. Советская №44-76а) Майминский район, Республики Алтай на сумму 20991,108 тыс. руб.;

- ремонт дорог в с. Майма (ул. Папардэ на участке от дома №2 до дома №37, с примыканием к ул. Гидростроителей (ул. Славянская), ул. Зональная от дома № 55 до ул. Тенистая дом № 7, ул. Березовая роща № 6 - Климкина - переулок Лазурный - Березовая роща № 9а, ул. Зональная на участке от дома № 43 до дома № 23 г, ул. Зональная № 23 г - переулок Южный №2, ул. Автомобилистов с примыканием к пер. Олимпийский) Майминский район, Республики Алтай на сумму 27784,289 тыс. руб.;

- текущий ремонт дорожного покрытия в МО «Майминский район» (с.Кызыл-Озек, п.Алферово, с.Урлу-Аспак) на сумму 4857,541 тыс. руб.;

- текущий ремонт дорожного покрытия в МО «Майминский район» на сумму 6304,999 тыс. руб.;

- текущий (ямочный) ремонт дорог общего пользования с. Майма (ул. Зональная, ул.Березовая роща, ул.Жилмассив Алгаир, ул.Заводская, пер.Школьный, ул.Мира, пер.Олимпийский, ул.Папардэ, ул.Катунская, ул.50-лет Победы) на сумму 4433,811 тыс. руб.;

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения на сумму 6445,654 тыс. руб.;

- выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской (эмалями), термопластиком и холодным пластиком и изготовлению, монтажу дорожных знаков на территории МО «Майминский район» на сумму 487,088 тыс. руб.;

- изготовление и монтаж пешеходных ограждений вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами в Майминском районе на сумму 267,097 тыс. руб.;

- ремонтные работы по установке остановки Алгаир «Магнит» в с. Майма, Майминского района на сумму 130,017 тыс. руб.;

- выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на сумму 309,000 тыс. руб.;

- приобретение специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения на сумму 2802,084 тыс. руб.;

- оказание услуг по диагностическому обследованию и оценки технического состояния участка автомобильных дорог и по осуществлению входного лабораторного контроля дорожно-строительных материалов, применяемых для приготовления асфальтобетонных смесей и устройства оснований на объекте на сумму 700,54 тыс. руб.;

- изготовление сметной документации по ремонту дорог местного значения 576,30 тыс. руб.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024г.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 2 июля 2018 года № 132 и разработана для достижения цели, направленной на социальное развитие МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- архивный отдел Администрации МО «Майминский район»;

- МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский район»;

- отдел труда, жилищной и социальной политики Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 2,55).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 |  количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 39 | 76 | 37 | 194,87 |
| 2 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | % | 16,24 | 32,98 | 16,74 | 203,08 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 35 | 70 | 35 | 200,00 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 7 | -8 | 46,67 |
| 5 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в МО «Майминский район» | ед. | 1500 | 1441 | -59 | 96,07 |
| 6 | количество посещений в библиотечной сети | ед. | 96090 | 86636 | -9454 | 90,16 |
| 7 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники  | ед. | 10 | 49 | 39 | 490,00 |
| 8 | количество посетителей музеев | чел. | 5350 | 7727 | 2377 | 144,43 |
| 9 | количество учителей общего образования в возрасте до 30 лет  | чел. | 65 | 74 | 9 | 113,85 |
| 10 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | - | 100,00 |
| 11 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 37 | 125 | 88 | 337,84 |
| 12 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 54,31 | 47,95 | -6,36 | 88,29 |
| 13 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,00 |
| 14 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 80,95 | 10,95 | 115,64 |
| 15 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 133,33 |

Из 15 целевых показателей муниципальной программы 9 перевыполнены, 2 показателя выполнены и по 4 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 878274,94131 тыс. рублей, фактические расходы составили 867349,636677 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 98,76% от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 3 | Социальное развитие | Всего: | 878 274,94131 | 867 349,63667 | 98,76 | х |
| федеральный бюджет | 192 491,13270 | 192 491,13270 | 100,000 | 22,19 |
| республиканский бюджет | 506 508,60165 | 495 793,76286 | 97,885 | 57,16 |
| местный бюджет | 179 275,20696 | 179 064,74111 | 99,883 | 20,65 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2019 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 |  количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 39 | 76 | 37 | 194,87 |
| 2 | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | % | 16,24 | 32,98 | 16,74 | 203,08 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 35 | 70 | 35 | 200,00 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 7 | -8 | 46,67 |
| 5 | увеличение количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в МО «Майминский район» | ед. | 1500 | 1441 | -59 | 96,07 |
| 6 | увеличение количества посещений в библиотечной сети | ед. | 96090 | 86636 | -9454 | 90,16 |
| 7 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники  | ед. | 10 | 49 | 39 | 490,00 |
| 8 | увеличение количества посетителей музеев | чел. | 5350 | 7727 | 2377 | 144,43 |
| 9 | увеличение количества учителей общего образования в возрасте до 30 лет  | чел. | 65 | 74 | 9 | 113,85 |
| 10 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | - | 100,00 |
| 11 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 37 | 125 | 88 | 337,84 |
| 12 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 54,31 | 47,95 | -6,36 | 88,29 |
| 13 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,00 |
| 14 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 80,952 | 10,952 | 115,64 |
| 15 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 133,33 |

Из 15 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 11 достигнуты и по 4 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2019 году предусмотрено четыре подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* развитие спорта;
* развитие системы социальной поддержки населения;
* развитие культуры;
* развитие образования;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Развитие спорта»***

Подпрограмма «развитие спорта» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 14,10).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие спорта» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|   | 1.Подпрограмма «Развитие спорта» |
| 1.1. | количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 39 | 76 | 37 | 194,87 |  |
| 1.2. | количество человек, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях проведенных на территории МО «Майминский район»  | чел. | 588 | 1748 | 1160 | 297,28 |  |
| 1.3. | количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня (за пределами МО «Майминский район») | чел. | 76 | 241 | 165 | 317,11 |  |
| 1.4 | количество победителей и призеров соревнований различного уровня (за пределами МО «Майминский район») | ед. | 36 | 134 | 98 | 372,22 |  |
| 1.5 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | чел. | 16,24 | 32,98 | 16,74 | 203,08 |  |

Из 5 показателей подпрограммы муниципальной программы по всем 5 показателям значение перевыполнено.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие спорта» за счет всех источников составляет – 2282,00000 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 2282,00000 тыс. рублей или 100,00% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и спорта.

*В рамках основного мероприятия «развитие физической культуры и спорта» были проведены следующие мероприятия*:

Всего за 2019 г. проведено и принято участие в 113 спортивно-массовых мероприятиях. Из этого числа 76 мероприятие проведено, в 37 мероприятиях принято участие.

Из 76 организовано 4 республиканских, 2 федеральных мероприятия. В том число, кроме первенств, кубков и турниров входит комплексное спортивно-массовые мероприятие Малая спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района (приблизительно 170 участников); соревнования по национальным видам спорта на районном празднике Чага-Байрам (приблизительно 48 участников); Малая спартакиада сельских поселений МО «Майминский район», посвященная 95-летию Майминского района; зимний чемпионат Майминского района по футболу; зимний и летний фестиваль ГТО.

Отдельно следует отметить соревнования регионального и федерального уровня: Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Трифоновича Немцева; Всероссийский день бега «Кросс нации»; Открытое Первенство Республики Алтай по велосипедному спорту в дисциплине «Шоссе», посвященное 95-летию Майминского района и Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Второй этап Чемпионата Сибири по мотогонкам эндуро; Первенство Сибирского федерального округа по гребному слалому и рафтингу до 24 лет «Манжерок – 2019», посвященное 95-летию Майминского района.

Команды, сформированные из спортсменов Майминского района приняли участие в 37 выездных мероприятиях, 3 из которых представляли собой первенство Сибирского Федерального округа, 2 краевых турнира и 33 мероприятия Республиканского уровня. Отдельно следует отметить: 1 место в открытом турнире по волейболу посвящённом памяти А.Г. Ларшутина; 1 место в соревнованиях по волейболу среди мужских команд, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне; 1 и 2 место в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд, посвященном памяти Героя Советского Союза С.В. Налимова; 1 и 2 место в турнире, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР по классической борьбе Валентина Григорьевича Оленика; 1 место в Первенстве Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров; 3 место на Первенстве России по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди студентов; 1 место в ежегодном турнире по гандболу, памяти М.И. Кудрицкой; 1 место в открытом спортивном турнире МО «Чойский район» среди граждан пожилого возраста, посвященного памяти ветерана ВОВ Побегаева М.Г.; 2 общекомандное место в Республиканской Спартакиаде среди ветеранов; второе место девушек и юношей в Региональном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Ключевым мероприятием в области физической культуры и спорта в 2019 году стала XVIII летней Олимпиаде спортсменов Республики Алтай.

Сборные команды муниципального образования Майминского района приняли участие в 11 видах спорта финала Олимпиады: волейбол-мужчины, волейбол-женщины, гандбол-мужчины, гандбол-женщины, настольный теннис-мужчины, настольный теннис-женщины, легкая атлетика, полиатлон, Греко-римская борьба, Самбо, борьба «Куреш» и 5 Чемпионатах в зачет Олимпиады: спортивное ориентирование, гиревой спорт, городошный спорт, шахматы, бокс.

В результате Олимпиады, спортсмены нашего муниципалитета заняли следующие призовые места по видам спорта: 1 места: гандбол (мужчины), волейбол (женщины), настольный теннис (мужчины); 2 места: волейбол (мужчины), спортивное ориентирование, легкая атлетика; 3 место: гиревой спорт.

В общекомандном зачете сборная Майминского района заняла 3 место.

В связи с реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», увеличением количества мероприятий в едином календарном плане Комитета по физической культуре и спорту Республике Алтай и необходимостью реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» (с достижением соответствующих показателей), количество физкультурных и спортивных мероприятий в годовом плане муниципального образования «Майминский район» ежегодно растет. В связи с этим увеличивается количество спортсменов, принимающих участие в составе сборных команд Майминского района в соревнованиях Регионального и Межрегионального уровня.

**Спортивно-массовые мероприятия за 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование спортивного мероприятия** | **Сроки проведения** |
|  | «Здоровая пробежка», посвященная 95-летию Майминского района | 01.01.19 |
|  | Новогодний кубок Майминского района по баскетболу | 03.01.19 |
|  | Новогодний турнир Майминского района по мини-футболу | 04.01.19 |
|  | Открытый кубок села Соузга по хоккею с шайбой | 04.01.19 |
|  | Участие в Первенстве СФО 2019 года по шахматам, быстрым шахматам и блицу среди ветеранов г. Барнаул | 18-28.01.19 |
|  | Участие сборной Майминского района во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе «Турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР по классической борьбе Валентина Григорьевича Оленика»  | 25-27.01.19 |
|  | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу | с 12.01.19 по 23.03.19 |
|  | Соревнования по национальным видам спорта на районном народном празднике "Чага-Байрам 2018" | 09.02.19 |
|  | Участие в Региональном этапе Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» 2017/2018 | 15-16.02.19 |
|  | Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России 2018»  | 16.02.19 |
|  | Участие в Открытом спортивном турнире МО «Чойский район» среди граждан пожилого возраста, посвященный памяти ветерана ВОВ Побегаева М.Г. | 16.02.19 |
|  | Районный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества | 17.02.19 |
|  | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 22.02.19 |
|  | Участие сборной команды Майминского района в турнире по футболу, посвященному Дню защитника Отечества, среди юношей 2003 года рождения | 22-24.02.19 |
|  | Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества | 23.02.19 |
|  | Кубок Майминского района имени Д. Фастунова и С. Краснова, 30-летию вывода Советских войск из Афганистана | 23.02.19 |
|  | Участие в Республиканском турнире по волейболу, памяти С.В. Налимова | 23-24.02.19 |
|  | Участие в зимнем чемпионате Алтайского края по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю.П. Захарова | 23-24.02.19 |
|  | Соревнования по стрельбе из электронного оружия в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района. | 24.02.19 |
|  | Участие во II этапе Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» Республики Алтай  | 28.02.-01.03.19 |
|  | Участие в I зимней Спартакиаде ветеранов Республики Алтай, посвященной 90-летию со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР, заместителя председателя Верховного Совета РСФСР М.В. Карамаева. | 2-3.03.19 |
|  | Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту, памяти Ивана Трифоновича Немцева и 95-летию Майминского района.  | 02.02.19 |
|  | Турнир по волейболу среди женских команд, посвященного Международному женскому дню | 9-10.03.19 |
|  | Участие в Региональном турнире "Кубок Ректора" по греко-римской борьбе среди студентов на призы Горно-Алтайского государственного университета. | 03.02.19 |
|  | Участие в ежегодном турнире по гандболу, памяти М.И. Кудрицкой | 15-17.03.2019 |
|  | Соревнования по настольному теннису в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района. | 16.03.2019 |
|  | Участие в Первенстве Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров (до 24 лет) г. Бердск | 22-24.03.19 |
|  | Направление Сборной команды МО «Майминский район» на учебно-тренировочные сборы по легкой атлетике в учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» | 23.03-01.04.19 |
|  | Участие в X Открытом первенстве МАУ ДО «ДЮСШ №5» по спортивной борьбе (дисциплина «греко – римская борьба») среди юношей, посвящённого памяти Героя РФ С.Е. Цветкова. | 31.03.19 |
|  | Турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный Всемирному Дню здоровья | 7.04.19 |
|  | Открытый турнир Майминского района по волейболу среди ветеранов (женщины). | 6.04.19 |
|  | Турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный Всемирному Дню здоровья | 7.04.2019 |
|  | Участие в Отборочных играх по волейболу среди мужских команд на XVIII летнюю Олимпиаду спортсменов Республики Алтай. | 5-7.04.19 |
|  | Участие в Чемпионате Республики Алтай по боксу среди мужчин (18-40 лет) в зачет XVIII летней Олимпиады Республики Алтай.  | 5-7.04.19 |
|  | Открытый турнир Майминского района по волейболу среди ветеранов (мужчин) | 13.04.19 |
|  | Участие в отборочных играх по волейболу среди женских команд на XVIII летнюю Олимпиаду спортсменов Республики Алтай. | 12-14.04.19 |
|  | Участие в отборочных соревнованиях по гандболу на XVIII летнюю Олимпиаду спортсменов Республики Алтай. | 19-21.04.19 |
|  | Открытое Первенство Республики Алтай по велосипедному спорту в дисциплине "Шоссе" посвященное 95-летию Майминского района.  | 19-20.04.2019 |
|  | Участие в отборочных соревнованиях по гандболу среди женских команд, для участия в XVIII летней Олимпиады спортсменов Республики Алтай | 26-27.04.19 |
|  | Участие в Республиканском турнире по волейболу. | 26-28.04.19 |
|  | Районный турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный 74-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне | 5.05.19 |
|  | Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти ветерана спорта В.С. Мухина. | 4-5.05.19  |
|  | Открытый турнир по Баскетболу 3х3, посвященный 74-й годовщине победы Советского народа в ВОВ и 95-летию Майминского района! | 4.05.19 |
|  | Участие в соревнованиях по волейболу среди мужских команд, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 4.05.19 |
|  | Участие Сумачакова Аржана в Первенстве России по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди студентов. | 1-3.05.19 |
|  | Кубок Майминского района по футболу (8Х8) «Открытие летнего сезона» | 10.05.19 |
|  | Турнир Майминского района по мини-футболу. | 10.05.19 |
|  | Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».  | 18.05.19 |
|  | Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района | 26.05.19  |
|  | Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района | 31.05.19  |
|  | Соревнования по перетягиванию каната в зачет Спартакиады трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района | 31.05.19. |
|  | I этап (муниципальный этап) Всероссийского турнира среди дворовых команд по мини-футболу.  | 3. 06. 19  |
|  | В рамках Спортивного фестиваля «Россия. Спорт и Дети» – проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России», делегация Российского союза спортсменов в составе олимпийских чемпионов старшего поколения посетили Майминский район | 6.06.19 |
|  | Направление члена сборной команды МО «Майминский район» по греко-римской борьбы Мамашева Е.А. на учебно-тренировочные сборы в город Новосибирск | 07-18.06.19 |
|  | Направление члена сборной команды МО «Майминский район» по греко-римской борьбы Сумачакова А. на учебно-тренировочные сборы в город Новосибирск | 09-18.06.19 |
|  | Массовая зарядка с Олимпийскими чемпионами на площади  | 10.06.19 |
|  | Участие в соревнованиях по волейболу «Вкус победы» среди мужских команд, посвященных открытию летнего сезона | 8.06.2019 |
|  | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 9.06.19 |
|  | Учебно-тренировочные сборы команд МО «Майминский район» по видам XVIII летней Олимпиады спортсменов Республики Алтай | 14-23.06.19 |
|  | Участие во 2 этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 15-16.06.19 |
|  | Участие в Чемпионате РА по спортивному ориентированию в зачет XVIII летней олимпиады спортсменов РА | 22-23.06.19 |
|  | Соревнования по городошному спорту в зачет XVIII летней олимпиады спортсменов РА | 27-29.06.19 |
|  | Соревнования по гиревому спорту в зачет XVIII летней олимпиады спортсменов РА | 27-29.06.19 |
|  | Участие в 18-й летней Олимпиаде спортсменов Республики Алтай | 5-7.07.19 |
|  | Награждение членов сборной команды Майминского района, достигших высоких спортивных результатов на XVIII летней олимпиаде спортсменов Республики Алтай | 5.07.19 |
|  | Открытый турнир по волейболу, посвященный 95-летию Майминского района | 20.07.19 |
|  | Товарищеский турнир по футболу 7+1 между командами Кызыл-Озека, Бирюли и "Мелиорации" | 19.07.19 |
|  | Соревнования по волейболу в ДОЛ «Черемушки» | 19.07.19 |
|  | Участие в Соревнованиях по национальным видам спорта в рамках празднования «Международного дня коренных народов мира» | 3-4.08.19 |
|  | Участие в межрегиональном турнире по гандболу памяти И.В. Шумакова с. Усятское | 3.08.19 |
|  | Участие сборной команды МО «Майминский район» в Республиканской Спартакиаде среди ветеранов. | 9-10.08.19 |
|  | Культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника | 11.08.19 |
|  | Участие в Отборочных соревнованиях фестиваля национальных игр - Игры Ирбизека. | 17.08.19 |
|  | Открытый кубок села Соузга волейболу. | 17-18.08.19 |
|  | Турнир по баскетболу 3x3, посвященный 95 - летию Майминского района и 209 - летию образования села Майма | 24.08.19 |
|  | ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. | 8.09.19 |
|  | Второй этап Чемпионата Сибири по мотогонкам эндуро  | 13-14.09.19 |
|  | Выполнение норм ГТО обучающихся 9 и 11 классов Майминского района! | 13.09.19 |
|  | Спартакиада трудовых коллективов Майминского района по шахматам | 14.09.19 |
|  | Первенство Сибирского федерального округа по гребному слалому и рафтингу до 24 лет «Манжерок – 2019», посвященного 95-летию Майминского района. | 19-21.09.19 |
|  | Соревнования по настольному теннису и баскетболу в зачет Малой спартакиады сельских поселений МО «Майминский район», посвященной 95-летию Майминского района | 22.09.19 |
|  | Всероссийский день бега «Кросс нации».  | 21.09.19 |
|  | Спартакиада трудовых коллективов Майминского района по гиревому спорту. | 20.09.19 |
|  | Спартакиады трудовых коллективов Майминского района по мини-футболу | 6.10.19 |
|  | Малая спартакиада сельских поселений МО «Майминский район», посвященная 95-летию Майминского района | 5.10.19 |
|  | Соревнования среди граждан пожилого возраста, посвященные месячнику пожилого человека.  | 12.10.19 |
|  | Открытый Кубок Майминского района по мини-футболу "Золотая осень 2019".  | 13.10.19 |
|  | Спартакиады трудовых коллективов Майминского района по шашкам | 19.10.19 |
|  | Участие Команды "Майма" в Ежегодном турнире по баскетболу среди мужских команд, посвященном памяти Евгения Кулигина | 20.10.19 |
|  | Открытый Кубок Майминского района по волейболу "Золотая осень 2019" среди женских команд.  | 19-20.10.19 |
|  | Открытое первенство Майминского района по быстрым шахматам.  | 19-20.10.19 |
|  | Кубок Главы Майминского района по баскетболу, среди мужских команд. | 9.11.19 |
|  | Участие в Республиканском турнире "Кубок Сартакпая" по греко-римской борьбе, посвященном тренеру-преподавателю А.И. Едикееву. | 8-9.11.19 |
|  | Участие в 8-ом Чемпионата Мира по традиционному карате фудокан в Германии г. Зиндельфингер:  | 5-12. 11.19 |
|  | 1 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 17.11.19 |
|  | Соревнования по баскетболу в зачет Малой спартакиады трудовых коллективов Майминского района, посвященной 95-летию Майминского района. | 16.11.19 |
|  | 2 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8.  | 24.11.19 |
|  | Участие во II Межрегиональный турнир по греко-римской среди юношей 2006-2008 г.р., посвященный памяти МС СССР И.Я.Гуляева.  | 21-23.11.19 |
|  | Участие во II Республиканский турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти Нелли Афанасьевны Табакаевой. | 23-24.11.19 |
|  | 3 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8.  | 01.12.19 |
|  | 1 тур Майминской Баскетбольной Лиги! | 01.12.19 |
|  | 6 декабря - соревнования по фигурному вождению среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 7 декабря - спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках Декады инвалидов по трем видам спорта: шашки, дартс и настольный теннис.  | 6-7.12.19 |
|  | 2 Тур Баскетбольной лиги Майминского района  | 7.12.19 |
|  | 4 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 8.12.19 |
|  | Открытые районные соревнования по шашкам посвящённые 95-летию Майминского района. | 13.12.19 |
|  | Открытый Кубок Главы Майминского района по волейболу среди женских команд.  | 14-15.12.19 |
|  | 3 тур Баскетбольной лиги Майминского района  | 15.12.19 |
|  | "КУБОК МАЙМИНСКОГО РАЙОНА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД" | 21.12.19 |
|  | Открытый Кубок Главы Майминского района по волейболу среди мужских команд.  | 21-22.12.19 |
|  | Прошел 5 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 22.12.19 |
|  | 4 тур Баскетбольной лиги Майминского района | 22.12.19 |
|  | 6 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 28.12.19 |
|  | 7 тур 1 круга 22-го Зимнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 29.12.19 |

***Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»***

Подпрограмма «развитие системы социальной поддержки населения» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,86).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие системы социальной поддержки населения» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения» |
| 2.1 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 35 | 70 | 35 | 200,00 | в связи с одновременной газификацией двух сел Майминского района, возросло количество обратившихся граждан за единовременной выплатой |
| 2.2 | количество граждан пенсионного возраста получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 19 | 19 | - | 100,00 |  |
| 2.3 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 7 | -8 | 46,67 | отказ организаций от участия в конкурсе, отсутствие достойного призового фонда  |
| 2.4 | количество заключенных коллективных договоров на территории Майминского района | шт. | 69 | 71 | 2 | 102,90 | дополнительно заключили коллективные договора две организации  |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 показателям значение перевыполнено, по 1 показателю выполнено и по 1 показателю цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие системы социальной поддержки населения» за счет всех источников составляет – 1725,55722 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1725,55722 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение благосостояния социально незащищенного населения;

- обеспечение условий охраны труда.

*В рамках основных мероприятий были проведены мероприятия по следующим направлениям:*

- создание банка данных на граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений;

- подготовка документов на комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых помещений;

- формирование документов на выплату денежных средств гражданам за газификацию жилых помещений;

- создание банка данных на граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- принятие решения о назначении, приостановлении и (или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- проверка при необходимости достоверности представленных заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района;

 - формирование документов на выплату денежных средств, гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе;

- осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории района;

-согласование проектов на строительство новых зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан района;

- оборудование элементами доступности многоквартирных домов для инвалидов и МГН;

- обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных автобусов;

- обеспечение доступности учреждений образования;

- обеспечение доступности учреждений культуры;

- взаимодействовать в области охраны труда с государственными органами надзора и контроля по Республике Алтай;

- обеспечить доведение до предприятий и организаций всех форм собственности нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай по условиям и охране труда;

- регулярно информировать о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, об обеспечении средствами индивидуальной защиты;

- проводить ежегодный анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе;

- проведение среди организаций районного конкурса на звание «Лучшая организация условий и охраны труда»;

- формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;

- проведение дней охраны труда в организациях;

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и  охраны труда;

- содействие и организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций;

- содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций;

- проведение районных семинаров-совещаний  по вопросам охраны  труда с руководителями и специалистами по охране труда организаций;

- разработка рекомендаций по составлению раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях;

- обеспечить организационно – методическое руководство работой служб охраны труда предприятий района;

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и оплаты труда. Распространение изменение нормативных актов по оплате труда;

- оказание  методической и практической помощи в составлении коллективных договоров, а также проведение правовой экспертизы по ним

- проведение правовой экспертизы коллективных договоров;

- совместные проверки с органами прокуратуры Майминского района;

- консультирование по вопросам трудового законодательства;

- мониторинг задолженности по заработной плате;

 - мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой информации в органы прокуратуры и Министерство труда и социального развития Республики Алтай;

- консультирование по вопросам оплаты труда;

- разработка и издание нормативных документов района по вопросам оплаты труда;

- обновление Доски почета Майминского района.

По мероприятию осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района проведена следующая работа:

- по состоянию на 1 января 2019 года на территории района обследовано 116 жилых многоквартирных дома, что составляет 100% от общего числа многоквартирных домов по всему району. Из 116 домов обеспечены доступностью 4 жилых дома в микрорайоне «Алгаир», по ул. Карьерная, 2/3(два подъезда), ул. Карьерная, 2/4 (2 подъезда), ул. Лесная 18, Гидросторителей 19, где проживают инвалиды. Проведено обследование всех образовательных организаций района (33 здания), все сельские клубы и библиотеки (15 зданий), остановочные павильоны по всему району, аптечные пункты и магазины 54 объекта. Всего проведено обследование 218 зданий и сооружений района.

Межведомственная комиссия по проведению комплексного мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории МО «Майминский район» была создана и утверждена постановлением администрации МО «Майминский район» от 26 ноября 2015 года № 141. Порядок проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН утвержден постановлением администрации МО «Майминский район» от 30 июня 2016 года № 68.

- проведено обследование здания аэропорта Горно-Алтайска, зданий БУЗ РА «Майминская районная больница». В апреле 2018 года проведено обследование на доступность 9 торговых предприятий с. Майма. Всего проведено на территории района обследование 219 зданий и сооружений.

В целях выполнения Распоряжения администрации МО «Майминский район» от 19 мая 2006 года №160-р «О предоставлении отчетности по заработной плате» специалистами отдела труда собираются сведения о задолженности по заработной плате на 1 и 15 число каждого месяца в организациях района для контроля и своевременной её выплаты. Эти сведения передаются в Министерство труда и социального развития Республики Алтай, Прокуратуру Майминского района.
 Отделом труда и социальной поддержки населения Администрации МО «Майминский район» совместно с Прокуратурой проведена 21 проверка в ходе которых, выявление фактов отсутствия официального оформления трудовых отношений, неправильности начисления заработной платы (ниже минимального размера оплаты труда). Проведено более 200 консультации по телефону «горячей линии» или лично по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Сведения о количестве коллективных договоров, действующих в организациях МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количествоорганизаций | Общаячислен-ностьработниковна отчет.Дату(человек) | Численностьработников,охваченныхколлективнымидоговорами(человек) | Охватколлективн.Договорамив % кобщейчисленностиработников | Количество коллективных договоров |
| Всего(единиц) | в т.ч.субъек-тымалогопредпри-нимател. | Заключено договоров | В % кобщемучислуорганиза-ций | Прошедшихуведомит.Регистрацию | В % кобщему числузаключен-ныхдоговоров |
| Всего(единиц) | в т.ч.в субъектахмалогопредприни-мательства |
| 323 | 323 | 5050 | 4520 | 88 | 71 | 24 | 24 | 71 | 100 |

***Подпрограмма «Развитие культуры»***

Подпрограмма «развитие культуры» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 12,73).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие культуры» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 3. Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 3.1 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры проведенных в Центре культуры МО «Майминский район» | ед. | 1500 | 1441 | -59 | 96,07 | Простой: Алферовское СДК-переезд, СДК с. Карлушка, Верх-Карагужское СДК – отсутствие электроэнергии в течение месяца).  |
| 3.2 | количество выездов осуществляемые народными коллективами МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» | ед. | 89 | 93 | 4 | 104,49 |  |
| 3.3 | количество зарегистрированных пользователей в библиотечной сети | чел. | 11880 | 10478 | -1402 | 88,20 |  |
| 3.4 | общая выдача пользователям документов в библиотечной сети | ед. | 209035 | 198015 | -11020 | 94,73 |  |
| 3.5 | количество посещений в библиотечной сети | ед. | 96090 | 86636 | -9454 | 90,16 |  |
| 3.6 | доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети | % | 13,3 | 13,3 | - | 100,00 |  |
| 3.7 | количество приобретенных книг | ед. | 44 | 390 | 346 | 888,36 |  |
| 3.8 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники | ед. | 10 | 49 | 39 | 490,00 | проект «Культура Малой Родины» *(укрепление МТБ 6 СДК+Центр Культуры)* |
| 3.9 | количество посетителей музеев | чел. | 5350 | 7727 | 2377 | 144,43 |  |

Уменьшение количество показателей 3.3, 3.4, 3,5 связаны с сокращением трех штатных единиц (в центральной библиотеке и майминской сельской библиотеке), а также в связи с переездом Усть-Мунинской, Алферовской сельских библиотек, которые в течение месяца не работали.

-Приказ Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 «О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек» (вместе с «Методическими рекомендациями по применению нормативов штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и центральных библиотек субъектов Российской Федерации»).

-Типовые нормативы штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и центральных библиотек субъектов Российской Федерации предназначены для установления рекомендуемой минимальной штатной численности основного (творческого) персонала и библиотечных работников, которая позволяет осуществлять усредненный набор услуг, закрепляемых за каждым типом учреждений культуры при средних организационно-технических условиях деятельности.

-Рекомендации Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки Российской Библиотечной Ассоциации: Нормативная потребность в штатных работниках, исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных процессов: обслуживание пользователей из расчета 3-3,5 человек на 1000 жителей, а также один работник на 500 жителей в возрасте до 15 лет. В с.Майма количество жителей составляет более 19000 тыс. человек. Штат библиотекарей, которые непосредственно занимаются обслуживанием пользователей -7 человек.

В 2020 году целевые показатели приведены в соответствии с планом МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Майминский район», изменения внесены в подпрограмму 3 «Развитие культуры» программы «Социальное развитие» МО «Майминский район» и утверждены.

Из 9 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 показателям значение перевыполнено, по 1 показателю выполнено и по 4 показателям цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие культуры» за счет всех источников составляет – 76460,02932 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 76460,02932 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания;

- обеспечение доступности услуг в сфере культуры;

- обеспечение предоставления услуг музея.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания» были проведены следующие мероприятия:*

- Национальный праздник «Чага-Байрам» (9 февраля);

- Открытие Года театра в РФ (19 февраля);

- Народный праздник «Масленица» (10 марта);

- Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01 мая)

-Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Летний батл V» (01.06.18);

- XV Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» (27-30 июня);

- Месячник пожилого человека (октябрь);

- Интегрированный районный фестиваль «Время творить добро!»

(02 декабря);

- Сведения о мероприятиях, проводимых на открытых площадках:

1. Новогодняя программа 2019 (01.01.2019)

2. Уличные гуляния «Как ходила коляда» (13.01.2019)

3. Районный праздник «Чага байрам» (09.02.2019)

4. Районный праздник «Масленица» (10.03.2019)

5. Открытие туристического сезона на ТК «Рублевка» в с. Чемал (01.05.2019)

6. Митинг «мир, труд, май!» (01.05.2019)

7. Митинг, посвященный 74й годовщине Победы в ВОВ (09.05.2019)

8. Концерт «Помни…», посвященный 74й годовщине Победы в ВОВ (09.05.2019)

9. Выставка «Не хотим, что бы была война» (09.05.2019)

10. Фестиваль уличных танцев «Летний батл» (01.06.2019)

11.«Малые родники Алтая» с. Усть-Муны (12.06.2019)

12. Концерт «День семьи, любви и верности» (07.07.2019)

13. Парад невест «Шебби шик» (07.07.2019)

14. Фестиваль «Аккорды белого камня» (19.07.-21.07.2019)

15. «День коренных народов мира» в селе Курай Кош-Агачского района, в состав делегации МО «Майминский район» вошли творческие коллективы Центра культуры, заместитель Главы Администрации МО «Майминский район» О.Ю. Абрамова. (09.08.2019)

16. Дискотека «Лето Good bye» (17.08.2019)

17. Юбилей МО «Майминский район» (24.08.2019)

18. Концертная программа «Все на выборы!» (08.09.2019)

19. Открытие опорного пункта полиции в с. Майма (06.09.2019)

20. Закладка камня в строительство часовни «Неопалимая купина» в с. Майма (06.09.2019)

21. Танцевальная площадка «под звуки духового оркестра» (12.10.2019)

22. Митинг «День памяти жертв политических репрессий» (30.10.2019)

23. Открытие детского сада в с. Кызыл-озёк (14.11.2019)

24. Открытие больницы в с. Майма (22.11.2019)

25. Открытие катка стадион СОШ №1 в с. Майма (22.12.2019)

26. Открытие СОК «Атлант» в с. Майма (29.12.2019)

27. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки остров «Пихтовый» с. Майма (31.12.2019)

**Сведения о мероприятиях, проводимых для детей в летних оздоровительных лагерях:**

1. Организация экскурсий в Музей камня (июнь);

2. Совместная работа с детскими площадками (июнь-июль);

3. Работа с детьми осуществляется заведующими сельских клубов (далее – СК) и сельских домов культуры (далее- СДК) в летний период.

**Сведения о мероприятиях, направленных** **на профилактику правонарушений, наркомании, табакокурения среди детей, подростков и молодежи до 18 лет; информационная безопасность детей и подростков.**

За отчетный период работа учреждений культуры была направлена на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МО «Майминский район» чему способствовали организация молодежного досуга, работа коллективов художественной самодеятельности, проведение плановых культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Сотрудниками Центра культуры ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно-досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества.

Приоритетной задачей учреждений культуры является вовлечение детей и подростков в коллективы самодеятельного, художественного творчества, организация содержательного досуга молодежи. Основная проблема – пассивность молодых людей в подготовке мероприятий, а, следовательно, потребительское отношение к ним. Учитывая, что процесс подготовки имеет большее воспитательное значение, чем само мероприятие, необходима целенаправленная работа по вовлечению молодежи к организации и подготовке молодежных мероприятий.

Сотрудниками ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно - досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества.

За 2019 годбыло проведено 20 тематических мероприятия,направленных на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

**Творческие коллективы, имеющие звание «Народный» самодеятельный коллектив, «Образцовый» самодеятельный коллектив**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название коллектива** | **Год присвоения звания** | **Количественный****и возрастной состав** | **Ф.И.О. руководителя** | **Место нахождения коллектива** |
| Хор ветеранов войны и труда«Ивушки» | 2000 год | 32 чел.55 лет и старше | Ольга Васильевна Сухарева | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Хореографический ансамбль «Радуга» | 1990 год | 22 чел.От 15 до 20 лет | Светлана Александровна Семенова, | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Духовой оркестр | 2006 год | 12 чел.От 16 до 60 лет | Виктор Николаевич Ипполитов | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Вечорица» | 2001 год | 12 чел.От 30 до 50 лет | Юрий ИвановичАфонькин | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Соузга) |
| Ансамбль казачьей песни «Алтайские казаки» | 2004 год | 10 чел.От 25 до 50 лет | Татьяна Сергеевна Параева | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Забава» | 2015 год | 12 чел.От 25 до 50 лет | Наталия Николаевна Менохова | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Сибирячка» | 2009 год | 12 чел.От 35 до 55 лет | Юрий Иванович Казанин | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Манжерок) |
| Вокально - инструментальная группа «Парламент» | 2010 год | 5 чел.От 15 до 30 лет | Иван Николавевич Шарков | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Кызыл-Озек) |
| Ансамбль русской песни «Тальяночка» | 2009 год | 15 чел.От 15 до 50 лет | Михаил Иванович Косарев | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Кызыл-Озек) |
| Фольклорный ансамбль «Чаптыган» | 2011 год | 12 чел.От 14 до 50 лет | Дергелей Гавриловна Акчина | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Сайдыс) |
| «Народный» творческий коллектив «ЭлМар» | 2015 год | 4 чел.От 30 до 55 лет | Ольга Маратовна Асатрян | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Детский образцовый ансамбль казачьей песни «Любо» | 2016 год | 24 чел.От 5 до 15 лет | Евгения Владимировна Фефилова | МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Театр «СОВА» | 2017 года | 42 чел.От 5 до 43 лет | Дарья Александровна Найденова | МБУ «ЦК и МП»(с.Майма) |
| «Гарны Жiнки» | 2017 года | 10 чел.От 30 до 50 лет | Наталья Николаевна Менохова | МБУ «ЦК и МП»(с.Майма) |

Анализируя работу МБУ «ЦК МПС и БС» МО «Майминский район» за отчетный период следует отметить, что этот год позволил решить множество проблем в учреждениях творчества и искусства, существовавшие на протяжении долгого времени.

Значительно улучшилась материально-техническая база.

В целом, улучшилось звуковое и световое оборудование зрительного зала.

Для народных коллективов были приобретены ряд народных инструментов. Наши исполнители и творческие коллективы успешно выступали на республиканских, межрегиональных, Российских и международных фестивалях и конкурсах.

Названы лауреаты премии для одаренных детей и талантливой молодежи. Глава Республики Олег Хорохордин подписал указ о присуждении премии для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. В списке обладателей, представители Майминского

Центр культуры активно развивает театральную деятельность. Можно сказать, что творческий коллектив МБУ «ЦК МПС и БС» МО «Майминский район» справился с поставленными задачами. В целом год сложился очень удачно. Было проведено большое количество интересных, новых, ярких программ.

**Главные события библиотечной жизни**

За 2019 год библиотеки района посетило 10478 пользователей, количество посещений -86636, книговыдача –198015 экземпляров. Проведено 827 культурно-просветительных мероприятий, из них – 413 для детей, 414 – для молодежи, посетило их 15490 человека. Обращение удаленных пользователей через сеть Интернет– 4166. Внестационарное обслуживание составило 1050 пользователей. (Доставка на дом книг, газет пожилым людям, в группы по детским садам). За этот период книжный фонд пополнился на 2438 экз.- это периодические издания, поступления краеведческой литературы из Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевалкова, дарственная литература, приобретена новая литература – 390 экз (для Соузгинской, Бирюлинской, Дубровской, Кызыл-Озекской библиотек), 200 тыс. руб. выделено на периодические издания, выбытие документов составило 4280 экз.. К сети Интернет подключено 11 библиотек.

При библиотеках созданы 24 клубных формирования разной творческой направленности, руководители – библиотечные работники.

При Дубровской библиотеке создан клуб «Дубровенок», для детей, не посещающих детский сад.

В семи ДОУ с. Майма организовано 35 пунктов выдачи детских книг, библиотекари детского отдела посещают ДОУ один раз в месяц в течение года с целью обмена книгами.

2019 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом театра, свой 95- летний юбилей отмечал Майминский район. Все культурно- досуговые мероприятия были посвящены двум знаменательным событиям.

В течение года в библиотеках района проводились театрализованные литературные праздники, семейные конкурсные программы, уличные акции, поэтические марафоны, дни открытых дверей, районные конкурсы, мастер – классы, викторины, конкурсно-игровые программы. В год театра в библиотеках района организованы спектакли для детей по сказкам при помощи пальчикового театра.

Библиотекари сами принимали участие и привлекали пользователей для участия в Республиканских, Всероссийских конкурсах и акциях.

Международная акция «Читаем детям о войне» проходила 6 мая 2019 года, приняли участие – 8 библиотекарей, награждены дипломами участника акции. К чтению книг военной тематики привлечено 116 детей и подростков.

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» состоялся межмуниципальный поэтический марафон – конкурс «Театр одного актера» среди общественных объединений муниципальных образований Республики Алтай, посвященный Году театра в России и 95- летию Майминского района. Шесть команд из Чойского, Чемальского, Майминского районов и г. Горно-Алтайска соревновались за звание лучшей театральной группы. Победителем стала объединенная команда «Бенефис» общественных организаций - Неккомерческого Фонда местного сообщества Майминского сельского поселения «Персектива» и майминское отделение РОО «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери».

Всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги» проходила с 24 по 31 марта, приняли в ней участие 220 детей и подростков. В период Недели детской книги юные читатели - «артисты» показали кукольный театр-экспромт по сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка», «Репка».

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», приняло участие 30 подростков, награждены дипломами участников.

7 апреля - Всемирный день здоровья. С целью привлечения внимания человечества к проблемам общественного здравоохранения, в конференц-зале на встречу с врачом-терапевтом А.М. Курановой собрались получатели услуг Реабилитационного центра и жители с. Маймы.

31 мая – Всемирный день отказа от курения или день без табачного дыма, проведена уличные акции: «Поменяй никотин на витамин», «Вместо сигареты – конфету».

6 июня Пушкинский День в России – День русского языка. Традиционная уличная акция состоялась во всех библиотеках района.

В марте на Фестивале краеведческой книги «Книга Алтая» Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова Майминское литературное объединение «Лира» Майминской сельской библиотеки презентовало сборник «Дороги солнечная нить», затем силами авторов литературного клуба «Лира» выпущен литературный сборник «Мы приходим на землю».

По Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина подписан Указ «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». Издан информационный буклет «Человек с улицы Милосердия», обзор произведений писателя размещен на сайте администрации МО «Майминский район», в библиотеках оформлены тематические полки. Для старшеклассников в Соузгинской библиотеке состоялся литературный час, посвящённый жизни и творчеству Д. Гранина.

 *Республиканские и районные конкурсы*

Республиканский конкурс «Сохраним язык – сохраним народ» проходил в марте. Четыре сотрудника Центральной библиотеки признаны Победителями.

С целью формирования активной жизненной позиции, гражданской ответственности и правового самосознания молодежи совместно с районной территориальной избирательной комиссией МО «Майминский район» был проведен районный брейн-ринг по избирательному праву «Молодежь и выборы» среди школьных команд, посвященных Дню молодого избирателя. В мероприятии приняли участие 6 команд старшеклассников – с. Маймы, Манжерока, Соузги, Кызыл-Озека. Поедителем брейн-ринга стала команда «Знатоки права» Майминской СОШ №3.

С апреля по ноябрь организован и проведен районный профессиональный конкурс «Информационная открытость». Победители: в номинации «Книга»- Ельдекова О.М.(Маймиская с/б), в номинации «Библиотека»- Злобина С.А. (Подгорновская с/б), в номинации «Личность»- Питенко Н.И. (Алферовская с/б)

В районном конкурсе «Лето и книга-2019» с мая по август приняли участие 216 юных читателей. Ежегодный конкурс проводится с целью продвижения книги и чтения, а также занятости подростков в летний период.

Центральная библиотека приняла участие в конкурсе социально-значимых проектов, организатором которого выступил Благотворительный фонд «Перспектива» при поддержке Администрации Майминского района и Майминского сельского поселения. Библиотека представила проект «Майминских сел чудесное созвездие», посвященного 95-летию Майминского района. Издан историко - поэтический сборник, который содержит краткую информацию о населенном пункте и стихи о каждом селе района. Сумма гранта составила- 15 тыс. руб, тираж 100 экземпляров.

 *Республиканские и районные мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников*

 25 апреля на базе Майминской центральной библиотеки прошёл республиканский семинар «Инновации в деятельности детских библиотек». На семинаре «Ярмарку идей» с презентацией представил детский отдел, получил высокую оценку коллег из районов республики Алтай.

В мае участвовали в республиканском методическом мероприятии по вопросам комплектования библиотечных фондов. Тема выступления методиста Центральной библиотеки - «Комплектование краеведческими документами сельских библиотек».

30 сентября 2019 г. на площадке Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова состоялся межрегиональный библиомост «Алтай-Тыва-Хакасия-Саха» на тему «Диалог литератур: краеведческий аспект». На вебинаре по теме «Издательская деятельность» выступила заведующая Майминской библиотекой-филиалом.

В марте состоялся районный семинар-совещание для библиотечных работников по теме «Взаимодействие библиотек и СМИ».

В сентябре выездной семинар по теме «Библиотека как место объединения творческих людей местного сообщества».

95-летие Майминского района. Марафон краеведческих мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот дорог» проводился в период с января по декабрь 2019 года. В сентябре центральная библиотека совместно с Музеем Камня провели районный краеведческий квест «Из прошлого в будущее». Были задействованы три площадки: центр культуры, центральная библиотека, Парк Победы.

65-летнему  юбилею детского отдела  был посвящен цикл мероприятий, одно из самых крупных - семейный праздник «Книжное царство - мудрое государство», который прошёл 21 февраля. Цель мероприятия - поддержка традиций семейного чтения, реклама деятельности детского отдела.

«В символах наши корни» - под таким названием проведены познавательные часы и викторины ко Дню России для детей на летних площадках. Ребятам рассказано о символах России, Республики Алтай и Майминского района. Викторины с акцентом на 95-летие района с вопросами об истории, природе и географии нашего родного края.

Большое внимание библиотекарями уделяется профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде. По данному направлению проведено 32 мероприятия – беседы, диспуты, просмотры видеофильмов, акции: « Нет – вредным привычкам», «Наркотикам скажем – нет», «Мы за здоровый образ жизни» и др.

Центральная и Майминская библиотеки регулярно проводит выставки декоративно-прикладного творчества, художественных картин. Многие майминские рукодельницы с удовольствием делятся радостью творчества с земляками. Всего презентаций таких выставок проходит в год более 10.

Мероприятий краеведческой направленности, посвященных творчеству писателей, поэтов, художников Горного Алтая проведено-59.

Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют» - тематический вечер, посвященный Виктору Петровичу Трушкокову. Участник Великой Отечественной войны, принимал поздравления в связи с 95-летним юбилеем в зале центральной библиотеки. Приветственные адреса от Президента Российской Федерации, Главы Республики Алтай и Главы Майминского района, теплые слова от ветеранской организации района и коллег по педагогической деятельности, музыкальные поздравления и присутствие юнармейцев МСОШ №1 – носило гражданско – патриотический характер.

Для продвижения книги и чтения в библиотеке разработаны и действуют целевые программы: «У книг не бывает каникул», «Мы познаем мир», «Открывая книгу - открываешь мир», «Русская старина - на все времена» и др. с целью привлечения к чтению, посещению библиотеки детей и подростков, организации их полезного досуга.

**Значимые мероприятия центральной библиотеки за 2019г.**

**11.01., 14.01., 15.01.2019г.** – новогодние праздники для детей «Сверкай огнями наша ёлка»;

**22.01.2019 -** - литературный марафон «Пусть поколения знают!»;

**23.01.2019г.** - литературный квест «Павел Бажов – чародей Малахитовых былей» (140 лет со дня рождения писателя);

**25.01., 28.01.2019г.** – урок памяти «Непокоренный Ленинград», посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда;

**31.01.2019г.** - познавательный квест «Звери и птицы на книжных страницах Виталия Бианки» (125 лет со дня рождения писателя);

**01.02.2019** – литературный бал, посвящённый М.Ю. Лермонтову «Люблю мечты моей создания»;

**04.02.2019** – литературно-музыкальный вечер, посвящённый 95-летию Майминского района «Путешествие по Горному Алтаю»;

**06.02.2019г**. – литературный квест по творчеству А. Гайдара «Герои книг Гайдара»;

**13.02.2019г**. - литературные чтения «Поэт русский, поэт России» (250 лет со дня рождения И. Крылова);

**14.02.2019-** Всемирный день книгодарения. Акция «Подари книгу с любовью»;

**18.02. 2019** – историческая игра-путешествие «Покровительница наук Екатерина Дашкова»;

**20.02.2019г. –** конкурсная программа «А ну-ка, рыцари» ко Дню защитника Отечества;

**21.02.2019г**. – Семейный праздник, посвященный 65-летнему  юбилею детского отдела  «Книжное царство - мудрое государство»;

**25.02.2019г**. – читательская конференция по произведению А.Грина «Алые паруса мечты»;

**26.02.2019** – районный брейн- ринг «Молодежь и выборы»;

**28.02.2019** – персональная выставка декоративно- прикладного искусства Левченковой Г.А. (вышивка атласными лентами) «Игла танцует»;

**Март –** Республиканский конкурс «Сохраним язык – сохраним народ»;

**01.03.2019** – музыкально-литературная гостиная «Пою тебе, родной Алтай»;

**05.03.2019г**. – семейный праздник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта «Наши мамы – прекрасные самые»;

**07.03.2019г.** – литературная гостиная, посвящённая поэту А. Дементьеву;

 «Не о чём не жалейте вдогонку»;

 **13.03.2019г. –** Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», познавательный час «За чистоту озер и рек в ответе человек»;

**18.03.2019г.** - литературно-музыкальный салон «Первый бал Наташи Ростовой»;

**20.03.2019г.** – поэтический поединок «Весенняя капель»;

**21.03.2019г.** - поэтический марафон «Свой край родной в стихах мы славим!», посвящённый Всемирному дню поэзии, уличная акция «Поэзия души моей»;

**22.03.2019г.** - литературно-музыкальный час «Композиторы Горного Алтая»;

**23.03.2019г**. - читательская конференция по произведению В. Распутина «Уроки французского - уроки доброты»;

**26.03.2019г**. - литературный праздник «С книгой по тропинкам детства», проведён во время Недели детской книги;

**27.03.2019г**. - конкурсная программа «Прекрасен мир родной природы», посвящённая 95-летию Майминского района;

**03.04.2019г**. - эковикторина «Путешествие в Птицеград», посвящённая Международному Дню птиц;

**04.04.2019г.** – персональная выставка декоративно- прикладного искусства Двойниной С.А. (вышивка крестом) «Творческая мозаика»;

**05.04.2019г**. - диспут «Здоровое поколение- богатство России», посвящённый Дню здоровья;

**08.04. 2019г.** –Всемирный день здоровья. Акция «В страну Здоровья»;

**12.04.2019г.** - Всемирный день космонавтики. Викторина «Удивительный мир космоса»;

**16.04.2019г** – Демонстрация моделей «Мода. Молодость. Красота». Изделия славянской мастерской «Жива» (Майма), швейной мастерской «Я и мама» (Горно-Алтайск), творческой мастерской «Подорожница» (Манжерок);

**18.04.2019г.** – Всероссийская акция «Библиосумерки» - «Весь мир театр», поэтический чемпионат чтения стихов на тему «Времена года», детский отдел;

**19.04.2019г.** – Всероссийская акция «Библионочь» - межмуниципальный поэтический марафон – конкурс «Театр одного актёра»;

**24.04.2019г.** - урок мужества «По городам - героям на поезде Победы»;

**25.04.2019г.** - республиканский семинар «Инновации в деятельности детских библиотек: ярмарка идей» на базе Майминской центральной библиотеки;

**26.04.2019г.** - час мужества «Победа в сердце каждого живёт»;

**29.04.2019г.** – библиоказино «Летопись Великой Отечественной войны»;

**06.05.2019г**. - Международная литературная  акциия «Читаем детям о войне- 2019», акция раздача Георгиевской ленточки;

**08.05.2019г.** - поэтический марафон «Стихи Победы», посвящённый Дню Победы;

**15.05.2019г.** - экоквест по теме «Аптека под ногами»;

**16.05.2019г.** – персональная выставка декоративно- прикладного искусства клуба «Рукодельница» СПТУ-49 «Волшебная шкатулка»;

**20.05.2019г. –** читательская конференция «Добрая и грустная сказка «Маленький принц» по произведению А. Сент-Экзюпери;

**23.05.2019г.** – Живая библиотека « Профессий много - выбери свою!»;

**24.05.2019г**. – беседа «Святые Кирилл и Мефодий – первоучителя славянских народов» ко Дню славянской письменности и культуры;

**27.05.2019г**. - литературные праздники «Четыре школьных года с книгой», посвящённые переходу обучающихся 4-х классов Майминской  школы №3 с младшего сектора в старший сектор;

**31.05.2019г.** - Всемирный день отказа от табака проведены уличные акции: «Лучше конфета, чем сигарета», «Поменяй никотин на витамин»;

**с 01.06.- 31.08.2019г.** – районный конкурс «Лето и книга - 2019»;

**04.06.2019г**. - праздничная программа «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!»;

**06.06.2019г**. - Пушкинский день России – День русского языка. Проведены мероприятия:

1. литературная игра «У Лукоморья дуб зелёный»,

2. литературный час «Пушкин в сердцах поколений»,

3. конкурс рисунков на асфальте «Герои сказок Пушкина» (19 чел.).

4. уличная акция «Его перо любовью дышит»;

**10.06.2019г. –** познавательный час «Отчего так в России березы шумят»;

**11.06.2019г**. - час истории ко Дню России «Есть такая страна-Россия»;

**14.06.2019г. –** конкурсная программа «Вояж на экопоезде», театрализация сказки «Стоял в поле Теремок»;

**17.06.2019г.** – экочас «Катунь – бирюзовое украшение Алтая»;

**21.06.2019г.** - урок памяти «Нас память зовёт в 41-й», посвящённый Дню памяти и скорби;

**24.06.2019г. –** литературная игра «Путешествие по Читай-городу»;

**22.08.2019г.** – познавательный час «Гордо реет флаг державный», посвящённый Дню Российского флага;

**01.09.2019г.** - День открытых дверей, в рамках которого проведены поэтический марафон «Времена года», громкие чтения, экскурсия по библиотеке;

**15.09.2019г.** – литературный праздник «Книга собирает друзей», на котором подведены итоги районного конкурса «Лето и книга – 2019»;

**16.09.2019г.** - познавательный час «Чтоб повсюду зеленели сосны, клёны, вязы, ели!», посвященный Дню леса;

**20.09.2019г.** – литературно-музыкальный час, посвящённый 90- летию В.М. Шукшина «Душу свою донести людям»;

**24.09.2019** – краеведческий квест «Из прошлого в будущее»;

**04.10.2019г. –** познавательный час «Памятники четвероногим»;

**17.10.2019г.** – семейный праздник «Душой молодые, сердцем золотые – наши бабушки», приуроченный к месячнику пожилого человека;

**14.10.2019г. –** чемпионат чтения «Читаем вместе произведения Л. Кокышева (86 лет со дня рождения писателя);

**21.10.2019г.** – Кокышевские чтения ко Дню алтайского языка;

**29.10.2019г. –** конкурсная программа «Прекрасен мир родной природы»;

**02.11.2019г.** – час истории «Подвиг Минина и Пожарского»;

**11.11.2019** – литературный салон, посвящённый 220 -летию А.С. Пушкина;

 «Вся жизнь - один чудесный миг»;

 **14.11.2019г.** – урок толерантности «Все мы разные, все мы равные»**,** «Душа творит и радуется» - персональная выставка декоративно- прикладного искусства Зубань С. П. (вышивка крестом и лентами);

**28.11.2019г.** – семейный праздник «Ангел по имени Мама», посвящённый Дню матери;

**29.11.2019г.** – познавательно – игровая программа «Здравствуй, зимушка - зима!»;

**12.12. 2019г.** – правовая викторина «Закон обо мне, мне о законе» ко Дню Конституции;

**15.12.2019г.** – литературно-музыкальный салон «Любимые женщины Сергея Есенина»;

**16.12.2019**– персональная выставка декоративно-прикладного искусства Медниковой Т.Е. (вышивка бисером) «Остров бисерных сокровищ»;

 **22.10.2019г.** – историческая викторина «Знаете ли вы историю своей Родины»;

**26.12.2019г.** – новогодний детский праздник «А у нас Новый год, Елка в гости зовет!»- два мероприятия.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности услуг в сфере культуры» были проведены следующие мероприятия:*

В 2019 году текущий ремонт был проведен в 10 СДК и 3 библиотеках (ремонт кровли зданий, котельных, санузлов, электропроводки, косметический ремонт помещений) – 3766,000 тыс. руб.

На улучшение материально-технической базы (*одежда сцены, сценические костюмы, звукоусилительная аппаратура, приобретение музыкальных инструментов, приобретение оргтехники*) – 2385,400 тыс. руб.:

* 1186,500 тыс. руб. - партийный проект «Культура Малой Родины» *(укрепление МТБ 6 СДК+Центр Культуры)*;
* 482,100 тыс. руб. – бюджет МО «Майминский район»;
* 716,800 тыс. руб.*-* поддержка КМН с.Средний Сайдыс и с.Урлу-Аспак.

Пополнение библиотечного фонда 312,000 тыс. руб.:

* книжный фонд на сумму: 82,300 тыс. руб.;
* настольные игры (лото, логические игры, конструкторы) -29,800 тыс. руб. (платные услуги  ЦК МПС и БС);
* подписка на периодические издания – 200,000 тыс. руб.

В 2018 г. освоение 5,4 млн. руб. в рамках проекта «Культура Малой Родины», на которые было поставлено 4 спектакля.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг музея» были проведены следующие мероприятия:*

Музей камня (отделение по культурно-историческому наследию МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский район») ведет планомерную работу по таким направлениям как экскурсионное обслуживание, краеведение, редакционно-издательская деятельность, популяризация народного декоративно-прикладного искусства.

В год 95-летия Майминского района мероприятия музея были пронизаны духом патриотизма, направлены на сохранение исторического наследия, его нематериальной, духовной составляющей. Юбилею были посвящены художественные и фотовыставки, конкурс сувенирной продукции, лекции, издание книг. География участников выставок и выездных экскурсий включала как районы республики Алтай, так и населенные пункты Алтайского края (г. Барнаул, г. Белокуриха, с. Урожайное (оз. Светлое), а организация мероприятий велась не только в границах музея (Национальный драматический театр им. П. В. Кучияк, Центр детского творчества, Майминская районная библиотека, школы, площадки фестивалей).

В 2019 году Музей камня и филиал - литературно-краеведческий музей им. С. С. Суразакова села Сайдыс посетили 7727 граждан, в том числе 2401 несовершеннолетних. Проведено 282 экскурсии, в том числе 30 выездных. Фонд музея составляет более 2000 единиц хранения.

Организовано 7 выставок живописи, 4 выставки декоративно-прикладного искусства (в том числе две ярмарки), 4 фотовыставки, 49 мастер-классов, 1 акция.

Представлено 3 временных экспозиции (исторические).

Осуществлена подготовка к изданию, изданы и презентованы 2 книги местных авторов. Организовано участие делегаций мастеров народно-художественных промыслов Майминского района в 5 фестивалях.

Проведено 8 квестов для школьников (по истории Майминского района, о барсах), в том числе в сотрудничестве с Центральной районной библиотекой и НП «Сайлюгемский»).

Коллектив музея камня принял непосредственное и активное участие в разработке и реализации проекта МОО «Ветеран» с. Майма «Доступный Алтай» - экскурсия пенсионеров Майминского района по Чуйскому тракту» - победителя второго конкурса президентских грантов в 2019 году.

Итого – 85 мероприятий.

Сотрудники музея камня также приняли участие в организации и проведении конкурса экскурсоводов (мероприятие Центра детского творчества) и архивных чтений (мероприятие районного архива), прошедших на базе Центра культуры (музея).

Оказано платных услуг (экскурсионное обслуживание) на 122,000 тыс.руб.

**Значимые мероприятия 2018 года в Музее камня**

**03-04.01.2019 г.** – Мастер-класс по узорному браному ткачеству на сволочке. Провела Кондратьева Ю. В. (с. Майма).

**12.01.2019 г.** – Мастер-класс по мыловарению. Провела Бревнова О. С.

**13.01.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**27.01.2019 г.** – Презентация художественной выставки Н. В. Сафроновой (с. Аскат) «Радость творчества». Ответственный: Кульбеда Т. В. Музыкальный номер – Лазарева Майя.

**27.01.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**24.02.2019 г.** – Презентация диска песен и буклета «Пролетают снега» Б. Г. Семенцова. Ответственный: Т. В. Кульбеда. Музыкальный номер – Б. Г. Семенцов.

**10.02.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**10.02.2019 г.** – Мастер-класс по плетению ковриков. Провела Фролова О. Н. (с. Сёйка).

**13-14.02.2019 г.** – Выставка экспонатов ОО «Боевое братство».

**17.02.2019 г.** – Мастер-класс по ткачеству на сволочке. Провела Кондратьева Ю. В.

**24.02.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**01.03.2019 г.** – Мастер-класс по плетению сувенирных лаптей из фетра. Провела Кондратьева Ю. В. в Центре детского творчества.

**05.03.2019 г.** – Презентация художественной выставки клуба «Возрождение» (г. Барнаул) «Гостим в еще заснеженных горах». Ответственный: Кульбеда Т. В. Музыкальный номер – Сизинцев Арсений, Асатрян Ольга.

**07.03.2019 г.** – Ярмарка изделий ручной работы.

**09.03.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**10.03.2019 г.** – Ярмарка изделий ручной работы «Масленичка». Приняли участие 15 мастеров.

**10.03.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**12.03.2019 г.** – Районный слёт экскурсоводов. ЦДТ провели на базе Музея камня.

**16.03.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**17.03.2019 г.** – Мастер-класс по макраме. Провела Огнева Н. И.

**23.03.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**24.03.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**30.03.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**31.03.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**07.04.2019 г.** – Презентация фотовыставки Рычкова В. М. Ответственный: – Кульбеда Т. В.

**07.04.2019 г.** – Мастер-класс по изготовлению картин из камня. Провела Васильева Т. А. (с. Новый Барангол).

**12.01.2019 г.** – Презентация художественной выставки «Весенние встречи». Ответственный: Кульбеда Т. В.

 **13.04.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**18.04.2019 г.** – Презентация книги Алехиной Р. А. «Откровение». Ответственный: – Кульбеда Т. В.

**20.04.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**28.04.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**03.05.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**04.05.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**06.05.2019 г.** – Лекция в Центре детского творчества. Провела Кульбеда Т.В.

**06.05.2019 г.** – Лекция в МСОШ № 1. Провела Кульбеда Т.В.

**09.05.2019 г.** – Выставка «Не хочу, чтоб была война».

**17.05.2019 г.** – Музейная ночь.

**21.05.2019 г.** – 3 мастера из Майминского района приняли участие в Фестивале народных художественных промыслов в Национальном театре (Семенова И. Б., Желтковская К. К., Бревнова О. С.)

**01.06.2019 г.** – Презентация художественной выставки «Влюблённые в Алтай» (г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, с. Майма). Ответственный: Кульбеда Т. В. Музыкальный номер – Болот Байрышев.

**06.06.2019 г.** - Олимпийские чемпионы в Музее камня.

**08.06.2019 г.** – Акция «Международный день вязания на публике». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**08.06.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**10.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**11.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**12.06.2019 г.** – Фестиваль «Малые родники Алтая», с. Усть-Муны. Приняли участие 2 мастера (Лемешкова Л. Ф., Сакошева Н. С.). Проведены мастер-классы: плетение из бумажной лозы, ткачество на рамке, плетение кумихимо, вязание браслета с бисером. Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**13.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**17.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**19.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**21.06.2019 г.** – Квест «Пятнистое сокровище». Ответственный: Кондратьева Ю. В.

**27-29.06.2019 г.** – Фестиваль «Родники Алтая», с. Усть-Кокса. Проведено два мастер-класса: вязание браслета с бисером (Ю. В. Кондратьева), плетение круглого пояса (Л. Ф. Лубягина).

**06.07.2019 г.** – Мастер-класс по акварели. Провела Турова М.

**06.07.2019 г.** – Презентация художественной выставки Никонова А. Н. (г. Бийск). Ответственный: Кульбеда Т. В. Музыкальный номер – Лазарева Майя, Лазарева Полина.

**06.07.2019 г.** – Мастер-класс по литотерапии. Провела Диденко Т. Б. (с. Манжерок).

**18.07**.- Мотивация, технологическая карта путешествия.

**24-26.07** –Путешествие в горы. Проведено 9 экскурсий.

**8.08** – выездная экскурсия для ветеранов Маймы в Чемал (Патмос, Че-Чкыш)

**9.08**.Ежегодная экскурсия для юных геологов города Кирова.

**10.08** Мастера Майминского района на площадке «Ремесленная деревня» гастрономического фестиваля «Мать Земля Алтай 2019».

**24.08** В день основных торжеств в честь 95-летия Майминского района музей представил вниманию посетителей три экспозиции: фотовыставка по итогам реализации проекта «Доступный Алтай», фотовыставка коллажей «Майминский район: вчера и сегодня», выставка сувенирной продукции, представленной на конкурс «Сова - символ Майминского района».

**28.08**. Экскурсия в с майминскими школьниками (7 «В» класс МСОШ №3).

В мастерской «Кезер» побывали ученики 7 «В» класса Майминской СОШ N 3 им. В. Ф. Хохолкова во главе с Юлией Кондратьевой - хранителем фонда Музея камня и координатором мероприятий прикладной направленности в Центре культуры с. Майма. Мастер-резчик Елена Кондратеня провела для гостей мастер - класс, а директор Татьяна Черемных - экскурсию по производству и торговому залу.
Ребята любознательные, задавали много вопросов, причём, мальчишек интересовали чисто мужские «штучки»: как монтируются подставки к изделиям, например.

**02.09** –выездная лекция на базе МСОШ №2, День знаний. Для 8-х классов (50 ч.) История Майминского района.

**03.09**- Практикум по археологии и каменному материалу изваяний для завотделом археологии Донецкого национального института А.В.Евглевского.

**16.09-** выездная экскурсия в Белокуриху.

**17.09** Польские гости в музее.

**24.09 Квест для школьников «Из прошлого в настоящее»** (совместно с центральной районной библиотекой) - исторический квест, посвященного 95-летию Майминского района.

**10.10** Архивные чтения Майминского района в музее.

**13.10** Концерт Костровые юности

Встреча участников проекта «Доступный Алтай», пение песен, вошедших в сборник Б. Г. Семенцова «Костровые юности» под гитару.

**03.11** Участие команды Музея камня в Музейном КВИЗе (Эл Музей), посвященном А. В. Анохину. 2 место.

**07.11** Классный час «Датские сердечки» в 6 «А» классе МСОШ № 2.

**09.11** Презентация выставки С. В. Хохолковой и ее учеников.

Сила, спокойствие, уверенность и, конечно же, красота. Именно это ощущаешь, наслаждаясь всеми оттенками радости творчества участников изостудии Софьи Хохолковой «Живые краски Алтая».

**23.11** Мастер-класс по мыловарению О. С. Бревновой.

**24.11** Выставка вышитых картин. Пятая (с 2012 года) большая сборная выставка шедевров ручного труда была презентована на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, 24 ноября 2019 года.

**07.12** Фестиваль мастеров НХП «Зимняя сказка Горного Алтая» (Нацтеатр). Приняли участие 14 мастеров Майминского района. Проведен мастер-класс по круговому ткачеству Ю. В. Кондратьева (7 детей).

**11.12** Мастер-класс «Шум дождя» Ю. В. Кондратьева, клуб «Искусница» Центральной районной библиотеки.

**12.12** Экскурсия в заказник «Лебединый» (оз. Светлое) – граждане с инвалидностью, ветераны.

**14.12** Мастер-класс по мыловарению О. С. Бревновой.

**22.12** Мастер класс Л.Ф. Лубягиной по тряпичной игрушке «Мышь-мотанка».

**Мероприятия литературно-краеведческого музея им. С. С. Суразакова**

**с. Средний Сайдыс за 2019 год**

* В январе проведена экскурсия для учащихся начальных классов на тему «Здесь родины моей исток…». Музейный работник А. Ч. Туйбенекова провела экскурсию, рассказала в интересной форме об истории села Средний Сайдыс.
* 9 февраля на базе нашего села прошел народный праздник «Чага байрам». Народу было много, праздник прошел интересно, с концертом, со спортивными мероприятиями. В конце праздника были награждены лучшие спортсмены, достойные жители села, ветераны труда и т.д.
* К 23 февраля в музее была организована выставка-конкурс рисунков учащихся на тему «Защитники Отечества». Призовые места заняли учащиеся 5 класса Мальцев Артем и Чунжеков Дамир.
* В марте на международный женский праздник совместно с работниками школы, культуры проведен ежегодный праздник для женщин села «От чистого сердца простыми словами». Праздник прошел на высоком уровне, со сцены звучали добрые слова в адрес многодетных мам, тружеников тыла, учителей-ветеранов.
* В апреле шла подготовка к празднованию Дня Победы (переписка с родственниками фронтовиков, с ветеранами тыла, сбор фотографий, писем, газетных вырезок и т.д.)
* Участие в празднике, посвященном Дню Победы «Этот праздник со слезами на глазах». Выставка фотографий, организация акции «Бессмертный полк». Фото прилагается. Присутствовало 114 человек.
* В июне для учащихся летнего оздоровительного лагеря был проведен конкурс рисунков на тему «Животные нашего села» и викторина «Знаете ли вы?» Лучшие работы прилагаются.
* В сентябре для учащихся и родителей начальных классов была проведена экскурсия на тему «Из истории нашего села».
* В октябре совместно с учащимися 6 класса оформлен альбом фотографий «Они учились в нашей школе» (к Дню учителя). В конце октября прошел ежегодный праздник для пожилых людей «Мои года – мое богатство».
* В музее была оформлена выставка фотографий по теме «Мама – слово дорогое» (к Дню матери).
* В декабре ежегодно проходят Суразаковские чтения (викторины, КВН, конкурс рисунков, экскурсии в музей) – цикл мероприятий, посвященных дню рождения Сазона Саймовича Суразакова – ученого-тюрколога, нашего земляка.
* 2019 год - 376 посещений, в т. ч. прибл. 150 несовершеннолетних,4 мероприятия, 3 экскурсии, 5 выставок.

***Подпрограмма «Развитие образования»***

Подпрограмма «развитие образования» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,60).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие образования» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 4. Подпрограмма «Развитие образования» |
| 4.1 | количество учителей общего образования в возрасте до 30 лет  | чел. | 65 | 74 | 9 | 113,85 |  |
| 4.2 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | - | 100,00 |  |
| 4.3 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 12,5 | 12,5 | - | 100,00 |  |
| 4.4 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед | 37 | 125 | 88 | 337,84 |  |
| 4.5 | удельный вес численности молодых специалистов педагогических работников дошкольного образования | % | 8 | 2,50 | -5,5 | 31,25 |  |
| 4.6 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 54,31 | 47,95 | -6,36 | 88,29 | За 2019 г. численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в образовательных учреждениях Майминского района составила 1451 воспитанника, по сравнению с 2018 г. численность уменьшилась на 16 детей, за счет того, что возросло количество детей 7 летнего возраста, посещающих ДОО. В 2019 г. основная часть мероприятий, проводимых в системе дошкольного образования, была направлена на повышение доступности дошкольного образования. В рамках реализации проекта «Демография» в период с 2019 по 2021 гг. в муниципальном образовании планируется построить 3 детских сада по 125 мест каждый в с. Майма и один детский сад на 125 мест в с. Кызыл-Озек  |
| 4.7 | доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | 100,00 |  |
| 4.8 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,00 |  |
| 4.9 | количество детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 2500 | 2253 | -247 | 90,12 |  |
| 4.10 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 80,95 | 10,95 | 115,64 |  |
| 4.11 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 133,33 |  |
| 4.12  | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,00 |  |

Из 12 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 показателям значения перевыполнено, по 5 значения выполнены и по 3 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «развитие образования» за счет всех источников составляет – 755592,62847 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 744853,14242 тыс. рублей или 98,58% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие общего образования;

- обеспечение доступности общего образования;

- молодежная политика;

- развитие дошкольного образования;

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- развитие дополнительного образования;

- обеспечение доступности дополнительного образования.

*В рамках основного мероприятия «развитие общего образования» были проведены следующие мероприятия*:

Система общего образования в муниципальном образовании представлена шестнадцатью общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 основных и 3 начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений образования по отношению к 2018 году не изменилось и в плановом периоде изменений не планируется.

Численность учащихся на 01 января 2020 года – 4089 человек, увеличение контингента обучающихся по сравнению с прошлым годом составило 180 человек, или 4 %.

Набор детей в первый класс в 2019-2020 учебном году составил 513 человека, 2018-2019 учебном году 492 человек, 2017-2018 учебном году – 453 человека.

В 2019 году 10 выпускников девятых классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием из Муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее – МБОУ) МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) №1» - 2 уч-ся, МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф.Хохолкова»-2 уч-ся, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»-1 уч-ся, МБОУ «Подгорновская СОШ» - 1 уч-ся, МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» -2 уч-ся, МБОУ «Соузгинская СОШ» -1 уч-ся, МБОУ «Манжерокская СОШ» - 1 уч-ся.

Выпуск 11 класса составил 86 человек. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

Получено 5 медалей за «Особые успехи в учении» из МБОУ Майминская СОШ №1- 1 человек, МБОУ Майминская СОШ №3- 1 человек, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»-3 человека.

Успеваемость по району в 2018-2019 году составила 98,5 %.

Закончили учебный год на «4» и»5» 2018-2019 году - 1443 школьника, качество знаний составило 37%.

В 2018-2019 учебном году 8 классы начали свою работу по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту второго поколения (далее - ФГОС). В каждом классе исходя из возможности образовательной организации введены часы внеурочной деятельности, призванные осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования.

Национально-региональный компонент представлен уроками алтайского языка и литературы в МБОУ «Сайдысская основная общеобразовательная школа (далее – ООШ)», МБОУ «Урлу-Аспакской ООШ». Уроки истории Горного Алтая проводятся во всех школах, начиная с 6 класса.

Вариативная часть учебного плана используется на ведение:

-предметов школьного компонента;

-элективных курсов в 9 классах;

-спецкурсы, с целью расширения знаний по отдельным предметам, в 10-11классах, обучение в соответствии с универсальным профилем.

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, при этом значительно расширяются возможности выстраивания конкретным обучающимся индивидуальной образовательной траектории в средних образовательных организациях района.

В образовательных организациях района соблюдается температурный и световой режим в соответствии с требованиями СанПиНа. Занятия в школах района ведутся в две смены.

14 школ района работают по режиму пятидневной рабочей неделе. В МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ» в связи с изучением родного языка (алтайского языка) занятия ведутся по шестидневной рабочей неделе.

Семь школ района работают в две смены. Во вторую смену обучаются 1472 ребенка, группу продленного дня посещают 15 детей из МБОУ «Соузгинская СОШ». Питание детей групп продленного дня осуществляется за счет родительской платы.

Приём детей в образовательные организации осуществляется в соответствии с Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 13 февраля 2019 года № 84-р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями МО «Майминский район», в соответствии с которым за общеобразовательной организацией закреплены территории для обеспечения приема проживающих на них граждан, имеющих право на получение общего образования и учета детей, подлежащих обязательному обучению в МОО. Один раз в год Управлением образования ведется обновление базы данных учета детей в микрорайонах района от 0-18 лет. Благодаря такому учету, в районе нет детей школьного возраста, не охваченных обучением.

На 01.06.2019 года количество учащихся в МО «Майминский район» составляет 232 ученика с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из них – 46 детей с инвалидностью. На 31.12.2019 года – 205 обучающихся с ОВЗ, из них 52 ребенка с инвалидность.

49 обучающихся получали образование на дому, из них 5 обучающихся обучаются дистанционно.

В Майминском районе 15 школьных библиотек, организованных в начальных, основных и средних общеобразовательных школах. Школьных библиотек, совмещенных с библиотеками муниципальных образований (с сельскими библиотеками) в районе нет.

На 2019 год учебниками школы с 1 – 9 классы укомплектованы на 100%. В 2018 году были приобретены учебники на 2018-19 учебный год на сумму – 4 907 857, 47 к. Таким образом, укомплектованность учебниками по ФГОС составляет 100 %. С 10 по 11 класс укомплектованность составляет 98%, поскольку завершается линейка авторов, не утвержденных федеральным перечнем учебников. В 2019 году поступила учебная литература на 2019-2020 учебный год 15 325 экз. на сумму 5 974,087 тыс. руб.

Горячее питание в общеобразовательных учреждениях организовано в соответствии с Порядком организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Майминский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 21 марта 2019 № 29.

 В 2019 году горячим питанием было охвачено 3232 человек - 80% от общего числа обучающихся (в 2018 году – 3574 человек (91,4%), из них – 629 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей - 100 % от общего количества детей из многодетных малообеспеченных семей, в 2018 году -565 человек (100% охват)) и 670 обучающихся из малообеспеченных семей, 100% от общего количества детей из малообеспеченных семей, в 2018 году -839 человек (100% охват)).

Список учащихся, имеющих право на получение бесплатного льготного горячего питания, утверждается 2 раза в год (в январе и сентябре) приказами Управления образования.

Услуги по предоставлению горячего питания ежегодно выставляется на торги. В 2019 году данные услуги предоставлялись индивидуальными предпринимателями Малчиновой Л.К.

Согласно муниципальному плану – графику прохождения курсов повышения квалификации в 2019 году по дополнительным профессиональным программам БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», утверждённому приказом УО от 24 декабря 2018 года № 534 запланировано прохождение курсов 215 слушателями, что на 54 человека больше по сравнению с прошлым годом.

За первое полугодие 2019 года 114 педагогов прошли КПК из них 8 педагогов защитили итоговые работы на инновационном уровне - 20,5 % (5 место среди районов республики).

В 2019 году открыт новый корпус МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл – Озек» на 60 мест, расположенного по адресу: Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Гуляева, 2

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» и МБОУ «Майминская СОШ № 2» открыты Консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Базыкина Дарья Анатольевна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Манжерокская СОШ» в 2019 стала победителем в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)-2019 (Юниоры 14-16), в компетенции «Преподавание в младших классах». Колыванова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Манжерокская СОШ» была ее экспертом. Приняли участие со 2 по 4 апреля в отборочных соревнованиях в городе Ярославле, на право участия в финале Национального чемпиона «Молодые профессионалы». В данной категории принимали участие 35 регионов, по 5 регионов в каждой подгруппе. Конкурсное задание состояло в том, что Дарья должна была разработать внеклассное мероприятие за отведённое время, выдав его за 15 минут, обязательно условие: использование двух видов интерактивного оборудования и робототехники, с чем Дарья справилась. 22 августа она приняла участие в г. Казань на Международном фестивале чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

В 2019 году в Майминском районе 3 образовательные организации стали победителями в конкурсных отборах на предоставление грантов в форме субсидий на общую сумму 3500,000 тыс. руб.:

- МБОУ «Майминская СОШ № 1» – победитель конкурса инновационных социальных проектов, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, учрежденного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Создание центра психолого – педагогической помощи участникам образовательных отношений на базе МБОУ «Майминская СОШ № 1» на сумму 2000,000 тыс.руб. направлен на оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений в целях решения проблем детско-родительско-педагогических взаимоотношений. Реализация проекта позволит на местном уровне развить систему поддержки родителей (законных представителей), способствующей выходу семей из трудной жизненной ситуации, которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах или лишение родительских прав, а также на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание детей, способствовать нормализации отношений на уровне «ребёнок-семья-школа» путём совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования «Майминский район». Реализация проекта начнется с 2020 года.

- МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» стал победителем конкурсного отбора юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования». Реализация проекта «Модель оказания методической, психолого – педагогической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организаций родителям (законным представителям) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами» в сумме 1200,000 тыс. руб., предусматривает в рамках Консультационного центра, созданного на базе МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» помощь для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих на территории МО «Майминский район». Проект предполагает оказание помощи в форме: очной консультации (на базе центра), выездной консультации (по месту жительства родителя, в случае невозможности получить консультацию на базе центра), консультация в дистанционной форме (в режиме видеосвязи). Цель проекта - повышение родительских компетенций в семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, в вопросах эффективного взаимодействия с ребенком и формирования благоприятного психологического климата в семье, посредством оказания эффективной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи со стороны дошкольной образовательной организации. Реализация проекта начнется уже в 2019 году.

- МБУ ДО «Майминская ДШИ» - победитель конкурса Фонда президентских грантов в области образования с проектом «Дети рисуют Алтай» на сумму 362 454 руб. Задачи проекта привлечь детей к творческой деятельности в области изобразительного искусства для пропаганды патриотизма и любви к своей малой Родине, приобретение навыков работы на пленере, через опыт художников профессионалов, для раскрытия творческого потенциала детей, проведение ряда выставок картин юных художников для популяризации любви к родной природе. Реализации проекта осуществляется с 02.07.2019 года по 31.01.2020 года. В процессе реализации проекта проведено 4 выставки, а так же концерт заключительного этапа выставок, приуроченный к 35 - летию художественного отделения МБУ ДО «Майминская ДШИ».

 Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ успешно прошли 85 человек. Получили медали «За особые успехи в учении»:

- МБОУ « Майминская СОШ № 1» - Какина Дарья Сергеевна

- МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова» - Ниязова Александра Руслановна

- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - Воронкова Александра Евгеньевна, Машканцева Анастасия Викторовна и Сафронова Юлия Витальевна

С сентября 2019 года на базе 19 школ в Республике Алтай открыты Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 2 из них в Майминском районе – это МБОУ «Майминская СОШ № 1» и МБОУ «Кызыл - Озекская СОШ».

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и расположенных в сельской местности. Деятельность Центров направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составляет федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических дисциплин.

На оборудование каждой школы (Центра) предусмотрено 1600,000 тыс. руб., которые направлены на оснащение школ современным оборудованием: интерактивные комплексы, 3Dпринтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, тренажёры-манекены для изучения основ оказания первой помощи и др. К 2022 году в нашем районе планируется создание таких Центров еще на базе 7 общеобразовательных организаций (МСОШ № 2 и № 3, Бирюля, Подгорное, Соузга, Манжерок, Усть - Муны).

Муниципальный этап конкурса «Неделя педагогического мастерства» с 9 по 12 декабря. Победители и призеры:

- призеры 3 степени:

Мансурян Ольга Эдуардовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма»;

Сола Елена Сергеевна, педагог организатор МБОУ «Манжерокская СОШ»;

Михайлова Анастасия Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ «Верх - Карагужская ООШ».

- призеры 2 степени:

Бурова Лалита Сергеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма»;

Шнайдер Светлана Сергеевна, классный руководитель 1 А класса МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова»;

Карачанская Наталья Георгиевна, преподаватель отделения ранне – эстетического развития МБУ ДО «Майминская ДШИ»;

Казазаев Евгений Сергеевич, учитель ОБЖ МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова»;

Гычева Татьяна Алексеевна, педагог – психолог МБОУ «Майминская СОШ № 1».

- победители:

Замятина Екатерина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма»;

Борисова Ирина Николаевна, классный руководитель 8 Б класса МБОУ «Майминская СОШ № 1»;

Рябова Ирина Михайловна, педагог – организатор МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова»;

Семенцова Дарья Васильевна, педагог – психолог МБОУ «Майминская СОШ № 2»;

Володина Ольга Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Майминская СОШ № 1».

Дошкольные образовательные организации Майминского района приняли участие в заочных всероссийских конкурсах: «Образцовый детский сад - 2019» лауреатами победителями стал МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма». В Выставке-смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» - МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма».

Открыты 2 группы кратковременного пребывания на 20 детей каждая – МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма» и МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга». Открыты 2 семейных детских сада при МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма».

В целях сохранения достигнутых показателей по общеобразовательным учреждениям района продолжается ведение систематической работы по повышению качества образования:

- проведение методических семинаров для руководителей школ, их заместителей по вопросам контроля качества образования;

- проведение круглых столов с педагогическими работниками по вопросам проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ;

- разработка индивидуальных планов работы с обучающимися (выпускниками) учителей обязательных предметов ЕГЭ;

- проведение классными руководителями информационной и разъяснительной работы для обучающихся и их родителей;

- проведение контрольных мероприятий в форме мониторинга по оценке качества образования обучающихся на разных ступенях образования.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности общего образования» были проведены следующие мероприятия*:

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации района и коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса.

В рамках подготовки был проведен капитальный ремонт в следующих учреждениях:

- МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В. Ф. Хохолкова» - ремонт системы канализации и санузлов – 1327,300 тыс. руб.;

- МБОУ «Верх-Карагужская ООШ» - ремонт кровли, частичная замена мебели, замена освещения – 1152,000 тыс. руб.;

- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - капитальный ремонт спортивного зала, капитальный ремонт здания школы (ремонт полов, кабинетов химии, домохозяйства, благоустройство, обеспечение горячим водоснабжением кабинетов начальных классов) -4575,4 тыс. руб.;

- МБОУ «Соузгинская СОШ» - капитальный ремонт спортивного зала, ремонт и оборудование мед.кабинета – 1717,500 тыс. руб.;

-МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ» замена мебели, оборудование кабинетов физики, химии – 807,200 тыс. руб.;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» - благоустройство территории, работы по противопожарной безопасности – 854,700 тыс. руб.;

-МБОУ «Александровская НОШ» - обеспечение горячим водоснабжением, ограждение – 206,900 тыс. руб.;

-МБОУ «Майминская СОШ №1» - оборудование системы вытяжной вентиляции в санитарных узлах; оборудование в гардеробе места для хранения одежды для учащихся начальных классов – 42,100 тыс. руб.;

- МБОУ «Подгорновская СОШ» - противорадоновые мероприятия, замена кровли – 5823,100 тыс. руб.;

-МБОУ «Алферовская НОШ» - обустройство площадки для складирования шлака – 89,500 тыс. руб.;

- МБОУ «Майминская СОШ №2» - ремонт потолка пищеблока – 199,500 тыс.руб.;

- МБОУ «Карасукская ООШ» - приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 118,400 тыс.руб.;

МБОУ «Сайдысская ООШ» - установка противопожарных извещателей, ремонт освещения – 90,000 тыс.руб.

*В рамках основного мероприятия «молодежная политика» были проведены следующие мероприятия*:

На территории МО «Майминский район» действует 6 военно-патриотических клубов, в которых состоят более 90 курсантов. Также Отделом по молодежной политике, физкультуре и спорту было организованно дальнейшее существование добровольческого движения «Важно знать», в составе 15 человек, и Молодежного Совета при Главе Администрации МО «Майминский район», в составе 20 человек.

За 2019 год отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский район», совместно с Добровольческим движением «Важно знать» и Молодежным Советом при Главе МО «Майминский район», было организовано участие и проведено 125 мероприятий, значительная часть которых носила формат местных акций, лекций, флэш-мобов и концертных программ. Из их 57 мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи и формирование семейных ценностей в молодежной среде были организованы, в 29 мероприятиях Республиканского уровня было принято участие.

**Значимые мероприятия в области молодежной политики за 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование молодежных мероприятий** | **Сроки проведения** |
|  | Акция «Здоровая пробежка» | 01.01.2019 |
|  | «Зарница», посвящённая Дню защитника Отечества | 16.02.2019 |
|  | Фестиваль патриотической песни «Виват, Победа!» | 20.02. - 21.02.2019 |
|  | Акция, посвященная международному Дню борьбы с наркотиками | 01.03.2019 |
|  | Организация адресной помощи совместно с добровольческим движением «Важно знать» нуждающимся инвалидам, ветеранам ВОВ в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра» | 01.04. – 07.04.2019 |
|  | Акция, посвященная Дню здоровья | 05.04.2019 |
|  | Фотоконкурс «Я за ЗОЖ» | 07.04.2019 |
|  | Участие Открытых соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди граждан, подлежащих призыву в вооруженные силы России | 18.04.2019 |
|  | Акция «Георгиевская лента» | Апрель, май |
|  | Встреча с ветеранами ВОВ «Тыловой огонек» | 09.05.2019 |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2019 |
|  | Автопробег-2019 «Помним и гордимся» | 18.05.2019 |
|  | Конкурс «Молодые супруги-2019» | 25.05.2019 |
|  | Всемирный день без табака | 31.05.2019 |
|  | Зарядка с Чемпионами | 10.06.2019 |
|  | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | 22.06.2019 |
|  | Комплекс мероприятий, посвященных Дню Молодежи | 23.06.2019 |
|  | Акция «Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» | 26.06.2019 |
|  | Спортивно-развлекательный квест для учащихся КОУ РА «Школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова» | 30.07.2019 |
|  | Веселые старты, для учащихся КОУ РА «Школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова» | 17.08.2019 |
|  | Акция «Дотронуться до России», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации | 22.08.2019 |
|  | Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 03.09.2019 |
|  | Соревнования по военно-прикладным видам спорта «Зарница», посвященные 95-летию Майминского района | 26.029.2019 |
|  | Фотоконкурс «Селфи с бабушкой/дедушкой», посвященный месячнику пожилого человека | 31.10.2019 |
|  | «Школа Актива» для молодежи Майминского района | 20.10.2019 |
|  | Фото-эстафета [#СилаВНашемЕдинстве](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5), посвященная Дню народного единства | 04.11.2019 |
|  | Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом | 02.12.2019 |
|  | Митинг, приуроченный ко Дню неизвестного солдата | 03.12.2019 |
|  | Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню Конституции Российской Федерации | 19.12.2019 |
|  | Вручение Премии Главы МО «Майминский район» | 20.12.2019 |
|  | Интеллектуальная игра «УМКА», посвященная 95-летию Майминского района | Февраль-май |
|  | Собрание Молодежного совета при Главе Администрации МО «Майминский район» X созыва | Февраль, май, сентябрь, декабрь |
|  | Дармарка | Апрель, август, ноябрь |
|  | Организация адресной помощи совместно с добровольческим движением «Важно знать» нуждающимся инвалидам, ветеранам ВОВ в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра» | В течение года |

В 2019 году представители молодежи нашего муниципалитета посетили форумы и фестивали не только Республиканского, но и Всероссийского уровня:

- Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (г.Крым);

- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория Смыслов» (г.Солнечногорск);

- Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития 2019» (г.Белокуриха);

- II Межрегиональный молодежный образовательный форум «Алтай» (Республика Алтай, Шебалинский район, с.Камлак).

Так же были награждены активисты Майминского района Благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи,
Почётными грамотами Министерства образования и науки Республики Алтай, Благодарственными письмами Министерства образования и науки Республики Алтай, благодарственными письмами Главы МО «Майминский район.

В конце года подвели итоги и вручили Премию Главы муниципального образования «Майминский район в размере 10 000 рублей 5ти активистам в разных направлениях («Высокие достижения в области образования», «Молодые профессионалы», «Спортивные достижения», «Художественное творчество», «добровольческая деятельность»).

*В рамках основного мероприятия «развитие дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия*:

По состоянию на 31.12.2019 года в МО «Майминский район» функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов:

- 9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида -1663 ребенка (в 2018 году -1169 детей):

- МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»;

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МАДОУ комбинированное «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек» - 499 детей (в 2018 году) - 501 ребенок;

5 дошкольных групп – 140 детей (в 2018 году -162 ребенка):

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок»;

 Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования представлены: группами кратковременного пребывания, семейными детскими садами и тремя частными детскими садами.

 Группы кратковременного пребывания дошкольников функционируют в 7 образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» – 25 детей, при МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» - 97 детей, дошкольная группа «Рябинушка» МБОУ «Погорновская СОШ» - 16 детей, при МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» - 32 человека, при МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» - 33 ребенка, при МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» - 10 детей, при МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма» - 25 мест.

 В декабре 2019 года созданы группы кратковременного пребывания при МБОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма» на 20 мест и МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга» на 20 мест.

7 семейных детских садов включены в структуру дошкольных образовательных учреждений:

в с. Кызыл-Озек- в МАДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек» - 2;

в с. Майма: МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» -2; МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма» - 1, МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» - 1, МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма» - 1. В семейных детских садах воспитывается 19 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

 В муниципальном образовании функционируют 2 частных детских сада: АН ДОО «Детский сад «Совенок» на 100 мест, АН ДОО «Детский сад «Мама Сова» - на 100 мест (открыт в 2019 году), АН ДОО «Частный детский сад «Мери Поппинс» - на 28 мест.

Таким образом, на конец 2019 года услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 1894 детей, из них 149 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (2016-2017 учебный год – 1868 человек (100%), 2017-2018 учебный год – 1890 человек (100%).

В целом очередность по Майминскому району составляет 702 человека (в 2018 году – 844 ребенка), из них:

- от рождения до 2 месяцев – 5 детей (в 2018 году - 20 детей);

- от 2 месяцев до 1,5 лет – 391 ребенок (в 2018 году - 362 ребенка);

- от 1,5 до 3 лет – 306 детей (в 2018 году - 462 ребенка);

- от 3 до 7 лет – 0 человек (в 2018 году – 0 человек).

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия*:

По итогам 2019 года количество муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3 организации. Требуют проведения различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», «МБДОУ Детский сад Светлячок с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма».

В 2019 году построен и введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест в с.Кызыл-Озек по ул.Гуляева,2. Общая стоимость строительства – 49 254 240

В летний период проводился косметический ремонт во всех образовательных организациях муниципального образования.

В рамках подготовки к доступности был проведен капитальный ремонт в следующих учреждениях:

- МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма» - оснащение склада автоматическая установкой пожарной сигнализации - 28,100 тыс. руб.; ремонт электропроводки -594,300 тыс. руб.;

- МАДОУ «Детский сад «Олененок» с.Майма» - замена окон, кровли, установка доп.оборудования, ремонт – 2 105,900 тыс.руб.;

- МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Майма» - замена окон 500,000 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад «Колосок» с.Майма» - частичная замена оборудования пищеблока – 43,600 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.Кызыл-Озек» - ул. Молодежная, 18 – санитарно-технические работы – 124,400 тыс. руб.; ул. Гуляева,2 - оборудование+мягкий инвентарь – 4 257,600 тыс.руб.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

В рамках реализации проекта «Демография» в период с 2019 по 2021 годы в муниципальном образовании планируется построить 4 детских сада на 125 мест. Дошкольные образовательные организации будут возведены в с. Майма (3 детских сада по 125 всего 375 мест) и с. Кызыл-Озек (один детский сад на 125 мест).

*В рамках основного мероприятия «развитие дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия*:

Система дополнительного образования в Майминском районе в 2019 году представлена 3 учреждениями дополнительного образования детей: МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова», МБУ ДО «Майминская ДШИ», АОДО «МР ДЮСШ». Число учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2018 году не изменилось.

Анализируя деятельность дополнительного образования, можно отметить, что за прошедший период времени дополнительное образование в МО «Майминский район» занимало важное место в образовательном процессе, выполняя функции, среди которых можно назвать следующие:

* 1. Развивающая функция: система дополнительного образования создает условия для всестороннего развития личности ребенка;
	2. Обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных (базовых программ);
	3. Воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка;

Социально-адаптивная: создает условия для социализации учащихся, дает возможность социальной адаптации и коррекции

Оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребенка происходит коррекция физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее физическое развитие.

Цель дополнительного образования: повышение уровня образования учащихся, расширение сферы их навыков и умений, интеграция основного и дополнительного образования, развитие интереса к изучаемым дисциплинам, к проектно-исследовательской деятельности, а также воспитание высокой нравственности, гражданской позиции и любви к Родине.

В Автономной организации дополнительного образования «Майминская районная детско-юношеская спортивная школа» по муниципальной программе обучается 439 воспитанников по предпрофессиональным программам, из них 187 воспитанников также посещают общеразвивающие программы системы Навигатор ДОД МО «Майминский район».

В 2019 году обучающимися АОДО «МР ДЮСШ» было выполнено 112 массовых разрядов, 8 обучающихся выполнили нормативы 1 спортивного разряда, присвоено звание кандидатов в Мастера спорта 12-ти девочкам-гимнасткам.

В 2019 году сборная Майминского района заняла 3 место на соревнованиях Республики Алтай – Олимпиаде и Спартакиаде обучающихся России: 1 место заняли девушки-волейболистки, легкоатлеты, 1 место по боксу, 3 место самбо.

Результаты соревновательной деятельности обучающихся

АОДО «МР ДЮСШ» в первом полугодии 2019-2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ранг соревнований | Кол-во участников | Кол-во 1 мест | Кол-во 2 мест | Кол-во 3 мест | Всего призовых мест |
| 1. | Муниципальный  | 97 | 22 | 24 | 25 | 71 |
| 2. | Региональный | 146 | 32 | 28 | 36 | 96 |
| 3. | Межрегиональный  | 72 | 30 | 21 | 12 | 63 |
| 4. | Алтайский край | 12 | 1 | 1 |  | 2 |
| 5. | СибФО | 8 |  |  | 4 | 4 |
| 6. | Всероссийский | 6 | 1 | 2 |  | 3 |

 В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Майминская детская школа искусств» по муниципальной программе обучается 550 воспитанников по предпрофессиональным программам, из них 124 воспитанников также посещают общеразвивающие программы системы Навигатор ДОД МО «Майминский район».

В 2019 году воспитанники ДШИ активно участвовали в конкурсах различных уровней и стали Лауреатами Международных конкурсов: I степени – 8 воспитанников, II степени – 6 воспитанников, III степени – 2 воспитанника; Лауреатами Всероссийский конкурсов: I степени – 9 воспитанников; II – 15 воспитанников; Лауреатами Межрегиональных конкурсов: I степени – 34 воспитанников; II степени – 40 воспитанников; III степени – 42 воспитанника; Лауреаты Республиканских конкурсов: III степени – 1 воспитанник; Лауреаты Районных конкурсов: II степени -1 воспитанник; Лауреаты конкурсов г. Горно-Алтайск: I степени – 2 воспитанников, II степени – 1 воспитанников, III степени – 2 воспитанника; Лауреаты внутришкольных конкурсов: I степени – 41 воспитанников, II степени – 29 воспитанников, III степени – 33 воспитанника;

За 2019 учебный год воспитанники и преподаватели ДШИ приняли участие в 60 республиканских, городских, районных и местных Концертно-просветительских и выставочных проектах.

МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В.Г. Софронова» по муниципальной программе обучаются 236 воспитанников по общеразвивающим программам и 1000 воспитанников посещают общеразвивающие программы системы Навигатор ДОД МО «Майминский район».

В 2019 году центр детского творчества провели следующие мероприятия:

Муниципального уровня:

**«Ученик года»** - участвовало 10 образовательных организаций МО «Майминский район», 2 победителя.

**«Древо жизни»** - участие приняло 6 образовательных организаций МО «Майминский район», все призеры;

**«Краеведческие чтения» -** участвовало 8 образовательных организаций МО «Майминский район», 2 победителя.

**«Зеркало природы» -** участвовало 3 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Зеленая планета» -** участвовало 8 образовательных организаций МО «Майминский район», 17 победителя.

**«Дни защиты от экологической опасности» -** участвовало 15 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Неопалимая купина» -** участвовало 16 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Сессия НОУ»** - участвовало 7 образовательных организаций МО «Майминский район», 17 победителя.

**«Сохраним родники Алтая» -** участвовало 15 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Безопасность на воде» -** участвовало 15 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Безопасное колесо» -** участвовало 11 образовательных организаций МО «Майминский район», 3 победителя.

**«Юный пожарный-2019» -** участвовало 9 образовательных организаций МО «Майминский район».

**«Сохраним леса Алтая» -** участвовало 17 образовательных организаций МО «Майминский район».

В 2019 году обучающиеся образовательных организаций МО «Майминский район» участвовали в 4 всероссийских и 18 республиканских конкурсах и стали призёрами и победителями.

Все мероприятия согласно плану работу в 2019 году проведены.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия*:

В рамках подготовки к доступности был проведен капитальный ремонт в следующих учреждениях:

МБУ ДО «Майминская ДШИ» - ремонт теплотрассы, проводки, пожарной сигнализации, капитальный ремонт здания филиала ДШИ, расположенного по адресу: с.Манжерок, ул.Ленинская,18 – 5091,800 тыс. руб.;

АО ДО МР «ДЮСШ» – замена кровли – 2798,200 тыс. руб.

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия оздоровительного лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период.

Всего на территории муниципального образования в 2018-2019 учебном году обучалось 3909 человек. В 2019 году было оздоровлено 1951 ребенок (что составляет 50 % от общего количества обучающихся района).

В период с 1 по 25 июня 2019 года МО «Майминский район» в 15 образовательных организаций прошло 17 летних оздоровительных компаний. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций оздоровлено – 670 детей всего (из них 510 по линии Управления образования и 160 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

На период летней оздоровительной кампании 2019 был организован график проверки площадок с дневным пребыванием и лагеря с круглосуточным пребыванием. Администрацией МО «Майминский» всего проведено более 70 проверок, в том числе базы отдыха Юность, Два медведя и ТК Манжерок, КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К.Жукова» ДОЛ «Черемушки, АУ ДО Республики Алтай «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» ДОЛ «МАнжерок», ООО «Пилигрим.

По итогу оценки Министерства здравоохранения Республики Алтай эффективности оздоровления детей и подростков по Майминскому району: «Выраженный оздоровительный эффект» составляет 100 %.

Каждый день сотрудники оздоровительных учреждений проводили зарядки, утренние солнечные ванны, максимальное провождения на свежем воздухе, также было проведено более 200 спортивных мероприятий, 405 закаливающих процедур - все это повлияло на благоприятный оздоровительный эффект.

Также в период проведения летней оздоровительной кампании для увеличения эффекта оздоровления, обучающиеся МО неоднократно выезжали в плавательный бассейн, национальный музей им. Анохина и другие музеи.

Комплексные программы летних оздоровительных учреждений направлены на создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Реализация программ осуществляется через различные виды деятельности. Ежедневно проводятся спортивные мероприятия, развитию творческих способностей способствовала работа творческих мастерских, конкурсные мероприятия; организация развлекательных игровых упражнений, фестивалей, конкурсов; объединения по интересам; конкурсы рисунков; интеллектуальные игры. Каждый день в ЛОУ тематический, все мероприятия проводятся в рамках данной тематики, мероприятия подобраны с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей таким образом, чтобы дети попробовали себя в различных областях предметных и профессиональных знаний, получили возможность заняться любимым делом и расширить теоретические знания. Проводится работа по патриотическому воспитанию, стали традиционными мероприятия, посвященные дню памяти и скорби – 22.06, дню России - 12.06.

К проведению мероприятий в летних оздоровительных лагерях привлекаются специалисты МБУ «ЦКМПС и БС МО «Майминский район». Для детей проводилась соревнования по волейболу, футболу и др. видам спорта, помимо этого организованы различные тематические конкурсы рисунков, брейн-ринги и викторины. Работники культуры проводили дискотеки и театрализованные представления.

Всего из Республиканского бюджета выделено 2 583,713 тыс.руб. На дотацию на обеспечение горячим питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей из республиканского бюджета выделено:

– 1520,820 тыс.руб. – стоимость одного дня питания в лагерях с дневным пребыванием детей (с двухразовым питанием) утверждена в размере 142 рубля;

- на компенсацию путевок- 1062,893 тыс. руб.

Из местного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 1118,964 тыс.руб.

Данные средства направлены:

- трудоустройство несовершеннолетних 782,063 тыс.руб. (материально-техническая база лагерей с дневным пребыванием детей 167,523 тыс.руб.);

-иное 169,378 тыс.руб. (ГСМ).

 В летний период 2019 года в образовательных организациях Майминского района состояло 39 несовершеннолетних школьного возраста из семей признанных находящимися в социально опасном положении и детей состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Майминский район» .

 По результатам оздоровления в летний период в трудовой бригаде задействованы 3 несовершеннолетних, в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием вовлечены 16 несовершеннолетних, 4 несовершеннолетних прошли оздоровление в летнем оздоровительном лагере «Пилигримм», 1 несовершеннолетний прошел лечение в санатории.

 Несовершеннолетние, не вовлеченные в летнее оздоровление находились дома и выезжали в гости в другие районы. Кроме того, их привлекали педагоги к мероприятиям сельских клубов и сельских библиотек.

 По итогам летнего периода 2019 года занятости несовершеннолетних, в отношении, которых проводится межведомственная профилактическая работа, распределилась следующим образом:

3 несовершеннолетних – работа в трудовой бригаде;

16 несовершеннолетних – летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;

4 несовершеннолетних – в летнем оздоровительном лагере «Пилигримм»;

7 несовершеннолетних – дома;

9 несовершеннолетних – выезд в гости в другие районы Республики Алтай.

Таким образом, охват несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года составил 58,9 %.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образованияАдминистрации муниципального образования «Майминский район»» |
| 1 |  Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования | % | 100 | 99,6 | -0,4 | 99,60 |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в МБУ «ЦК и ЦБС» Майминского района» |
| 2 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в МБУ «ЦКМПС и БС» | %  | 100 | 0 | -100 | - |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в Архивном отделе» |
| 3 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в Архивном отделе | %  | 100 | 100 | - | 100 |  |

Из 3 показателей обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы по 1 показателю значения выполнены и по 2 показателям значение не достигнуто.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 42214,72630 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 42028,90771 тыс. рублей или 99,56% от запланированного объема расходов.

*В рамках обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» по мероприятию «Повышение эффективности муниципального управления в Архивном отделе» Архивным отделом Администрации МО «Майминский район» была проделана следующая работа за 2019 год:*

1. **Формирование архивного фонда.** Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений района.

За 2019 год были приняты документы на хранение от следующих организаций района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Майминский районный Совет депутатов | 339 ед.хр. |
| 2. | Фотодокументы | 40 ед.хр. |
| 3. | Документы личного происхождения | 20 ед.хр. |
| 4. | Майминское районное потребительское общество | 462 ед.хр. |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «КатуньГЭСстрой» | 77 ед.хр. |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-энерго» | 151 ед.хр. |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания АЛМА» | 152 ед.хр. |
| 8. | Майминское сельское поселение | 286 ед.хр. |

Итого принято в 2019 году: постоянного хранения - 697 ед.хр.

 по личному составу - 830 ед.хр.

За 2019 год были обработаны документы в следующих организациях района:

1.Усть-Мунинское сельское поселение:

опись №1-7 ед.хр. за 2013-2017 г.г.;

опись № 2 -16 ед.хр. за 2013-2017 г.г.;

опись № 5 «л»-7 ед.хр. за 2013-2017 г.г.;

опись № 4 «п»-8 ед.хр. за 2013-2017 г.г.;

опись № 6 «д»- 2 ед.хр. за 2013-2017 г.г.

2.Майминский районный центр занятости населения:

опись №1-15 ед.хр. за 2013-2017 г.г.,

опись № 3 «л»- 31 ед.хр. за 2013-2017 г.г.,

3.Майминское районное потребительское общество:

опись №1 – 9 ед.хр. за 1979-1996 г.г., 2005-2011 г.г.

опись № 2 «л»- 432 ед.хр. за 1951-2004 г.г.

опись № 3 «л»- 21 ед.хр. 2003-2018 г.г.

4.Майминское сельское поселение:

опись № 1 (продолжение) - 26 ед.хр. за 2015-2017 г.г.,

опись № 2 (продолжение) - 48 ед.хр. за 2015-2017 г.г.

опись № 3 «л» (продолжение) - 22 ед.хр. за 2016-2017 г.г.

опись № 4 «п» -127 ед.хр. за 2012-2016 г.г.

5.Майминский районный Совет депутатов:

опись № 1 (продолжение) - 54 ед.хр. за 2011-2018 г.г.,

опись № 2 «л»- 20 ед.хр. за 2013-2018 г.г.

опись № 3 -285 ед.хр. за 2012-2016 г.г.

6. ООО «КатуньГЭСстрой»:

опись №1 -2 ед.хр. за 2005-2018 г.г.

опись 2 «л»- 75 ед.хр. за 2005-2018 г.г.

7.ООО «Прогресс-Энерго»:

опись № 1 «л»- 151 ед.хр. за 2000-2018 г.г.

8. ООО «Компания АЛМА»:

опись № 1 - 1 ед.хр. за 2015-2019 г.г.

опись № 2 «л» - 151 ед.хр.за 2015-2019 г.г.

Всего: постоянного хранения - 598 ед.хр.

 по личному составу - 910 ед.хр.

 долговременного хранения – 2 ед.хр.

За 2019 год было проведено 30 консультаций по составлению и уточнению номенклатур дел, обработке документов, по ведению текущего делопроизводства. Были проведены проверки: 4 комплексных и 4 тематических в организациях и учреждениях района, где была проведена научно-техническая обработка документов. Оказывалась практическая помощь в обработке документов, в составлении исторических справок и предисловий.

До учреждений и организаций района были доведены инструкции по делопроизводству, примерная номенклатура дел, образцы оформления документов.

2.**Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов**.

За 2019 год были подготовлены 2 фотовыставки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне и 95- летию образования Майминского района.

Были проведены уроки на тему «Великая Отечественная война» для обучающихся школ Майминского района (присутствовало 100 детей).

Были составлены 2 информации:

- информация о знаменательных датах в районе в 2020 году;

- информации по истории сел Майминского района.

Был подготовлен «Календарь юбилейных дат и памятных событий Майминского района» на 2020 год.

Исполнено 4 тематических запроса, 328 запросов социально-правового характера, из них с положительным результатом – 300.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 2 июля 2018 года № 127 и разработана для достижения цели, направленной на эффективное муниципальное управление МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- Управление финансов Администрации МО «Майминский район»,

- отдел архитектуры, и градостроительства Администрации МО «Майминский район»,

- отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,56).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 8,70 | 4,30 | -4,4 | 49,42 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 40,98 | -22,02 | 65,05 |
| 3 | Уровень актуализации градостроительной документации Майминского района | % | 90,00 | 90,00 | - | 100,00 |
| 4 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30,00 | 98,10 | 68,10 | 327,00 |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 1 показатель перевыполнен, 1 выполнен и по 2 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 108789,64317 тыс. рублей, фактические расходы составили 94635,70040 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 86,99% от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 4 | Эффективное муниципальное управление | Всего: | 108789,64317 | 94635,70040 | 86,99 | х |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 56047,10000 | 41945,90000 | 74,84 | 44,32 |
| местный бюджет | 52742,54317 | 52689,80040 | 99,90 | 55,68 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2019 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 10%) | % | 8,70 | 4,30 | -4,4 | 49,42 |
| 2 | Рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 40,98 | -22,02 | 65,05 |
| 3 | Актуализация градостроительной документации МО «Майминский район» | % | 90,00 | 90,00 | - | 100,00 |
| 4 | Рост процента собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30,00 | 98,10 | 68,10 | 327,00 |

Из 4 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 2 значения достигнуты и по 2 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2019 году предусмотрено две подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* управление муниципальными финансами;
* повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»***

Подпрограмма «управление муниципальными финансами» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,27).

Реализация мероприятий подпрограммы «управление муниципальными финансами» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |
| 1.1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 8,70 | 4,30 | -4,4 | 49,42 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» ниже прогнозного, что является положительным фактором, в связи с тем, что объем муниципального долга не превышает предельные ограничения, установленные бюджетным законодательством. |
| 1.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 40,98 | -22,02 | 65,05 | Увеличение объема безвозмездных поступлений в течение отчетного года |
| 1.3. | Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям | % | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |  |
| 1.4. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | - | - |  |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 значения выполнены и по 2 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «управление муниципальными финансами» за счет всех источников составляет – 80003,42904 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 65902,22904 тыс. рублей или 82,37% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

- повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета» были проведены следующие мероприятия*:

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 2019 год составили 349,88 тыс. рублей (100% от плана). Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Майминский район» отсутствует. Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай освоены на 68,66% в сумме 30 887,900 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 1 585,680 тыс. руб. (100 % от плана). Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по заработной плате отсутствует.

*В рамках основного мероприятия «повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов» были проведены следующие мероприятия*:

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 15 516,07 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденного годового объема. Предоставление иных межбюджетных трансфертов выполнено на 99,99 % - 17 562,70 тыс. рублей. Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям составил по итогам полугодия 99,99 %.

***Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»***

Подпрограмма «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,24).

Реализация мероприятий подпрограммы «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Подпрограмма 2  *«Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»* |
| 2.1 | Уровень актуализации градостроительной документации Майминского района | % | 90,00 | 90,00 | - | 100,00 |  |
| 2.2 | Уровень актуализации градостроительной документации сельских поселений | % | 90,00 | 90,00 | - | 100,00 |  |
| 2.3 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30 | 98,10 | 68,10 | 327,00 | Задолженность за 2019 года Санаровой А.В. составила 20352,60рублей. |
| 2.4 | Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Майминский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Майминский район» | % | 29,00 | 29,81 | 0,81 | 102,79 | Зарегистрировано в собственность МО «Майминский район» за 2019 год 16 объектов недвижимого имущества. |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 значения перевыполнены и по 2 показателям выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год подпрограммы «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» за счет всех источников составляет – 9879,13800 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 9826,39523 тыс. рублей или 99,47% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- территориальное развитие;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

*В рамках основного мероприятия «территориальное развитие» были проведены следующие мероприятия*:

- внесены изменения в схему территориального планирования МО «Майминский район» на сумму 50,000 тыс. руб.;

- за оказанные услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, годовой арендной платы за земельные участки на сумму 29,932 тыс. руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.Майма МО «Майминское сельское поселение» Республика Алтай на сумму 99,846 тыс. руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.В-Карагуж МО «Майминское сельское поселение» Республика Алтай на сумму 30,000 тыс. руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.Подгорное МО «Майминское сельское поселение» Республика Алтай на сумму 30,000 тыс. руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.Рыбалка МО «Майминское сельское поселение» Республика Алтай на сумму 30,000 руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.Урлу-Аспак МО «Майминский район» Республика Алтай на сумму 30,000 руб.;

- выполнены работы по подготовке и проверки документации, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта с.Озерное МО «Майминский район» Республика Алтай на сумму 30,000 руб.

*В рамках основного мероприятия «повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» были проведены следующие мероприятия*:

На 2019 год разработан и утвержден план проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества находящегося на балансе муниципальных учреждений и предприятий МО «Майминский район» Запланированы проверки в 5 муниципальных учреждениях и предприятиях. По состоянию на 01.01.2020 года проверки проведены в 1 муниципальном унитарном предприятии и 4 муниципальных бюджетных учреждениях.

Внепланово на основании распоряжения Администрации МО «Майминский район» за 2019 года проведена инвентаризация объектов теплоснабжения района и объектов «Обустройство северо-западной береговой зоны озера Манжерокское в Майминском районе Республики Алтай»- пляж.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от приватизации в 2019 году составило 4593,800 тыс.руб. Запланированные к приватизации объекты, планируется приватизировать в 2019-2021 годах.

За 2019 год поступило в бюджет района от сдачи в аренду имущества 1039,000 тыс.руб. Сумма начисленной арендной платы за 2019 год составила 1059,300 тыс.руб. В отношении арендаторов ведется претензионная работа по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.

В 2019 году зарегистрировано в муниципальную собственность 16 объектов недвижимого имущества.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  «Повышение эффективности муниципального управления Управления финансов |
| 1 |  Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 1 показателя обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы по 1 показателю значение выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 18907,07613 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 18907,07613 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

**III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм**

По результатам рассмотрения годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Майминский район» за 2019 год целесообразно продолжить реализацию всех 4 муниципальных программ.

Муниципальные программы МО «Майминский район» не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Выявить причину, повлиявшую на неисполнение мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме.
2. Осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач.
3. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.
4. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.
5. Принимать меры по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.