**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2016 ГОД**

**I. Общая информация**

В целях достижения цели и задач Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на период до 2022 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Майминский район» от 28.09.2007г. № 38-09, на территории МО «Майминский район» в 2016 году реализовывались 4 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Майминский район», утвержденным Распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» от 25 декабря 2015года № 890-р.

В перечень включены следующие муниципальные программы:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства;
2. Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса;
3. Социальное развитие;
4. Эффективное муниципальное управление.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

В 2016 году общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами муниципального образования «Майминский район», составляет 732 907,71480 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 126 135,45603 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 407 251,50242 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 199 520,75635 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 717 402,33320 тыс. рублей или 97,9% от запланированных показателей, в том числе:

- средства республиканского бюджета - 401 191,11831 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета - 116 690,45854 тыс. руб.;

- местный бюджет – 199 520,75635 тыс. руб.;

- иные источники – 0 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает республиканский бюджет – 55,92%. Доля федерального бюджета – 16,27%, местный бюджет – 27,81%.

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), достигнутые за отчетный период**

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2016 года из 84 целевых показателей муниципальных программ муниципального образования «Майминский район выполнены 20 показателей или 23,8%. Перевыполнены 32 показателя или 38,1% и недостигнуто 32 показателя или 38,1%.

**Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район»**

**«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 34 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального образования.

Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район» (Соисполнители: Отдел экономики Администрации муниципального образования «Майминский район», отдел информатизации Администрации муниципального образования «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2016 году предусмотрено три подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1) Развитие конкурентных рынков на 2016 год – 0 тыс. руб.;

2) Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала на 2016 год – 0 тыс. руб.;

3) Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016 год – 1411,411 тыс. руб.

Администрацией МО «Майминский район» было выделено 6 СМСП – 1411,411 тыс. руб. Субсидии выделены по следующим видам поддержки:

1. На грантовую поддержку проектов направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 СМСП в сумме 850,0 тыс. руб.;

2. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях – 1 СМСП в сумме 348,96 тыс. руб.

3. На возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)- 3 СМСП в сумме 212,451 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Увеличение общего туристского потока составил 30,0 тыс. чел. (целевое значение – 18,1 тыс.чел.) исполнение составило 165,75%

Увеличение туристского потока связано с тем, что в 2016 году страна прожила в условиях санкций, в непростой политической и экономической ситуации. Прекращение авиасообщения с Египтом и запрет на продажу туров в Турцию, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, невозможность выезда за границу государственным служащим и сотрудникам спецслужб. Россияне начали массово отдыхать в своей стране.

С увеличением частоты регулярных и чартерных рейсов через аэропорт Горно-Алтайска. Открытием новых рейсов из г. Казани, г. Уфы.

Увеличилось число корпоративных мероприятий, различных форумов, в связи с чем на крупнейших туристических объектах стали строить конгресс-центры. Ввод первых трасс и подъемников горнолыжного комплекса «Манжерок»;

2) Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 484,77 млн. руб. (целевое показатель значение – 572 млн. руб.) исполнено на 84,75%.

Снижение сельскохозяйственной продукции в 2016 году связано за счет снижения поголовья КРС у ООО «Чуйское» (в связи с ликвидацией предприятия) и ООО «Карагуж» (продажа поголовья КРС для погашения ссудной задолженности).

3) Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности на территории Майминского района составил 1604 ед. (целевое значение – 1600 ед.) исполнено на 100,25%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось за счет увеличения количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 4 ед., а также в связи с применением налоговых каникул;

4) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 23,429% от утвержденного программой значения (целевое значение –9,2%), исполнено на 254,66%. Увеличение показателя связано с применением налоговых каникул в 2017 году для впервые зарегистрированных предпринимателей увеличилось число СМСП, а соответственно и численность работников.

5) Численность работников у субъектов малого предпринимательства составила за 2016 год 397 чел., по сравнению с целевым значением по программе произошло уменьшение численности на 123 чел. или на 23,65%. Уменьшение связано с перетипизацией ООО «ГорноСтрой» из числа малого в средние - численность сократилась.

*По подпрограмме «Развитие конкурентных рынков» за 2016 год выполнены следующие мероприятия:*

*«Развитие АПК»*

* Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2016 год в фактически действовавших ценах составил 484,8 млн. рублей, за 2015 год – 511,8 млн. рублей, в том числе:
* Объем производства продукции растениеводства составил 249,4 млн. рублей, за 2015 год – 217,2 млн. рублей.
* Индекс производства продукции растениеводства – 81,9 %. Снижение произошло за счет неблагоприятных погодных условий: поздний заморозок в конце мая, затем дожди в период созревания и уборки урожая.
* Объем производства продукции животноводства за 2016 год составил 235,3 млн. рублей, за 2015 год - 294,7 млн. рублей.
* Индекс производства продукции животноводства – 89,1 %. Снижение произошло за счет показателей: произведено мяса на убой (в живой массе), ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 13,6 %, и соответственно, произведено молока меньше на 9,1 % по сравнению с прошлым 2015 годом (ликвидация ООО «Чуйское»).
* Участие в республиканских сельскохозяйственных ярмарках – происходит на постоянной основе.
* В течение 2016 года сельскохозяйственные товаропроизводители Майминского района приняли участие на 6 ярмарках.
* На каждой ярмарке от Майминского района принимают участие от 17 до 23 участников.
* Участие в проведении коллегий Минсельхоза Республики Алтай происходит ежеквартально, то есть 4 раза в год. Кроме этого принято участие в 2 семинарах и 5 совещаниях.
* Консультирование сельхозтоваропроизводителей по нормативно-правовым актам Российской Федерации, Республики Алтай, на основании которых осуществляется государственная поддержка АПК проходит постоянно, по мере поступления денежных средств на выплату субсидий из федерального и регионального бюджетов.
* Оказание помощи в оформлении документов на получение субсидий – постоянно. Предоставление справок-расчетов, помощь в их заполнении.
* За 2016 год выплачено субсидий по 25 наименованиям и видам, включая растениеводство, животноводство и технологическую модернизацию.
* Государственную поддержку получили 22 сельхозтоваропроизводителя Майминского района.

*Развитие туризма*

1. В туристический сезон проводятся выездные проверки для знакомства и обменной контактными данными по туристическим базами, а также для актуализации реестра туристических баз, по благоустройству территорий и т.д.

2. На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией с большинства отделов администрации а также с Министерств, Республиканских союзов и т.д.

3. Два раза в год проводится сбор договоров по акарицидной обработки от клещей с туристических объектов.

4. Проводилась работа по вакцинации персонала туристических баз. Формировались заявки для инфекционного кабинета.

5. 26 сентября 2017 года проходил всемирный день туризма на который была выдвинута кандидатура на Благодарственное письмо директору «Шале Прискальный» Дибровенко.

6. Помощь в организации туристического слета муниципальных и государственных служащих, договаривалась с полевой кухней, с песнями, с ужином для участником. Было личное присутствие в выходные дни.

7. Участие в инфотурах, раз проводили экскурсию для представителей с Казани и Уфы.

8. Организация Коллегии Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай!.

9. Проведение конференции предпринимателей, подготовка к ней (доклады, презентации, раздаточные материалы и т.д.);

10. Сбор документов на почетные грамоты в течении всего года;

11. Ежегодная актуализация реестра туристических баз Майминского района.

*По подпрограмме «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» за 2016 год выполнены следующие мероприятия:*

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в муниципальном образования «Майминский район» в 2015 году был внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления. Майминский район вошел в число 24-х муниципальных образований в России по проведению пилотной апробации внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

В настоящее время разработано и внедрено 22 элемента Стандарта, основными положениями которого является комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, защиту прав инвесторов, повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

2 элемента разработаны и внедрены в 2016 году:

* Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг;
* - Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании.

6 элементов актуализированы в 2016 году:

* Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности;
* Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования;
* Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования;
* Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования;
* Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования;
* Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного» окна.

Каждый элемент Стандарта проходит процедуру согласования Экспертной группой, в состав которой входят представители бизнес-сообщества, органами исполнительной власти Республики Алтай, затем утверждается Главой района.

Внедрение Стандарта позволило бизнесу значительно сократить временные и финансовые затраты в вопросах взаимодействия с муниципальными органами власти:

1) сократились сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. В частности, срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка будет сокращен вдвое: с 30 календарных дней до 15;

2) для инвесторов снижены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, а именно установлены пониженные коэффициенты к ставкам, применяемым при начислении земельного налога и арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество.

3) инвестиционные проекты сопровождаются в режиме «одного окна» Администрацией муниципального образования «Майминский район»,

4) с ноября 2016 года на базе многофункционального центра открыто «бизнес-окно», основной задачей которого является улучшение условий взаимодействия власти и бизнеса в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг работающим предпринимателям и гражданам, которые только планируют начать предпринимательскую деятельность.

5) в обязательном порядке проводится процедура согласования с бизнесом нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества в виде оценки регулирующего воздействия.

6) Ежегодно актуализируются и утверждены инвестиционные площадки уже с имеющейся инфраструктурой и земельные участки для предоставления инвесторам. При каждом обращении инвестора на территории нашего района, мы практикуем индивидуальный подход и меры поддержки, для дальнейшей реализации проекта.

Создана нормативная правовая основа, устанавливающая основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности, в том числе создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности путем определения четких критериев и процедур получения поддержки, проведения экспертизы инвестиционных проектов; установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате арендной платы за земельные участки и иных сборов; - предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей.

Целью создания и актуализации перечня инвестиционных площадок является локализация новых инвестиционных проектов с учетом требований к инженерной и транспортной инфраструктуре, освоение инвестиционных площадок позволит завоевать новые экономические ниши, раскрыть инвестиционный потенциал района, а также решить социальные проблемы, в части создания новых рабочих мест.

Актуализация перечня инвестиционных площадок и земельных участков, предполагаемых к использованию в целях реализации инвестиционных проектов позволила реализовать крупный инвестиционный проект на территории Майминского района «Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики Алтай» (ООО «Пилигрим»). Заключено соглашения о муниципально-частном партнерстве, в рамках которого Администрацией района безвозмездно передано муниципальное имущество, а также предоставлена муниципальная преференция сроком на три года в виде освобождения от уплаты арендной платы на земельный участок.

На уровне Республики Алтай ежегодно с 2015 года проходит Ярмарка инвестиционных проектов, в которой Майминский район принимает активное участие. В 2016 году на Ярмарку инвестиционных проектов Майминским районом было представлено 6 инвестиционных проектов:

1. «Строительство придорожного туристического комплекса в селе Манжерок Майминского района Республики Алтай»;
2. Создание агротуристиечского комплекса «Василек»;
3. «Строительство и эксплуатация туристического комплекса «Lodget Village»  
   на территории ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»;
4. ООО «Пилигрим» - проект «Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики Алтай»;
5. ООО «Лоджет Инкоропорейтед РУС» - проект по строительству эко-домов;
6. Строительство экопоселка «Лоджет Вилладж»

из них 3 проекта стали призерами и дипломантами Ярмарки инвестиционных проектов:

ООО «Лоджет Инкоропорейтед РУС» - проект «Строительство и эксплуатация туристического комплекса «Лоджет Вилладж» - победитель Ярмарки 2016 года;

ООО «Лоджет Инкоропорейтед РУС» - проект по строительству эко-домов - дипломант Ярмарки 2016 года;

ООО «Пилигрим» - проект «Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики Алтай» - дипломант Ярмарки 2016 года.

На постоянной основе на официальном сайте МО «Майминский район» обновляется и актуализируется информация по разделам «Экономика», «Инвестиции» и «Центр поддержки предпринимателей».

По направлению работы «административная реформа» в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- Сбор информации по Указам Президента РФ №№ 596-606 от 7 мая 2012 года;

- Ежеквартально проводился сбор информации по сводному отчету о достижении МО «Майминский район» значений показателя, установленного п. «в» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос. управления», о доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов;

- Формирование ежеквартальной отчетности по форме 1-МУ "Сведения о предоставлении муниципальных услуг", с занесением в ГАСУ-управление (на конец 2016 года 14 муниципальных услуг).

- Занесение в систему ФРГУ (Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг) муниципальных услуг с административными регламентами (занесены и актуализированы 16 муниципальных услуг).

- Работа по межведомственному взаимодействию (СМЭВ) (попытки заключения договоров с 4 организациями: МУП Водоканал, Ростелеком, Газпром, Электросети – для электронного взаимодействия) .

- Мониторинг в системе АИС Доверие.

*По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2016 год выполнены следующие мероприятия:*

1. С начала 2016 года была проведена обширная работа по проверке 9 грантополучателей 2014 года. К каждому был совершен выезд, собран фотоматериал для понимания работы предпринимателей и эффективности предоставления субсидии.

2. Была проведена проверка грантополучателей 2013 года изучена информация по уплате налогов, числу работников для большего понимания эффективна ли грантовая поддержка.

3. Была совершена выездная проверка грантополучателей 2011 года, изучена информация по уплате налогов, числу работников для большего понимания эффективна ли грантовая поддержка.

4. Раз в квартал заседание комиссии, которая создана Центром занятости населения по предоставлению денежных средств. Отделом экономики проводится анализ бизнес плана.

5. За год было сформировано 3 заявки по предоставлению денежных средств коренным малочисленным народам. Из них по одной были выделены денежные средства в размере 100 тыс. руб. (костюмы для национального коллектива Чаптыган). Также проводила переговоры с сотовыми операторами Республики Алтай о возможности установления вышки сотовой связи в отдаленных селах Майминского района.

6. Подготовка документов на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм). За год было проведено успешно (с победителями) 6 конкурсов по предоставлению субсидий, в два этапа. С февраля 2016 по август 2016 предоставлено субсидий 3 предпринимателям на сумму 450 451 руб. и с октября 2016 года по декабрь 2016 год – 3 предпринимателя на сумму 960 960 руб.

7. На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией с большинства отделов администрации, а также с Министерств, Республиканских союзов и т.д.

8. Проведение конференции предпринимателей, подготовка к ней (доклады, презентации, раздаточные материалы и т.д.).

Из 5 показателей муниципальной программы по 3 перевыполнены, по 2 показателям цели не достигнуты.

Из 14 показателей подпрограмм муниципальной программы по 1 показателю значение выполнено, по 3 показателям перевыполнено значение и по 10 показателям значения не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1411,41100 тыс. рублей, расходы исполнены на 100% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства | Всего: | 1 411,411 | 1 411,411 | 100,0 | х |
| федеральный бюджет | 960,0 | 960,0 | 100,0 | 68,02 |
| республиканский бюджет | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 31,88 |
| местный бюджет | 1,411 | 1,411 | 100,0 | 0,10 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне среднеэффективная, из 3 подпрограмм 1 реализована на уровне высокоэффективно и 2 подпрограммы были реализованы неэффективно.

При исключении неэффективной подпрограммы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» из структуры муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» эффективность данной муниципальной программы повысится.

В течение 2017 года подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» будет исключена из муниципальной программы.

**Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район»**

**«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

**.**

Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 37 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования.

Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район» (Соисполнители: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2016 году предусмотрена одна подпрограмма с объемом бюджетных ассигнований:

1) Устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса на 2016 год – 229 837,73689 тыс. руб.;

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Количество ввода в эксплуатацию автодороги составил 3600 м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 500м.). Значение показателя к целевому значению возрос в 6,2 раз. Количество отремонтированных метров увеличилось в связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета Республики Алтай;

2) Количество ввода в эксплуатацию газопровода составил 16700 м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 23510м.) исполнено на 71,03%. Показатели не достигнуты в связи с недостаточным финансированием из республиканского и федерального бюджетов;

3) Количество ввода в эксплуатацию водопровода составил 610 м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 0 м.). Составил 100% от утвержденного программой значения. В связи с проведением неотложных мероприятий по водоснабжению жителей с.Озерное;

4) Ликвидированная жилая площадь в рамках переселения граждан составил 1300 кв.м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 669,6 кв.м.) исполнено на 194,15%;

5) Ввод в эксплуатацию газовых котельных составил 6 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 8 ед.) исполнено на 75,0%. Показатели не достигнуты в связи с не получением разрешительных документов Ростехнадзора на эксплуатацию котельных с.Кызыл-Озек и с.Соузга;

6) Количество граждан, получивших свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности составил 2 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 1 ед.). Значение показателя к целевому значению возрос в 2 раз. План перевыполнен в связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета;

7) Количество граждан, получивших выплаты на обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов составил 2 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 6 ед.) исполнено на 33,33%. Показатели не достигнуты в связи с недостаточным финансированием из республиканского и федерального бюджетов.

*В рамках программы выполнены следующие мероприятия:*

- предоставлены выплаты, вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в сумме 21,7288 тыс. руб.;

- организация участкового пункта полиции в с.Кызыл-Озек (71,651 тыс. руб.-устройство оснований и монтаж, 12,745 тыс. руб.-монтаж системы электроснабжения);

- капитальный ремонт автодорог местного значения с. Майма, микрорайон «Алгаир-2» объемом 1,1 км;

- текущий ремонт автодорог местного значения с. Майма, ул. Березовая роща, ул. Катунская, ул. Механизаторов в объеме 2,5 км;

- установка технических средств организации дорожного движения в соответствии с новыми национальными стандартами вблизи общеобразовательных школ и детсадов;

- введено в эксплуатацию газопровода 16700 м. (подводка газопроводов низкого давления к цоколям зданий жилых домовладений в с. Соузга; строительство газораспределительных сетей в с. Майма; подводка газопроводов низкого давления к цоколям зданий жилых домовладений в с. Озерное);

- проведены проектно-изыскательские работы по объекту: Газификация с. Соузга «подводка газопроводов низкого давления к цоколям зданий жилых домовладений в с. Соузга»;

- проведено проектирование объекта и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объекта: Строительство газораспределительных сетей в с. Майма и Строительство подводов в с. Кызыл-Озек, а также проверка достоверности сметной стоимости;

- введено в эксплуатацию водопровода 610 м. (капитальный ремонт водопровода в с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная; прокладка водопроводной сети от ГЛК «Манжерок» в с. Озерное; реконструкция системы водоснабжения с. Майма по подключению к Катунскому водозабору);

- проведено проектирование объекта Строительство водопровода в с. Подгорное;

- обеспечение электроснабжением микрорайон «Притор» в с. Усть-Муны, в с. Черемшанка, в с. Подгорное;

- приобретение котла для угольной котельной с. Соузга;

- ремонт котла для угольной котельной с. Кызыл-Озек;

- перевод угольных котельных на газ (котельная №3 ул. Гидростроителей 46Б, котельная №11 ул. Ленина 62, котельная №16 ул. Заводская 52, котельная №10 ул. Березовая 17В, котельная №12 ул. Ленина 7, котельная №23 ул. Советская 52);

- проведены капитальные ремонты общего имущества в МКД в с. Майма;

- по программе по переселению граждан из аварийного жилья были обеспечены новым жильем 89 человек;

- были улучшены жилищные условия отдельным категориям граждан в количестве 10 человек.

Из 7 показателей муниципальной программы по 1 выполнено, по 3 перевыполнено и 3 показателя цели не достигнуты.

Из 7 показателей подпрограммы муниципальной программы по 1 выполнено, по 3 перевыполнено и 3 показателя цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 244 371,67548 тыс. рублей, расходы исполнены на 94,05 % от плана (229 837,73789 тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса | Всего: | 244371,67548 | 229837,73689 | 94,1 | х |
| федеральный бюджет | 121868,14483 | 112423,14734 | 92,25 | 48,91 |
| республиканский бюджет | 88 543,29702 | 83 454,35592 | 94,25 | 36,31 |
| местный бюджет | 33 960,23363 | 33 960,23363 | 100,00 | 14,78 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 1 подпрограммы 1 реализована на уровне высокоэффективно.

**Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район»**

**«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 36 и разработана для достижения цели, направленной на социальное развитие муниципального образования «Майминский район».

Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район» (Соисполнители: Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ муниципального образования «Майминский район»; «Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального образования «Майминский район»; МБУ «ЦК и ЦБС» муниципального образования «Майминский район»; Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации муниципального образования «Майминский район»; Управление образования Администрации муниципального образования «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2016 году предусмотрены четыре подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1. Развитие спорта на 2016 год – 430,0 тыс. руб.;
2. Развитие системы социальной поддержки населения на 2016 год – 1334,22949 тыс. руб.;
3. Развитие культуры на 2016 год – 34 341,57629 тыс. руб.;
4. Развитие образования на 2016 год – 386 297,65468 тыс. руб.

Также в структуре муниципальной программы предусмотрена обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» с объемом финансирования в 2016 году – 33 721,19377 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Количество участников спортивно-массовых районных праздников и фестивалей составил 155 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 150 чел.) исполнен на 103,33%;

2) Количество проведенных товарищеских встреч и матчей составил 5 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 5 ед.) исполнен на 100%;

3) Количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение составил 28 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 80 чел) исполнено на 35%.

За 2016 год работа по предоставлению отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты за газификацию жилого помещения и назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района ведется в полном объеме, но заявленное количество благополучателей снизилось, так как снизилось количество подводок к домам из-за отсутствия финансовых средств;

4) Количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда составил 15 шт. от утвержденного программой значения (целевое значение – 20 шт.) исполнено на 75%.

Снижение произошло в связи с тем, что некоторые предприятия не провели специальную оценку условий труда, специалисты предприятий не прошли обучение по охране труда и количество предприятий подавших заявки снизилось;

5) Доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети составил 13,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 20%) исполнено на 66,5%. Предоставление субсидии на создание модельной библиотеки осуществляется Министерством Культуры на конкурсной основе, в 2016 году в данном направлении конкурсный отбор не состоялся;

6) Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составило 113,0% от утвержденного программой значения (целевое значение – 105%) исполнено на 107,62%;

7) Доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в мун. образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования составила 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%) исполнено на 100%;

8) Количество детей, прошедших оздоровление в летний период составило 2537 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 2498 чел.) исполнено на 101,56%.

*По подпрограмме «Развитие спорта» были проведены следующие мероприятия*:

Всего за 2016 г. проведено и принято участие в 91 спортивно-массовом мероприятии: 51 в первом полугодии и 40 во втором. Из этого числа организовано и проведено 62 мероприятия, в 29 спортсмены нашего района выступали как участники.

Из 62 спортивных мероприятий, отделом по Молодежной политике, физической культуре и спорту организованно 58 районных и 4 республиканских мероприятия. В это число кроме первенств, кубков и турниров входит комплексное спортивно-массовые мероприятие Малая спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района и соревнования на районных праздниках: Чага-Байрам, Масленица, Эл Ойын и «Всероссийский день физкультурника».

За отчетный период спортсмены Майминского района участвовали в большинстве спортивных мероприятиях Республиканского масштаба, проводимых в г. Горно-Алтайск. Из основных спортивных событий для района в 2016 году можно отметить следующие мероприятия: 18-й Зимний Чемпионат Майминского район по футболу (8 команд, продолжительность — более 3 месяцев), Республиканский турнир по гиревому спорту памяти И.Т. Немцева, Спартакиада Майминского района среди трудовых коллективов; Открытие хоккейной коробки в с. Манжерок; Всероссийский день бега «Кросс Нации»; Хоккейный, семейный Фестиваль "Люблю папу, маму и хоккей!".

В Майминском районе действуют три федерации по видам спорта (по хоккею с шайбой, боксу и гиревому спорту).

В 2016г. на проведение спортивных мероприятий и участие в выездных соревнованиях израсходовано 400002 рублей, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 29998 рублей, на капитальный ремонт спортивных сооружений — 0,0 рублей.

В Майминском районе 6 сельских поселений, на территории которых находятся:

1 стадион «Дружба», 11 спортивных залов, 26 спортивных площадок, 1 футбольное поле. Общее количество занимающихся составляет 5257 человек (4781 – 2014 г., 5080 – 2015 г.), это 16,18% от среднегодовой численности населения (32487 человек) Майминского района и 17,83% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Сдерживающим фактором в увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом является нехватка спортивных залов. При норме в 9495 м2 имеется лишь 2750 м2, что в 3,5 раза меньше нормы. Все спортивные залы находятся в собственности образовательных учреждений и сильно загружены, это создает взрослому населению трудности для регулярных занятий в течение зимнего периода.

В Майминском районе в течение года проводятся следующие спартакиады:

-Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района;

-Спартакиада школьников;

-Спартакиада сельских поселений

В связи с работой автономного учреждения АО ДО «МР ДЮСШ», которое занимается оказанием платных услуг населению, связанных с физической культурой и спортом, возросло количество занимающихся легкой атлетикой, лыжами, фигурным катанием на коньках.

В Майминском районе более 3 тысяч инвалидов. В целях реабилитации людей с ограниченными возможностями в течение года в райцентре проводятся соревнования по 3 видам спорта (шахматы, шашки, дартс). В соревнованиях принимают участие более 20 человек. Ежегодно спортсмены Майминского района участвуют в крупных Республиканских соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями, занимая при этом призовые места. В 2016 году Республиканская спартакиада проходила на территории района.

*По подпрограмме «Развитие системы социальной поддержки населения» были проведены следующие мероприятия:*

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

-создание условий для развития системы социальной поддержки населения.

Для достижения целевых показателей программные мероприятия направлены на оказание услуг населению МО «Майминский район» по следующим направлениям:

- создание банка данных на граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений;

- подготовка документов на комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых помещений;

- формирование документов на выплату денежных средств гражданам за газификацию жилых помещений;

- создание банка данных на граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- принятие решения о назначении, приостановлении и (или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- проверка при необходимости достоверности представленных заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района;

- формирование документов на выплату денежных средств, гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе.

- взаимодействовать в области охраны труда с государственными органами надзора и контроля по Республике Алтай.

- обеспечить доведение до предприятий и организаций всех форм собственности нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай по условиям и охране труда.

- разработать недостающие и пересмотреть устаревшие локальные нормативные акты по организации охраны труда на предприятиях района.

- регулярно информировать о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, об обеспечении средствами индивидуальной защиты.

- проводить ежегодный анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе.

- проведение среди организаций районного конкурса на звание «Лучшая организация условий и охраны труда»;

- формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;

- проведение дней охраны труда в организациях;

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и  охраны труда.

- обучение руководителей и специалистов по охране труда, работников организаций основам охраны труда

- содействие и организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций

- повышение квалификации специалистов по охране труда организаций

- проведение районных семинаров-совещаний  по вопросам охраны  труда с руководителями и специалистами по охране труда организаций

- разработка рекомендаций по составлению раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях

- организация и проведение периодических медицинских осмотров работников бюджетных организаций

- организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях района

- обеспечить организационно – методическое руководство работой служб охраны труда предприятий района

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и оплаты труда. Распространение изменение нормативных актов по оплате труда

- оказание  методической и практической помощи в составлении коллективных договоров, а также проведение правовой экспертизы по ним

- проведение правовой экспертизы коллективных договоров.

- совместные проверки с органами прокуратуры Майминского района.

- консультирование по вопросам трудового законодательства.

- мониторинг задолженности по заработной плате.

- мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой информации в органы прокуратуры и Министерство труда и социального развития РА.

- консультирование по вопросам оплаты труда.

- разработка и издание нормативных документов района по вопросам оплаты труда.

- обновление Доски почета Майминского района.

- осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района;

-согласование проектов на строительство новых зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан района;

- оборудование элементами доступности многоквартирных домов для инвалидов и МГН;

-обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных автобусов;

- обеспечение доступности учреждений образования;

- обеспечение доступности учреждений культуры.

*По подпрограмме «Развитие культуры» были проведены следующие мероприятия:*

В целях формирования общей культуры и удовлетворения образовательных, информационных и досуговых потребностей населения муниципального образования «Майминский район» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» основными задачами являются:

1. Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания;
2. Обеспечение доступности услуг в сфере культуры;
3. Обеспечение предоставления услуг музея.

**Мероприятия, направленные на решение задачи 1:**

На мероприятие для обеспечения предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания на 2016 г. запланированы средства в сумме: 33389,97629 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату равны сумме: 33389,97629 тыс. рублей.

Проведение значимых мероприятий 2016 года

- Открытие Года кино в РФ, Года семьи в РА;

- Народный праздник «Масленица» (22 февраля);

- Традиционное народное гуляние – Масленица. В программе праздника: игры, конкурсы, призы, выступления творческих коллективов и исполнителей Майминского района. Для всех желающих прошла выставка-ярмарка «Масленичка», где были представлены изделия ручной работы мастеров с. Майма и г. Горно-Алтайска.

- Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01 мая);

**-** Праздничные мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- Парад невест и праздничный концерт, посвященные Дню любви, семьи и верности (3 июля);

- «Народный» хор ветеранов «Ивушки», «Народный» ансамбль русской песни «Забава», ансамбль народной песни «Гарнi Жинки» в июле принимали участие в фестивале «Шукшинские дни на Алтае», с.Сростки.

- День села Майма (3 сентября);

**-** Месячник пожилого человека (октябрь);

- День народного единства (04 ноября);

- День матери (27 ноября);

- Интегрированный фестиваль «Время творить добро!» (01 декабря);

- Фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Время творить добро!» (01 декабря);

- Киновечер «Чемпионы» (06 декабря);

- Детский утренник для детей с ограниченными возможностями (29 декабря);

*Мероприятия, проводимые на открытых площадках:*

1. Новогодняя программа 2016
2. Новогодние колядки «Щедровки»
3. Алтайский народный праздник «Чага Байрам»
4. Народный праздник «Масленица»
5. Фото-кросс «Как в кино»
6. Праздничный митинг «Мир, труд, май»
7. Митинг, посвященный 71-годовщине Победы в ВОВ
8. Вечерний концерт, посвященный 71-годовщине Победы в ВОВ
9. Праздничный концерт, посвящённый дню букваря
10. Праздничный концерт посвящённый дню рок-н-ролла
11. Праздничный концерт, посвящённый дню защиты детей
12. Молодежная дискотека «Летний батл 2»
13. Районный праздник Алтайского народа «Эл-Ойын»
14. Концертная программа, посвящённая дню России
15. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби
16. Солнечный парад невест
17. Праздничный концерт, посвящённый дню семьи, любви и верности.
18. Молодёжная дискотека «Самый летний день»
19. Торжественное открытие Дня физкультурника
20. Флеш-моб приуроченный ко дню флага РФ
21. Флеш-моб «Я люблю Майму», приуроченный ко дню села Майма
22. Конкурс-выставка «Цветочная фантазия»; выставка народных промыслов «Живые ремёсла»; детская игровая программа «Краски нашего лета»; фестиваль уличных культур «EXTREME
23. Торжественная часть дня села Майма
24. Вечерняя концертная программа «С праздником Майма»
25. День села в Манжерок – 160 лет
26. День села Усть-муны
27. День села Алфёрово – 80 лет.
28. День села Карлушка
29. Республиканская спартакиада для граждан пожилого возраста
30. Ярмарка подарков

Мероприятия, проводимые для детей в летних оздоровительных лагерях:

1. Организация экскурсий в Музей камня (июнь)

2. Совместная работа с детскими площадками (июнь-июль)

3. Работа с детьми осуществлялась заведующими СК и СДК в летний период

За 2016 годпроведено 26 тематических мероприятия,направленных на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

В МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» действуют 17 клубных формирований, которые реализуют творческую деятельность в 4 жанрах народного самодеятельного творчества. Количество участников – 287. На базе МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» работают 7 творческих коллективов имеющих звание «Народный» (хореографический ансамбль «Радуга»; Хор ветеранов войны и труда «Ивушки», руководитель О.В.Сухаева; ансамбль казачьей песни «Алтайские казаки»; Духовой оркестр; вокально-инструментальный ансамбль «Элмар»; Ансамбль русской песни «Забава»), «Образцовый» (детский ансамбль казачьей песни «Любо»)

Так же на базе МБУ «ЦК МО «Майминский район» занимаются:

1. Танцевально - спортивный клуб «Тандем»
2. Вокальная группа эстрадной песни
3. Творческий коллектив «Керосин» FireShow
4. Театр «СОВА»
5. Театр детской песни «Вдохновение»
6. Ансамбль «Гарнi жинки» рук.
7. Ансамбль «Гармония» рук.
8. Танцевальный кружок «ТМ Street»
9. Клуб рукопашного боя РБИ
10. Танцевальная студия восточных танцев «Алмаз»

*Главные события библиотечной жизни* МО «Майминский район» прошли в рамках Года кино в Российской Федерации, Года семьи в Республике Алтай, 260-летия вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 25-летия Республики Алтай. Это литературные конкурсы, вечера поэзии, литературные марафоны, выставки-экспозиции.

Год кино в России в 2016 году отмечался с целью привлечения внимания общества к кинематографии, развития интереса к прочтению произведений, по которым сняты фильмы. Библиотека приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2016»- «Читай кино».

Библиотечная сеть

*Внестационарное библиотечное обслуживание.*

*-количество единиц внестационарного обслуживания, в т.ч. в сельской местности: 53;*

*-формы внестационарного обслуживания (коллективные абоненты, волонтеры (надомное обслуживание).*

*-Число коллективных абонентов-37- это детские сады, школы, другие организации;*

*-волонтеры-16 (надомное обслуживание в с. Урлу-Аспак -6 человек; с. Карасук- 2 человека; Алферово-2; У-Муны-6).*

Всего количество читателей- 1140; Книговыдача- 25477.

В основном библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают литературу по учебной программе. Дети до 14 лет составляют 43,6%, молодежь 19,3% от общего количества пользователей. Особое внимание уделяется людям пожилого возраста. Пенсионеры составляют 10,3% от общего количества пользователей библиотек, безработные 7,1%. Пожилые люди любят читать классику, публицистику, военно-историческую и художественную литературу.

Основными направлениями массовой работы в 2016 году:

- продвижение книги и чтения;

- гражданско-патриотическое воспитание;

- краеведческая деятельность и др.

Среди библиотечных инноваций года интерес у населения получили акции, направленные на продвижение книги и чтения.

**-**Благотворительные акции: «Подари современную книгу библиотеке»;

-Общего характера: «Читать–это модно», «Книга-сюрприз», «Выбери книгу вслепую»;

-Акции тематические: Библиночь-2016 «Читай кино», посвященная Году кино в Российской Федерации; уличные акции «Брось сигарету…», «Сокровища русского языка», «Прикоснись сердцем к поэзии Горного Алтая»;

-Акции с элементами буккроссинга: «Книжный шатер», «Выбери, возьми, прочитай».

В  2016 году проведено 747 культурно-просветительских мероприятий, которые посетило 15 907 человека. Вниманию пользователей было предложено 348 книжных выставок. Культурно-просветительская деятельность проводилась в соответствии с приоритетами года.

Анализ деятельности за 2016 год показал, что библиотеки привлекают внимание к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посетителей. Используются традиционные формы массовой работы (выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты, обсуждения прочитанного).

Оформлялись книжно-иллюстративные выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Такие выставки совмещают отдых и развлечение с познавательной и развивающей деятельностью; выставки детских поделок, рисунков.

**Мероприятия, направленные на решение задачи 2:**

На мероприятие для обеспечения доступности услуг в сфере культуры запланированы средства в сумме: 98,0 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату равны сумме: 98,0 тыс. рублей.

В 2016 году было много праздничных дат у с.Сайдыс, именно там состоялся районный праздник алтайского народа, посвященный 290-летию села, 55-летию библиотеки и 120-летие Сайдысской школы.

С 7 по 9 июля 2016 года в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске в рамках Года кино в Российской Федерации прошел пятнадцатый Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», посвященный 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 25-летию со дня образования Республики Алтай.

**Мероприятия, направленные на решение задачи 3:**

На мероприятие для обеспечения предоставления услуг музея запланированы средства в сумме: 853,6 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату равны сумме: 853,6 тыс. рублей.

Основные показатели:

- Музей камня посетили 5214 человек, в том числе 2796 детей; 439 человек от общей численности – граждане с ограниченными возможностями здоровья;

- проведено 214 экскурсий, из них 45 выездных;

- 22 выставки: (художественных - 8, военно-патриотических, исторических - 4, фотовыставка «Живая природа Алтая» - 1, прикладного творчества - 9);

- мастер-классов – 17;

- проведена презентация книги «Дети Победы. Книга вторая», изданной к 75-летию начала Великой Отечественной войны;

Кроме того, проведены традиционные мероприятия Музея: Музейная ночь, историческая экспозиция в парке 9 мая, мероприятие к юбилею (90 лет) С.С. Суразакова – первого доктора наук Горного Алтая (совместно с [Комитетом по делам ЗАГС и архивов РА](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.CX46qn1uazMd0LiMhpYhcxLQ5GopwCOuXOmK88tpK87yGfNpiJjKia6oPut9Kgh3GjqDTiTWXcejsAe38CG6C7ZSJidWliZHK0Eddij0roKeKQQV9Hh_dgEOzTWVyZVQTvvOBIUsciqSzWOGEEgZ6wxWpkBcB3LxopVAhayVctdtPiRVlpIotFyrji5jio2i.9228a6253210ff86385b8a07fb121eaba87c4199&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0FOeUViRG1VeGozMVluZDFabUYtak1oS2c1azQ4UDFwMEZyN0lIVTFoSE1sNGhWNVBRR1hFVGpLWGw4czlCZ2F3NTlqOE0zX014&b64e=2&sign=e6d835ec091635bf69d9bf13597b011c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHp854sO9nlxAngGacjo1xsM0xTCNz3o2TiyIeUNb8fXJDj4bOjqvtgBQ5Q9Z-weHRpqtsi2ZUh9_1-gVv5Xfkk8QDEUjuHCfb-ai_KRQkbFhOFfztX3chZyg-bLVMb-Bh-LNfIY59Y6a5DyZVuqvukL7_jbp5grrsKHtzek3pjQcmMLbP08ruTck8Mc8Bb1dERXfKil7Mg8zWwMZxSegDQy2qig2X6LxsxAAOmj26A9HT4Pi7Vef-K0HawS0XxvqIX7zLJtd0Rq0cWo0zztl4WR-BMbkj-JNjAvM0627CRSWVy_rRL3cP0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBbdk9BlZa0kCCZtimOGzwUrLZHwRjhkRaXttgUhP8AcYQ-lP_Xol4SHRcRkMTQqPrNKpZFpdWBiPnZp5kYWswJ-o1xTTqnh9we9l5B-wyyf-yO2EwBvUvufKVc7qQA9g6V5H6J48UWj3iEKoKrBEFKz3bEOpPXSBUh7bs43HQX1PeyTSI4aI7JAyZkR35SsDhB-DoVoOYXQWuLdc27gCtxdPOIadb38YuRUUq93pIZg6RgzIZAZ1TPqWKobTbefR-cadot-lSrsj-mHAZxsuB9KpBffIeWk3hwlnL9vWLyeY8qK9L19iFg0VIYhLpOZrXNGJclS4_FUqYzNrZkeEqKt5EIyuGjzcBlxtsWx2sHLLHYITbbpeams5RQuY6gYOjB6Te2d0BjF3uspE79YswhOAqjo60mbZhzyKJa6tuV38wziPo4VO507p-s4PpKChvU1lGdkbsV9o5NF52rfyugCZCeLjPMWN1rrng_A8YeV5HpgW3MVmw3RtwFLJVinfVlLEDCB37I7iY4FPi2MURg&l10n=ru&cts=1484217160232&mc=1)).

В разделе хранение и выставочная коллекция проведена большая работа по систематизации выставочного материала, составлены 2 новые выставки: «Минеральная азбука» (популярна среди коллекционеров камня, особенно детей), выставка, посвященная памяти Ю.В. Никифорова, ученого-геолога, травника Алтая, чье наследие изучают до сих пор в России.

МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район», музей камня на протяжении многих лет уделяет пристальное внимание развитию декоративно-прикладного искусства в Майминском районе. Мастера, работающие в различных техниках рукоделия, принимают участие в мероприятиях, таких как выставки, ярмарки, мастер-классы. Например, уже традиционными стали следующие мероприятия с участием мастеров: презентации выставок фотографии, выставка вышитых картин ко Дню матери, ярмарка подарков ручной работы в преддверии нового года, организация продажи изделий ручной работы на площади Юбилейная (с. Майма) на Масленицу (март), День семьи, любви и верности (8 июля) и в День села (сентябрь). Ежегодно народные умельцы представляют Майминский район на региональных фестивалях «Эл-Ойын» и «Родники Алтая», праздниках «Тюрюк-Байрам» и других, выступают в качестве спонсоров (подарки участникам фестиваля граждан с ограниченными возможностям здоровья).

В 2016 году проведены мастер-классы в различных техниках: ткачество на дощечках, ткачество на рамке, художественная обработка кожи, мыловарение, бисероплетение, ловец снов, крой и пошив элементов русского народного костюма, мандала из ниток роспись эко-сумок, ковроткачество, вышивка, вязание, прядение, лепка из глины, русская тряпичная кукла.

Интересной интерактивной площадкой стала «Школа переписчика», реализованная в сотрудничестве с отделом просвещения Горноалтайская епархии РПЦ в рамках Музейной ночи, посвященной Дню славянской письменности.

Живой отклик у населения получила рукодельная акция «Ярнбомбинг-Олени», осуществленная в содружестве с рукодельницами из клубных объединений с. Майма.

Фотовыставка «Живая природа Алтая», которую Национальный парк «Сайлюгемский», один из организаторов этого международного фотоконкурса, впервые презентовал в нашем выставочном зале в 2015 году, получила постоянную прописку. Сотрудничество со специалистами парка состоит теперь в том, что музей, проводя выставки, занимается экологическим просвещением и распространением условий новых конкурсов, тем самым расширяя географию конкурсантов. Выставка проходит в июне, ее посещают дети летних пришкольных площадок, туристы, жители Горного Алтая.

На протяжении всей деятельности Музей является исполнителем функции контроля за культурно-историческим наследием, памятниками истории и природы Майминского района, занимается паспортизацией памятников, для передачи документации в АКИН. Состояние памятников зафиксировано на фотографиях, ежегодно в апреле контроль проводит социальная служба района за памятниками военно-исторического значения.

Году кино в РФ был посвящен фотокросс «Как в кино» – конкурс, в котором задача команд-участников сделать фотографии на заданные темы в ограниченное время. При выполнении заданий участникам пригодились умения решать головоломки, отличное знание отечественного кинематографа и задатки постановщиков, для создания фотокадров, «как в кино».

*По подпрограмме «Развитие образования» были проведены следующие мероприятия:*

В МО «Майминский район» функционирует 16 общеобразовательных школ: 3 начальные, 4 основные, 9 средних школ. Набор детей в первый класс в 2016-2017 учебном году составляет 445 чел., в 2015 – 2016 учебном году – 476 человек.

В конце 2015 – 2016 учебного года численность учащихся составляла 3407 человек, переведено в следующий класс 3367 учащихся, оставлены на повторный год обучения 27 человек, 13 переведены условно. 472 первоклассника успешно переведены во 2-е классы. Численность обучающихся на 1 сентября 2016-2017 учебного года составляла 3564 человека, на 01.01.2017 года – 3603 обучающихся.

Три выпускника 9 - х класcов получили аттестаты с отличием: МБОУ «Майминская СОШ № 1» - 1 обучающийся, МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 1, МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 1.

Успеваемость по району в конце 2015-2016 учебного года составила 98,9 %, качество - 39,5%. Закончили учебный год на «4» и «5» - 1350 обучающихся.

2016 году 67 выпускников района прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.

В 2016 году до ГИА было допущено 241 обучающихся 9 классов, из них 224 обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию: 200 в форме ОГЭ, 24 в форме ГВЭ.

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школ как педагогической системы в целом. В Майминском районе общее количество педагогических работников составляет 332 человека.

Средний возраст педагогических работников составляет 38,4 года. Общее количество молодых специалистов - 30 человек (9 % от общего количества педагогических работников).

В 2016 году значительно улучшилась материально-техническая база общеобразовательных учреждений, приобретены спортивный инвентарь для оснащения спортзалов и оборудование для кабинетов технологии, мультимедийное оборудование. Все образовательные учреждения имеют стабильное подключение к интернету.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет в отчетном периоде 75%. Из имеющихся в районе 16 общеобразовательных учреждений 12 учреждений соответствуют современным требованиям обучения.

В 2016 году во всех образовательных организациях Майминского района были проведены работы по текущему ремонту. В рамках реализации Муниципальной программы "Социальное развитие муниципального образования Майминский район на 2013-2018 годы" был проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ "Майминская СОШ № 1" на сумму 1 млн. 42 тыс. рублей и МБОУ "Майминская СОШ № 2" на сумму 1 млн. рублей. В МБОУ "Кызыл - Озекская СОШ" и МБОУ "Манжерокская СОШ" были приобретены и установлены спортивные площадки на сумму 350 тыс. и 250 тыс. рублей. Также в МБОУ "Кызыл - Озекская СОШ" был проведен капитальный ремонт на сумму 1 млн. 500 тыс. рублей, а в МБОУ "Манжерокская СОШ" на сумму 300 тыс. рублей. В МБОУ "Манжерокская СОШ" и МБОУ "Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова" были проведены работы по созданию архитектурной доступности с учетом особых потребностей детей – инвалидов (установлены пандусы) на сумму 127 тыс.10 рублей и 135 тыс. 384 руб.

В МБОУ "Соузгинская СОШ" был приобретен автомобиль (ГАЗель на 10 посадочных мест) для подвоза обучающихся на сумму 2 млн. 3 тыс. 333 рублей.

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и повышению качества общего образования.

В связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов, требований Закона об образовании постепенно обновляется фонд учебной литературы для начальных классов.

С 1 сентября 2016 года школы перешли на пятидневную учебную неделю. Занятия в школах района ведутся в две смены. Во вторую смену обучаются 1357 детей, группу продленного дня посещают 105 обучающихся

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году увеличивается в связи с увеличением наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях, а также роста их количества по демографическим причинам.

Горячее питание в общеобразовательных организациях организовано в соответствии с Порядком организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Майминский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Майминский район» № 148 от 07.12.2015 года.

В 2016 году горячим питанием было охвачено 3368 обучающихся (93,9 % от общего количества обучающихся), из них - 766 обучающихся из многодетных семей (99,3 % от общего количества детей из многодетных семей) и 833 обучающихся из малообеспеченных семей (97,9 % от общего количества детей из малообеспеченных семей).

В дошкольных образовательных организациях горячее питание организовано на основании 10-дневного цикличного меню: в группах полного дня предоставляется пятиразовое горячее питание, в дошкольных группах при общеобразовательных организациях – четырехразовое.

По состоянию на 31.12.2016 года в МО «Майминский район» функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений:

- 9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»;

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл – Озек».

5 дошкольных групп:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок»;

Обучение детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:

1. группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка - в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма»;

1 группа для детей с ОВЗ на 15 детей - в МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек».

Группы кратковременного пребывания дошкольников для 132 детей функционируют в 3-х ДОО: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек», в МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»

6 семейных детских садов включены в структуру дошкольных образовательных учреждений:

- 1 в с. Дубровка, МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Соузга»;

- 1 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

- 4 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Майма» МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с Майма». В семейных детских садах воспитывается 16 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

На 31.12.2016 года услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 1672 ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет – 1403 чел. От 0 до 3 лет дошкольные учреждения посещают – 30 детей, что составляет 100% (в 2013-2014 учебном году – 66%, 2014-2015 учебном году – 77,4%, 2015-2016 учебном году -99,9%).

Все ДОУ на 99 % укомплектованы педагогическими кадрами. Общая численность руководящих и педагогических кадров ДОУ района составляет 170 человек.

В 2016 году во всех дошкольных образовательных организациях был проведен косметический ремонт, а также были проведены работы по капитальному ремонту здания МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Бирюля» на сумму 2 млн. 600 тыс. рублей, МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» на сумму 652 тыс. 647 рублей и старого здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл – Озек» на сумму 1 млн. 318 тыс. рублей.

В рамках Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" в МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл – Озек» были проведены работы по созданию архитектурной доступности с учетом особых потребностей детей – инвалидов (установлены пандусы).

На территории Майминского района работает 3 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В. Г. Софронова», МБУ ДО «Майминская детская школа искусств», АОДО «Майминская районная детско-юношеская спортивная школа».

МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова» является одним из звеньев системы дополнительного образования в Майминском районе, деятельность которого направлена на реализацию Государственной политики Российской Федерации в области дополнительного образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, охрану прав детей. Цель воспитательной работы – создание условий для развития интеллектуальной, нравственной, коммуникативной личности, владеющей целостной системой знаний об окружающем его мире, практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности. Цель реализуется через проведение разнообразных массовых воспитательных мероприятий.

На базе МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В. Г. Софронова» задействовано 8 творческих объединений.

1. Художественное направление (5 творческих объединений: «Искусница», «Искусница-proffi» «Чудесница», «Поделкин-Самоделкин», «Чудо-next»).

2. Краеведческое направление (2 творческих объединения: «Моя малая Родина», «Этнография»).

3. Спортивно-техническое (1 творческое объединение: «Ровесник»).

4. Спортивно-оздоровительное (1 творческое объединение: «Здоровячок»).

5. Социальное (2 творческих объединения: «Детский педагогический отряд «Лидер», «Smartkids»(«Умные детки» - обучение английскому языку).

6. Другие виды деятельности: творческие объединения «Компьютер и я», «Кумир», «Пластилиновая ворона», школа раннего развития «Малышок», «Юный пожарный».

В 2014-2015 учебном году в творческих объединениях Центра занимались 358 детей, 2015-2016 учебном году 361 ребенок, на начало 2016-2017 учебного года - 324 обучающихся. Занятия ведут 10 педагогов, общая нагрузка на которых составляет 124 часа.

Деятельность МБУ ДО «Майминская ДШИ», как современной школы искусств, направлена на эффективное развитие склонностей, способностей и интересов обучающихся. Поэтому главная цель школы - это создание условий для творческого самовыражения в различных видах искусства.

Школа реализует художественно-эстетическое направление, а также осуществляет допрофессиональную подготовку и профессиональную ориентацию детей, обучающихся на музыкальном, хореографическом, и художественном отделениях.

Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям:

Музыкальное искусство (106 обучающихся);

Изобразительное искусство (106 обучающихся);

Хореографическое искусство (150 обучающихся);

отделение ранне – эстетического развития (59 обучающихся).

Всего 01.01.2017 года в детской школе искусства занимаются 475 детей.

Чтобы создать максимально благоприятные условия для раскрытия внутреннего потенциала ребенка и творческого развития его способностей, были запланированы и включены в образовательную программу воспитательные мероприятия, с учетом социального заказа и потребности детей и их родителей:

- праздничные концерты для села и района,

- школьные и классные мероприятия,

- индивидуальная работа,

- мероприятия для родителей.

Основная деятельность АОДО «МР ДЮСШ» направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области дополнительного образования детей спортивной направленности, большое внимание уделяется воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения. Спортивная работа ведется по следующим видам: циклические (лыжные гонки и легкая атлетика); единоборства (греко-римская борьба, дзюдо, бокс); игровые виды спорта (волейбол, футбол); гиревой спорт.

Число занимающихся составляет 367 человек.

Цель летней оздоровительной кампании - организация безопасного отдыха и оздоровления обучающихся в период летних каникул, укрепление физического, психического, нравственного здоровья детей, увеличение количества оздоровленных детей, через организованные формы отдыха.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- обеспечение занятости и организация отдыха детей, укрепление здоровья;

- оказание социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- укрепление партнёрских отношений с соответствующими службами, организациями и ведомствами, заинтересованными в организации отдыха и оздоровления детей Майминского района;

- сохранение количества летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;

- расширение спектра видов летнего отдыха;

- организация летнего трудоустройства подростков;

- увеличение количества оздоровленных детей.

За весь период оздоровительной кампании 2016 года в МО «Майминский район» было оздоровлено 3035 детей, из них:

- 816 детей в лагерях с дневным пребыванием, из них 183 ребенка из малообеспеченных семей, 455 детей из социально-благополучных семей и 178 детей из социально-благополучных семей в период осенних каникул;

- 17 детей - в лагере с дневным пребыванием «Космос»;

- 85 детей – в санаториях;

- 198 детей – в стационарных лагерях Республики Алтай;

- 47 детей – в оздоровительных лагерях и центрах за пределами Республики Алтай

- 90 детей – иные формы отдыха (в профильные смены);

- 30 подростков приняли участие в военно-полевых сборах в войсковой части г. Бийска;

- 22 ребенка отдохнули в палаточных лагерях (Каркольские озера, туркомплекс «Манжерок»);

- 1760 детей приняло участие в походах, путешествиях, экскурсиях.

Из 8 показателей муниципальной программы по 3 перевыполнены значения, 2 выполнены, 3 показателям цели не достигнуты.

Из 31 показателя подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения по 10 показателям, по 15 показателям перевыполнено значение и 6 показателям не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 457 096,09724 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 456 124,65423 тыс. рублей или 99,79% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Социальное развитие | Всего: | 457096,09724 | 456124,65423 | 99,79 | х |
| федеральный бюджет | 3 307,31120 | 3 307,31120 | 100,00 | 0,73 |
| республиканский бюджет | 315573,20540 | 314601,76239 | 99,69 | 68,97 |
| местный бюджет | 138215,58064 | 138215,58064 | 100,00 | 30,30 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 неэффективно.

**Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район»**

**«Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 35 и разработана для достижения цели, направленной на эффективное муниципальное управление муниципального образования «Майминский район».

Администратор – Администрация муниципального образования «Майминский район» (Соисполнители: Управление финансов Администрации муниципального образования «Майминский район», отдел архитектуры, и градостроительства Администрации муниципального образования «Майминский район», отдел экономики Администрации муниципального образования «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2016 году предусмотрено три подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1. Управление муниципальными финансами – 21 963,30141 тыс. руб.;

2. Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития – 585,31200 тыс. руб.

Также в структуре муниципальной программы предусмотрена обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» с объемом финансирования в 2016 году – 7479,91767 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в отношении к общему объему расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций составил 0,45% от утвержденного программой значения (целевое значение – <=15%) исполнение составило 3%.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в отношении к общему объему расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций ниже прогнозного, что является положительным фактором, в связи с тем, что объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельные ограничения, установленные бюджетным законодательством.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за полугодие составили 2 691,42 тыс. рублей (100% от плана). Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Майминский район» отсутствует;

1. Отсутствие отклонений финансирования сельских поселений из Районного фонда финансовой поддержки поселений от кассового плана исполнения бюджета МО «Майминский район» составил 1 от утвержденного программой значения (целевое значение – 1) исполнено на 100%.

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 9 129,78 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденного объема. Предоставление иных межбюджетных трансфертов так же выполнено на 100 % всего: 10 142,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета: 2 685 тыс. руб. Отклонение финансирования сельских поселений от кассового плана исполнения бюджета МО «Майминский район» отсутствует.

1. Внесение изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район» составил 99% от утвержденного программой значения (целевое значение – 98%) исполнено на 101,02 %;
2. Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%) исполнено на 100%.

По основному мероприятию «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» подпрограммы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» (Соисполнитель: Отдел экономики Администрации МО «Майминский район») финансирование в 2016 году не производилось.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы для достижения целевых задач в 2015 году был разработан и утвержден Распоряжением Главы Администрации план проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества находящегося на балансе муниципальных учреждений и предприятий МО «Майминский район» на 2016 год.

В соответствии с планом проведены проверки в 4 муниципальных учреждениях, что составило 44,4% от запланированного значения.

В отношении муниципального предприятия план проверок не выполнен, по причине реорганизации МУП «Муниципальные коммунальные системы» и передаче имущества находящегося на балансе предприятия в Казну МО «Майминский район».

Динамика поступления доходов бюджета муниципального образования от приватизации в 2016 году носит положительный характер. Так в 2016 году приватизировано ранее оформленное имущество (объекты электросетевого хозяйства). Приобрела объекты сетевая организация, у которой появились средства на покупку муниципального имущества.

Поступления доходов от передачи в аренду муниципального имущества в 2016 году не было. Арендаторы муниципального имущества арендную плату в 2016 году не вносили, по причине отсутствия денежных средств. В отношении арендаторов ведется претензионная работа по взыскания задолженности за аренду муниципального имущества.

Для вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества требуется оформление прав собственности на объекты. Одним из оснований для проведения процедуры регистрации является постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества. Данная процедура платная. Для достижения целевых задач по реализации муниципальной целевой программы требуется производить ее финансирование.

Из 4 показателей муниципальной программы по 1 перевыполнено, по 2 показателям цели достигнуты, по 1 показателю цель не достигнута.

Из 8 показателей подпрограмм муниципальной программы по 1 показателю значение перевыполнено, по 3 показателям выполнено значение и по 4 показателям значения не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 30 028,53108 тыс. рублей, расходы исполнены на 100% от плана.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 4 | Эффективное муниципальное управление | Всего: | 30028,53108 | 30028,53108 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 685,00000 | 2 685,00000 | 100,00 | 8,94 |
| местный бюджет | 27343,53108 | 27343,53108 | 100,00 | 91,06 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне неэффективно, из 3 подпрограмм 1 реализована на уровне эффективно и 2 подпрограммы были реализованы неэффективно.

**III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм.**

По итогам 2016 года оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Майминский район» проводится на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район» от 29.03.2017 г. № 192-р.

По итогам оценки эффективности из 4 муниципальных программ 2 программы реализованы на уровне высокоэффективно, 1 реализована на уровне среднеэффективно и 1 на уровне неэффективно.

Из 12 подпрограмм муниципальных программ 7 – реализованы на уровне высокоэффективно и 5- реализованы неэффективно.

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне высокой эффективности, относятся:

- Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного строительства;

- Социальное развитие;

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне средней эффективности, относятся:

Развитие экономического потенциала и предпринимательства

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне неэффективно, относятся:

Эффективное муниципальное управление.

**IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ, подпрограмм**

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ МО «Майминский район» выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании муниципального бюджета МО «Майминский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1. В муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» пересмотреть целесообразность подпрограммы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала», ввиду отсутствия финансирования данной подпрограммы, что оказывает существенное влияние на недостигнутые целевые показатели.

2. По муниципальной программе «Социальное развитие» пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий:

реализованных высокоэффективно - в сторону целесообразности увеличения значений;

реализованных низкоэффективно или неэффективно – в сторону снижения значений.

3. По муниципальной программе «Эффективное муниципальное управление» пересмотреть состав целевых показателей и ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, подпрограмм с учетом включения в перечень показателей цели муниципальной программы и подпрограмм показателей, отражающих деятельность всех соисполнителей программы. (Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты должны содержать количественные выражения характеристики достижения цели решения задач муниципальной программы (подпрограммы)).

4. По муниципальной программе «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса» предусмотреть целевые показатели и ожидаемые конечные результаты по каждому основному мероприятию в рамках муниципальной программы и подпрограммы.