Аналитическая записка о реализации муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденным постановлением администрации МО «Майминский район» от 29 марта 2024 года № 26.

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденному распоряжением администрации МО «Майминский район» от 13 июня 2024 года № 418-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Майминский район» в 2025 году на территории Майминского района реализуются 8 муниципальных программ, такие как:

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие образования на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие культуры на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Социальное развитие на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Управление муниципальными финансами на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций на 2025-2030 годы».

- Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район» «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность на 2025-2030 годы».

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами МО «Майминский район» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 2446031,89216 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 122890,61460 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 851107,04451 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1472034,23305 тыс. руб.;

- иные источники – 0,00 тыс. руб.

Кассовый расход за 2025 год на выполнение программных мероприятий составил 2388040,39819 тыс. рублей или 97,6% от запланированных расходов, в том числе:

- средства федерального бюджета – 122890,54706 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 847940,93393 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1417208,91720 тыс. руб.;

- иные источники – 0,00 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает местный бюджет – 59,35%, доля федерального бюджета – 5,15%, республиканского бюджета – 35,50%, иные источники – 0%.

По итогам оценки эффективности за 2025 год 8 муниципальных программ МО «Майминский район» реализованы на уровне высокоэффективно.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства на 2025-2030 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 132.

Ответственный исполнитель муниципальной программы является отдел экономики и инвестиций Администрация МО «Майминский район».

Цели муниципальной программы:

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 5,8 тыс. чел. к 2030 году;

- запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата (темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета 104% к 2030 году).

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе повышения эффективности мер по поддержке малого бизнеса;

- обеспечение информационной и образовательной поддержки начинающих предпринимателей;

- развитие объектов инфраструктуры и механизма имущественной поддержки предпринимательства;

- продвижение продукции малых предприятий на межрегиональный рынок;

- сокращение административных барьеров в деятельности хозяйствующих субъектов;

- расширение образовательной поддержки предпринимателей;

- создание и реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства;

- определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств;

- создание условий для инновационного развития промышленного комплекса;

- технологическое обновление производственных мощностей на основе внедрения передовых российских и зарубежных технологий.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 2,24; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 4,02).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. чел. | 5,55 | 6,81 | 1,26 | 122,7 |  |
| 2 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | % | 104,0 | 105 | 1,0 | 101,0 |  |

Из 2 целевых показателей муниципальной программы 2 показателя перевыполнены.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 32,00000 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 100 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства | Всего: | 32,00000 | 32,00000 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 32,00000 | 32,00000 | 100,0 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Майминского района, воспользовавшихся мерами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2,1 | 1,3 | -0,8 | 61,9 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 12,9 | 12,66 | -0,24 | 98,0 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по 2 показателям цели не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований за 2025 года комплекса процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счет всех источников составляет 0 тыс.руб.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,6).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства» осуществлялись следующие мероприятия:

Администрация МО «Майминский район» на постоянной основе оказывает имущественную поддержку малому и среднему бизнесу.

В 2025 году в Администрацию МО «Майминский район» за имущественной поддержкой не обращались.

По состоянию на 01.01.2026 г. в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) включено 67 объектов.

Государственная поддержка за 2025 год:

Министерством сельского хозяйства РА была оказана поддержка 9 СМСП на сумму – 14, 509 млн. руб.,

Министерством экономического развития РА – 11 СМСП на сумму - 17,450 млн. руб.,

Министерством туризма РА - 4 СМСП на сумму – 28,621 млн. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Популяризация малого и среднего предпринимательства» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 4 | 4 | - | 100 |  |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную (методическую, консультационную) поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 35,0 | 35,0 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Популяризация малого и среднего предпринимательства» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Популяризация малого и среднего предпринимательства» за счет всех источников составляет 32,00000 тыс.руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 32,00000 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Популяризация малого и среднего предпринимательства» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,0).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Популяризация малого и среднего предпринимательства» осуществлялись следующие мероприятия:

- участие в конкурсной комиссии по оказанию единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности безработных граждан;

- работа по регулярному информированию предпринимательского сообщества посредством рассылки на электронные адреса о проводимых мероприятиях;

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной и муниципальной поддержки, о деятельности бизнес-инкубатора, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай и пр.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Привлечение инвестиций на территорию Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | % | 104,0 | 105,29 | 1,29 | 101,2 |  |
| 2 | Темп роста количества проектов со статусом регионального значения | % | 103,0 | 122,22 | 19,22 | 118,6 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Привлечение инвестиций на территорию Майминского района» 2 показателя перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований за 2025 год комплекса процессных мероприятий «Привлечение инвестиций на территорию Майминского района» за счет всех источников составляет 0 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Привлечение инвестиций на территорию Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,20).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Привлечение инвестиций на территорию Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 26 сентября 2023 года № 672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт 4.0.») в 2025 г. проводилась активная работа в рамках муниципального стандарта (далее – Стандарт).

В настоящее время разработано и внедрено 10 элементов Стандарта:

- «Формирование раздела в сфере инвестиционной деятельности на информационном ресурсе муниципального образования в сети «Интернет»». На официальном сайте Администрации размещен данный раздел, в нем содержится информация о муниципальном образовании.

- «Наличие инвестиционного профиля муниципального образования», профиль разработан с учетом преимуществ муниципального образования и размещен на сайте.

- «Наличие инвестиционного уполномоченного в должности не ниже заместителя главы местной администрации». Инвестиционным уполномоченный по реализации инвестиционных проектов на территории МО «Майминский район» назначен первый заместитель Главы Администрации Литвинова Анастасия Хабибуловна, в соответствии с распоряжением Главы Администрации от 2.05.2024 г. № 307-р.

- «Наличие совещательного органа при главе местной администрации», в функционал которого входит рассмотрение вопросов содействия реализации инвестиционных проектов. В соответствии с распоряжением Главы Администрации от 18.04.2022 г. № 266-р в Майминском районе утвержден Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе Администрации, основной целью которого является создание благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

- «Наличие раздела с информацией о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования в документе стратегического планирования». Соответствующая информация включена в Стратегию социально-экономического развития МО «Майминский район» на период до 2035 года.

- «Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющего схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования». Принят постановлением от 2 сентября 2024 г. № 106 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Майминский район»».

- «Наличие утвержденных показателей эффективности деятельности главы местной администрации и инвестиционного уполномоченного». Перечень ключевых показателей эффективности деятельности Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» утвержден Решением Майминского районного Совета депутатов от 5 июля 2024 г. № 11-7.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в течении трех лет, предшествующих текущему году | единиц |
| 2. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования в текущем году | единиц |
| 3. | Объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования в течении трех лет, предшествующих текущему году, в расчете на 1 жителя | рублей |

Показатели деятельности Инвестиционного уполномоченного утверждены Положением об Инвестиционном уполномоченном, в соответствии с Постановлением Администрации от 3 мая 2024 г. № 52:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования на отчетную дату | единиц |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. |
| 3. | Количество созданных новых рабочих мест <1> в результате реализации инвестиционных проектов (указать по каждому проекту) | единиц |
| 4. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования в актуальном виде | да/нет |
| 5. | Наличие веб-страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отражающей инвестиционное развитие муниципального образования в актуальном виде (указать ссылки на обновления) | да/нет |
| 6. | Наличие разработанных паспортов инвестиционных площадок муниципального образования в актуальном виде | да/нет |
| 7. | Наличие (отсутствие) жалоб и обращений от инвесторов на действия (бездействие) инвестиционного уполномоченного | единиц |

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Главы Администрации по итогам 2024 г. утвержден Решением Майминского районного Совета депутатов от 23 мая 2025 г. № 19-2.

- «Наличие механизма обратной связи между инвесторами и местной администрацией», на сайт Администрации действует Канал прямой связи инвестора с Администрацией.

- «Прохождение ответственными сотрудниками обучающих программ и профессиональной переподготовки по инвестиционной тематике». Специалисты Отдела экономики и инвестиций прошли повышение квалификации «Основы проектного управления» в Учебном центре по проектному управлению АНО «Центр развития Республики Алтай», Инвестиционный уполномоченный принял участие в муниципальном инвестиционном форуме «Иннополис» «Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных» в Казани. Также в 2025 г. Инвестиционный уполномоченный проходил обучение по программе РАНХиГС «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

- «Наличие соглашения о сотрудничестве между местной администрацией и агентством развития». 23 апреля 2024 г. заключено соглашение о сотрудничестве с АНО «Корпорация Развития Республики Алтай».

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ноябре 2016 года был утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП, который ежегодно пополняется новыми объектами имущества. По состоянию на 01.01.2026 г. в Перечень включено 67 имущественных объекта. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Майминский район» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден Решением Майминского районного Совета депутатов от 05.07.2024 г. № 11-8.

Администрацией МО «Майминский район» проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального образования «Майминский район».

По состоянию на 01.01.2026 г проведена оценка регулирующего воздействия 31 проекта муниципальных нормативных правовых актов, и экспертиза 2 нормативных правовых актов.

На 01.01.2026 г. на территории Майминского района отсутствуют свободные инвестиционные площадки.

По состоянию на 01.01.2026 г. 33 инвестиционным проектам присвоен Статус регионального значения:

1) ООО «Жемчужины Алтая» с проектом «Строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном на 110 мест» - 22.11.2017 г.;

2) ООО «Жемчужины Алтая» с проектом «Строительство туристической базы –пансионата» - 07.04.2021 г.;

3) СПоК «Заря» с проектом «Комплексное сельско-хозяйственное производство по переработке местного сырья на базе регионального агропромышленного парка» - 17.08.2018 г.;

4) КФХ «Фокин» с проектом «Развитие крестьянского хозяйства «Фокин» в Майминском районе Республики Алтай» - 18.03.2020 г.;

5) ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод» с проектом «Развитие мясоперерабатывающего предприятия Республики Алтай» - 18.03.2020 г.;

6) ООО «Дети радуги» с проектом «Строительство и функционирование детского санатория в с. Манжерок» - 23.07.2020 г.;

7) ООО «ДЭП-217» с проектом Заключение на инвестиционный проект «Этнический придорожный комплекс у Айского моста» - 23.10.2020 г.;

8) ООО «Алтай туу ра» с проектом «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Майминское сельское поселение» -  23.10.2020 г.;

9) ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» с инвестиционным проектом «Всесезонный курорт «ВК «Манжерок» - 29.12.2020 г.;

10) Обособленное подразделение ООО «Рекреационные системы» с инвестиционным проектом «Строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах Республики Алтай» - 29.12.2020 г.;

11) АО «Аэропорт Горно-Алтайск» с проектом «Реконструкция аэровокзального комплекса Аэропорт Горно-Алтайск» - 07.04.2021 г.;

12) ООО «Энергия» с проектом «Многофункциональный комплекс придорожного сервиса «FAMILY-Навигатор» - 07.06.2022 г.;

13) ООО «ФОРЕСТ ГРУПП» с проектом «Санаторно-рекреационный комплекс на берегу реки Катунь с широким спектром оздоровительных программ для всей семьи» - 26.12.2022 г.;

14) ООО «Парк Телецкое» с проектом «Строительство двух санаториев под управлением AZIMUT на территории Турочакского и Майминского районов Республики Алтай» – 14.06.2023 г.;

15) ООО «Алтайский дворик» с проектом «Сеть придорожных комплексов в Республике Алтай» – 14.06.2023 г.;

16) ООО «Алтай Гора» с проектом «Строительство этно-парка Прикатунье»  – 14.06.2023 г.;

17) ООО «Силк Вэй» с проектом «Сетевой проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Республике Алтай» - 18.09.2023 г.;

18) ООО «Строй-Ресурс» с проектом «ЖК «Прибрежный» в селе Майма», представленный Обособленным подразделением - 18.09.2023 г.;

19) ООО «Доброникум» с проектом «Хели-драйв Алтай – создание авиационной инфраструктуры для бизнеса и экстренных ситуаций в Республике Алтай» - 18.09.2023 г.;

20) ООО «Е-Омега» с проектом «Международный медико-производственный комплекс «RUSINMAD GROUP»» - 01.03.2024 г.;

21) АО УК «Высота» с проектом «Многофункциональный комплекс «Майма»» - 01.03.2024 г.;

22) ООО СЗ «Горный Гектар»,проекта с проектом «Комплексное освоение микрорайона «Катунский промузел»» -  09.12.2024 г.;

23) ООО «ГК-Морской квартал» с проектом «Санаторно-оздоровительный туристско-рекреационный комплекс в поселке Известковый Майминского района Республики Алтай»» - 09.12.2024 г.;

24) ООО специализированный застройщик «Стихия» с проектом «Создание и развитие санаторно-оздоровительного туристско-рекреационного комплекса на территории инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» Республики Алтай» - 18.04.2025 г.;

25) ООО специализированный застройщик «Сибирские проекты» с проектом «Создание и развитие оздоровительного рекреационного комплекса на территории инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» Республики Алтай» - 18.04.2025 г.;

26) ООО ТД «Пантовитал Алтай» с проектом «Пантовитал Алтай» на 2025-2034 годы» - 18.04.2025 г.;

27) ООО «Алтай-Мастер» с проектом «Проектирование и строительство отельного комплекса высокой ценовой категории (Гостиница 5.2) на территории Всесезонного курорта «Манжерок»» - 02.07.2025 г.;

28) ООО «Горные сооружения» с проектом «Этап 3 объекта «Горные сооружения» Всесезонный Курорт «Манжерок» - 02.07.2025 г.;

29) ООО «Место силы. Специализированный застройщик» с проектом «Строительство жилого комплекса «Брусника»» - 02.07.2025 г.

30) ООО «Исток» с проектом «Жилой комплекс «Изумрудный город» в Майминском районе Республики Алтай» - 29.12.2025 г.

31) ООО «Катунь-Парк» с проектом «Апарт отель «Катунь парк» - 29.12.2025 г.

32) ООО «Высота» с проектом «Механообрабатывающее производство малой мощности в Республике Алтай» - 29.12.2025 г.

33) ООО СЗ «Синергия Алтай» с проектом «Создание и развитие гостиничного комплекса на территории инвестиционной площадки «Жемчужина Алтай» Республики Алтай» 29.12.2025 г.

В 2025 г. четыре проекта лишены статуса регионального значения:

- ООО «Доверие» с проектом «Реконструкция и расширение туристического комплекса «Лесотель» на берегу реки Катунь» - распоряжение Правительства Республики Алтай от 28.02.2025 г. № 123-р.

- ООО «Рекреационный комплекс Катунь» с проектом «Строительство и эксплуатация рекреационно-оздоровительного комплекса «Катунь»- распоряжение Правительства Республики Алтай от 08.04.2025 г. № 210-р.

- ООО «Траффик» с проектом «Строительство отеля «МАНЖЕРОК-SPA» - распоряжение Правительства Республики Алтай от 18.04.2025 г. № 244-р.

- 15) ООО Управляющая компания «Жемчужина Алтая» с проектом «Создание эко-рекреационного комплекса «Жемчужина Алтая», представленный - распоряжение Правительства Республики Алтай от 07.05.2025 г. № 292-р.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Развитие образования МО «Майминский район» на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие образования на 2025-2030 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 130.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- Управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- Муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного образования в Майминском районе;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Задачи муниципальной программы:

- реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в части мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

- создание современных условий в образовательных организациях с целью высокого уровня качества подготовки обучающихся по образовательным программам;

- обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования;

- повышение доступности образования для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- разработка и реализация программ профориентационной работы;

- улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций за счет грантов.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 7,69; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 18,31).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 75,3 | 54,10 | -21,2 | 71,8 | Показатель снижен из-за изменения в методике расчетов |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) | ед. | 0,971 | 2,78 | 1,809 | 286,3 | Отказ выпускников от пересдачи экзаменов в дополнительный период |
| 5 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами по социальному заказу | % | 30,0 | 32,0 | 2,0 | 106,7 |  |
| 6 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | 0,65 | 1,0 | 0,35 | 153,8 |  |

Из 6 целевых показателей муниципальной программы 2 показателя перевыполнены, 2 выполнены и по 2 показателям цели не достигнуты.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Развитие образования на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 1303324,94521 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 99,05 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Развитие образования | Всего: | 1 303 324,94521 | 1 290 893,53696 | 99,05 |
|  | федеральный бюджет | 81 637,87507 | 81 637,84719 | 100,00 |
|  | республиканский бюджет | 672 890,39703 | 671 602,49507 | 99,81 |
|  | местный бюджет | 548 796,67311 | 537 653,19470 | 97,97 |
|  | иные источники |  |  | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены четыре подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Развитие общего образования»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дошкольного образования»;

- Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования»;

- Направление (подпрограмма) 4 «Развитие молодежной политики».

В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 11 | 11 | - | 100,0 |  |
| 2 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | чел. | 11 | 11 | - | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | ед. | 228 | 228 | - | 100,0 |  |

Из 3 целевых показателей регионального проекта «Педагоги и наставники» 3 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Педагоги и наставники» за счет всех источников составляет 53281,70000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 53281,67212 тыс. рублей или 99,99% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Педагоги и наставники» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,0).

В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» осуществлялись следующие мероприятия:

В Майминском районе в 2025 г. работали в должности 11 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в 11 школах: МКОУ «Майминская СОШ №1 им.Н.А.Заборского», МКОУ МСОШ№2, МКОУ «МСОШ №3 им.В.Ф.Хохолкова», МКОУ «Соузгинская СОШ», МКОУ «Алферовская НОШ», МКОУ «Усть-Мунинская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ», МКОУ «Верх-Карагужская ООШ», МКОУ «Бирюлинская СОШ», МКОУ «Кызыл-озекская СОШ», МКОУ «Урлу-аспакская ООШ».

За 2025 год была проведена совместная работа по выстраиванию воспитательного пространства в Майминском районе.

Советник директора в образовательной организации даёт вектор развития в каждом направлении, но, как и любому специалисту нужна методическая помощь. Муниципальным координатором были запланированы и проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, такие как:

- 1 раз в неделю проводится ВКС с советниками директоров по воспитанию, где проговаривается план работы на неделю, оказывается методическая помощь по организации и реализации воспитательных проектов и мероприятий в общеобразовательных организациях;

- в рамках проекта «Навигаторы успеха» организована встреча детей ТЖС с участником СВО и депутатом государственного собрания Эл -Курултай Республики Алтай Максимом Михайловичем Анисимовым «О гражданском долге, мужестве, героизме»;

- запустили муниципальный проект «Орлятский десант»;

- проведен проектная сессия «80-летие Великой Победы: воспитание событием»;

- проведение муниципального форума «Консолидация воспитательных систем через построение единой воспитательной среды»;

- проведены уроки мужества в школах Майминского в рамках регионального проекта «Сила духа в единстве поколений»;

- организовали и провели межмуниципальный семинар-практикум «Старт в медиа будущее»;

- провели методический эфир «От идеи к практике»;

- организовали и провели муниципальный этап игры «Зарничка»;

- победа и поездка в федеральной смене «Содружество Орлят России»;

- организован и проведен муниципальный гала концерт «Альбом памяти»;

- проведен муниципальный фестиваль и мастер класс «Сила духа в единстве поколений»;

- организован и проведен выездной зеленый ПедСоветник;

- организован и проведен обучающий семинар «Кинопедагогика, как инструмент воспитания»;

- региональный фестиваль «Сила духа в единстве поколений»;

- акция «Оживляя героев»;

- рабочее совещание «Воспитание именем»;

- методический эфир «Единство народов»;

- орлятская ярмарка;

- рабочее совещание «Карта воспитательной среды в школе, как инструмент работы советника»;

- выездной практикум в Онгудайский район, делились опытом;

- в рамках проекта «Навигаторы успеха» организованы встречи детей ТЖС с участниками СВО;

- проведены уроки мужества в школах Майминского в рамках регионального проекта «Сила духа в единстве поколений»;

- проведен семинар-практикум «Содружество Орлят Майминского района.

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | ед. | 0 | 0 | - | - | Региональный проект «Все лучшее детям» будет реализован в 2026-2027 годах |
| 2 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 0 | 0 | - | - |  |

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Все лучшее детям» за счет всех источников составляет 1463,72800 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1463,72800 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Все лучшее детям» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,0).

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» осуществлялись следующие мероприятия:

- разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майминская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенного по адресу: с.Майма, ул.Ленина,56;

- получено положительное заключение государственной экспертизы, согласно которому стоимость объекта капитального ремонта составила 100 869,32 тыс.руб.

В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций в Республике Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершен капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, укреплена материально-техническая база дошкольных образовательных организаций | ед. | 2 | 2 | - | 100,0 |  |
| 2 | Завершен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, укреплена материально-техническая база общеобразовательных организаций | ед. | 2 | 2 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций в Республике Алтай» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций в Республике Алтай» за счет всех источников составляет 2136,31579 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 2136,31579 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций в Республике Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,0).

В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций в Республике Алтай» проведены следующие мероприятия:

- в двух детских садах обновлена материально-техническая база (МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Майма», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля») - устройство санузла для маломобильных групп населения с оборудованием их системой тревожной сигнализацией;

- в МКОУ «Майминская СОШ №3 им.В.Ф.Хохолкова» выполнены работы по установке раковин с подводкой системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в учебных кабинетах; обустройство санузла для маломобильных групп населения с оборудованием их системой тревожной сигнализацией;

- в МКОУ «Соузгинская СОШ» выполнены мероприятия по устройству санузла для маломобильных групп населения с оборудованием их системой тревожной сигнализацией; частичный ремонт пожарной сигнализации – перенос приемно-контрольного прибора в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | чел. | 1926 | 1829 | - | 95,0 | уменьшилось количество детей |
| 2 | Обеспечение горячим питанием отдельных категорий учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечение горячим питанием отдельных категорий учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из семей граждан, участвующих в проведении специальной военной операции | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |

Из 3 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях» 2 выполнены и по 1 показателю значение не выполнено.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях» за счет всех источников составляет 54121,07560 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 53940,04403 тыс. рублей или 99,67 % от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,96).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях» осуществлялись следующие мероприятия:

На территории МО «Майминский район» функционирует 16 общеобразовательных организаций. Горячее питание организовано во всех школах на базе пищеблоков образовательных организаций, подвоз горячего питания осуществляется в три учреждения: начальная школа МКОУ «Кызыл-Озекская СОШ», начальная школа МКОУ «Майминская СОШ № 2», МКОУ «Александровская НОШ».

Количество обучающихся на конец 2025 года составляет 4453 человека. Охвачено горячим питанием 4115 человек (92%), что на 3% больше, чем в 2023-2024 учебном году. Отказываются от питания 301 человек (6%), обучаются на дому – 59 человек (1%) из них питаются в школе – 13 человек; получают денежную компенсацию – 39 человек. Одноразовым горячим питанием охвачено 3904 обучающихся (89%) двухразовым – 211 человека (4%).

В начальной школе обучаются 1847 человек, охвачено горячим питанием 1829 человека (99% от общего количества обучающихся 1-4 классов, 1% находится на домашнем обучении), обучаются на дому и получают денежную компенсацию - 11 человек. Одноразовым питанием обеспечены 1745 обучающихся; двухразовым питанием (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети группы продленного дня) – 84 обучающихся.

Численность обучающихся 5-11 классов составляет 2606 человек, охвачено горячим питанием 2286 человек, что составляет 88% от общего количества обучающихся 5-11 классов Одноразовым питанием охвачено 2159 человек, двухразовым – 127 человек (дети с ОВЗ, дети-инвалиды).

С 1 сентября 2025 года предоставляются субсидии республиканского бюджета Республики Алтай на обеспечение бесплатным одноразовым питанием следующих категорий, обучающихся 5-11 классов:

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Обеспечено горячим питанием данной категории 6 человек;

- дети из семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная служба, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области (далее соответственно - военнослужащий, специальная военная операция);

- военнослужащих, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции (далее - лицо, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации);

- граждан, поступивших на военную службу по контракту в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции (далее соответственно - гражданин, заключивший контракт);

- граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, подтвердившие свое участие в специальной военной операции выпиской из приказа войсковой части (далее - доброволец);

- граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - мобилизованный);

- погибших (умерших) в ходе участия в специальной военной операции военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, граждан, заключивших контракт, добровольцев, мобилизованных (далее - погибший).

Обеспечено горячим питанием обучающихся данных категорий 132 человека.

С 1 сентября 2024 года, согласно Постановления Администрации муниципального образования «Майминский район» № 97 от 01 сентября 2023 года, осуществляется горячее питание за счет средств местного бюджета МО «Майминский район» следующих категорий, обучающихся 5-11 классов:

частично оплачиваемое одноразовое горячее питание (50% - родительская плата, 50% - за счет средств местного бюджета) из семей, один из родителей (законных представителей), которых является получателем ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Обеспечено горячим питанием обучающихся данных категорий 142 человека.

С 1 января 2025 года предоставляется субсидия республиканского бюджета Республики Алтай на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся 5-11 классов из многодетных семей. Обеспечено горячим питанием обучающихся данных категорий 625 человек.

С 1 марта 2025 года также осуществляется бесплатное горячее питание за счет средств местного бюджета муниципального образования «Майминский район» следующих категорий:

- бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 5-11 классов из семей, где один из родных братьев (сестер) является (являлся) участником специальной военное операции. Обеспечено одноразовым горячим питанием обучающихся данных категорий 22 человека.

- бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся 1-11 классов детей-инвалидов без ОВЗ. Обеспечено одноразовым горячим питанием    обучающихся данных категорий 20 человек.

При разработке примерного 10-дневного цикличного меню используется сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». Также разработано специализированное 10-дневное цикличное меню для питания, обучающегося с сахарным диабетом. Образовательные учреждения МО «Майминский район» обеспечивают мониторинг питания и здоровья обучающихся с использованием ПС «Мониторинг питания и здоровья» по всем модулям программы, а также на системной основе организуют проведение мероприятий внутреннего и родительского контроля. Меню и телефон горячей линии по организации питания размещены на сайте Управления образования МО «Майминский район» и официальных сайтах образовательных организаций.

Проверки организации горячего питания школьников проводятся во всех общеобразовательных организациях Майминского района. В каждой школе действует Комиссия по проверке горячего питания с участием родителей (законных представителей). Комиссии проводят проверки совместно с представителями администрации школы 1-2 раза в месяц в соответствии Положениями о комиссии по контролю питания, разработанными общеобразовательными организациями. При проведении проверок контролируется:

- наличие меню в обеденном зале,

- соответствие веса порций блюд,

- вкусовые качества пищи,

- санитарное состояние обеденных залов и пищеблоков,

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд.

Результаты проверок оформляются актами, которые направляются оператору питания и в Управление образования в целях устранения выявленных нарушений или рассмотрения предложений, внесенных родителями в целях повышения качества питания.

Стоимость питания с 1 сентября 2025 года утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Майминский район», согласно которому норматив стоимости питания для обеспечения горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Майминский район», в которых в соответствии с утвержденным цикличным меню предусмотрены для первой смены – завтраки, для второй смены – обеды, утвержден в размере:

- для обучающихся 1-4 классов 1 смены (завтрак) – 97 рублей 40 копеек на одного обучающегося в день, 2 смена (обед) – 122 рубля 44 копейки;

- двухразовое питание обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов -219 рублей 86 копеек на одного обучающегося в день;

- для обучающихся 5-11 классов 1 смена (завтрак) – 114 рублей 10 копеек на одного обучающегося в день, 2 смена (обед) – 141 рубль 94 копейки;

- на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов -256 рублей 05 копеек на одного обучающегося в день.

Продукты питания поставляются на пищеблоки в соответствии с заключенными контрактами. Все продукты свежие и высокого качества.

Система безналичной оплаты питания через систему «Ладошки» успешно действует в следующих общеобразовательных учреждениях: Майминская СОШ №1, Майминская СОШ №2, Майминская СОШ №3, Кызыл-Озекская СОШ, Соузгинская СОШ, Манжерокская СОШ, Сайдысская ООШ, Усть-Мунинская ООШ, Верх-Карагужская ООШ.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 35,2 | 14,2 | 168,0 |  |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 68,75 | 68,75 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» 1 выполнен и по 1 показателю значение не выполнено.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» за счет всех источников составляет 543655,73577 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 534643,59890 тыс. рублей или 98,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,72).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» осуществлялись следующие мероприятия:

В муниципальном образовании «Майминский район» функционируют 16 общеобразовательных школ: 3 начальные, 4 основные, 9 средних школ. Набор детей в первый класс в 2025-2026 году – 421 человек (в 2024-2025 учебном году – 462 человека).

Набор детей в первый класс в 2025-2026 учебном году – 421 человек, в 2024-2025 году – 462 человек, 2023 – 2024 – 466 человек. Численность обучающихся на начало 2025-2026 учебного года – 4453 человек. На ступени начального общего образования обучается 1828 человек, на ступени основного общего образования - 2399 человек, 226 - среднего общего образования.

Успеваемость по району составляет 67,4%, качество знаний – 28,2%.

Годовые учебные планы общеобразовательных учреждений в полной мере сохраняют обязательное содержание ФГОС НОО, ООО, СОО на каждом уровне.

Участниками образовательных отношений в 10-11 классах были выбраны профили обучения во всех СОШ, чем были расширены возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории в общеобразовательных организациях района.

В каждом классе, исходя из возможностей образовательной организации, в соответствии с планом введены часы внеурочной деятельности, которые обеспечивают учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и призваны осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования.

Преподавание алтайского языка и литературы осуществляется в рамках урочной деятельности в обязательной части учебного плана в школах МКОУ «Урлу-Аспакская ООШ» (2 часа в неделю), МКОУ «Сайдысская ООШ» (3-4 часа в неделю в 1-5 классе, 2 часа в неделю в 6-9 классе). Национально-региональный компонент «Ознакомление с историей и культурой алтайского народа» реализуется в контексте этногенеза тюрков, интеграции алтайского народа в социально-экономическую и политическую организацию исторических форм российского государства посредством изучения учебного предмета «История Горного Алтая» в 6-9 классах, включённого в образовательные программы основного общего образования в объёме 1 час в неделю, оценке усвоенного материала с помощью участия в РПР (республиканские проверочные работы).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 17 мая 2019 года № 576 «О внедрении учебного предмета «Русский родной язык», на основании заявлений родителей (законных представителей), а также в соответствии с Законом Республики Алтай от 03 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» в школах района классах, изучается «Родной язык» в годовом объёме 68 часов.

14 школ района работают в режиме пятидневной рабочей недели. В МКОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МКОУ «Сайдысская ООШ» в связи с изучением родного языка (алтайского) занятия ведутся 6 дней. Девять школ района работают в две смены (МКОУ «Майминская СОШ №1 им. Н.А. Заборского», МКОУ «Майминская СОШ №2», МКОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова», МКОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МКОУ «Усть-Мунинская СОШ», МКОУ «Манжерокская СОШ», МКОУ «Бирюлинская СОШ», МКОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МКОУ «Дубровская НОШ»).

Соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, уровень дневной и недельной нагрузки не превышает предельно допустимую. Расписания занятий составлены в соответствии с учебными планами и учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. В школах района соблюдается температурный и световой режим в соответствии с требованиями СанПиНа. Учебный процесс также осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Организовано горячее питание детей (в начальной школе бесплатное).

Основными точками роста и развития современного педагогического образования в системе среднего профессионального образования являются повышение качества подготовки педагогических кадров, приведение системы педагогического образования в соответствие со стандартами профессиональной деятельности педагога с учетом потребности района в педагогических кадрах.

Осуществляется постоянное повышение квалификации педагогов Майминского района, что является одним из приоритетов в совершенствовании кадрового потенциала системы образования. Повышение квалификации включает образовательный, методический, научно-исследовательский, инновационно-технологический и проектный компоненты, взаимодействие которых обеспечивает возможность эффективного послевузовского образования педагогов. Ежегодно повышение проходят более 150 педагогов района.  Методический компонент системы непрерывного повышения профессионального уровня педагогов реализуется в межкурсовой период. Проведение семинаров, фестивалей, круглых столов, форумов и профессиональных конкурсов является эффективным средством укрепления престижа профессии учителя.

Реализация методического компонента позволяет сопровождать вхождение в профессию молодых педагогов. Основными формами методического сопровождения являются региональная программа «Успешный старт», организовано наставничество, работа муниципальных объединений и региональной Ассоциации молодых педагогов, проведение публичных мероприятий.

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» и Управлением образования Администрации МО «Майминский район» реализуются курсы повышения квалификации педагогических работников образования района. В 2025 году запланировано обучение 158 педагога по 24 программам.  В течении 2025 года все педагогические работники прошли обучения и получили удостоверения о повешении квалификации. Итого из 158 запланированных учителей прошло обучение 158 человек, что составляет 100% от планируемого результата. В связи с изменением методики расчета, показатель в 2025 году снижен, ранее считался от планового количества педагогов.

Достичь высокого уровня и качества образования возможно лишь путем комплексных, системных преобразований в государственной системе образования, направленных на построение целостного и эффективного образовательного пространства, в котором обеспечивается доступность качественного образования для всех слоев населения, эффективность использования имеющихся образовательных ресурсов. Концепция модернизации образования в Майминском районе определяет в качестве основного приоритета развития отрасли обеспечение доступности качественного образования при условии эффективного использования ресурсов. Самым востребованным ресурсом в 2025 года это кадровый ресурс.

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и привлечению молодых специалистов до 35 лет в систему общего образования. В образовательных организациях Майминского района.

Одним из эффективных стимулов привлечения специалистов в район стали дополнительные меры поддержек для педагогических работников.

Расходы на обеспечение доступности общего образования в 2025 году:

(тыс. руб.)

| Наименование ОО | Мероприятие | Местный бюджет | Республиканский бюджет Республики Алтай | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Майминская СОШ №1 им.Н.А. Заборского» | обслуживание системы контроля удаленного доступа | 60,0000 |  |  |
|  | пуско-наладочные работы и установка временного таймера дизель-генераторной установки | 423,6195 |  |  |
|  | ремонт овощехранилища | 782,8840 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы для ЕГЭ | 104,6700 |  |  |
|  | техническое обслуживание автономного дизельного электрогенератора | 242,4900 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Майминская СОШ №2» | ремонт канализации в подвальном помещении здания начальной школы | 365,6346 |  |  |
|  | частичный ремонт ограждения основного здания школы | 67,0000 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
|  | приобретение средств индивидуальной защиты для работников | 67,6800 |  |  |
| МКОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова» | установка раковин с подводкой системы холодного и горячего водоснабжения | 23,0664 | 438,2600 |  |
|  | ремонт подвала | 416,1780 |  |  |
|  | устройство санузла для маломобильных групп населения | 20,0000 | 380,0000 |  |
|  | ремонт ограждения | 625,1554 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
|  | устройство стационарного пандуса | 104,4485 |  |  |
| МКОУ «Кызыл-Озекская СОШ» | устройство детской площадки, в том числе устройство наружного освещения и устройство системы поверхностного водоотвода | 7870,2490 |  |  |
|  | нанесение разметки на территории стадиона | 239,9763 |  |  |
|  | разработка ПСД на обустройство детской площадки | 250,0000 |  |  |
|  | установка видеокамер на детской площадке | 119,5500 |  |  |
|  | ремонт отопления в здании начальной школы | 249,1997 |  |  |
|  | приобретение велосипедной дорожки на стадион | 208,7000 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 263,7400 |  |  |
| МКОУ «Бирюлинская СОШ» | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Соузгинская СОШ» | разработка ПСД на обустройство детской спортивной площадки | 250,0000 |  |  |
|  | разработка ПСД на кап.ремонт школы | 595,0000 |  |  |
|  | установка стойки для тренера на волейбольную площадку | 65,8836 |  |  |
|  | устройство детской спортивной площадки | 5081,6482 |  |  |
|  | устройство санузла для маломобильных групп населения | 20,0000 | 380,0000 |  |
|  | частичный ремонт пожарной сигнализации | 3,7495 | 71,2400 |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Манжерокская СОШ» | приобретение мебели в соц.жилье для педагогов | 322,7995 |  |  |
|  | установка мемориальных досок и парт героев | 72,4500 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы для ЕГЭ | 126,9500 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 113,2040 |  |  |
|  | обустройство площадки с полосой препятствий | 715,6295 |  |  |
| МКОУ «Усть-Мунинская СОШ» | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Верх-Карагужская ООШ» | частичная замена ограждения | 185,4810 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 182,6480 |  |  |
| МКОУ «Подгорновская СОШ» | благоустройство территории | 1260,5275 |  |  |
|  | частичный ремонт кровли | 635,6268 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
|  | оборудование выходов из помещений и этажей на лестничные клетки приспособлениями для самозакрывания | 244,8510 |  |  |
| МКОУ «Урлу-Аспакская ООШ» | ремонт системы электроснабжения | 1129,3879 |  |  |
|  | ремонт пожарной сигнализации | 511,8146 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
|  | устройство санузла для маломобильных групп населения | 227,1542 |  |  |
|  | ПСД на строительство школы (оплата) | 3258,5224 |  |  |
| МКОУ «Карасукскаая ООШ» | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Сайдысская ООШ» | установка памятника | 1290,0000 |  |  |
|  | демонтаж существующего памятника | 211,5795 |  |  |
|  | приобретение и монтаж объемных букв | 81,0000 |  |  |
|  | оборудование кабин для маломобильных групп в туалетах | 79,4012 |  |  |
|  | художественное изготовление портретного бюста С.С. Суразакова из искусственного камня с доставкой и установкой на территории, демонтаж существующего памятника, частичный ремонт благоустройства территории | 1501,5800 |  |  |
|  | укладка керамогранита для памятника | 48,0000 |  |  |
| МКОУ «Александровская НОШ» | ремонт дымовой трубы | 31,0175 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| МКОУ «Алферовская НОШ» | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
|  | обустройство площадки для ТКО | 61,7811 |  |  |
| МКОУ «Дубровская НОШ» | приобретение спортинвентаря | 60,0000 |  |  |
|  | замена мебели в обеденном зале | 36,2200 |  |  |
|  | оформление пространств Движения первых | 80,4400 |  |  |
| ИТОГО по ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: |  | 31873,4284 | 1269,5000 |  |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в дошкольных учреждениях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, среди детей, родители (законные представители) которых имеют право на освобождение от родительской платы | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях» за счет всех источников составляет 11242,93681 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 10711,84537 тыс. рублей или 95,0 % от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,05).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях» осуществлялись следующие мероприятия:

На территории МО «Майминский район» функционирует 13 дошкольных образовательных организаций и 5 дошкольных групп при муниципальных общеобразовательных организациях. Горячее питание организовано во всех ДОО на базе пищеблоков ДОО и образовательных организаций, подвоз горячего питания осуществляется в два учреждения: МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма» и второй корпус МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек».

Количество воспитанников на конец 2024-2025 учебного года составляет 1814 человек. Охвачено горячим питанием 1814 человек (100%),

13 дошкольных учреждений функционируют в режиме полного дня – 12 часов, 5 дошкольных групп – в режиме сокращенного дня – 10 часов. В учреждениях с 12-часовым режимом работы организовано пятиразовое горячее питание, в учреждениях с 10-часовым – четырехразовое.

Бесплатное питание предоставляется детям из льготных категорий: дети–инвалиды 926 детей), дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (13 детей), дети участников СВО (144 ребенка). Финансирование питания детей из льготных категорий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Майминский район».

Питание осуществляется в соответствии с примерными 10-дневными цикличными меню: для детей от 1 года до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет.  Дошкольные образовательные учреждения МО «Майминский район» обеспечивают мониторинг питания и здоровья обучающихся, на системной основе организуют проведение мероприятий внутреннего контроля. Меню и телефон горячей линии по организации питания размещены на сайте Управления образования МО «Майминский район» и официальных сайтах образовательных организаций.

Проверки организации горячего питания дошкольников проводятся во всех образовательных организациях Майминского района. При проведении проверок контролируется:

- наличие меню в обеденном зале,

- соответствие веса порций блюд,

- вкусовые качества пищи,

- санитарное состояние обеденных залов и пищеблоков,

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд.

Результаты проверок оформляются актами, которые направляются оператору питания и в Управление образования в целях устранения выявленных нарушений или рассмотрения предложений, внесенных родителями в целях повышения качества питания.

Постановлением Администрации муниципального образования «Майминский район» от 28 февраля 2025 года № 33 с 1 марта 2025 года стоимость питания на одного воспитанника в день утверждены:

- для дошкольных образовательных организаций с 12-часовым режимом работы в размере 188,16 рублей;

- для образовательных организаций с 10-часовым режимом работы в размере до 169,48 рублей;

Продукты питания поставляются на пищеблоки в соответствии с заключенными контрактами, часть договоров заключена на основании результатов торговых процедур, часть - прямыми договорами. Хлеб, овощи, молоко и молочная продукция поставляются в школы местными сельхозпроизводителями. Все продукты свежие и высокого качества.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 35,2 | 14,2 | 168,0 |  |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений | % | 37,5 | 46,10 | -8,6 | 81,0 | по факту процент детских садов, требующих капитального ремонта увеличился в связи с тем, что, по МАДОУ «Детский сад «Олененок»была разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, подтверждающее что детский сад нуждается в капитальном ремонте только в мае 2025 года |
| 3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 81,5 | 90,90 | 9,4 | 112,0 |  |
| 4 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход) за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 86,2 | 86,2 | - | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» 1 выполнен, 2 перевыполнены и по 1 значение не выполнено.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» за счет всех источников составляет 428007,80349 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 426698,75098 тыс. рублей или 99,69% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,61).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялись следующие мероприятия:

В МО «Майминский район» функционирует 13 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений:

- 11 дошкольных учреждений общеразвивающего вида:

- МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»; МАДОУ «Детский сад «Суунчи» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Дивная сказка» с. Кызыл-Озек».

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида: МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

5 дошкольных групп:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок»;

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования представлены: группами кратковременного пребывания, семейными детскими садами и частными детскими садами.

На 01.01.2026 года численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях Майминского района, составила 1688 воспитанников, по сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на 126 детей (в 2024 году численность составляла 1814 детей, в 2023 году численность составила 2004 ребенка).

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2026 составила 90.9% (2024 год -71,5%, 2023 год -79,5 %. 2022 год -72,93 %, в 2021 г. – 70,7 %).

Причина снижения числа воспитанников, получающих дошкольное образование, связана с уменьшением общего количества детей данной возрастной категории.

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет связано с введением в эксплуатацию здания МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» на 100 мест по адресу: с. Майма, пер. Почтовый, 8 и уменьшением общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Всего зарегистрировано за 2025 года – 508 обращений о регистрации ребенка в электронной очереди (в 2024 году - 431 обращение, в 2023 году – 452, в 2022 году – 458).

В период с 10.01.2025 по 31.12.2025 было проведено 5 заседания Комиссии по распределению мест в ДОО. Всего распределено 392 места (в 2024 году - 541 ребенок, в 2023 году -775 детей, в 2022 году -1047детей).

Очередность по состоянию на 01.01.2026 года составляет 315 ребенка, из них в актуальной очереди – 0 (в 2024 году – 239 детей, в 2023 году - 201 ребенок, из них в актуальной очереди – 0, в 2022 году - 465 детей, из них в актуальной очереди – 0).

В дошкольных образовательных организациях Майминского района работают 209 педагогов (в 2024 году - 206 педагогов, в 2023 году - 209, в 2022 году -198).

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. Формированию профессиональных компетенций и распространению передового опыта способствуют участие в очных и заочных конкурсах, размещение информации об опыте своей работы на официальных сайтах образовательных организаций, учительском сайте «Инфоурок», сайтах других профессиональных сообществ.

В муниципальном образовании функционирует 1 частный детский сад АНО ДОО «Частный детский сад «Первые шаги» на 126 мест.

Задачами образовательной политики в области дошкольного образования является обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное дошкольное образование, сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности дошкольного образования. Развитие сети дошкольных учреждений и повышение качества дошкольного образования являются одними из главных задач Управления образования администрации МО Майминский район.

По состоянию на 01.01.2026 года количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 6 организаций. Требуют проведения различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Бирюля».

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта дошкольных образовательных организаций проведены работы по разработке проектно-сметной документации. Так, получены положительное заключение государственной экспертизы по объектам:

- «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Белочка» с.Манжерок» по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.Манжерок, ул.Ленинская, 35 – сметная стоимость капитального ремонта составила 48061,93 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Соузга» по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.Соузга, пер. Школьный,8 – сметная стоимость капитального ремонта составила 73 751,32 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул.Юбилейная,1» (детский сад «Медвежонок») -  сметная стоимость капитального ремонта составила 101737,98 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт здания детского сада МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Майма» по адресу: с.Майма, ул.Ленина 89» -  сметная стоимость капитального ремонта составила 51 021,64 тыс.руб.;

- «Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, 42» (детский сад «Чебурашка») - сметная стоимость капитального ремонта составила 61989,12 тыс.руб.;

- «Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей, 31» (детский сад «Олененок» с.Майма) – сметная стоимость капитального ремонта составила 91213,67 тыс.руб.

В летний период во всех дошкольных образовательных организациях МО «Майминский район» проведены ремонтные работы (текущий ремонт и иные ремонтные работы, направленные на улучшение санитарно-технического состояния зданий), противопожарные мероприятия, работы, направленные на устранение предписаний надзорных органов.

Расходы на обеспечение доступности дошкольного образования в 2025 году

| Наименование ОО | Мероприятие | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» | оплата за стройконтроль (за проведенный капремонт) | 499,8249 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 25,3200 |  |  |
|  | техприсоединение (электрические работы) | 93,3738 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма» | оплата штрафа по предписанию | 70,0000 |  |  |
| МАДОУ «Детский сад «Олененок» с.Майма» | укрепление материально-технической базы | 160,8410 |  |  |
|  | оплата за проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта здания детского сада | 600,0000 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма» | установка пожарной сигнализации | 599,7792 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 227,161 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Майма» | ремонтные работы | 200,9020 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Колосок» с.Майма» | замена преобразователя расхода сетевой воды | 61,2000 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 353,5420 |  |  |
| МАДОУ «Детский сад «Огонек» с.Кызыл-Озек» | ремонтные работы | 601,1740 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 455,9500 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Соузга» | частичная замена ограждения детской площадки | 198,2932 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 104,3630 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Белочка» с.Манжерок» | приобретение знаков пожарной безопасности | 7,4000 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 48,4570 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля» | укрепление материально-технической базы | 232,0120 |  |  |
|  | устройство санузла для маломобильных групп населения | 20,0000 | 380,0000 |  |
| МАДОУ «Детский сад «Суунчи» с.Майма» | приобретение огнетушителей | 8,1000 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад «Дивная сказка» с.Кызыл-Озек» | приобретение декоративно-развивающих панелей | 605,8210 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 284,4110 |  |  |
| МАДОУ «Детский сад «Радуга» с.Майма» | ремонтные работы | 24,1500 |  |  |
|  | ремонт водопровода | 485,0219 |  |  |
|  | укрепление материально-технической базы | 199,3370 |  |  |
|  | проведение экспертизы подвального помещения и канализационной системы | 150,0000 |  |  |
|  | замена преобразователя расхода сетевой воды | 61,2000 |  |  |
| ИТОГО по ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ |  | 6377,6340 | 380,0000 |  |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 81,26 | 87,2 | 5,94 | 107,3 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» 1 выполнен, 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» за счет всех источников составляет 30141,78468 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 29936,28948 тыс. рублей или 99,3% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,03).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ ДО «МР ЦТ им. В.Г. Софронова»

Во исполнение национального проекта «Все лучшее детям» Министерством образования и науки Республики Алтай в 2024 году Майминскому району установил плановый показатель охвата детей дополнительным образованием 5171 детей (81,01 %) охват социальными сертификатами 1915 человека (30 %) (данная цифра рассчитана от статистических данных демографии Майминского района детей в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 6383 человек).

В 2025 году плановый показатель охвата детей дополнительным образованием 81,26 % (5187 человек).

На декабрь 2025 года охват детей дополнительными общеобразовательными программами (совместно с культурой, данные получены от Регионального модельного центра) составил 5283 (82,7 %) детей, сертификатов финансирования выдано 2042 (31,99 %).

Для успешной реализации проекта создан муниципальный опорный центр (МОЦ).

Основной целью МОЦ является обеспечение эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного образования детей.

Благодаря тесному сотрудничеству удается реализовывать 216 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них 83 реализуются на базе образовательных организаций МО «Майминский район» в рамках социального заказа по сетевому взаимодействию, 133 программ реализуется на базе школ и дошкольных организаций, 16 на базе Центра и структурного подразделения «IT-куб».

Таким образом в 2025-2026 учебном году реализуются программы по следующим направлениям:

социально-гуманитарная направленность –64 программы (обучается 1797 человек);

техническая направленность –28 программ (обучается 713 человек);

туристско-краеведческая направленность –8 программ (обучается 214 человек),

физкультурно-спортивная направленность –59 программ (обучается 1226 человек);

художественная направленность – 41 программа (обучается 1052 человека);

естественно-научная направленность –16 программ (обучается 493 человека).

Охват достигнут благодаря сетевому взаимодействию с образовательными организациями.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в 2025 году

- на проведение мероприятия Зарница 2.0 (приобретение формы для победителей игры), МБУ ДО «МР ЦТ им. В.Г. Софронова» – 203,60 тыс. руб.;

- на оформление пространств местного и первичных отделений Движения Первых, МБУ ДО «МР ЦТ им. В.Г. Софронова» – 166,85 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 59 | 59 | - | 100,0 |  |
| 2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 37,0 | 37,0 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» за счет всех источников составляет 5785,72115 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 5785,72115 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,00).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» осуществлялись следующие мероприятия:

В 2025 году в летней оздоровительной кампании приняли участие более 50 % обучающихся, от общего количества обучающихся района.

В летний период прошли оздоровление в лагерях дневного пребывания 670 детей, 143 в стационарных лагерях и 1737 детей в малых формах отдыха и досуга (походы, экскурсии, учебные сборы, секции, кружки и т.д.).

В 2025 на организацию летнего отдыха Майминском районе выделено 5785,72115 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 3911,28000 тыс.руб.

На компенсацию стоимости путевки выделено 1119,200 тыс. руб. проиндексировали среднею стоимость путевки, сейчас она составляет 14145,1 рублей.

По линии КУРА «Управление социальной поддержки населения Майминского района» 507,90200 тыс. руб. (оплата горячего питания в пришкольных лагерях).

По линии «Центр занятости населения по Республике Алтай» по Майминскому району» 324,48000 тыс.руб. (со финансирование трудоустройства 3380 руб.)

Из местного бюджета муниципального образования «Майминский район» на проведение летней оздоровительной от кампании запланировано выделить 1874,44115 тыс. руб.

Местный бюджет направлен на трудоустройство несовершеннолетних (96 детей), укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей.

Ежегодно ДОЛ «Пилигрим» предоставляет путевки по льготной стоимости в 2025 году выделили 50 путевок 25 на первый сезон и 25 5 сезон.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики в Майминском районе» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по профилактике в молодежной среде наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимостей | ед. | 3 | 8 | 5 | 267,0 |  |
| 2 | Количество граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования, вовлеченных в добровольческую деятельность | ед. | 34 | 63 | 29 | 185,3 |  |
| 3 | Доля лиц принявших участие в мероприятиях от общего числа молодых людей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 19,5 | 20 | 0,5 | 103,0 |  |
| 4 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 75 | 75 | - | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики в Майминском районе» 1 выполнен и 3 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики в Майминском районе» за счет всех источников составляет 9380,88466 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 9380,88466 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики в Майминском районе» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 6,55).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики в Майминском районе» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район»

Количество проведенных на территории МО «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики 75.

- 27 января 2025 года – проведена акция «Блокадный хлеб» на территории МО «Майминский район» с привлечением членов Молодежного совета, волонтеров «Важно знать», приглашены семьи, признанные в СОП.

- 4 февраля 2025 года состоялась Интеллектуальная игра «200 дней мужества». В игре приняли участие учащиеся Майминского района.

- 15 февраля 2025 года в Парке Памяти жертв политических репрессий прошел митинг «Память возвращает нас в Афганистан», посвященный 35-летию вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в ДРА, представители Администрации МО «Майминский район», МО «Майминское сельское поселение», заместитель военного комиссара Майминского, Чемальского и Шебалинского районов, учащиеся общеобразовательных учреждений с. Майма.

- С 20 по 21 февраля 2025 года проведен 17-ый Открытый Районный фестиваль патриотического творчества, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в формате офлайн. Количество человек – 287.

- 21 февраля 2025 года – концерт, посвященный году Защитника Отечества.

- 4 марта 2025 года – Видеоконкурс «Победа: жить и помнить», посвящённому 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

- 18 марта 2025 года – концерт-митинг, посвященный 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

- 7 апреля 2025 года – проведен ряд мероприятий, посвященных Дню здоровья. Зарядка-флешмоб и викторина, направленная на формирование правильного отношения к здоровому образу жизни.

- 24 – 25 апреля 2025 года муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

- 26 апреля 2025 года: На базе МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район» прошла Всероссийская акция «Диктант Победы».

- 30 апреля 2025 года «Наставник Z» Встреча с участниками СВО.

- 7 мая 2025 года автопробег «Дорога памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- С 28 апреля по 9 мая 2025 года – всероссийская акция «Георгиевская лента» Акция «Бессмертный полк».

- 9 мая 2025 года: Коллектив МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район» совместно с волонтерами движения «Важно знать» приняли активное участие в организации комплекса мероприятий, посвященных Дню Победы.

- 9 мая 2025 года Всероссийская акция «Бессмертный полк».

- 9 мая 2025 года Парад дошколят «Наследники великой Победы». Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

- 31 мая 2025 года – посещение Манжерокского дома малютки с вручением подарков и проведением развлекательной программы. Участвовали члены Молодежного совета.

- 1 июня 2025 года – проведение соревнований по Мини-футболу среди дворовых команд совместно с МБУ «ЦФКиС».

- 12 июня 2025 года – мероприятия, посвященные Дню России. Верх-Карагуж и Урлу-Аспак – интеллектуально-развлекательная игра «День России».

- Митинг, посвященный Дню Памяти и скорби.

- С 28 апреля по 22 июня 2025 года благотворительная акция «Красная гвоздика»

- 22 июня 2025 года – Всероссийская акция «Свеча памяти»

- 22 июня 2025 года – проведение митинга, посвященного памяти погибших в ВОВ.

- 22 июня 2025 года - Международная акция «Сад памяти».

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Молодежи

- 29 июня 2025 года – проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню молодежи. Дневная программа для детей (эстафета, настольные игры). Вечерняя программа включала в себя награждение активистов и праздничный концерт.

- 15 августа 2025 года детская развлекательная программа в с.Усть-Муны в рамках празднования дня села.

- 22 августа 2025 года акция «За флаг» на территории ВК «Манжерок».

- 22 августа 2025 года проведение открытого кинопоказа фильма «Праведник», в рамках празднования Дня государственного флага РФ (Парк культуры и отдыха «Березовая роща»).

- 29 августа 2025 года – открытие детской площадки по адресу с.Майма, ул.Мира д.10.

- 30 августа 2025 года организация «Парад невест» на территории ВК «Манжерок».

- 31 августа 2025 года участие в акции «Помогу учиться в школу».

- 3 сентября 2025 года на территории Парка Памяти жертв политических репрессий состоится митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также пройдет Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная жертвам теракта города Беслан.

- 21 сентября 2025 года, детская развлекательная программа в с. Манжерок в рамках празднования дня села.

- 25 сентября 2025 года, викторина «ФинЗОЖ».

- 17 октября 2025 года Межрайонный День призывника.

- 20 октября 2025 года торжественное открытие муниципального детско-юношеского слета «Национальностей много- Родина одна!».

- 22 октября 2025 года – интерактивная площадка «В дружбе народов – единство России» в рамках муниципального детско-юношеского слета «Национальностей много- Родина одна!».

- 24 октября 2025 года – закрытие муниципального детско-юношеского слета «Национальностей много- Родина одна!».

- 24 октября 2025 года – открытие Аллеи Героев СВО.

- 28 октября 2025 года – интеллектуально-развлекательная игра «Назад в СССР» в рамках месячника пожилого человека.

- 30 октября 2025 года, митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

- 30 октября 2025 года – информационный урок «Терроризм и экстремизм в современном мире. Причины и последствия».

- 21 ноября 2025 года, интеллектуальная игра «Человек и закон».

- 27 ноября 2025 года, мастер-класс в рамках Дня Матери для семей, находящихся в социально опасном положении.

- 1 декабря 2025 года, на базе МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район» прошла информационная лекция о ВИЧ-инфекции и мерах по ее профилактике специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и сотрудниками Российского Красного Креста Республика Алтай (в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом).

- 3 декабря 2025 года, митинг, посвященный «Дню неизвестного солдата».

- 5 декабря 2025 года – информационный урок в рамках Дня Добровольца.

- 9 декабря 2025 года – праздничный концерт, посвященный Дню Героя России, закрытие Года Защитника Отечества.

- 12 декабря 2025 года - интеллектуальная квиз-игра «Я – гражданин России»

- 22 декабря 2025 года, вручение Премии Главы МО «Майминский район».

- 25 декабря 2025 года, поздравление детей Специализированного дома малютки в селе Манжерок с Новым годом.

В целях популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности проведены следующие мероприятия:

- 19 марта 2025 года – организована доставка дров для ветеранов ВОВ (вдовы) на территории МО «Майминский район».

- С 21 апреля по 12 июня 2025 года – участие в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- 2 июня 2025 года – экскурсионная поездка для волонтеров добровольческого движения «Важно знать» на озеро Телецкое.

- С 27 по 28 июня 2025 года – участие в XX Олимпиаде спортсменов РА.

- 28 июня 2025 года – участие в награждение лучших волонтеров г. Горно-Алтайск в рамках празднования Дня молодежи.

- 25 июля 2025 года – участие в Молодежном межмуниципальном форуме «Перезагрузка 04» в с.Турочак.

- С 23 по 24 сентября 2025 года – участие в реализации гранта по сохранению тубаларских традиций в Республике Алтай «Центр наследия «Туба» Республика Алтай».

- 26 ноября 2025 года – награждение лучших волонтеров г. Горно-Алтайск в рамках закрытия Форума Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы

- 12 декабря 2025 года – награждение волонтёров и представителей добровольческих организаций региона по итогам республиканского конкурса «Хрустальное сердце Алтая» 2025 года.

- 9 августа 2025 года – проведение «Веселые старты» в рамках Дня Физкультурника для семей СОП.

- 18 сентября 2025 года – проведение кинопоказа для несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета.

- 15 и 16 октября 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

- 23 октября 2025 года – проведение профилактического мероприятия для несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета с участием Настоятеля Церкви Сошествия Святого духа отца Георгия.

- 19 и 25 ноября 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

- 17 декабря 2025 года – вручение подарков совместно с РО Красный крест семьям, находящимися в СОП.

- 18-19 декабря 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

В рамках реализации мероприятий по профилактике в молодежной среде наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов 7 апреля 2025 года – проведен ряд мероприятий, посвященных Дню здоровья. Зарядка-флешмоб и викторина, направленная на формирование правильного отношения к здоровому образу жизни

С 10 по 17 ноября 2025 года, лектории в образовательных организациях муниципального образования «Майминский район» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в молодежной среде (общее количество лекториев – 7)

На мероприятия были выделены средства из местного бюджета муниципального образования «Майминский район» в размере 50,00000 тыс. руб. Кассовый расход составил 50,00000 тыс. руб. или 100%.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Майминский район» Развитие образования на 2025-2030 годы» за счет всех источников составляет 164107,25906 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 162914,68628 тыс. рублей или 99,27 % от запланированного объема расходов.

МАУ «Комбинат питания муниципального образования «Майминский район» за 2025 год

По итогам 2025 года на пищеблоках МАУ «Комбинат питания муниципального образования «Майминский район» проведена следующая работа:

- Горячее питание в образовательных учреждениях района осуществлялось без срывов, с соблюдением утвержденного цикличного меню.

- Осуществлялся поиск производителей и поставщиков продукции, в том числе с целью снижения закупочной стоимости продуктов питания за счет закупок большого объема.

- Закреплена нормативными актами возможность ротации сотрудников пищеблоков в случае производственной необходимости.

- Решение вопросов по содержанию материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций, на текущий и капитальный ремонт технологического и холодильного оборудования за 2025 год расходы составили 563,900 тыс. рублей, что позволило содержать оборудование в рабочем состоянии.

- В 2025 году в целях оснащения материально-технической базы для пищеблоков было приобретено технологическое оборудование, холодильное оборудование для хранения овощей, кухонная и столовая посуда на общую сумму 2360, 36800 тыс. руб.

- Посуда для приема пищи была заменена на 100% в школах сел Майма № 1, № 2, № 3, Кызыл-Озек, Соузга, Манжерок, Дубровка, Алферово, Бирюля, Усть-Муны, Урла-Спак, Верх-Карагуж, частично Подгорное.

- Численность обучающихся, охваченных горячем питанием в образовательных организациях, составляет 4115 человек – это 92% от общей численности обучающихся (в 2020 году было 81%).

| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» приобретен пароконвектомат |  |
| --- | --- |
| Посуда для приема пищи была заменена в школах сел Майма № 1, № 2, № 3, Кызыл-Озек, Соузга, Манжерок, Дубровка, Алферово, Бирюля, Усть-Муны, Урла-Спак, Верх-Карагуж, частично Подгорное |  |
| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма»; МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма» Приобретены производственные плиты |  |
| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» приобретена СПЛИТ система |  |
| Приобретена столовая посуда для приготовления |  |
| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма»; МКОУ «Соузгинская СОШ» Приобретены холодильники |  |

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Развитие культуры МО «Майминский район» на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие культуры на 2025-2030 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 128.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- Автономное учреждение «Редакция газеты «Сельчанка» в Майминском районе.

Цель муниципальной программы - формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения путем создания условий для комплексного развития культурного потенциала.

Задачи муниципальной программы:

- создание системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов архивного, библиотечного фондов, эффективности работы учреждений культуры;

- обновление библиотечных фондов и их перевод на электронные носители;

- переход к программно-целевому финансированию организаций культуры;

- создание законодательных условий для привлечения в сферу культуры и искусства ресурсов из негосударственного сектора, а также развития меценатства и спонсорства.

В основу культурной политики предполагается заложить сохранение и развитие ценностей национальных культур всех этносов, проживающих на территории республики, на основе существующих духовных традиций, в которых заложены принципы экологического отношения к природе и человеку.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 5,59; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 11,26).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | тыс. чел. | 195,095 | 400,424 | 205,329 | 205,0 |  |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 87,9 | 85,71 | 2,19 | 103,0 | В 2025 году 5 зданий находились в не удовлетворительном состоянии, в 2 знаниях (Подгорновский СДК, Карасукский СДК) проведен ремонт, в Соузгинском СК установлено модульное здание. На конец отчетного периода из 18 учреждений 2 требуют капитального ремонта (Урлу-Аспакский СДК и Барангольский СК) |
| 3 | Уровень обеспеченности организациями культуры на территории Майминского района | % | 90,0 | 90,0 | - | 100,0 |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг организаций культуры | % | 86,47 | 86,47 | - | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 2 показателя перевыполнены, 2 выполнены.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Развитие культуры на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 231562,29286 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 91,0% от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Развитие культуры | Всего: | 231 562,29286 | 210 270,39246 | 90,81 |
|  | федеральный бюджет | 2 012,59069 | 2 012,59069 | 100,000 |
|  | республиканский бюджет | 15 447,29756 | 15 447,29756 | 100,000 |
|  | местный бюджет | 214 102,40461 | 192 810,50421 | 90,055 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены пять подпрограмм:

- Направление (подпрограмма) 1 «Развитие культурной среды»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Развитие музейной деятельности»;

- Направление (подпрограмма) 3 «Развитие библиотечного дела»;

- Направление (подпрограмма) 4 «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов»;

- Направление (подпрограмма) 5 «Развитие дополнительного образования».

В рамках регионального проекта «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально- технической базы | ед. | 2 | 2 | - | 100,0 | в 2025 году укреплена материально техническая база 2 учреждения (Кызыл-Озекский СДК и Усть-Мунинский СК) |
| 2 | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | чел. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей регионального проекта «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 101.01.2026 года регионального проекта «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» за счет всех источников составляет 826,01797 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 826,01797 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,00).

В рамках регионального проекта «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Центр культуры» МО «Майминский район»

- приобретены в Кызыл-Озекский СДК микрофонная система, сценический монитор, микшер, кабель на сумму 562,42476 тыс. руб.;

- приобретены в Усть-Мунинский СДК микрофонная система, акустическая система, кабель на сумму 210,43000 тыс. руб.

В 2025 году лучшим работником сельских учреждений культуры стала – Заведующая художественно-постановочным отделом Амирова М.Т.

В рамках регионального проекта «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-образовательный проект «Возрождая традиции» Майминский район, Республика Алтай | ед. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |
| 2 | Проведены мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | чел. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей регионального проекта «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» за счет всех источников составляет 1250,00000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1250,00000 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,00).

В рамках регионального проекта «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Центр культуры» МО «Майминский район»

В 2025 году реализован культурно-образовательный проект «Возрождая традиции».

Майминский район Республики Алтай является поликультурным пространством, на территории которого проживают представители различных этносов. Исторически сложилось так, что два сельских поселения района, а именно Бирюлинское и Кызыл-Озекское, являются так же местом компактного проживания коренного малочисленного народа (далее – КМН) тубаларов. Сохранение и поддержка коренных народов является сегодня одной из актуальных проблем мирового масштаба. В настоящее время коренным малочисленным народам все сложнее придерживаться традиционного уклада жизни, сохранять национальную и культурную идентичность.

В целях сохранения и развития национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия между народами, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», увеличения интереса среди подрастающего поколения к традициям КМН, повышения уровня вовлеченности населения в процесс изучения  традиционной культуры коренных народов,   существует необходимость реализации культурно-образовательного проекта «Возрождая традиции» на территории Майминского района, в местах компактного проживания тубаларов, а так же в районном центре – селе Майма.

В течение 2025 года жители Бирюлинского, Кызыл-Озекского и Майминского сельского поселения обучились игре на национальных инструментах (комус, топшур, икили), традиционному народному пению (кай, Jанар), национальным танцам, обрядам, народным художественным промыслам.

Программа проекта была построена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей участников, с соблюдением добровольности участия и дифференциации по интересам на определенный вид деятельности. Образовательная программа проекта предусматривал проведение занятий 2 раза в неделю, с определенным количеством часов по каждому направлению, в формате «воскресной школы», в течение 20 учебных недель.

По окончании реализации проекта было организовано торжественное мероприятие, где каждый участник продемонстрирует умения и навыки, приобретенные за время обучения, с вручением сертификатов об успешном прохождении обучающего курса.

В рамках регионального проекта «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | ед. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя регионального проекта «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» за счет всех источников составляет 63,89808 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 63,89808 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,00).

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

В рамках регионального проекта «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» закуплено 143 книги, из них: 20 книг для взрослых, 70 книг для юношества и 53 книги для детей. В основном это научно-популярная литература, книги по космонавтике, искусству, справочная литература для детей и литературно-художественная. Книги разных издательств: АСТ, ЭКСМО, Детская литература, Рипол-Класссик, де Либри, Манн, Иванов и Фербер, Время.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры проведенных в Центре культуры муниципального образования «Майминский район» | ед. | 1203 | 1908 | 705 | 158,6 |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 12,1 | 14,29 | 2,19 | 118,1 | 2 здания требуют капитального ремонта (Урлу-Аспакский СДК и Барангольский СК) |
| 3 | Обеспечение достижения средней заработной платы работников учреждений культуры до 100% к средней заработной плате по региону | % | 95 | 95 | - | 100,0 |  |
| 4 | Обеспечены государственной поддержкой лучшие культурно-массовые мероприятия среди крупных, средних и малых сел Республики Алтай | % | 100 | 100 | - | 100,0 | в 2025 году лучшее культурно-массовое мероприятие среди крупных, средних и малых сел РА считается музыкальный шоу-проект «Хиты на бис» |

Из 4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» 2 выполнены и 2 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» за счет всех источников составляет 125476,02138 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 117800,24865 тыс. рублей или 94,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,73).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Центр культуры» МО «Майминский район»

За 2025 год в МБУ «Центр культуры» МО «Майминский район» состоялось 1908 мероприятий, посетило 277074 человека.

Общее количество клубных формирований - 88, в них участников 1015.

Всего значимых мероприятий за 2025 год прошло – 243 мероприятия.

За 2025 год 120 мероприятий проведено на открытых площадках.

Количество проведенных мероприятий в летних оздоровительных лагерях в МО «Майминский район» составило 29.

Ежегодно в преддверии празднования дня весны и труда 1 мая проходит обновление Доски Почета Майминского района. В 2025 году на ее обновление израсходовано 225,00000 тыс. руб.

Реализация отдельных мероприятий в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры (Лучшие культурно-массовые мероприятия среди крупных, средних и малых сел Республики Алтай) – 100,000 тыс. руб. Денежное вознаграждение было реализовано на укрепление материально-технической базы МБУ «Центр культуры» муниципального образования «Майминский район». Была закуплена мебель в костюмерную.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр культуры Майминского района» в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий | 11210,79728 |
| Одежда сцены | 1310,69000 |
| Микрофоны, микрофонные стойки | 138,15000 |
| Лампы для светового оборудования | 40,00000 |
| Мебель | 147,54200 |
| Акустическая система | 320,00000 |
| Шкафы в костюмерную | 228,79500 |
| Световое оборудование | 216,04500 |
| Обследование крыши | 85,00000 |
| Устройство подсобного помещения | 242,00000 |
| Текущий ремонт тамбура | 149,58885 |
| Ремонт потолка сцены | 214,36700 |
| Итого: | 14302,97513 |

Расходы на обеспечение деятельности Соузгинского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Замена окон | 521,06400 |
| Ремонт отопления | 30,00000 |
| Итого: | 551,06400 |

Расходы на обеспечение деятельности Карасукского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Жалюзи | 53,71500 |
| Обследование здания | 60,00000 |
| Текущий ремонт | 2675,1659 |
| Ремонт отопления | 306,98600 |
| Установка пожарной сигнализации | 132,47300 |
| Ограждение территории и отмостка | 711,40200 |
| Благоустройство территории | 956,21874 |
| ИТОГО: | 4895,96064 |

Расходы на обеспечение деятельности Александровского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Текущий ремонт | 342,39300 |

Расходы на обеспечение деятельности Подгорновского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Световое оборудование, мебель | 73,32500 |
| Световое оборудование | 493,90400 |
| Мебель | 167,28900 |
| Жалюзи | 106,79200 |
| Объемные буквы на фасад | 57,90000 |
| Текущий ремонт | 6400,61583 |
| Ремонт входной группы | 143,65606 |
| Благоустройство территории | 427,49300 |
| Ограждение территории | 152,22600 |
| ИТОГО: | 8023,20089 |

Расходы на обеспечение деятельности Дубровского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Ноутбук | 52,85600 |

Расходы на обеспечение деятельности Верх-Карагужского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Проектор, экран | 35,39700 |
| МТБ | 68,31000 |
| Командные аттракционы | 70,81200 |
| Самовар | 20,40000 |
| Ноутбук | 56,11300 |
| МФУ струйное | 23,27000 |
| ИТОГО: | 274,30200 |

Расходы на обеспечение деятельности С. Сайдысского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Модульное здание | 12236,2000 |
| Мебель | 492,02900 |
| Жалюзи | 136,10300 |
| Зеркало с поручнем 4 шт | 110,24000 |
| Сборка и монтаж кресел | 59,24000 |
| Кресла для зрительного зала | 425,70000 |
| Монтаж узла учета тепловой энергии | 270,00000 |
| Оргтехника | 135,00000 |
| Световое и звуковое оборудование | 707,75400 |
| Объемные буквы на фасад | 73,70000 |
| Кондиционер | 185,00000 |
| МТБ | 88,42057 |
| Устройство перегородки | 377,95440 |
| Жалюзи | 8,80000 |
| Благоустройство территории | 1141,31000 |
| Ограждение территории | 344,97000 |
| ИТОГО: | 16792,42097 |

Расходы на обеспечение деятельности Карлушинского СК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Устройство уличного навеса на территории | 200,00000 |

Расходы на обеспечение деятельности Урлу-Аспакского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Инженерно-геологические изыскания земельного участка под модульное здание | 240,00000 |

Расходы на обеспечение деятельности Усть-Мунинского СК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Текущий ремонт | 554,79400 |

Расходы на обеспечение деятельности Майминского СДК (Заводская,141) в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Благоустройство территории | 429,10500 |

Расходы на обеспечение деятельности Манжерокского СДК в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Ремонт металлического ограждения | 1159,78622 |
| Благоустройство скейт-парка | 1200,34399 |
| ИТОГО: | 2360,13021 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления Майминского района в средствах массовой информации» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля своевременно опубликованных нормативно- правовых актов органов местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления Майминского района в средствах массовой информации» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления Майминского района в средствах массовой информации» за счет всех источников составляет 7753,95496 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 7753,95496 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления Майминского района в средствах массовой информации» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Автономное учреждение «Редакция газеты «Сельчанка» в Майминском районе

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления Майминского района в средствах массовой информации» за 2025 год было выпущено 51 номер издания газеты «Сельчанка». Все поступившие материалы в редакцию были опубликованы своевременно.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг музея» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества мероприятий проведенных в музее | ед. | 207 | 184 | -23 | 89,0 | 1.Период отсутствия сотрудников (вакансии экскурсовода, заведующего филиалом в начале года), 2. Пятидневный режим работы с января по март включительно (в связи с отсутствием сотрудника и стажировкой вновь принятого сотрудника), 3. Отсутствие посещений в период ограничительных мероприятий (11-22.11.2025 г.) |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг музея» 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 101.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг музея» за счет всех источников составляет 4486,57122 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4486,57122 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг музея» реализован на уровне среднеэффективная (коэффициент эффективности составляет 0,89).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления услуг музея» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

За отчетный период проведено 184 мероприятий, оформлено 26 выставок, из общего числа мероприятий:

- гражданско-патриотическому воспитанию – 38;

- духовно-нравственному и эстетическому воспитанию – 11;

- краеведению – 44;

- досуговых мероприятий в сфере народных художественных промыслов – 69;

- досуговых мероприятий - 21.

В том числе 11 мероприятий для граждан с инвалидностью (123 участника).

В их числе презентации выставок живописи и фотографий, музейные уроки, музейные занятия, мастер-классы, ярмарки, игротеки, квесты, беседы. Большой процент разнообразных мероприятий проводится для несовершеннолетних.

Мероприятия посетили 4094 человек,

Всего посетителей за 2025 год - 7926 (из них 832 - посетители филиала), из них льготных посещений - 493.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

- проведение мероприятий – 42,33800 тыс. руб.;

- приобретение витрины- 232,00000 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей в библиотечной сети | чел. | 10491 | 10543 | 52 | 101,0 |  |
| 2 | Количество приобретенных изданий в фонд библиотечной сети | ед. | 3380 | 1838 | -1542 | 54,0 | Уменьшение произошло в связи с удорожанием книжной продукции |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» 1 перевыполнен и 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» за счет всех источников составляет 40291,28947 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 27039,85129 тыс. рублей или 67,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,31).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

В библиотечной системе Майминского района насчитывается 15 библиотек: 14 сельских и 1 центральная модельная библиотека в с. Майма. Библиотечных работников всего -  28.

Основные контрольные показатели за 2025 год:

•	зарегистрировано - 10546 пользователей (по плану – 10491, процент выполнения плана – 100,5 %);

•	количество посещений библиотек – 111804 (по плану – 109717, процент выполнения – 101,9 %);

•	книговыдача – 203565 экземпляров книг (по плану – 198915, процент выполнения – 102,3 %);

•	проведено - 1206 мероприятия;

•	посещения мероприятий -   26944 человек;

•	общий книжный фонд – 92011 экз. книг.

За отчетный период проведено 1206 массовых мероприятий, оформлено 785 книжных выставок, из них мероприятий по:

- гражданско-патриотическому воспитанию – 312 мероприятий;

- правовому просвещению населения – 29;

- профориентации – 15;

- экологическому просвещению – 58;

- пропаганде здорового образа жизни – 61;

- художественной литературе – 223;

- духовно-нравственному и эстетическому воспитанию – 121;

- краеведению – 89;

- работе с семьей – 26;

- работе со старшим поколением - 32;

- досуговых мероприятий – 211;

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья – 25.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Книжный фонд | 902,80000 |
| Проведение мероприятий | 161,36500 |
| Прибор учета теплой энергии | 270,00000 |
| Мебель | 39,38000 |
| Огнетушители | 40,50000 |
| Знаки пожарной безопасности | 14,16500 |
| ИТОГО: | 1428,21000 |

Расходы на обеспечение деятельности Озерновской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Мебель | 264,25400 |
| Ноутбук | 33,99900 |
| МТБ | 1,74700 |
| ИТОГО: | 300,00000 |

Расходы на обеспечение деятельности Верх-Карагужской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Ноутбук | 39,99900 |
| Цифровое пианино | 27,60000 |
| ИТОГО: | 67,59900 |

Расходы на обеспечение деятельности Манжерокской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Стулья | 26,00000 |
| Телевизор | 53,99800 |
| Кабель, сетевой фильтр, кронштейны | 32,29800 |
| Источник бесперебойного питания | 39,99000 |
| Вывески | 63,05000 |
| ИТОГО: | 215,33600 |

Изготовление и установка модульного здания

НМЦК – 12947,00000 тыс.руб. (Коммерческие предложения)

Сумма по контракту – 7867,38500 тыс. руб.

Дата выполнения СМР с 27.01.2026 – 01.08.2026гг. Подрядная организация: ООО Завод промышленного оборудования г. Барнаул.

Расходы на обеспечение деятельности Кызыл-Озекской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Прибор учета теплой энергии | 270,00000 |

Расходы на обеспечение деятельности Алферовской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Мебель | 270,24300 |

Расходы на обеспечение деятельности Подгорновской сельской библиотеки в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Мебель | 272,14800 |
| Компьютер, телевизор | 84,29000 |
| ИТОГО: | 356,43800 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сохранения контингента учащихся детской школы искусств | чел. | 580 | 580 | - | 100,0 |  |
| 2 | Количество мероприятий и конкурсов | ед. | 70 | 70 | - | 100,0 |  |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по региону | % | 108,2 | 108,2 | - | 100,0 |  |

Из 3 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» 3 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» за счет всех источников составляет 51414,53978 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 51349,85029 тыс. рублей или 99,87% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,0).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» осуществлялись следующие мероприятия:

В МБУ ДО «Майминская детская школа искусств» контингент обучающихся составляет 580 человек. В школе работает 7 отделений.

Деятельность школы делится на учебную и внеклассную.

В 2025 году на базе МБУ ДО «Майминская детская школа искусств» и выносных классов в селах Манжерок, Подгорное, Кызыл-Озёк проведено 70 наиболее значимых мероприятия:

- праздничные и отчетные концерты - 15

- выставки - 11

- музыкальные гостиные - 8

- конкурсы и фестивали - 5

- внеклассные мероприятия - 31

Число посещений составило 3620 человек. Отклонение от плана в связи с карантином. В декабре были отменены все отчетные концерты и праздничные мероприятия.

Преподаватели и обучающиеся МБУ ДО «Майминская детская школа искусств» приняли участие в 54 сельских, районных, городских, республиканских концертах и праздничных мероприятиях.

За отчетный период обучающиеся МБУ ДО «Майминская детская школа искусств» приняли участие:

- в 21 конкурсе международного и всероссийского уровня – это 62 диплома Лауреатов и Дипломантов;

- в 11 конкурсах межрегионального, краевого, зонального, республиканского уровня – 96 дипломов.

- в 7 конкурсах городского, районного и муниципального уровня – 37 дипломов.

МБУ ДО «Майминская детская школа искусств»

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в 2025 году

- проведение мероприятий – 173,14944 тыс. руб.;

- приобретены стенды – 17,60000 тыс. руб.;

- оргтехника – 136,47400 тыс. руб.;

- ростовые куклы – 199,15056 тыс. руб.;

- устройство наружной пожарной лестницы – 240,69503 тыс. руб.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Социальное развитие на 2025-2030 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 129.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- архивный отдел Администрации МО «Майминский район».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом

- улучшение социально-экономического положения отдельных категорий граждан, снижение социальной напряженности и повышение социальной активности в обществе.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта муниципального образования;

- развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уровней образования;

- организация и проведение муниципальных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;

- пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятию физической культурой и спортом с использованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампании спортивных акций и спортивных событий);

- повышение эффективности и адресности оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района;

- создание условия для обеспечения государственного учета, сохранности и использования архивных документов Архивного фонда Республики Алтай, находящегося на территории МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 5,40; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 9,13).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от численности населения Майминского района | % | 52,66 | 58,13 | 5,47 | 110,4 |  |
| 2 | Доля жителей Майминского района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 15,0 | 32,0 | 17 | 213,0 |  |
| 3 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4 | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки | % | 60,0 | 68,0 | 8 | 113,0 |  |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 3 показателя перевыполнены, 1 выполнен.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Социальное развитие на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 185370,41503 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 99,0 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Социальное развитие | Всего: | 185 370,41503 | 184 324,20061 | 99,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 3 778,72675 | 3 778,72675 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 181 591,68828 | 180 545,47386 | 99,42 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены три подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Развитие системы социальной поддержки населения»;

- Направление (подпрограмма) 3 «Развитие архивного дела».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных на территории Майминского района физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 102 | 95 | -7 | 93,1 |  |
| 2 | Количество человек, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях проведенных на территории Майминского района | ед. | 5386 | 5315 | -71 | 98,7 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» 2 не выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» за счет всех источников составляет 12259,69675 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 12259,69675 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,92).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района»

Проведение и участие в соревнованиях и мероприятиях

Организовано и проведено спортивных соревнований МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района» в 2025 году - 35, количество участников - 1832:

- муниципальный и внутришкольный уровень –16 и 16, количество участников - 1399;

- региональный уровень – 3, количество участников - 437.

Приняли участие воспитанники МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района» в 126 соревнованиях:

- муниципальный уровень – 23;

- региональный уровень – 74;

- СибФО - 11

- всероссийский уровень – 18.

Стали победителями и призерами соревнований различного уровня 517 человек и команд, за пределами муниципального образования «Майминский район» – 458 воспитанников и команд МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района».

Проведены учебно-тренировочные сборы в рамках спортивно-оздоровительного лагеря для 35 воспитанников в течение 14 дней. Выездные учебно-тренировочные сборы прошли 178 человек.

Значимые события МБУ ДО «Спортивная школа Май минского района»

2025 года

| Название соревнований | Результат |
| --- | --- |
| Всероссийские соревнования Первенство ЦС ФСО Профсоюзов России по боксу среди юношей 15-16 лет, на призы Анисимова Ю.Н., Ленинск-Кузнецкий, 15-19.01.2025 | Кагарманов Амир – 5 место |
| Первенство СФО по спортивной борьбе среди девушек до 16 лет, Назарово, 13-16.02.2025 | Туймешева Алина – 2 место |
| Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба», Ессентуки, 12-24.02.2025 | 8 место из 16 команд |
| Чемпионат и Первенство СФО по художественной гимнастике, Омск, 23-24.02.2025 | Дорофеева Алиса стала бронзовым призером по 1 сп. разряду, Кавалян Милана заняла 5 место по пр. КМС |
| Первенство СФО по спортивной борьбе, Новосибирск, 28.02-02.03.2025 | Туймешева Варвара – 3 место |
| Всероссийские соревнования по самбо среди юниоров 12-14 лет, памяти Г.Н. Ворошилова, Томск, 06-11.03.2025 | Кононюк Алексей – 3 место, Зяблицкий Роман -19 м. |
| Всероссийские соревнования по самбо среди юниоров 12-14 лет, памяти Г.Н. Ворошилова, Кемерово, 10-17.03.2025 | Кононюк Алексей – 3 место, Зяблицкий Роман -19 м. |
| Первенство Сибирского федерального округа по самбо, Бийск, 24-25.04.2025 | Алексей Кононюк стал чемпионом в весе до 71 кг, |
| В Региональном этапе открытой летней Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Алтай, посвященной празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Команда Майминской спортивной школы заняла ПЕРВОЕ место!!! |
| Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди юношей памяти А.Н. Гуляева, Новокузнецк, 9-12.10.2025 | Воспитанник Матыева Л.С. Филатов Сергей занял 3 место |
| Всероссийские соревнования и III открытый региональный турнир по спортивной борьбе на призы Л. В. Каскараковой (девушки), Аскиз, Хакасия, 8-13.10.2025 | Воспитанницы Порохня О.О Медведева Маргарита 1 место, Медведева Анжелика 2 место |
| Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера России, Мастера Спорта СССР Л.Н. Пивоварова среди юношей 13-14, юношей и девушек 15-16 лет, Санкт-Петербург, 19-27.10.2025 | Миколаускас Ярослав – 3 место, Мовсесян Марат, Кузнецов Елисей – 4место |
| Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Юная сибирячка», Томск, 12-17.11.2025 | 1 место Медведева Маргарита 33 кг 1 место Медведева Анжелика 36 кг 2 место Ахаимова Диана 33 кг 3 место Андреева Валерия 41 кг |

МБУ «Центр физической культуры и спорта «МО «Майминский район»

Всего за 2025 год к выполнению норм ГТО приступил 241 чел. Из них на знаки отличия выполнили 77. Таким образом доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса, составляет 32,0%.

Всего за 2025 год проведено и принято участие в 123 физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. Из этого числа 60 мероприятий проведено, в 63 принято участие.

Из 60 проведенных мероприятий, организованно 58 районных и 2 республиканских. В это число кроме первенств, кубков и турниров входят следующие особо значимые спортивно-массовые мероприятия: ХХ летняя Олимпиада спортсменов Республики Алтай,  Первенство Республики Алтай по баскетболу «Мы против наркотиков», 26-Зимний чемпионат Майминского района по футболу, Спартакиада среди трудовых коллективов, посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Спортивные состязания в рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам Бирюлинского сельского поселения, Спортивные мероприятий, посвященные Всемирному дню физкультурника, Спортивные состязания в рамках Дня села Манжерок

Команды, сформированные из спортсменов Майминского района, приняли участие в 63 выездных мероприятиях, в том числе 5 Всероссийских, 2 международных и 40 мероприятий регионального и межрегионального уровня.

Отметим главные спортивные достижения:

Сборная команда Майминского района заняла II место в ХХ летней Олимпиаде спортсменов Республики Алтай в общекомандном зачете, показав следующие результаты по видам спорта:

1 места: баскетбол (мужчины), баскетбол (женщины), гандбол (мужчины), бокс, легкая атлетика;

2 места: волейбол (мужчины), волейбол (женщины), футбол, боевое самбо, настольный теннис (мужчины);

3 места: дзюдо, настольный теннис (женщины), стрельба из лука, шахматы

4 места: гандбол (женщины), городошный спорт, самбо;

5 место: куреш;

7 место: греко-римская борьба.

Футбол: Региональный этап Марафона «Земля спорта» 1 место.

Волейбол (мужская команда): 2 место в межрегиональном Турнире по волейболу на кубок волейбольного клуба «Алтай-Инвест».

Волейбол (женская команда): 1 место в открытом Турнире по волейболу «Новогодний кубок Турочакского района», 1 место в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд памяти героя Советского Союза С.В. Налимова, 2 место в межрегиональном турнире по волейболу памяти Н.А. Табакаевой, 2 место в Чемпионате Республики Алтай по волейболу среди женских команд, 3 место в открытом турнире Чойского района по волейболу памяти В. Руколеева, 3 место в соревнованиях по волейболу среди женских команд «Кубок дружбы» г. Бийск.

Волейбол (ветераны): 3 место в республиканском турнире по волейболу среди смешанных команд (ветеранов) на призы СПК племзавод «Теньгинский», 1 место женская команда и 3 место мужская команда в коммерческом турнире по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов памяти заслуженного работника просвещения В.К. Кыпчакова, 1 место в республиканском турнире по волейболу среди команд ветеранов, посвященном 80-летию Победы в ВОВ, 1 место женская команда и 3 место мужская команда в Республиканском турнире по волейболу среди ветеранов, посвященном памяти Ю. Антарадонова.

Баскетбол (мужчины): 1 место в открытом турнире по баскетболу «Новогодний кубок – 2025» в возрастной категории 35+ с. Турочак, 1 место в турнире по баскетболу памяти Кулигина Е., 1 место в Чемпионате Республики Алтай по баскетболу среди мужских команд.

Баскетбол (женщины): 1 место в Чемпионате Республики Алтай по баскетболу среди женских команд.

3 место заняла Майминская гадбольная команда в открытом межрегиональном турнире по гандболу, посвященном памяти А.А. Усачева.

2 место в Краевых соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов (г. Белокуриха) заняла Кичинекова Светлана Григорьевна.

Килин Артем завоевал 1 место в 54-м Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти Григорьева И.И. (весовая категория до 60 кг), 2 место в Первенстве Сибирского Федерального округа по спортивной борьбе (греко-римская) в весовой категории 60 кг, 3 место в Международном турнире по греко-римской борьбе «Новая высота» (г. Самара).

Лобанов Андрей занял 1 место в Первенстве Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе (г. Новосибирск), 1 место в Соревнованиях по борьбе «корэш» в 1 летней Спартакиаде народов Сибири (г. Кемерово), 3 место во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Чернышева Б.К. (г. Красноярск).

Качесов Кирилл завоевал 1 место в открытом Чемпионате России по спортивной борьбе (вольная борьба, греко-римская борьба) среди ветеранов, спортсменов-любителей, посвященном празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2025» принесло 3 первых места, 1 второе и 1 третье место.

В открытом городском турнире г. Бийска по троеборью среди пенсионеров Майминская команда завоевала 1 первое, 5 вторых и 1 третье место.

Чемпионат и Первенство Союза Фудокан России – 1 первое место, 4 вторых места, 4 третьих места.

В Республиканском турнире по настольному теннису среди инвалидов Майминская команда показала следующий результат: 1 место Жук Валентина, 2 место Маркина Ангелина, 2 место Бежанов Павел.

Хороший результат показала сборная команда района в Открытом Чемпионате Республики Алтай по 3 D стрельбе из лука (с. Аскат): дивизион Олимпик – 1 первое место, 1 второе и 2 третьих места, дивизион Длинный лук – третье место, дивизион Блочный лук – 1 место

Результат участия в Фестивале национальных видов спорта «Салопские игры»: Метание булавы – второе и третье место, стрельба из лука третье место.

Республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди граждан, проживающих в сельской местности Республики Алтай – 1 место.

Республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди трудовых коллективов – 1 место.

Республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай – 3 место.

Республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди допризывной молодежи и военно-патриотических клубов – 1 место.

Региональный этап фотоконкурса «ГТО в кадре»: из 14 направленных на конкурс работ – 1 первое место, 2 вторых места и 2 третьих места.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | % | 90 | 90 | - | 100,0 |  |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по региону | % | 108,2 | 108,2 | - | 100,0 |  |
| 3 | Соответствие спортивных сооружений современным требованиям | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 3 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта» 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта» за счет всех источников составляет 86528,40255 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 85922,58099 тыс. рублей или 99,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,02).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта» осуществлялись следующие мероприятия:

В 2025 году началась подготовка площадки для строительства объекта «Плавательный бассейн», на которую было выделено из местного бюджета муниципального образования «Майминский район» 39948,73233 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр физической культуры и спорта «МО «Майминский район» в 2025 году

Стадион «Дружба»

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий | 8232,36804 |  |
| Системный блок | 78,30000 |  |
| Насосы для мячей | 6,61000 |  |
| Волейбольная форма (майки, велосипедки, номер) | 94,07000 |  |
| Футбольная форма (футбол, шорты, гетры, перчатки) | 47,32000 |  |
| Баскетбольная форма (майка, шорты) | 78,36000 |  |
| Мячи, пули для пневматической винтовки, дротики, сетка | 253,4400 |  |
| Флаги, баннеры | 233,72000 |  |
| Стрелы и запчасти для лука | 143,00000 |  |
| Сиденья на стадион (400шт) | 447,60000 |  |
| Оборудование для ГТО | 114,57500 |  |
| 2 велопарковки, урны | 98,36000 |  |
| Уличные рукомойники | 49,60000 |  |
| Контейнеры ТКО на стадион | 267,35000 |  |
| Оргтехника | 80,76756 |  |
| Текущий ремонт стадиона «Дружба» (душевые кабины) | 1041,81531 |  |
| Устройство резинового покрытия на стадионе «Дружба» | 4327,39020 |  |
| Замена светильников на стадионе | 392,43057 |  |
| Ремонт баскетбольных стоек на стадионе | 85,00000 |  |
| Ремонт стадиона (площадка перед трибуной) | 281,55800 |  |
| Разработка ПСД на устройство навеса над трибунами на стадионе | 150,00000 |  |
| Устройство навеса над городошной площадкой | 596,87700 |  |
| Устройство наружных сетей электроснабжения | 82,73968 |  |
| ИТОГО: | 17183,25136 |  |

Центр прогресса Бокса

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
| Монтаж (ремонт) системы вентиляции Центр Бокс | 374,35490 |  |
| Ремонт здания | 570,68909 |  |
| ИТОГО: | 945,04399 |  |

Расходы на обеспечение деятельности МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района» в 2025 году

| Виды проведенных мероприятий | Объем выделенных финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий | 3992,23371 |
| Мячи | 55,98400 |
| Поставка спортивной экипировки | 179,90000 |
| Ковер | 92,74100 |
| Спортинвентарь гимнастический (лента, мяч, палочка) | 57,55600 |
| Аудиосистема | 27,99900 |
| Флаги | 4,55000 |
| Манишки спортивные с номером | 45,50000 |
| Борцовское покрытие | 70,00000 |
| Клюшки хоккейные, перчатки снарядные | 206,50000 |
| Телевизор 2 шт | 59,99800 |
| Лыжи, палки, ботинки | 340,56000 |
| Спортинвентарь | 215,00644 |
| Ремонт спортивного зала | 231,31485 |
| Реставрация бюста (памятник Немцеву) | 80,00000 |
| Ремонт пожарной сигнализации с. Майма, пер. Спортивный,16 | 223,34500 |
| Обследование здания для капитального ремонта, с. Майма, ул. Советская, 49 | 678,20000 |
| ИТОГО: | 6561,38800 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | % | 9,0 | 33,0 | 24,0 | 367,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» за счет всех источников составляет 0,0 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,67).

МБУ ДО «Спортивная школа Майминского района»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» проводился с 1 июня по 20 июня 2025 года летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, тренировочный процесс, отделение гимнастики 35 человек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан пенсионного возраста получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | ед. | 20 | 21 | 1 | 105,0 |  |
| 2 | Количество малообеспеченных граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилого помещения | ед. | 40 | 47 | 7 | 117,5 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей» 2 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» за счет всех источников составляет 4731,29584 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4731,29584 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,23).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» осуществлялись следующие мероприятия:

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

В целях выполнения Распоряжения администрации МО «Майминский район» от 19 мая 2006 года №160-р «О предоставлении отчетности по заработной плате» специалистами отдела труда собираются сведения о задолженности по заработной плате на 1 и 15 число каждого месяца в организациях района для контроля и своевременной её выплаты. Эти сведения передаются в Министерство труда и социального развития Республики Алтай, Прокуратуру Майминского района. Проводятся консультации по телефону «горячей линии» или лично по вопросам соблюдения трудового законодательства.

В качестве меры социальной поддержки предоставляется гражданам на основании Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года №123-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай».

Единовременная денежная выплата выделяется из средств бюджета администрации муниципального образования «Майминский район» в размере 60000 рублей, из средств бюджета Республики Алтай через КУ РА «Управление социальной поддержки населения Майминского района» в размере 15000 рублей.

За 2025 год денежная выплата была предоставлена 47 гражданам, что составило 2740,00000 тыс. руб.

На предоставление в Майминском районе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - СОНКО) выделено 369,42600 тыс. руб. Победителями конкурса стали 2 НКО (Местная общественная организация инвалидов Майминского района Республики Алтай Всероссийского общества инвалидов; Местная общественная организация «Ветеран» села Майма.).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество заключенных коллективных договоров на территории Майминского района | ед. | 70 | 72 | 2 | 103,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района» 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района» за счет всех источников составляет 148,20000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 148,20000 тыс. рублей или 100,0 от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,03).

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

Сведения о количестве коллективных договоров, действующих в организациях МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2026 г.

| Количество организаций |  | Общая числен- ность работников на отчет. Дату (человек) | Численность работников, охваченных коллективными договорами (человек) | Охват коллективн. Договорами в % к общей численности работников | Количество коллективных договоров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (единиц) | в т.ч. субъек- ты малого предпри- нимател. |  |  |  | Заключено договоров |  | В % к общему числу организа- ций | Прошедших уведомит. Регистрацию | В % к общему числу заключен- ных договоров |
|  |  |  |  |  | Всего (единиц) | в т.ч. в субъектах малого предприни- мательства |  |  |  |
| 323 | 91 | 6240 | 4572 | 72 | 72 | 80 | 22 | 72 | 100 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие архивного дела Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля социально-правовых запросов граждан исполненных в установленные сроки | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Развитие архивного дела Майминского района» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Развитие архивного дела Майминского района» за счет всех источников составляет 3068,29215 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 3068,29215 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие архивного дела Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Архивный отдел Администрации МО «Майминский район»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие архивного дела Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

За 2025 год были внесены изменения в учетные   документы           муниципального архива: в дела фондов, наблюдательные дела, в книги учета поступлений документов, фотодокументов, уточнен список фондов, список организаций-источников комплектования архива документами. Проведено обеспыливание дел - 1000 ед. хр., подшивка дел - 30 (план 30).

За 2025 год были обработаны документы в следующих организациях района:

1. Майминский районный Совет депутатов (Контрольно-счетная палата):

Опись № 1 (продолжение) – 240 ед.хр. за 2017-2021 г.г.

2. МУП «БТИ и УОН»:

Опись № 1(продолжение) – 3 ед.хр. за 2017-2024 г.г.

Опись № 2 «Л» (продолжение) – 8 ед.хр. за 2017-2024 г.г.

3. АУ «Редакция газеты «Сельчанка в Майминском районе»:

Опись № 1(продолжение) – 10 ед.хр. за 2020-2024 г.г.

Опись № 2 «Л» (продолжение) – 26 ед.хр. за 2020-2024 г.г.

4. Усть-Мунинское сельское поселение:

Опись № 1(продолжение) – 5 ед.хр. за 2020-2023 г.г.

Опись № 2 (продолжение) – 14 ед.хр. за 2020-2023 г.г.

Опись № 3 «Л» (продолжение) – 8 ед.хр. за 2020-2023 г.г.

Всего: постоянного хранения -   272 ед.хр.

по личному составу       -   43 ед.хр.

В 2025 год было проведено 25 консультаций по составлению и уточнению номенклатур дел, обработке документов, по ведению текущего делопроизводства. Были проведены проверки: 4 комплексных и 4 тематических в организациях и учреждениях района, где была проведена научно-техническая обработка документов. Оказывалась практическая помощь в     обработке документов, в составлении исторических справок и предисловий.

В 2025 году были составлены 2 информации:

-  информация о знаменательных датах в районе в 2026 году;

- информации по истории сел Майминского района.

Был подготовлен «Календарь юбилейных дат и памятных событий Майминского района» на 2026 год.

Исполнено 63 тематических запроса, 542 запроса социально-правового характера, из них   с положительным результатом – 429.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Майминский район» Социальное развитие на 2025-2030 годы» за счет всех источников составляет 78634,52774 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 78194,13488 тыс. рублей или 99,44 % от запланированного объема расходов.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Управление муниципальными финансами на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Управление муниципальными финансами на 2025-2030 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 126.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- управление финансов Администрации МО «Майминский район».

Цель муниципальной программы - повышение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Майминском районе.

Задачи муниципальной программы:

- повышение качества управления финансами;

- исполнение принятых расходных обязательств, приоритизация бюджетных расходов исходя из целей и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации;

- оказание финансовой поддержки бюджетам сельских поселений Майминского района в целях обеспечения исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации, Республики Алтай и полномочий Майминского района, а также софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай по исполнению вопросов местного значения;

- исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных, а также повышение финансовой грамотности населения Майминского района.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 2,0; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 3,48).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай и из местного бюджета Майминского района бюджетам сельских поселений в целях реализации муниципальных полномочий Майминского района и вопросов местного значения, не менее | % | 99 | 99 | - | 100,0 |  |
| 2 | Публикация в социальных сетях информации, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения Майминского района, не менее | % | 52 | 52 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей муниципальной программы 2 выполнены.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Управление муниципальными финансами на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 152975,73133 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 99,91 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Управление муниципальными финансами | Всего: | 152 975,73133 | 152 835,73133 | 99,91 |
|  | федеральный бюджет | 14,80000 | 14,80000 | 100,00 |
|  | республиканский бюджет | 24 562,26160 | 24 562,26160 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 128 398,66973 | 128 258,66973 | 99,89 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Новая финансовая культура»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Майминском районе».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение информированности населения в области финансовой грамотности» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в официальном аккаунте Управления финансов Майминского района в социальной сети «ВКонтакте» постов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Майминского района | единица | 52 | 52 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Повышение информированности населения в области финансовой грамотности» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Повышение информированности населения в области финансовой грамотности» за счет всех источников составляет 179,30640 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 179,30640 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение информированности населения в области финансовой грамотности» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам сельских поселений | % | 99 | 100 | 1 | 101,0 |  |
| 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Майминского района бюджетам сельских поселений | % | 99 | 100 | 1 | 101,0 |  |
| 3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Майминского района бюджетам сельских поселений | % | 99 | 91,46 | -7,6 | 92,4 |  |
| 4 | Исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом» 1 выполнен, 2 перевыполнены и 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом» за счет всех источников составляет 67015,29245 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 66875,29245 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,95).

Управление финансов Администрации МО «Майминский район»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом» осуществлялись следующие мероприятия:

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 54199,39245 тыс. руб., что составляет 99,79% от утвержденного годового объема.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов выполнено на 100,0% - 14,80000 тыс. руб., 12661,10000 тыс. руб.

Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям составил по итогам 2025 года 91,46%.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Майминский район» Управление муниципальными финансами на 2025-2030 годы» за счет всех источников составляет 67015,29 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 66875,29245 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема расходов.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 2025-2030 годы на 2025-2030 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 131.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»;

- Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- Управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Отдел капитального строительства Администрации МО «Майминский район».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан;

- обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами;

- повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачи муниципальной программы:

- создание конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг;

- снижение издержек и повышения качества услуг путем проведения мероприятий по энергоресурсосбережению и внедрению новых перспективных технологий;

- создание условий для поэтапного перевода района на энергосберегающий путь развития, сокращение затрат на все виды энергоресурсов и топлива в бюджетной сфере всех уровней с помощью организационных, экономических, производственно-технических и других мероприятий;

- развитие водопроводно-канализационного хозяйства. Реализация мероприятий в рамках исполнения Стратегии позволит обеспечить надежную работу системы водоотведения района, а также послужит повышению эксплуатационной надежности, безопасности систем водоснабжения и водоотведения, обеспечению данными услугами новых потребителей, повышению качества питьевой воды;

- повышение качества окружающей среды, экологии;

- дальнейшая газификация района;

–	обеспечение достаточного финансирования дорожной отрасли;

- обеспечение сохранности существующей сети дорог за счет выполнения программы ремонта и содержания дорог и сооружений на дорогах;

- обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии;

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий муниципального образования;

- обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 5,78; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 16,10).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3 | 3 | - | 100,0 |  |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,497 | 0,504 | 0,007 | 101,0 |  |
| 3 | Доля домовладений Майминского района обеспеченные качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения от общей численности домовладений района | % | 51,0 | 51 | - | 100,0 |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 53,46 | 49,28 | 4,18 | 108,6 |  |
| 5 | Количество проведенных акций, профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, в том числе по обучению детей безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях | ед. | 7 | 10 | 3 | 143,0 |  |

Из 5 целевых показателей муниципальной программы 2 выполнены, 3 перевыполнены.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 2025-2030 гг.» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 503714,76744 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 96,0 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса | Всего: | 503 714,76744 | 481 711,25337 | 95,63 |
|  | федеральный бюджет | 39 225,34884 | 39 225,30918 | 100,00 |
|  | республиканский бюджет | 129 009,58157 | 127 155,55740 | 98,56 |
|  | местный бюджет | 335 479,83703 | 315 330,38679 | 93,99 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены три подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Улучшение жилищных условий»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса»;

- Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дорожно-транспортного комплекса».

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | усл. ед. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» за счет всех источников составляет 42024,29478 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 42024,29478 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» осуществлялись следующие мероприятия:

МАУ «Отдел капитального строительства» МО «Майминский район»

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Газпрома от ул. Подгорная в районе дома № 60 до дома №1 по ул. Газпрома в с. Майма, Майминский район, Республика Алтай. Сумма – 13654,30169 тыс.руб. Протяженность 0,420 км.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная от дома № 1 до дома № 21 в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай. Сумма – 8001,32352 тыс.руб. Протяженность 0,310 км.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной̆ дороги ул. Заводская от дома №42а до пересечения с пер. Детсадовский в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай. Сумма - 19268,61026 тыс.руб. Протяженность 0,780 км.

- Ремонт автомобильной дороги по пер. Спортивный от пересечения с ул. Юбилейная до пересечения с ул. Механизаторов, с.Майма. Сумма – 1100,05931 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился капитальный ремонт и ремонт в текущем году | км | 0,479 | 0,479 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» за счет всех источников составляет 17398,43589 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 17398,43589 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» осуществлялись следующие мероприятия:

МАУ «Отдел капитального строительства» МО «Майминский район»

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ипподромная, от дома № 30 до пересечения с ул. Советская в районе дома № 144, в с. Кызыл-Озек, Республики Алтай. Сумма – 7398,43589 тыс.руб. Протяженность 0,479 км.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от дома №34 по ул. Набережная до дома №9 по ул. Мира в с. Подгорное, Майминского района, Республики Алтай. Сумма – 10000,00000 тыс. руб. Протяженность объекта составляет 0,620 км.

В рамках регионального проекта «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано мероприятие индивидуальной программы социально экономического развития Республики Алтай в рамках капитальных вложений (Газораспределительные сети в с. Озерное, микрорайон «Озерный») | км | 2,6 | 2,6 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» за счет всех источников составляет 14728,78788 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 14728,74782 тыс. рублей или 0,99% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» осуществлялись следующие мероприятия:

МАУ «Отдел капитального строительства» МО «Майминский район»

Был заключен контракт по объекту: «Газораспределительные сети в с. Озерное, микрорайон «Озерный», стоимость объекта составляет 14728,74782 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме, на данный момент ведется проверка исполнительно-технической документации. Протяженность объекта 2,6 км.

В рамках регионального проекта «Развитие энергосбережения, повышения энергетической эффективности и адаптация к изменениям климата в коммунальном хозяйстве и жилищной сфере Республики Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения (водоснабжения) | км | 1,36 | 1,418 | 0,058 | 104,0 |  |
| 2 | Количество газифицированных домовладений | ед. | 456 | 450 | -6 | 98,7 |  |

Из 2 целевых показателей муниципальной программы 1 перевыполнен, 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Развитие энергосбережения, повышения энергетической эффективности и адаптация к изменениям климата в коммунальном хозяйстве и жилищной сфере Республики Алтай» за счет всех источников составляет 21860,95512 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 20674,62693 тыс. рублей или 94,6% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Развитие энергосбережения, повышения энергетической эффективности и адаптация к изменениям климата в коммунальном хозяйстве и жилищной сфере Республики Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,15).

В рамках регионального проекта «Развитие энергосбережения, повышения энергетической эффективности и адаптация к изменениям климата в коммунальном хозяйстве и жилищной сфере Республики Алтай» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации МО «Майминский район»

- Капитальный ремонт теплосети с. Майма ул. Заводская 33-50 – 445,92443 тыс. руб. Протяженность 0,158 км. (Котельная № 16).

- Капитальный ремонт теплосети с. Майма ул. Ленина, 103-111 – 1498,25383 тыс. руб. Протяженность 0,430 км.

- Капитальный ремонт теплосети от котельной № 18 до школы в с. Верх-Карагуж – 4288,43400 тыс. руб. Протяженность 0,428 км.

- Капитальный ремонт водопровода с. Верх-Карагуж от ул. Заречная д. 26 до ул. Заречная 42- 1944,13234 тыс. руб. Протяженность 0,430 км.

- по газификации в Майминском районе в 2025 году подрядные организации, осуществили работы по подключению домовладений к сетям газоснабжения в количестве 450 шт. на сумму 12497,88234 тыс.руб.;

В рамках регионального проекта «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рекультивированных объектов накопления вреда в окружающей среде | ед. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» за счет всех источников составляет 2525,25252 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 2525,25252 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» были выполнены работы по изготовлению и установки площадки под ТКО.

В рамках регионального проекта «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечены жильем молодые семьи | тыс. семей | 0,002 | 0,002 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Улучшение жилищных условий молодых семей» за счет всех источников составляет 4485,69443 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4485,69443 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Улучшение жилищных условий молодых семей» осуществлялись следующие мероприятия:

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

Социальная выплата в размере 2877,89040 тыс. руб. предоставлена семье из 4 человек (на внесение первоначального взноса на ипотеку), в размере в размере 1607,80403 тыс. руб. семье из 2 человек (социальные выплаты использованы на погашение ипотечного кредита).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | 1 | 1 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет всех источников составляет 19138,75598 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 19138,75598 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялись следующие мероприятия:

МАУ «Отдел капитального строительства» МО «Майминский район»

Благоустройство смотровой площадки «Чертов палец» (I этап)

Адресный ориентир: с. Майма, ул. Подгорная, район дома № 2А/1

7 февраля 2025 г. получено положительное заключение экспертизы. 20 февраля 2025 г. подписано соглашение с Министерством строительства и ЖКХ Республики Алтай. 24 марта 2025 г. подписан контракт с ООО «Сылдыс» на сумму 42 505,150 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства территорий сельских поселений муниципального образования «Майминский район»» - на благоустройство смотровой площадки «Чертов палец» (I этап) из местного бюджета было профинансировано в размере 21920,31698 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ед. | 110 | 64 | -46 | 58,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» за счет всех источников составляет 22701,23697 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 22701,13697 тыс. рублей или 99,99% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» реализован на уровне низкоэффективная (коэффициент эффективности составляет 0,58).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» осуществлялись следующие мероприятия:

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

За счет средств местного бюджета в мае 2024 года в селе Манжерок началось строительство жилого дома для педагогических работников. Путем проведения конкурсных процедур определилась подрядная организация – ООО «СМК-22». Объем выделенных финансовых средств по объекту составил – 15679,07218 тыс. руб. (работы продолжаются). В 2025 году были доведены лимиты в размере 5541,17279 тыс. руб., из них предусмотрены расходы на:

- Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом для педагогических работников, расположенный по адресу: пер. Лесной,10, с.Манжерок, Майминский район, Республика Алтай» - 840,00000 тыс. руб.;

- строительство объекта «Жилой дом для педагогических работников, расположенный по адресу: пер. Лесной,10, с.Манжерок, Майминский район, Республика Алтай», (Формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения педагогических работников) – 15559,10101 тыс. руб.;

- строительство объекта «Жилой дом для педагогических работников, расположенный по адресу: пер. Лесной,6/1, с.Манжерок, Майминский район, Республика Алтай», (Формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения педагогических работников) – 4821,14396 тыс. руб.

В Управлении по трудовым и социальным вопросам Администрации муниципального образования «Майминский район» предоставляется муниципальная услуга «Постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществляется на основании Решения сессии Майминского районного Совета депутатов» от 25 декабря 2020 года № 23-2 «О принятии Администрацией муниципального образования «Майминский район» части  полномочий от сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования «Майминский район» по порядку ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

За 2025 год проведено 21 заседание жилищной комиссии. Рассмотрено 64 заявлений граждан о признании нуждающимися в жилых помещениях. Признаны нуждающимся 34 человека. Общее число граждан, состоящих на учете 1390.

За отчетный период социальные выплаты предоставлены 2 гражданам (семьям) следующих категорий:

В рамках  мероприятия  по  обеспечению жильем  молодых семей федерального   проекта   «Содействие   субъектам   Российской  Федерации  в реализации  полномочий  по  оказанию  государственной поддержки гражданам в обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,   свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 2 молодые семьи.

Заключен договор социального найма с гражданкой, состоящей на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по категории «малоимущие», которое было приватизировано нанимателем жилого помещения 34,6 м2.

10 квартир, находящихся в собственности Администрации муниципального образования «Майминский район», включены в специализированный жилищный фонд МО «Майминский район» в качестве служебных жилых помещений. Ведется работа с нанимателями жилых помещений, заключены договоры найма служебных жилых помещений, осуществляется контроль за начислением доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования «Майминский район» (найм жилых помещений).

Постоянно ведется перерегистрация граждан, состоящих на учете в жилищной комиссии.

Ежемесячно и ежеквартально согласно графика, предоставляются отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство молодежной политики и спорта Республики Алтай.

Ежедневно ведется прием граждан по заявлениям личного характера, ведутся консультации граждан лично и по телефону.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных сетей водоснабжения | % | 5,0 | 2,0 | - | 40,0 |  |
| 2 | Доля отремонтированных тепловых сетей | % | 1,0 | 2,0 | 1 | 200,0 |  |
| 3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 4 | Количество отремонтированных канализационных сооружений (выгребные ямы) | ед. | 1 | 2 | 1 | 200,0 |  |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 1 выполнен, 2 перевыполнены, 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Майминского района» за счет всех источников составляет 187729,93159 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 168100,19990 тыс. рублей или 90,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 6,03).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации МО «Майминский район»

- возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям - 40430,40000 тыс. руб.;

- оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее- ТКО) в размере 5229,47033 тыс. руб.

Проводились мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения по итогам которых убрано 113 шт. объем собранных и вывезенных отходов 250 тонн., в том числе:

- проведено пять федеральных субботников «Вода России»: участвовала 2590 волонтеров, собрано и вывезено 167 м3 (101,31 тонна), площадь очищенных берегов 39 км2;

- проведено два межрайонных субботника: участвовали 1520 волонтеров, убрано и вывезено 35,06 тонн ТКО;

- региональным оператором убрано 39 мест несанкционированного размещения ТКЛ и вывезено 113,63 тонн;

- оказание услуг по надлежащему содержанию мест (площадок) под накопления ТКО в Майминском районе – 6506,99904 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Майминский район» и из республиканского бюджета Республики Алтай – 773,08800 тыс. руб.;

- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам населению МО «Майминский район» - 9050,30000 тыс. руб.;

- оказание услуг по экологическому мониторингу окружающей среды в размере 552,00000 тыс. руб.;

- на содержание полигона ТБО (приобретение угля, оплата истопникам) – 1927,32206 тыс. руб.;

- на выполнение работ по изготовлению контейнерной площадки под 4 контейнера и контейнеров для накопления ТКО – 475,58000 тыс. руб.;

- осуществлен ремонт и перенос мест(площадок) накопления ТКО в с. Дубровка, с. Манжерок, с. Верх-Карагуж, с. Алферово – 1332,86779 тыс. руб.;

- выполнение работ по капитальному ремонту карниза здания мусороперерабатывающего завода ТБО в Республике Алтай, Майминского района, с. Майма в размере 963,74176 тыс. руб.;

- актуализация схем теплоснабжения – 175,50000 тыс. руб.;

- техническое аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт объектов сети газоснабжения -15645,94758 тыс. руб.;

- оказание услуг по вырубке аварийных деревьев (зеленых насаждений) – 1699,22030 тыс. руб.;

- выполнение работ по борьбе с сорной растительностью – 1432,36270 тыс. руб.;

- замена запорной арматуры тепловой сети котельной № 1, с. Майма, ул. Карьерная, 2, корпус 1 – 2199,62946 тыс. руб.;

- на субсидию на финансовое обеспечение затрат МУП «Кристалл» (на выполнение работ по ремонту здания котельной №19 в с.Подгорное, ул.Новая, д.1)– 3700,57368 тыс. руб.;

- на субсидии на возмещение фактически понесенных затрат (расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию водопроводных сетей, в т.ч. бесхозных зданий, оплату налога на имущество и водного налога, не заложенных в тариф) МУП «Кристалл» – 18390,45187 тыс. руб.;

- на субсидии на возмещение фактически понесенных затрат МУП «Кристалл» за разработку проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт водопровода с. Майма ул. Алгаирская – 270,00000 тыс. руб., «Капитальный ремонт водопровода с. Майма ул. Заводская – 170,00000 тыс. руб.;

- на субсидии на возмещение фактически понесенных затрат МУП «Кристалл» за чистку и промывку скважины в с. Черемшанка – 295,00000 тыс. руб.;

- на субсидии на возмещение фактически понесенных затрат МУП «Кристалл» за капитальный ремонт водопровода в с. Подгорное, ул. Ягодная – 1618,91122 тыс. руб.;

- за технологическое присоединение ПАО «Россети Сибирь» - 10519,50574 тыс. руб.;

- на субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Кристалл» на приобретение приборов учета холодного водоснабжения – 298,65658 тыс. руб.;

- на субсидии на финансовое обеспечение МУП «Кристалл» затрат Получателя, связанных с приобретением фильтра для удаления нитратов «AguaSorbent SA216V» на скважину № Г16/04 -332,10556 тыс.руб.;

- на субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Кристалл» на выполнение работ по замене пожарных гидрантов в с. Майма- 789,276 тыс. руб.;

- на субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Кристалл» на выполнение работ по ремонту водопровода в с. Майма от ул. Заводской, д. 42 до ул. Заводская 70 (пере подключение на новый водопровод «Катунский водозабор») – 1000,00000 тыс. руб.; в с. Майма ул. Алгаирская – 776,60627 тыс. руб.;

- на субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Кристалл» за содержание канализационных сетей – 762,43426 тыс. руб.

| Наименование объекта | Объем расходов всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет местного бюджета | за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай |
| Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема(Катунский водозабор) для технологического присоединения города Горно-Алтайска в т.ч.: | 7650,18061 | 7650,18061 | 0,00000 |
| Авторский надзор | 358,57867 | 358,57867 | 0,00000 |
| Геодезические работы | 1422,00000 | 1422,00000 | 0,00000 |
| Пусконаладочные мероприятия и лабораторные испытания | 46,67815 | 46,67815 | 0,00000 |
| Реконструкция сетей электроснабжения | 175,13988 | 175,13988 | 0,00000 |
| Корректировка проектно-сметной документации | 550,00000 | 550,00000 | 0,00000 |
| строительно-монтажные работы | 2105,03400 | 2105,03400 | 0,00000 |
| Монтаж узла ДУ 500 для технического присоединения | 2222,74991 | 2222,74991 | 0,00000 |
| Приобретение и монтаж котла водог КВр-05 | 770,00000 | 770,00000 | 0,00000 |

МАУ «Отдел капитального строительства» МО «Майминский район»

Технологическое присоединение

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: с.Майма, Майминского района, ул. Трудовая д.23 до ул.Трудовая д.34. Сумма 1789,84460 тыс.руб.  Протяженность 250 м.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: с.Кызыл-Озек Майминского района, ул.Трудовая д.7 до ул.Трудовая д.29. Сумма 3426,58409 тыс.руб. Протяженность 300 м.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: с. Майма, ул. Мало-Алгаирская от д.1 до д.30В. Сумма 4123,24640 тыс.руб. Протяженность 600 м.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: с.Кызыл-Озек Майминского района, ул.Пойменная д.11 до ул.Центральная д.38. Сумма 980,74958 тыс.руб. Протяженность 200 м.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: микрорайон «Кирова», ул. Советская от дома № 243 до дома № 224; ул. Кирова от дома № 57 до дома № 49 в с. Майма, Майминского района, Республика Алтай. Сумма 7465,18860 тыс.руб. Протяженность 946 м.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения по адресу: ул. Садовая от дома №31 до дома № 93 в с. Майма, Майминского района, Республика Алтай. Сумма 6938,74400 тыс.руб. Протяженность 1 км.

- Технологическое присоединение к сетям водоснабжения диаметр трубопровода 63 мм., по адресу: с.Майма от ул.Ленина д.47 до ул.Ленина д. 59. Сумма 1407,74880 тыс.руб. Протяженность 200 м.

Кадастровые работы

- Кадастровые работы: исполнительная съемка, с подготовкой схем расположения сооружения водопровода; технический план ул.Садовая от дома №31 до дома №93 в с.Майма. Сумма 32,58600 тыс.руб.

- Кадастровые работы: исполнительная съемка, с подготовкой схем расположения сооружения водопровода; технический план ул.Мало-Алгаирская от дома №1 до дома №30В в с.Майма. Сумма 32,58600 тыс.руб.

- Кадастровые работы: исполнительная съемка, с подготовкой схем расположения сооружения водопровода; технический план ул.Кирова от дома №57 до дома 49 в с.Майма. Сумма 32,58600 тыс.руб.

- Кадастровые работы: исполнительная съемка, с подготовкой схем расположения сооружения водопровода; технический план микрорайон «Кирова» в с.Майма. Сумма 47,38200 тыс.руб.

- Кадастровые работы: исполнительная съемка, с подготовкой схем расположения сооружения водопровода; технический план микрорайон «Озерный» в с.Озерное. сумма 54,93500 тыс.руб.

- Кадастровые работы: по подготовке карта-плана и пакета документов для внесения сведений в УГРН о зоне с особыми условиями использования территории для размещения части объекта капитального строительства - в с.Майма от ул.Березовая роща до ул. 50 лет Победы; с.Соузга. Сумма 30,00000 тыс.руб.

- Кадастровые работы: по подготовке карта-плана и пакета документов для внесения сведений в УГРН о зоне с особыми условиями использования территории для размещения части объекта капитального строительства - в с.Майма микрорайон «Ухтюба». Сумма 15,00000 тыс.руб.

- Комплекс кадастровых работ по подготовке технического плана, комплекс кадастровых работ в целях формирования земельного участка под объектом газоснабжения: «Газораспределительные сети в микрорайоне «Алгаир-2» 3 этап». Сумма 185,56050 тыс.руб.

Ремонт выгребных ям

- Ремонт выгребной ямы ул.Энергетиков 39, с.Майма. Сумма -  146,76360 тыс.руб.

- Ремонт выгреба в Майминском районе с.Майма ул.Ленина 60. Сумма -  103,20736 тыс.руб.

- Ремонт канализационных сетей (засыпка недействующей выгребной ямы) по ул.Механизаторов 6 в с.Майма. Сумма -  79,34365 тыс.руб.

- Ремонт выгреба Юбилейная 5. Сумма -  310,51289 тыс.руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий жизни населения Майминского района, проживающего в многоквартирном жилом фонде» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 4 | 11 | 7 | 275,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий жизни населения Майминского района, проживающего в многоквартирном жилом фонде» за счет всех источников, составляет 11658,16949 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 11658,16949 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий жизни населения Майминского района, проживающего в многоквартирном жилом фонде» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,75).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий жизни населения Майминского района, проживающего в многоквартирном жилом фонде» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации МО «Майминский район»

В соответствии краткосрочным планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 гг.», утвержденным Постановлением Правительства Республики Алтай от 08.12.2022г. № 415 в 2025 году в Майминском районе проведен капитальный ремонт в 11-ти многоквартирных домах на сумму 1722,32200 тыс. руб.:

| № | МКД | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Майма, ул. Юбилейная, д. 6 | ремонт систем электроснабжения |
|  | с. Майма, ул. Юбилейная, д. 6 | ремонт подвальных помещений |
| 2 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. 9 | ремонт фасада |
| 3 | с. Майма, ул. Трудовая, д. 45 | ремонт систем электроснабжения |
|  | с. Майма, ул. Трудовая, д. 45 | ремонт крыши |
|  | с. Майма, ул. Трудовая, д. 45 | ремонт подвальных помещений |
| 4 | с. Майма, ул. Мира, д. 7 | ремонт фасада |
| 5 | с. Соузга, ул. Центральная, д. 23/1 | ремонт систем электроснабжения |
| 6 | с. Майма, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт фасада |
| 7 | с. Майма, ул. Заводская, д. 50 | ремонт систем электроснабжения |
| 8 | с. Майма, ул. Механизаторов д. 20 | ремонт приборов учета холодного водоснабжения |
| 9 | с. Майма, ул. Энергетиков, д. 7 | ремонт систем электроснабжения |
| 10 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. | ремонт систем электроснабжения |
| 11 | с. Кызыл-Озёк, ул. Советская, д. 73 | ремонт приборов учета холодного водоснабжения |

- выделены субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО «УК «Тихий дворик» по утеплению фасада в многоквартирном доме с. Майма, ул. Мира,10 – 8103,35756 тыс. руб.

- на субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО УК «Колорит», связанных с выполнением ремонта канализационного сооружения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Майминский район, с. Майма, ул. Климкина, д. 20- 1832,48993 тыс.руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных автодорог местного значения | км | 1,5 | 2,085 | 0,585 | 139,0 |  |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 20 | 47 | 27 | 235,0 |  |

Из 2 целевых показателей муниципальной программы 2 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог Майминского района» за счет всех источников составляет 101799,68623 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 101799,43623 тыс. рублей или 99,99% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,74).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

|  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма на 2025 год |  |  |  |
|  | Всего | Федеральный бюджет (справочно) | Республиканский бюджет Республики Алтай | Местный бюджет |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сохранение и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Майминский район» | 101 799,43623 | 0,00000 | 0,00000 | 101 799,43623 |
| разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения на дороги и улицы муниципального образования «Майминский район» | 1 984,67500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 984,67500 |
| Разработка проекта организации дорожного движения, Разработка технических паспортов на дороги и улицы в с. Майма, Услуги по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения | 487,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 487,50000 |
| Строительный, лабораторный и инструментальный контроль качества работ | 1 844,01280 | 0,00000 | 0,00000 | 1 844,01280 |
| Изготовление проектно-сметной документации | 2 022,47300 | 0,00000 | 0,00000 | 2 022,47300 |
| Выполнение работ по поставке, установке и демонтажу остановочных павильонов с урнами | 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 435,00000 |
| Установка дорожных знаков в Майминском районе | 768,76200 |  |  | 768,76200 |
| содержание технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства местных автомобильных дорог | 17,03089 |  |  | 17,03089 |
| Благоустройство тротуара автомобильной дороги по улице Катунская, от дома №29а до пересечения с улицей Ленина, в с. Майма Майминского района РА (АО Дорожник) | 6 294,67713 | 0,00000 | 0,00000 | 6 294,67713 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ипподромная, от дома № 30 до пересечения с ул. Советская в районе дома № 144, в с. Кызыл-Озек, Республики Алтай (АО Дорожник) | 190,94415 | 0,00000 | 0,00000 | 190,94415 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков от дома №1а/1 до дома №9д в с. Майма, Майминского района РА (000 Дормостстрой) | 1 493,05162 | 0,00000 | 0,00000 | 1 493,05162 |
| Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по ул. Социалистическая от дома №5 до примыкания к ул. Строителей в с. Майма, Майминского района РА (ООО Дормостстрой) | 1 584,93076 | 0,00000 | 0,00000 | 1 584,93076 |
| Выполнение работ по устройству остановочного кармана с обустройством тротуара по ул. Заводская в районе дома №192 в с. Майма (ИП Мнацаканян А.А.) | 232,53300 | 0,00000 | 0,00000 | 232,53300 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей от дома № 10А до дома №11А в с. Майма, Республики Алтай (АО Дорожник) | 111,91692 | 0,00000 | 0,00000 | 111,91692 |
| Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по пер. Почтовому в районе дома №7 в с. Майма, МР, РА (АО Дорожник) | 431,57440 | 0,00000 | 0,00000 | 431,57440 |
| Отсыпка дороги по ул. Трудовая от дома №53 до дома №49 в с. Майма (ООО Майматоппром) | 65,45350 | 0,00000 | 0,00000 | 65,45350 |
| Отсыпка дорожного полотна по пер. Лесному в районе дома №18 в с. Майма (ООО Майматоппром) | 386,16408 | 0,00000 | 0,00000 | 386,16408 |
| Ремонт участков с асфальтобетонным покрытием у Дома Культуры в с. Верх-Карагуж (АО Дорожник) | 2 963,22101 | 0,00000 | 0,00000 | 2 963,22101 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовая от дома № 69 по ул. Ленина до дома № 53 по ул. Трудовая в с.Майма, Майминского района, Республики Алтай (ООО Дормостстрой) | 2 389,90543 | 0,00000 | 0,00000 | 2 389,90543 |
| Выполнение работ по объекту «Благоустройство тротуара вблизи парка культуры и отдыха «Березовая роща» с адресным ориентиром: с. Майма, район стадиона «Дружба» (ООО Шинарар) | 423,54569 | 0,00000 | 0,00000 | 423,54569 |
| Работы по объекту: Ямочный ремонт автомобильных дорог в Майминском районе РА (ООО ДСПК) | 7 977,77202 | 0,00000 | 0,00000 | 7 977,77202 |
| Устройства тротуара по ул. Строителей в районе дома №44а по ул. Ленина в с. Майма (ИП Саргсян А.А.) | 439,43448 | 0,00000 | 0,00000 | 439,43448 |
| Устройства тротуара по ул. Заводская в районе дома №139 в с. Майма (ИП Саргсян А.А.) | 526,64286 | 0,00000 | 0,00000 | 526,64286 |
| Устройство дорожного полотна по ул. Катунская от дома №1б до дома №17 в с. Майма, МР, РА (ИП Саргсян А.А.) | 728,66989 | 0,00000 | 0,00000 | 728,66989 |
| Отсыпка дорог по ул. Мира в с. Черемшанка, МР, РА (ИП Акчинов В.Р) | 2 241,21868 | 0,00000 | 0,00000 | 2 241,21868 |
| Отсыпка дороги по ул. Ленина от дома №105Б до дома №78 в с. Майма, Майминского района, РА (ООО Майматоппром) | 228,68420 | 0,00000 | 0,00000 | 228,68420 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заречная от дома №3 до дома №8 по ул. Нагорная в с. Верх Карагуж, МР, РА (АО Дорожник) | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 |
| Устройство парковки по ул. Ленина в районе дома №89 к2 в с. Майма, Майминского района, РА (ИП Марутян П.А) | 502,94426 | 0,00000 | 0,00000 | 502,94426 |
| Ремонт тротуара по ул. Советская от дома №1 до дома №55 в с. Майма, МР, РА (ООО Стройплюс) | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая от дома №29 по ул. Центральной до Бирюлинской СОШ в с. Бирюля, Мр, РА (АО Дорожник) | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
| Работы по отсыпке дороги в с. Верх-Карагуж | 706,56610 | 0,00000 | 0,00000 | 706,56610 |
| Устройство дренажного колодца: РА, Мр, с. Майма, ул. Лазурная в районе дома №4 (ООО Майматоппром) | 90,44901 | 0,00000 | 0,00000 | 90,44901 |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Энергетиков в районе дома №31 кор. 10 в с. Майма, Майминского района, РА | 972,90497 | 0,00000 | 0,00000 | 972,90497 |
| Выполнение работ по объекту «Водоотвод по ул Березовая в районе дома №13 в с Майма Майминского района Республики Алтай» | 120,72259 | 0,00000 | 0,00000 | 120,72259 |
| реализация наказов избирателей, в том числе | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 |
| Отсыпка дороги по ул. Карьерная в районе дома №10 в с. Майма, Майминского района, РА (ООО Майматоппром) | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Отсыпка дороги по ул. Пионерская от дома №2 до дома №14 в с. Майма, Майминского района, РА (ООО Майматоппром) | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Работы по объекту: Устройство дорожного полотна по ул. Ленина в районе дома №34 в с. Майма, МР, РА (ООО ДСПК) | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Отсыпка дороги по ул. Светлая от дома №115 до дома №107 в с. Подгорное, Майминского района, РА (ООО Майматоппром) | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Изготовление ПСД: Ремонт тротуаров по ул Гидростроителей от дома №36 до дома №42 в с. Майма, МР, РА (ИП Железнов) | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| Изготовление ПСД: Ремонт автомобильной дороги от дома №13 до дома №16 по ул. Славянская в с Майма, МР, РА (ИП Железнов) | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по содержанию дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 58 036,30579 | 0,00000 | 0,00000 | 58 036,30579 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по содержанию дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения отсыпка дороги пос.Дубровка, реализация наказов избирателей (Майминское СП) | 99,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,75000 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства территорий сельских поселений муниципального образования «Майминский район»» на 2025 год запланирован следующий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников составляет 39137,82860 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 37950,76447 тыс. рублей или 97,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территорий сельских поселений муниципального образования «Майминский район» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 0,97).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства территорий сельских поселений муниципального образования «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации МО «Майминский район»

- на благоустройство смотровой площадки «Чертов палец» (I этап) из местного бюджета предусмотрены лимиты в сумме 21920,31698 тыс. руб.;

- на благоустройство спортивной площадки с. Майма, ул.Согласия – 11054,09064 тыс. руб.;

- на благоустройство детской площадки, с игровым и спортивным оборудованием по адресу ул. Мира 10, с.Майма, Майминский район – 2108,15962 тыс. руб.;

на благоустройство детской площадки, с игровым и спортивным оборудованием по адресу ул. Гидростроителей 26, с.Майма, Майминский район – 2868,19723 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество приобретенных и распространенных светоотражающих элементов среди обучающихся в целях предотвращения ДТП с участием детей | шт. | 300 | 500 | 200 | 166,7 |  |
| 2 | Количество изданной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | шт. | 300 | 350 | 50 | 116,7 |  |
| 3 | Количество учащихся, принявших участие в районном слете юных инспекторов движения «ЮИД» | чел. | 32 | 44 | 12 | 137,5 |  |

Из 3 целевых показателей муниципальной программы 3 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Профилактика безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» за счет всех источников, составляет 515,35000 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 515,35000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,21).

МБУ ДО «МР ЦТ им. В.Г. Софронова» МО «Майминский район»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» с целью усиления профилактики дорожно-транспортного травматизма, в общеобразовательные организации района обучающимся на постоянной основе направляются через образовательную платформу МАХ:

-  буклеты, памятки об основных правилах дорожного движения; «Твой безопасный путь», «Правила на дороге»

- памятки о правилах дорожного движения, которые содержат основные рекомендации по безопасности на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности

- памятки и презентационные материалы для проведения мероприятий среди обучающихся и их родителей (законных представителей) в летний период времени, а также для размещения информационных материалов на стендах БДД: «Безопасное передвижение велосипедов, СИМ», «Безопасное передвижение несовершеннолетних на мототранспорте», «ПДД для велосипедистов», «Памятка для водителей мототранспорта», «Памятка СИМ», «Презентация СИМ».

Также в общеобразовательных организациях муниципального образования «Майминский район» реализованы следующие мероприятия:

- широкомасштабное информационно-пропагандистское мероприятие «Внимание – дети!»;

- профилактическая акция «Дети на дороге!»;

-  мероприятие «Безопасный переход!»;

- классные часы на тему: «Дорога - не место для игр», «Дорожные знаки. Для чего они нужны». Проведены рейды по проверке световозвращающих элементов и маршрутов безопасности «Дом-Школа-Дом»;

- беседа с инспектором по пропаганде ДТП Паниной С.Н.;

- общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в период осенних каникул», с участием сотрудников ГИБДД;

- приобретены для ДОО пособия и дидактические материалы по обучению детей правилам дорожного движения;

- игры «Один день с инспектором по пропаганде БДД».

В течение года и перед каникулами с обучающимися проводятся беседы и инструктажи по правилам безопасности на дорогах, а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности.

Размещаются информационные памятки на сайтах образовательных организаций, соц. сетях и в родительских чатах о недопущении управления транспортными средствами несовершеннолетними. Общий охват 4000 обучающихся.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Майминский район» Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса на 2025-2030 годы» за счет всех источников составляет 18010,38796 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 18010,38796 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций на 2025-2030 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 133.

Ответственными исполнителя муниципальной программы являются:

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Майминский район»;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- юридический отдел Администрации МО «Майминский район»;

- МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район»;

- Муниципальное казенное учреждение (далее-МКУ) «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»;

- МКУ «По делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Майминский район».

Цели муниципальной программы:

- противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного правопорядка;

- защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

- недопущение экстремистских и террористических проявлений на территории муниципального образования;

- формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного самоуправления;

- создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Майминского района, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств;

- снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных;

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи;

- защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;

- совершенствование механизмов управления органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение практики применения технологий восстановительного подхода;

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 12,25; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 17,29).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и недопущение роста числа преступлений | ед. | 21 | 96 | 75 | 457,0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции | ед. | 14 | 43 | 29 | 307,0 |  |
| 3 | Количество профилактических мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений | ед. | 54 | 192 | 138 | 356,0 |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 3 показателя перевыполнены, 1 выполнен.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций на 2025-2030 годы» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 60989,01111 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 99,6 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций | Всего: | 60 989,06111 | 60 722,40999 | 99,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 5 418,78000 | 5 394,59555 | 99,55 |
|  | местный бюджет | 55 570,28111 | 55 327,81444 | 99,56 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Комплексные меры профилактики правонарушений в Майминском районе»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территории Майминского района от чрезвычайных ситуаций».

В рамках регионального проекта «Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, зарегистрированным в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Алтай | % | 100 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 2 | Материальное стимулирование деятельности представителей добровольных народных дружин, целью которых является участие в охране общественного порядка, а также страхованию их жизней и здоровья | % | 100 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 3 | Гражданам выплачено вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 3 целевых показателей регионального проекта «Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай» 3 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года регионального проекта «Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай» за счет всех источников составляет 134,29474 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 125,11658 тыс. рублей или 99,6% от запланированного объема расходов.

Региональный проект «Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,01).

В рамках регионального проекта «Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»

За 2025 год проводились следующие мероприятия по сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств:

| Вид оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Кол-во | Кассовое исполнение, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ | МБ |
| 1. Огнестрельное оружие с нарезным стволом, включая самодельное, признанное огнестрельным оружием с нарезным стволом 2. Патроны всех калибров, кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых, пригодные для производства выстрела 3. Малокалиберный патрон, пригодный для производства выстрела 4. Огнестрельное гладкоствольное оружие, включая самодельное, признанное гладкоствольным оружием 5. Патроны всех калибров, кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых, пригодные для производства выстрела 6. Патроны всех калибров, кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых, пригодные для производства выстрела | 1 76 301 1 10 2 | 7 600,00 722,00 1 429,75 5 700,00 190,00 19,00 | 400,00 38,00 75,25 300,00 10,00 1,00 |
|  | 391 | 15 660,75 | 824,25 |

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

Материальное стимулирование деятельности представителей добровольных народных дружин, целью которых является участие в охране общественного порядка, а также страхованию их жизней и здоровья- 43,68421 тыс. руб.

Бирюлинская сельская администрация застраховала 10 народных дружинников от несчастных случает и болезней в ООО «Страховая компания Ингосстрах-жизнь» на сумму 23,48800 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств в размере 13,65132 тыс. руб.

Оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, зарегистрированным в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Алтай – 64,94737 тыс. руб.

Бирюлинская сельская администрация приобрела для народной дружины:

- радиостанция 4 шт. – 11,432000 тыс. руб.;

- тангента микрофон для рации 4 шт. – 5,01600 тыс. руб.;

- фонарь налобный аккумуляторный 4 шт. – 3,90000 тыс. руб.

Остаток средств был возвращен в январе 2026 года обратно в республиканский бюджет Республики Алтай.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними | ед. | 116 | 110 | -6 | 95,0 | Снижение числа: преступлений, совершенных несовершеннолетними, в отношении них; правонарушений, совершенных несовершеннолетними |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Профилактика нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» 1 не выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Профилактика нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» за счет всех источников составляет 3704,40000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 3704,40000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 0,95).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика нарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Майминский район» (далее- Комиссия)

С целью повышения эффективности реализации государственной региональной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение качества межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, предупреждение семейно-бытового насилия, жестокого обращения с детьми, в начале 2025 года Комиссией перед субъектами были поставлены следующие задачи:

- снижение количества правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними, особое внимание уделив проблемам:

- употребления несовершеннолетними алкогольной продукции до достижения возраста привлечения к административной ответственности (11 мес.2024г. – 19, АППГ – 14);

- потребления, распития несовершеннолетними алкогольной продукции в общественном месте (11 мес.2024г.- 9, АППГ – 4);

- потребления никотиносодержащей продукции в запрещенных местах (11 мес.2024г.- 2, АППГ – 0);

- вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (11 мес.2024г.- 5, АППГ – 0);

- совершения преступлений несовершеннолетними, связанных с умышленным причинением легкого, тяжкого вреда здоровью граждан, связанных с тайным хищением чужого имущества (кражи); незаконным сбытом или пересылкой растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

- совершения несовершеннолетними суицидальных попыток (11 мес.2024г. – 3, АППГ – 0);

- ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию детей (11 мес.2024г. – 39, АППГ – 23);

-  совершения преступлений несовершеннолетними, (11 мес.2024г. – 1 неустановленное лицо);

- совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе посягательство на половую неприкосновенность детей;

- совершение несовершеннолетними демонстрационных суицидальных попыток;

- снижение количества фактов нарушения прав детей на содержание, получение среднего (общего образования), воспитание;

- принятие мер по недопущению жестокого обращения с детьми, снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи и др.;

- защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы.

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;

- повышение правовой информированности несовершеннолетних и их родителей;

- сохранение положительной динамики сокращения числа несовершеннолетних, учащихся школ, СУЗов, совершающих правонарушения;

- сохранение положительной динамики по сокращению\недопущению совершения несовершеннолетними правонарушений по статьям КоАП РФ: 20.1, 20.21, 6.8, 6.9, 20.20 ч.2, 7.27, 12.7 ч.1, 12.8, 6.1.1 и др.;

Для достижения поставленной цели Комиссией была организована координация исполнения Комплексного межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Майминский район» на 2025 год, разработаны, утверждены и реализовывались дополнительные меры:

1. плана мероприятий, направленных на профилактику наркомании в детской и подростковой среде на 2024-2025гг. (Постановление КДН от 29.05.2024г. №11\11);

2. комплекс мер, направленного на совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних на 2024-2028 годы (Распоряжение Правительства РА от 14.03.2024г. №149-р);

3. план мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними на территории Республики Алтай на 2023-2025гг. (Распоряжение Правительства РА от 10.02.2023г. №59-р);

4. перечень дополнительных мер, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних на период 2023-2025 годов (Протокол Правительственной КДН и ЗП РФ от 07.07.2023г. №2);

5. комплекс мер, направленного на совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2023-2028 годы (Распоряжение Правительства РА от 22.12.2022г. №848-р);

6. комплекс мер, направленных на профилактику преступлений против несовершеннолетних и жестокого обращения с ними на 2022-2025гг. (Распоряжение Правительства РА от 23.06.2022г. №387-р);

7. план дополнительных мер на 2025 год, направленных на предупреждение беспризорности несовершеннолетних, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них (Постановление Комиссии от 26.03.2025г. №6\6);

8.  план дополнительных мероприятий, направленный на противодействие вовлечению населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи, в незаконный оборот наркотиков, профилактике наркомании на территории МО «Майминский район» на 2025 год (Решение антинаркотической комиссии МО «Майминский район» от 10.04.2025 г.);

9. дополнительные меры, направленные на профилактику наркомании в детской, подростковой среде на территории МО «Майминский район» на 2025 год (Постановление Комиссии от 23.04.2025 г. № 6\8);

10. плана дополнительных мер, направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних на территории Майминского района на 2025г. (Постановление Комиссии от 04.06.2025 г. № 9/11).

Согласно статистическим данным на 01.01.2024г., на территории муниципального образования «Майминский район» проживает 8009 несовершеннолетних (на отчетный период 2009г. – 5959 чел., 2010-2012г.г. – 6369 чел., 2013-2014г.г. – 7087 чел., 2015 – 2016г.г. – 7808, 2017г. – 8318, 2018 – 8592, 2019 – 8752, 2020 – 8714, 2021 – 8618, 2022 - 8094).

За 12 месяцев 2025 года в Комиссию поступило 2049 (2024 – 1997) документов. Из них: общая входящая документация – 1811 (АППГ - 1683); материалы на административную комиссию – 238 (АППГ - 314). Исходящая документация –  774 (АППГ - 811).

Основной формой координации, обеспечивающей деятельность Комиссии, является проводимые ею заседания.

С целью согласованности действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Майминского района, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном положении, в 2025 году проведено 25 заседаний (АППГ – 26), на которых рассмотрено 404 вопроса (АППГ – 489). Из них: 241 персональных дел (АППГ - 313) и 163 вопроса профилактического характера (АППГ - 176).

По решению Комиссии с начала 2025 года с целью соблюдения закона Республики Алтай от 13.01.2005г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», проведения профилактической работы с родителями, несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении, выявления лиц, вовлекающих в противоправные действия несовершеннолетних и др., организовано и проведено 110 (АППГ – 118) межведомственных рейдовых мероприятия:

- в период с 02 по 07 января 2025 года (Новогодние каникулы) – 17;

- в период с 17 по 20 марта 2025 года (контрольные обследования семей, несовершеннолетних СОП) – 4;

- в период с 24 по 31 марта 2025 года (весенние каникулы) – 15;

- в период с 02 июня по 28 августа 2025 года (летние каникулы) – 46;

- в период с 16 по 19 июня 2025 года (контрольные обследования семей, несовершеннолетних СОП) – 4;

- в период с 15 по 18 сентября 2025 года (контрольные обследования семей, несовершеннолетних СОП) – 4;

- в период с 24 октября по 3 ноября (осенние каникулы) – 14;

- в период с 15 по 19 декабря 2025 года (контрольные обследования семей, несовершеннолетних СОП) – 6.

В целях повышения уровня знаний о применении интернет-технологий, информирования учащихся и их родителей о различных опасностях в информационном пространстве, в том числе разъяснения потенциальных угроз, исходящих от сайтов, пропагандирующих суицид, в образовательных организациях района распространены буклеты «Как защитить ребенка от угроз в интернете» с информацией о самостоятельном блокировании нежелательных сайтов. Также данная информация размещена на сайтах Управления образования, образовательных организаций.

Администрациями сельских поселений района среди индивидуальных предпринимателей распространены информационные материалы «Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним».

В ходе проведения рейдовых мероприятий представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений района среди населения распространялись информационные листы по темам: Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним; Что означает «быть ответственным родителем»; Соблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию; Что должен знать родитель о сексуальном развитии детей; Влияние курения на организм; Профилактика детского травматизма зимой; О мерах пожарной безопасности в жилье; Служба спасения 112; Куда обратиться, если есть подозрения о нахождении ребенка в «группах смерти»; Причины ухода ребенка из дома; Как не допускать правонарушение; Нет! жестокому обращению с детьми; Научите детей говорить НЕТ! И др. Также информация транслируется на Led-экране, расположенном в центре с.Майма.

Также организованы и проведены межведомственные мероприятия:

- Акция на территории МО «Майминский район» по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, соблюдения Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай». Организатор: Отдел по молодежной политике МБУ «Центр культуры и молодежной политики МО «Майминский район» (апрель, октябрь 2025г.);

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Организатор: Отдел МВД России по Майминскому району (с 17по 21 февраля, с 27 по 31 октября 2025г.);

- лектории для учащихся всех образовательных организаций района с участием представителей Майминского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Алтай, Отдела МВД России по Майминскому району, БУЗ РА «Майминская районная больница, МБУ «Центр молодежных инициатив», направленные на защиту прав и законных интересов детей, предупреждение совершения противоправных деяний несовершеннолетними и в отношении них (профилактика половой неприкосновенности детей, ранней беременности, алкоголизма, табакокурения и употребления наркотических и психотропных веществ, безалкогольных тонизирующих напитков  (март – апрель, октябрь 2025г.). Охвачено более 2000 учащихся;

- родительские собрания по темам: «Нравственно-половое воспитание несовершеннолетних»; «Профилактика употребления алкогольной, табачной продукции, ПАВ, наркотических средств»; «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними»; «Ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению. Воспитанию, содержанию детей» «Профилактика буллинга, а также экстремистских проявлений» и др. Охвачено 4002 родителей.

На 01.01.2026г. в образовательных организациях Майминского района 4438 учащихся. По итогу 2025 года охват детей дополнительными общеобразовательными программами составил 3595 (81,01 %) детей. Во внеурочную и досуговую деятельность (кружки и секции) вовлечены 81% детей. Из 67 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета задействовано в кружках и секциях 56 детей: 2 ребёнка – техническое направление; 19 детей физкультурно-спортивное направление; 12 детей – художественное направление; 15 детей – социально-гуманитарное направление; 7 детей – естественно - научное направление; 1 ребенка –  туристко-краеведческое направление. Из 67 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, задействованы на площадках Орлята России (10 детей) и Движение Первых (14 детей).

За период с 01.01.2025г. по 01.07.2025г. организована досуговая занятость 120   несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  Из них:

- 24 посещают кружки при образовательных организациях, АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум», РЦДО (шахматы, танцевальные кружки, занимательная химия, рукоделие и др.).

- 28 посещают секции при образовательных организациях, АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум», МБУ «Спортивная школа Майминского района» (волейбол, баскетбол, греко-римская борьба, секция по легкой атлетике и др).

- 120 приняли участие в социально-значимых, культурных, спортивных мероприятиях, проведенных КУРА «УСПН Майминского района», МБУ «ЦК» МО «Майминский район», МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район», МБУ «Спортивная школа Майминского района», МБУ «Центр Физической культуры и Спорта» МО «Майминский район, МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Майминский район», МБУ ДО «Майминский районный центр дополнительного образования им. В.Г. Софронова», МБУ «Музей камня» МО «Майминский район».

С целью освещения деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе, отделом по обеспечению деятельности Комиссии в 2025г. в интернет пабликах размещено 15 информаций (АППГ – 10):

1. ответственность за нарушение детьми правил дорожного движения (13.03.2025г.);

2. ответственность за употребление спиртного несовершеннолетними (27.03.2025г.);

3. об итогах рейдовых мероприятий, направленных на проверку исполнения Закона Республики Алтай от 13.01.2005г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», Закона Республики Алтай от 1 июня 2022г. № 33-РЗ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай и о внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» (31.03.2025г.);

4. о запрете продажи алкогольной, табачной, никотиносодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним (09.04.2025г.);

5. о правилах безопасности на летних каникулах (30.05.2025г.);

6. о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, тонизирующих напитков, нахождения детей в местах, предназначенных для реализации только алкогольной, табачной продукции (14.07.2025г.);

7. об итогах деятельности Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Майминский район» подведены за 6 месяцев 2025г. (17.07.2025г.);

8. запрете нахождения детей в заброшенных, аварийных зданиях (22.07.2025г.);

9. О состоянии подростковой преступности за 9 месяцев 2025 года, анализ причин и условий преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них на территории Майминского района (21.10.2025г.);

10. О предоставлении консультативной помощи во Всероссийский день правовой помощи детям (10.11.2025г.);

11. Ответственность родителей за управление транспортными средствами детьми (17.11.2025г.);

12. об итогах деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Майминский район» за 11 месяцев 2025 года (10.12.2025г.) и др.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика административных правонарушений на территории Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законом Республики Алтай «Об административных правонарушениях Республики Алтай» фактически исполненных по отношению к общему числу возбужденных дел | % | 70,0 | 71,43 | 1,43 | 102,0 |  |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Майминского района | ед. | 10 | 2 | 8 | 500,0 |  |

Из 2 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Профилактика административных правонарушений на территории Майминского района» 2 перевыполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Профилактика административных правонарушений на территории Майминского района» за счет всех источников составляет 208,40000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 192,93480 тыс. рублей или 93,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика административных правонарушений на территории Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 6,50).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика административных правонарушений на территории Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

Юридический отдел

В рамках осуществления государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях действует Административная комиссия при Администрации МО «Майминский район» – 198,40000 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 182,93480 тыс. рублей или 92,2% от запланированного объема расходов.

За 2025 год проведено 24 заседания Административной комиссии при Администрации МО «Майминский район», рассмотрено 154 протокола, вынесено 154 постановления, из них 111 постановлений исполнены.

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 22.

- информационные часы, книжные выставки «В библиотеку за правом» (все 15 библиотек);

- тематический час «Человек. Государство. Закон.» (Сайдысская СБ);

- квест-игра «Будущее – это МЫ» (Майминская центральная библиотека),

- акция с раздачей брошюр подросткам «Учись быть гражданином (Александровская СБ);

- тренинг «Миссия – жизнь» (Соузгинская СБ);

- беседа «Твои права» (Верх-Карагужская СБ);

- игра «Ключ к сокровищам права» (Сайдысская СБ);

- и др.

МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 1.

03.11. – 04.11.2025 года Первенство Республики Алтай по баскетболу среди юношей 2010-2011 г.р. «Мы против наркотиков».

МБУ «Спортивная Школа Майминского района»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 6.

-  16 марта 2025 года – Конкурс спортивных семей, посвященный 80-летию Победы в ВОВ;

- 01-20 июня 2025 года - Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, тренировочный процесс, отделение гимнастики 35 человек;

- 01 июня 2025 года Спортивный праздник футбола, посвященный Дню защиты детей

- 06 июня 2025 года провели диспут-игру «Мы против наркотиков, допингу нет!» на странице сообщества Майминской спортивной школы в социальной сети ВК размещена информация об этом мероприятии, и вреде наркотиков;

- 17 июня 2025 года на странице сообщества Майминской спортивной школы в социальной сети ВК размещена информация «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков»;

- 09 августа 2025 года совместно с МБУ «Центр Физической Культуры и Спорта» МО «Майминский район» провели Конкурс спортивных семей, отнесенных к категории СОП, посвященный Дню физкультурника.

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 21.

Для снижения количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в общеобразовательных организациях Майминского района, совместно с правоохранительными органами проводятся общешкольные родительские собрания, на которых рассматриваются, в том числе, вопросы профилактики экстремистской идеологии, ответственности за правонарушения.

В 2025 году проведен профилактический лекторий с привлечением представителей БУЗ РА «Майминская районная больница» Дементьева З.П. по вопросам профилактики вредных привычек (алкоголизма, токсикомании, табакокурения); отдела МВД России по Майминскому району Сурасманов А.А. по профилактике правонарушений, а также об ответственности за совершенные преступления; МБОУ «Центр молодежных инициатив Майминского района» по профилактике  экстремизма и терроризма, безопасности в сети Интернет (Иванова Д.А.); специалиста  УО по социальным вопросам Каранова А.Д. несовершеннолетним о Комендантском часе.

На постоянной основе в школах района проводятся общешкольные мероприятия по темам: «Правонарушения среди подростков. Ответственность родителей», «Ответственность за совершенные правонарушения», «Родительский лекторий», охват 4000 человек.

Главной задачей этой работы является доведение информации о видах правонарушений, основных пунктах административной и уголовной ответственности. Напоминание родителям несовершеннолетних детей их права и обязанностей. Какие административные наказания могут быть применены к родителям, которые недобросовестно относятся к исполнению своих родительских обязанностей. В каких случаях родители несут уголовную ответственность, недопущение правонарушений детьми.

Регулярно проводятся беседы с детьми по развитию умений взаимодействовать с людьми, решать проблему, заботиться о здоровье.

Обучающиеся, активно вовлекаются в организацию классных и общешкольных мероприятий в социально значимую деятельность.

В рамках реализации общешкольных программ воспитания проводятся:

- дни правовой защиты детей.

- просмотр, обсуждение видеороликов «Наши права».

- анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье.

- участие в торжественном открытии месячника оборонно-массовой работы.

-  профилактические мероприятия «Причины и мотивы суицидального поведения детей и подростков».

- «Опасные игры подростков».

- «Ошибки семейного воспитания».

- «Свободное время подростков».

Классные руководители во взаимодействии с родительской общественностью нацеливают коллективы детей, заполнять свободное время посещением кружков, секций по интересам, повышать уровень мотивации к участию в общешкольных делах с целью реализации своих потребностей и возможностей развития зоны успешности.

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 12.

На площадке МБУ «Центра культуры» МО «Майминский район» проходят молодежные дискотеки, направленные на пропаганду ЗОЖ, отказа от табакокурения, противодействию терроризма и экстремизма, пропаганда патриотического воспитания. На дискотеках проходят тематические конкурсы и викторины.

Алферовский СДК:

25 июня 2025 года- Всемирный день борьбы против наркотиков. В этот день в Алферовском Сельском Доме культуры собрались ребята разного возраста. Заведующая СДК подробно показала на слайдах презентации последствия вредной привычки. Ребята призадумались. Детство и юность-время, когда всему учатся. И нужно научиться беречь свое здоровье. (Количество посетителей 35, просмотров в соц сетях 245).

Бирюлинский СДК:

29 марта 2025 года Беседа на тему «Ответственность за свои поступки». Цель – сформировать у них понимание значимости осознанного отношения к своим действиям и их последствиям. 25 участников

Дубровский СДК:

16 февраля 2025 года -  Беседа с детьми начальной школы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними детьми. На встрече с детьми была сообщена информация, где можно взять телефон доверия. Присутствовало 18 детей.

09 октября 2025 года - Информационная компания в социальных сетях «Политический экстремизм: почему важно сохранять трезвый ум   - 200 просмотров.

Сайдыский СК:

03 сентября 2025 года - «Пусть всегда будет мир!» информационно-просветительский час Мир — это главная ценность нашей жизни. Международный день мира призывает к взаимопониманию между народами, этническими, религиозными, культурными группами и отдельными людьми. Библиотекарь рассказала ребятам об истории этого праздника, Дети узнали такие понятия, как война и конфликт, мир, дружба, доброта, милосердие, счастье, красота. Ребята посмотрели, какое определение этому слову дает «Толковый словарь русского языка», вспомнят пословицы о мире, разгадают загадки. Посещение: 20.

Карасукский СДК:

27 октября 2025 года -  Беседа с несовершеннолетними на тему «Знай о своих правах. Ответственность несовершеннолетнего», присутствовало 7 человек, пост в соц сетях в группе в ВК (https://vk.com/club195576455), просмотров 277.

Озерновский СК:

23 октября 2025 года - «Знай о своих правах, Ответственность несовершеннолетнего» Инф. Час.

Кызыл-Озекский СДК:

23 октября 2025 года - в СДК Кызыл-Озёк состоялась беседа с учащимися СОШ на тему «Знай о своих правах. Ответственность несовершеннолетнего». Выражаем благодарность инспектору ПДН Тодошевой Айлане Айдаровне за информацию в доступном виде. Особое внимание было уделено таким актуальным темам, как вред алкогольных и табачных изделий, а также опасности, подстерегающие в социальных сетях. Инспектор ПДН разъяснила правила поведения в сети, указала на риски, связанные с публикацией личной информации и общением с незнакомцами. Были разобраны и другие актуальные темы (комендантский час, банковские карты, транспорт и др.). Мероприятие прошло в формате живого диалога, где ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы. Айлана Айдаровна подробно рассказала о правовых аспектах, касающихся подростков, акцентируя внимание на последствиях противоправных действий. Подобные мероприятия способствуют повышению правовой грамотности подростков и формированию ответственного поведения. 15 человек + 254 просмотра.

Манжерокский СДК:

(1 раз в квартал по четвергам) с участковыми, курирующими с. Манжерок о правонарушениях и ответственности за них. Также проводятся встречи с учащимися Манжерокской СОШ и участниками самодеятельности МСДК.

Центр культуры:

За отчетный период работа учреждений культуры была направлена на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МО «Майминский район» чему способствовали организация молодежного досуга, работа коллективов художественной самодеятельности, проведение плановых культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Сотрудниками Центра культуры ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно-досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества, акциях.

Приоритетной задачей учреждений культуры является вовлечение детей и подростков в коллективы самодеятельного, художественного творчества, организация содержательного досуга молодежи. Основная проблема – пассивность молодых людей в подготовке мероприятий, а, следовательно, потребительское отношение к ним. Учитывая, что процесс подготовки имеет большее воспитательное значение, чем само мероприятие, необходима целенаправленная работа по вовлечению молодежи к организации и подготовке молодежных мероприятий.

Сотрудниками ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно - досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества.

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений – 1 - Размещена информация об опасности мошеннических действий на стенде учреждения.

МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений – 12.

31 мая 2025 года - состоялась Квест-игра «Преступление, правонарушение, проступок». В процессе игры участникам были представлены вопросы и задачи на знание уголовного и административного кодексов РФ.

21 ноября 2025 года - состоялась интеллектуальная игра «Человек и закон».

Привлечение несовершеннолетних из семей СОП, находящихся в ТЖС, детей, совершивших противоправные поступки к занятиям в технических кружках, военно-патриотических клубах: В МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район» реализуют свою деятельность военно-патриотические клубы и движения: районное добровольческое движение «Важно Знать», Трудовой Десант.

9 августа 2025 года – проведение «Веселые старты» в рамках Дня Физкультурника для семей СОП.

18 сентября 2025 года – проведение кинопоказа для несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета.

15 и 16 октября 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

23 октября 2025 года – проведение профилактического мероприятия для несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета с участием Настоятеля Церкви Сошествия Святого духа отца Георгия.

19 и 25 ноября 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

17 декабря 2025 года – вручение подарков совместно с РО Красный крест семьям, находящимися в СОП.

18-19 декабря 2025 года – профилактические выезды и беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП.

На территории Майминского района ведут свою деятельность различные кружки, секции и военно-патриотические клубы (ВПК «Патриот», Кадеты МЧС «Спасатели», ВППК «Русь»), которые занимаются проведением спортивно-оздоровительных мероприятий.

На реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для обеспечения жизни, деятельности граждан и организаций, укрепление правопорядка, обеспечение безопасности граждан на территории Майминского района выделено 10,00000 тыс. руб. Исполнено 100%.

Провели межрайонный День призывника:

- приобрели 2 флага РФ – 5,60000 тыс. руб.;

- приобрели 4 футболки – 4,40000 тыс. руб.

МБУ ДО «Майминская ДШИ»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений – 21.

- Регулярное обсуждение вопросов по организации воспитательной работы в целях профилактики противоправных действий среди детей и подростков на педагогических советах.

- Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета. Корректировка   банка данных (при поступлении в МБУ ДО «Майминская ДШИ», сентябрь-октябрь).

- Мониторинг. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания (многодетные семьи, малообеспеченные семьи, опекаемые дети и др.)   (в течение года)

- Обновление нормативно-правовой информации на сайте МБУ ДО «Майминская ДШИ».

- Размещение информации о действующих «Горячих линиях», «Телефонов доверия» с целью обеспечения правовой защищенности обучающихся.

- Освещение результатов учебной, конкурсной и внеклассной деятельности на сайте МБУ ДО «Майминская ДШИ» и в группе ВК – еженедельно.

- Родительские собрания – подведение итогов года, каникулярная занятость детей. 28-20 мая 2025 года.

- Родительские собрания по отделениям, классам на тему: «Правила поведения в ДШИ и профилактика административных правонарушений» 2-3 сентября 2025 года.

- Индивидуальные беседы с родителями учащихся, часто пропускающих занятия без уважительной причины (в течение года).

- Анкетирование среди родителей и обучающихся по выявлению занятости детей вне школы, в том числе в каникулярное время, (сентябрь).

- Классные часы на отделениях:

- «Правила безопасности поведения в школе и прилегающей к ней территории» 4-10 сентября 2025 года.

- Индивидуальные и мелкогрупповые беседы с учащимися на темы:

-«Правила поведения во время посещения театра, музея, выставочных площадок» (в течение года перед экскурсиями, выездами)

-«Правила поведения во время массовых мероприятий в Майминской школе искусств» (в течение года перед концертами).

- Тематические классные часы:

- «Свободное время – для души и с пользой, или чем заняться на каникулах?» для учащихся фортепианного отделения – 05 января 2025 года

- «Безопасные каникулы» -   для учащихся хореографического отделения, 29 мая 2025 года.

- «Правила поведения на пленэре» -  для учащихся художественного отделения 23 августа 2025 года.

- Проведение профориентационной деятельности для учащихся старших классов – классные часы (по отделениям) – апрель-май 2025г.

- Организация пленэра для детей художественного отделения в каникулярное время (18-28 августа 2025 года).

- Конкурсы, организованные МБУ ДО «Майминская ДШИ»:

- «Созвездие Алтая» -  Межрегиональный конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ», ДШИ сельских школ:

- Хореографическое направление – 30 марта 2025 года.

-Музыкальное и художественное направления – 18 апреля 2025 года.

- Внутришкольный конкурс «музыкальный серпантин» для учащихся музыкальных отделений отделения, 01 февраля 2025 года.

- Внутришкольный конкурс «Здорово быть здоровым» для учащихся младших классов художественного отделения. 20 октября 2025 года.

- Внутришкольный конкурс «Осенняя пора» для учащихся художественного отделения. 21 ноября 2025 года.

- Внутришкольный конкурс «Ребенок и улица» для учащихся художественного отделения. 21 ноября 2025 года.

- Выставки:

- «Творческие зарисовки» -  выставка по графике, в/к Подгорное 06 марта 2025 года.

- Выставка декоративной прикладного искусства в честь 80-летия Великой Победы в рамках «Юные дарования», 10 работ учащихся Майминской ДШИ в/к Манжерок. Министерство Культуры РА, 13 марта 2025 года.

- «Слава Победе»- выставка творческих работ учащихся художественного отделения, посвященная 80-летию со дня Победы, 7 мая 2025 года.

- Экскурсии с обучающимися на выставки в национальный музей РА имени А.В.Анохина, Майминский центр культуры (в течение года).

- Посещение с обучающимися концертов классической музыки в национальном театре РА. (в течение года).

- Участие большого количества обучающихся в концертах и мероприятиях МБУ ДО «Майминская ДШИ».

- Участие обучающихся в концертах и мероприятиях на площадках села, района, города Горно-Алтайска.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, совещаниях, консультациях, от общего числа муниципальных служащих | % | 11,0 | 42,4 | 31,4 | 385,4 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Майминского района» 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Майминского района» за счет всех источников составляет 10,00000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 10,00000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,85).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции на территории Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 1.

В течении всего года на LED-экране транслируются видеоролики направленные на противодействия коррупции.

В 2025 году выделенные 10,00000 тыс. руб. на мероприятия по противодействию коррупции. Данная сумма была потрачена на создание антикоррупционных буклетов.

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 4.

- конкурсы рисунков «Мы против коррупции». Рисунки против коррупции для школьников имеют большое значение, так как основы поведения закладываются с ранних лет;

- конкурс плакатов «Нет коррупции!» через творческие способности, обучающиеся показывают последствия влияния коррупции на жизнь людей.

Также в текущем учебном году в школах района реализовано:

- беседы на темы: «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде», «Экстремизм в молодежной среде», «Коррупция».

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции – 15.

Во всех библиотеках в течение года проведены акции с раздачей буклетов «Коррупции «НЕТ!», роздано более 150 буклетов.

В 2025 году проведено 10 мероприятий по Пушкинской карте. Продано 113 билетов на 21626 рублей. Посредством Пушкинской карты реализуются 2 мероприятия, прошедших модерацию на сайте Культура.РФ, это краеведческая игра «Колесо истории» и интеллектуальная игра «Квиз БУК». Мероприятия проводились библиотекарями МЦБ, Майминской и Соузгинской СБ. Также осуществлялся выезд в с. Верх-Карагуж. С целью помощи подросткам в оформлении и перерегистрации Пушкинской карты 14 ноября проведен обучающий семинар по регистрации и использованию Пушкинской карты для обучающихся Майминской школы № 2 с приглашением специалиста Республиканской детской библиотеки (на базе МСОШ № 2).

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 1.

Размещена информация об ответственности за коррупционные действия на стенде учреждения.

МБУ «Спортивная Школа Майминского района»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 2.

- Май 2025 года - Исполнение представления Прокуратуры Майминского района об устранении нарушений требований трудового кодекса Российской Федерации;

- В течение года контрактный управляющий размещает сведения о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых МБУ ДО «СШ Майминского района» в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» на https://zakupki.gov.ru/.

МБУ «ЦМИ» «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 2.

2 апреля 2025 года – интеллектуальная квиз-игра «Я выбираю», количество участников 21.

12 декабря 2025 года - интеллектуальная квиз-игра «Я – гражданин России».

МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 2.

Публикации в социальных сетях по противодействию коррупции

| № | Название | Ссылка | Кол-во просмотров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Скажи коррупции нет!» | https://vk.com/wall-128645751_4417 | 710 |
| 2 | «Стоп коррупция!» | https://vk.com/wall-128645751_4624 | 227 |
| ИТОГО: |  |  | 937 |

МБУ ДО «Майминская ДШИ»

Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции - 14.

- Своевременное предоставление сведений о доходах, имуществе руководителем – до 1 апреля 2025 года.

- Рассмотрение вопросов по повышению антикоррупционной компетенции работников на педагогическом совете 28 мая 2025 года.

- Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции на 2025-2026 учебный год. 10 июня 2025 года.

- Изучение передового опыта деятельности образовательных учреждений РФ по противодействию коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию этой деятельности в школе (август 2025 года).

- Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие итоговую и промежуточную аттестацию обучающихся 25 август 2025 года.

- Проведение совещания по противодействию коррупции 29августа 2025 года.

- Анализ деятельности сотрудников школы, на которых возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

- Информирование родительской общественности о расходовании целевых взносов Благотворительного Фонда «Поддержка и развитие МБУ ДО «Майминская ДШИ» -  отчет об использовании имущества за 2024 год отправлен в газету «Сельчанка» и размещен на сайте МБУ ДО «Майминская ДШИ» (май 2025 г.).

- Постоянно осуществляется контроль за получением, учетом, хранением, порядком выдачи свидетельств о дополнительном образовании.  Внесение сведений о получении документа о предпрофессиональном образовании в ФИС ФРОД -  28 июня 2025 года.

- Ведется журнал учета регистраций заявлений о коррупционном правонарушении (за отчетную дату поступивших жалоб нет)

- Контроль за ведением документов строгой отчетности в образовательном учреждении: выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов, книг учета и бланков выдачи свидетельств об окончании МБУ ДО «Майминская ДШИ».

- Социологическое исследования «Уровень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг» - анкета удовлетворенности граждан работой МБУ ДО «Майминская ДШИ» размещена на сайте ДШИ. Ведется ежемесячный контроль о проведении анкетирования.

- Директор, контрактный управляющий, члены комиссии по осуществлению закупок при осуществлении закупок принимают меры по предотвращению урегулированию конфликта интересов в соответствие с ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постоянно).

- На официальном сайте и на общедоступных местах в школе размещена информация:

- устав школы (с целью ознакомления родителей с информацией о              бесплатном образовании);

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по противодействию коррупции на территории Майминского района - 2.

1) сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; проверка достоверности и полноты предоставляемых сведений, проверены 10 документов;

2) проведено заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Майминский район», прошли обучение (повышение квалификации) по программе: «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» - 2 чел.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, ограждение по периметру, кнопки тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 2 | Доля правильных ответов от общего количества вопросов | % | 75 | 75 | - | 100,0 |  |
| 3 | Доля призеров, занявших 1-4 места при проведении последующих двух мероприятий из числа охваченных настоящим мероприятием | % | 50 | 50 | - | 100,0 |  |
| 4 | Процентное отношение количества положительных реакций (количество просмотров, положительных оценок и комментариев) на опубликованные материалы на число проживающих в Майминском районе жителей | % | 10 | 10 | - | 100,0 |  |

Из 4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майминского района» 4 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майминского района» за счет всех источников составляет 37916,57020 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 37858,25018 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,01).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

- монтаж системы видеонаблюдения МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района – 161,22400 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения сельская библиотека, с. Майма – 95,59200 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения сельская библиотека, с. Кызыл-Озек – 98,62800 тыс. руб.;

- ремонт системы видеонаблюдения МБУ «Спортивная Школа Майминского района» - 55,00000 тыс. руб.;

- установка видеонаблюдения Сайдысский СДК – 132,47300 тыс. руб.

- видеокамеры для системы видеонаблюдения МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района – 11,40000 тыс. руб.;

- оплата охранных услуг муниципальных учреждений – 37203,93318 тыс. руб.;

- МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район» провели мероприятие на сумму 100,00000 тыс. руб. (планкетки, блокноты, ручки, зарядные устройства).

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений за 2025 года – 55.

- беседа «Терроризм без будущего». (Усть-Мунинская СБ);

- акция «Память на все времена. Терроризм» с раздачей (Карасукская СБ);

- акция «Вместе против террора!» с раздачей буклетов (Майминская центральная библиотека);

- беседа «Мы за безопасный мир», акция «Голубь мира», уличная акция «Терроризм – угроза обществу», в ходе которой роздано 60 буклетов (Алферовская СБ);

- акция с раздачей буклетов «Мы против террора», урок мира «Дорогою мира и добра» (МЦБ);

- беседа с молодёжью «Что такое терроризм?» (Сайдысская СБ).

МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 5.

Публикации в социальных сетях по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений

| № | Название | Ссылка | Кол-во просмотров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятка «Противодействие терроризму» | https://vk.com/wall-128645751_4021 | 259 |
| 2 | День солидарности в борьбе с терроризмом | https://vk.com/wall-128645751_4426 | 174 |
| 3 | Памятка «Сила в правде сила в солидарности» | https://vk.com/wall-128645751_4427 | 217 |
| 4 | Митинг «Сила в правде сила в солидарности» | https://vk.com/wall-128645751_4428 | 136 |
| 5 | Памятка «Терроризм – одна из самых главных угроз цивилизации» | https://vk.com/wall-128645751_4607 | 235 |
| ИТОГО: |  |  | 1021 |

МБУ «Спортивная Школа Майминского района»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений за 2025 года - 7, это:

- 20 февраля 2025 года - Спортивный праздник «Мужество, отвага, доблесть» среди юношей отделения волейбола, посвященный Дню защитника Отечества;

- 01-14 марта 2025 года - Проведение бесед по предупреждению терроризма во всех группах СШ;

- 01 – 07 апреля 2025 года - Проведение эстафет «Мы выбираем спорт», конкурс видеороликов;

- 1-10 мая 2025 года - Тематическая беседа к 80-летию Победы «Спортсмены-Герои в годы Великой Отечественной войны», все группы СШ;

- 12 июня 2025 года - Беседа «Россия – Родина моя» о российской символике в процессе учебно-тренировочных сборов;

- 27 июня 2025 года - Приняли участие в открытии XX ОЛИМПИЙСКИХ ИГР Республики Алтай;

- 01 ноября 2025 года - провели воспитательное мероприятие «Новичок», посвященное Дню народного единства с приглашением ветеранов спорта (охват 70 человек).

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 13.

На постоянной основе в школах района проводятся общешкольные мероприятия по темам: «Правонарушения среди подростков. Ответственность родителей», «Ответственность за совершенные правонарушения», «Родительский лекторий», охват 4000 человек.

Через образовательную платформу МАХ (в группу заместителей директоров по воспитательной работе) проведена рассылка памяток по противодействию терроризма и экстремизма.

Дополнительно данная информация размещена на официальном сайте Центра, социальной сети ВКонтакт.

Для обучающихся общеобразовательных организаций Майминского района на официальном сайте Центра размещены: информационные видеоролики по тематике профилактики экстремистских проявлений, идеологии терроризма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, методическая разработка типового сценария родительских собраний, типовой классный час, презентация.

Также в текущем учебном году в школах района реализованы:

- беседы, классные часы на темы: «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде», «Экстремизм в молодежной среде», «Терроризм-угроза обществу», «Коррупция»;

- распространена просветительская информация в классные и родительские чаты на тему «Правонарушения»;

- проверка библиотечных фондов школ на наличие экстремистской литературы, оформляются информационно-наглядные стенды с материалами антиэкстремистской и антитеррористической направленности. Обновляются по необходимости;

- иные мероприятия, направленных на профилактику экстремизма (просмотры фильма «Профилактика экстремизма и терроризма», лектории по экстремизму и терроризму, индивидуальные беседы с обучающимися «Экстремизм – угроза обществу»). Общее количество участников мероприятий – 2923 обучающихся.

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 1.

Размещена информация о признаках террористической угрозы на стенде учреждения.

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 10.

Центр культуры

11 апреля 2025 года - Акция «Мы - Молодое поколение»;

6 постов в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/centrkulturymayma  было выставлено в отчетный период по теме «Терроризм угроза общества».

Подгорновский СДК:

02 декабря 2025 года - «Мы против насилия» информационный час по экстремизму.

Озерновский СК:

14 ноября 2025 года - информационный час «Вместе против терроризма». формирование у молодёжи активной гражданской позиции неприятия терроризма, вандализма и любых форм, и проявлений экстремизма, формировать патриотизм; воспитывать чувство неприятия к насилию, терроризму и экстремизму, развитие чувства долга, гражданской позиции неприятия терроризма и экстремизма. Раздача буклетов.

Александровский СДК:

Акция в борьбе с терроризмом «Мы за мирное небо над головой». Было рассказано о том, как важно знать правила поведения при угрозах терактов, как вести себя в столь непростых ситуациях. Особое внимание было уделено правилам поведения во время возникновения теракта, обнаружения подозрительных предметов. Также участники мероприятия поговорили о том, как важно проявлять гражданскую бдительность, каким образом можно противодействовать терроризму и как уберечь себя и своих близких в случае возникновения подобной ситуации. Акция была направлена на привлечение внимания о том, что бдительность должна быть постоянной и активной. (Количество присутствующих 15чел.).

МБУ «Центр молодежных инициатив» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 39.

27 января 2025 года – Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В акции приняли участие сотрудники организаций МО «Майминский район», общеобразовательных учреждений, силовых ведомств.

27 января 2025 года – Концерт, посвященный полному снятию Блокады Ленинграда.

4 февраля 2025 года состоялась Интеллектуальная игра «200 дней мужества». В игре приняли участие учащиеся Майминского района.

15 февраля 2025 года в Парке Памяти жертв политических репрессий прошел митинг «Память возвращает нас в Афганистан», посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в ДРА, представители Администрации МО «Майминский район», МО «Майминское сельское поселение», заместитель военного комиссара Майминского, Чемальского и Шебалинского районов, учащиеся общеобразовательных учреждений с. Майма.

18 марта 2025 года - концерт, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

24 – 25 апреля 2025 года муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

26 апреля 2025года: На базе МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район» прошла Всероссийская акция «Диктант Победы».

30 апреля 2025 года - «Наставник Z» Встреча с участниками СВО.

7 мая 2025 года - автопробег «Дорога памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2025 года: Коллектив МБУ «ЦМИ» МО «Майминский район» совместно с волонтерами движения «Важно знать» приняли активное участие в организации комплекса мероприятий, посвященных Дню Победы.

9 мая 2025 года - Всероссийская акция «Бессмертный полк».

9 мая 2025 года - Парад дошколят «Наследники великой Победы».

12 июня 2025 года совместно с МБУ «Центр культуры» коллектив МБУ «ЦМИ» провели комплекс мероприятий, посвященных Дню России. Молодежь Майминского района приняли участие в торжественном возложении цветов к памятникам, посвященных выдающимся личностям или знаковым событиям в истории России и района.

22 июня 2025 года: коллектив МБУ «ЦМИ» совместно с активом Маймнского района провели Всероссийскую акцию «Свеча Памяти», и траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

22 июня года - Всероссийская акция «Сад Памяти».

3 сентября 2025 года на территории Парка Памяти жертв политических репрессий состоится митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также пройдет Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная жертвам теракта города Беслан.

17 октября 2025 года прошел Межрайонный День призывника.

30 октября 2025 года, митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

30 октября 2025 года – информационный урок «Терроризм и экстремизм в современном мире. Причины и последствия».

С 10 по 17 ноября 2025 года, лектории в образовательных организациях МО «Майминский район» по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде (общее количество лекториев – 16).

3 декабря 2025 года, митинг, посвященный «Дню неизвестного солдата».

Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 8.

4 плановых заседания муниципальной антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены 14 вопросов;

4 плановых заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму муниципального образования «Майминский район» на которых рассмотрено 10 вопросов.

В рамках профессионального образования по вопросам профилактики и противодействия терроризму специалисты подведомственных организаций, ежегодно направляются на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, в 2025 году прошли курсы 8 человек.

Проводятся рабочие встречи с религиозными лидерами и лидерами общественных мнений, в ходе которых обсуждаются вопросы недопущения межнациональных и религиозных конфликтов, а также вопросы взаимодействия в выявлении и пресечении сепаратистских и экстремистских проявлений, как со стороны этнических землячеств, так и со стороны местного населения. В октябре 2025 года 4 специалиста Администрации района приняли участие в межрелигиозном форуме «Диалог конфессий», на котором представители религиозных организаций, органов власти, гражданские активисты и эксперты обсудили вопросы, касающиеся консолидации общества, развития межконфессионального диалога и сотрудничества.

В целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение                           и пресечение несанкционированных публичных акций, групповых нарушений общественного порядка Администрацией муниципального образования «Майминский район» периодически размещается информация о недопустимости участия жителей в несанкционированных митингах и иных публичных мероприятиях, а также о недопустимости самовольного использования беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Протестной активности населения Майминского района в течение 2025 года не выявлено.

Публичных мероприятий, протестных акций, митингов и шествий в отчетном периоде не проводилось.

Для недопущения распространения со стороны иностранных граждан несвойственных для Российской Федерации религиозных течений, организовано взаимодействие с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Республике Алтай.

Проводятся проверки иностранных граждан, прибывающих в Майминский район с целью осуществления трудовой деятельности, по учетам автоматизированной информационно-поисковой системы «Антитеррор», а также осуществляются совместные выездные проверки в места пребывания иностранных граждан и на объекты различных сфер деятельности, на которых иностранцы осуществляют трудовую деятельность.

В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием и применением незаконно хранящихся предметов вооружения, на территории Майминского района в 2025 году организованы и проведены мероприятия по пропаганде добровольной возмездной сдаче гражданами незаконно хранящихся у них предметов вооружения.

Всего за 2025 года проведено 12 рейдовых мероприятий информационного характера. Проведено 980 бесед, вручено и размещено в общественных местах более 2000 листовок, информация публикуется в газете «Сельчанка в Майминском районе», на сайтах администраций, в социальных сетях. Работа в данном направлении среди населения продолжается, и принимаются все возможные меры к сдаче гражданами огнестрельного оружия. В 2025 год добровольно сдано 2 единицы огнестрельного оружия, и 389 боеприпасов.

В 2025 году вместе с сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Алтай проводились выездные проверки по оценке требований нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы АТЗ объектов, на предмет их актуальности, достаточности и избыточности, были даны рекомендации и разъяснения для сотрудников ответственных за АТЗ в учреждениях культуры и образования.

В учреждениях установлены системы видеонаблюдения, которые охватывают внутреннее и наружное наблюдение. Срок хранения записи с видеокамер составляет 30 суток. Установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции («тревожная кнопка»).

В учреждениях организовано проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах. Усилен контроль за пропускным режимом и внутренним распорядком в учреждениях. Регулярно проводятся инструктивные совещания, ориентирующие сотрудников                            на своевременное выявление лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки и совершения диверсионно-террористических акций, распространяются памятки о действиях в случае возникновения угроз террористического характера путем размещения на информационных стендах, вахтах, а также в местах, доступных для посетителей.

Администрацией муниципального образования «Майминский район» в тесном взаимодействии с Комитетом по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, Отделом МВД России по Майминскому району (отдел по вопросам миграции) в 2025 году организованы и проведены занятия для трудовых мигрантов, направленные на содействие адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона в Российскую Федерацию.

Занятия проводились в местах компактного проживания трудовых мигрантов:

24 февраля 2025 года в с. Манжерок база отдыха «Два Медведя, охват 15 иностранных граждан;

12 марта 2025 года на территории комплекса «Карым» с. Карым, охват 17 иностранных граждан;

23 мая 2025 года в с. Майма, ул. Трудовая д.7, кв. 2, охват 19 иностранных граждан;

17 июня 2025 года в с. Соузга, ул. Трактовая, д.22А, охват 21 иностранных граждан;

12 июля 2025 года в с. Усть-Муны, сельский клуб, охват 2 иностранных гражданина;

22 июля 2025 года в с. Рыбалка, улица Чуйская д. 32, охват 30 иностранных граждан;

31 августа 2025 года в с. Майма, ул. Советская, д. 53, охват 28 иностранных граждан;

01 сентября 2025 года в с. Черемшанка, ул. Веселая, т/б «Юность», охват 15 иностранных граждан;

07 сентября 2025 года в с. Майма, ул. Алгаирская, д. 38, охват 16 иностранных граждан;

13 сентября 2025 года в с. Рыбалка улица Чуйская д. 58, охват 32 охват иностранных гражданина;

8 октября 2025 года в с. Соузга, ул. Трактовая, д. 3, охват 24 иностранных гражданина.

Иностранным гражданам рассказали об основах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, основах неформального поведения, об ответственности за незаконную деятельность и за участие в экстремистской и террористической деятельности. Участники встречи узнали об основных традициях и обычаях жителей Республики Алтай, что является очень важным условием бесконфликтного соседского проживания. Каждый участник получил памятку для трудовых мигрантов, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей, памятку об ответственности за распространение экстремистских материалов и памятку о получении гражданства России в упрощённом порядке, при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации (памятки на русском, таджикском и узбекском языках).

На информационных стендах сельских поселений, в других общественных местах, на официальном сайте администрации муниципального образования «Майминский район» в сети «Интернет» размещены памятки, материалы, направленные на предупреждение экстремистской и террористической деятельности. На сельских сходах и других организованных встречах граждан проводятся беседы с населением, в том числе, по доведению до населения ответственности за участие в экстремистских организациях и финансировании экстремисткой деятельности, о недопущении правонарушений и преступлений, связанных с распространением заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, дискредитации использования ВС РФ и призывами к ведению санкций в отношении РФ и ее граждан, о недопущения возбуждения ненависти либо вражды по национальному и религиозному признакам.

МБУ ДО «Майминская ДШИ»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 54.

- Ответственными лицами проводится ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке здания, территории с отметкой в журналах осмотра помещений.

- Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.

- 9 января 2025 года - Проведение инструктажей «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях в случае угрозы и террористического акта» с преподавателями.

- 15 января 2025 года на сайте МБУ ДО «Майминская ДШИ» размещен видеоролик «Легкий заработок в интернете - плохая идея».

- 12 января 2025 года - «Жизнь - главная ценность человека» - беседа с учащимися класса скрипки.

- 18 февраля 2025 года - Музыкальная гостиная «Россия - Родина моя».

- 20 января 2025 года - Беседа с учащимися хореографического отделения о порядке действий при угрозе возникновения террористического акта.

- 20 февраля 2025 года - XVII открытый районный фестиваль творчества «Память поколений», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (номинации: хореография, вокал, вокальный ансамбль).

- 22 февраля 2025 года -  Утренники ко Дню защитника Отечества на отделении ранне-эстетического развития.

- 22 февраля 2025 года - «С Днем защитника Отечества» -  концерт оркестра духовых инструментов учащихся Майминской ДШИ.

- 03 февраля 2025 года «Красота спасёт мир» - лекция-концерт для учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ».

- 7 марта 2025 года – участие во Всероссийском конкурсе «Музыкальная Россия» Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» академии народной энциклопедии.

- 14 марта 2025 года - Республиканский смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов «Песни Победы» и региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в рамках республиканского конкурса «Юные дарования -2025», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в Российской Федерации.

- 18 марта 2025 года - «Интернет – зона безопасности» - классные часы на фортепианном отделении.

- 25 марта 2025 года - «По законам добра» - музыкальный классный час на отделении хорового пения.

- 26 марта 2025 года - «Источники экстремизма» - классный час на отделении народных инструментов.

- 30 марта 2025 года - «Созвездие Алтая» -  Межрегиональный конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для учащихся ДМШ, ДШИ сельских школ. Хореографическое направление.

- 01 апреля 2025 года - Тренировка при угрозе возникновения ЧС в здании школы.

- 2 апреля 2025 года - «О толерантности» - классный час на отделении духовых инструментов.

- 18 апреля 2025 года - «Созвездие Алтая» -  Межрегиональный конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ», ДШИ сельских школ. Музыкальное и художественное направления.

- 5 мая 2025 года - «Слава Победе» - открытие выставки детских работ по живописи, графики, керамике.

- 6 мая 2025 года - «Единым духом мы сильны» - классный час для учащихся художественного и фортепианного классов в/к с.Манжерок.

- 6 мая 2025 года - «Героям Отечества – Слава!» - классный час для учащихся художественного, хорового и хореографического классов в/к с.Подгорное.

- 6 мая 2025 года – Региональный конкурс «От героев былых времен» (г. Барнаул), для учащихся художественного отделения.

- 9 мая 2025 года – участие обучающихся и преподавателей в сельских и районных концертных программах, посвященных 80-летию Победы.

- 4 мая 2025 года – участие обучающихся и преподавателей в составе Сводного хора в концертной сельских и районных концертных программах, посвященных 80-летию Победы.

- 7 мая 2025 года «Слава Победе»- выставка творческих работ учащихся художественного отделения, посвященная 80-летию со дня Победы.

- 12 мая 2025 года - Концерт духового оркестра, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- 16 мая 2025 года -«Великая отечественная война в стихах и песнях фронтовых поэтов» -  музыкально-литературный просветительский концерт Филармонии РА с участием обучающихся МБУ ДО «Майминская ДШИ»для учащихся СОШ с. Подгорное.

- 28 мая 2025 года Музыкальная гостиная «Музыка добра» для учащихся фортепианного отделения МБУ ДО «Майминская ДШИ» и их родителей.

- 26 мая 2025 года Выставка творческих работ учащихся художественного класса в/к с.Манжерок ко Дню защиты детей.

- 28 мая 2025 года Классный час ко Дню защиты детей для учащихся художественного, хорового и хореографического классов в/к с.Подгорное.

- 1 июня 2025 года Концертная программа учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ» ко Дню защиты детей.

- 10 августа 2025 года Обновлена Папка комплексной безопасности и антитеррористической защищенности школы.

- 15-18 августа 2025 года - Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с сотрудниками МБУ ДО «Майминская ДШИ».

- 20 августа 2025 года - Проведение инструктажей «О действиях сотрудников в случае террористической угрозы»

- 2-12 сентября 2025 года - Проведены инструктажи «Действия при ЧС» с обучающимися.

- 3 сентября 2025 года Проведен инструктаж «Правила безопасного поведения учащихся в случае возникновения ЧС» для учащихся художественного и фортепианного классов в/к с.Манжерок.

- 3 сентября 2025 года Проведен инструктаж «Правила безопасного поведения учащихся в случае возникновения ЧС» для учащихся художественного, хорового и хореографического классов в/к с.Подгорное.

- 6 сентября 2025 года Проведен инструктаж «Правила безопасного поведения учащихся в случае возникновения ЧС» для учащихся хореографического классов в/к с.Кызыл-Озёк.

- 10 сентября 2025 года Беседа с учащимися художественного отделения «Твоя безопасность – в твоих руках».

- 10 сентября 2025 года Беседа.

- 10 сентября 2025 года Беседа с учащимися музыкальных отделения «Действия при обнаружении подозрительных предметов».

- 12 сентября 2025 года Беседа с учащимися хореографического отделения «Действия при обнаружении подозрительных предметов».

- 15 сентября 2025 года Беседа с учащимися хореографического отделения «Действия при обнаружении подозрительных предметов».

- 15 октября 2025 года - Проведение инструктажей «О действиях сотрудников в случае террористической угрозы».

- 15 октября 2025 года Проведены инструктажи «Действия при обнаружении подозрительных предметов в школе или вблизи неё» для учащихся художественного и фортепианного классов в/к с.Манжерок.

- 16 октября 2025 года Проведены инструктажи «Действия при обнаружении подозрительных предметов в школе или вблизи нее» для учащихся художественного, хорового и хореографического классов в/к с.Подгорное.

- 18 октября 2025 года Проведены инструктажи «Действия при обнаружении подозрительных предметов в школе или вблизи нее» для учащихся хореографического класса в/к с.Кызыл-Озёк

- 14 октября 2025 года «Александр Невский – святой защитник Отечества» -  тематический урок по предмету «Музыкальная литература» для учащихся 6 класса музыкального отделения.

- 30 октября 2025 года Музыкальная гостиная «В единстве наша сила» для учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ» и их родителей.

- 15 ноября 2025 года - Проведение тренировки по эвакуации.

- Проведены инструктажи «Действия при ЧС» с педагогами и обучающимися.

- 28 ноября 2025 года Музыкальная гостиная «Музыка народов мира» для учащихся МБУ ДО «Майминская ДШИ» и их родителей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2025 год запланирован следующий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников составляет 953,10000 тыс.руб. Ответственные за проведение мероприятий Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район».

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 953,10000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

| п/п | Наименование мероприятий, услуг | Количество, ед. | Норматив средней стоимости единицы услуги | Объем субвенции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем субвенции, полученной за отчетный период | Х | Х | 953 100,00 |
| 2 | Количество и вид отловленных животных без владельцев, всего | 93 | 666 | 61 938,00 |
|  | в.т.ч. собак | 93 | 666 | 61 938,00 |
|  | в.т.ч. кошек | 0 | 666 | 0,00 |
| 3 | Количество животных без владельцев, подвергнутых транспортировке | 93 | 369 | 34 317,00 |
| 4 | Количество животных без владельцев, подвергнутых осмотру, в том числе обработке против экто-, эндопаразитов | 93 | 105 | 9 765,00 |
| 5 | Количество животных без владельцев, подвергнутых учету, маркированию (мечению) неснимаемыми и несмываемыми метками: | 93 | 51 | 4 743,00 |
|  | собак | 93 | 51 | 4 743,00 |
|  | кошек |  | 51 | 0,00 |
| 6 | Количество животных без владельцев, подвергнутых стерилизации (кастрации): | 93 | 1841 | 171 213,00 |
|  | стерилизация сук, кошек | 45 | 1841 | 82 845,00 |
|  | кастрация кобелей и котов | 48 | 1841 | 88 368,00 |
| 7 | Количество животных без владельцев, подвергнутых лечению (при необходимости) | 0 | 650 | 0,00 |
| 8 | Количество животных без владельцев, вакцинированных против бешенства (без стоимости вакцины) | 93 | 47 | 4 371,00 |
| 9 | Количество календарных дней содержания животных без владельцев | 1953 | 280 | 546 840,00 |
| 10 | Количество животных без владельцеву, не проявляющих немотивированной агрессивности, подвергнутых возврату на прежние места их обитания: | 82 | 369 | 30 258,00 |
|  | собак | 82 | 369 | 30 258,00 |
|  | кошек | 0 | 369 | 0,00 |
| 10.1 | Количество животных без владельцев, переданных владельцам (новым) | 11 | x | x |
|  | собак | 11 | x | x |
|  | кошек | 0 | x | x |
| 11 | Количество животных без владельцев, подвергнутых умерщвлению (эвтаназии) | 0 | 574 | 0,00 |
| 11.1 | Количество животных без владельцев, выбывших согласно акту о смерти животного без владельца | 0 | x | x |
|  | собак | 0 | x | x |
|  | кошек | 0 | x | x |
| 12 | Количество утилизированных животных без владельцев: | 0 | 875 | 0,00 |
|  | в т.ч. собак | 0 | 875 | 0,00 |
|  | в т.ч. кошек | 0 | 875 | 0,00 |
| 13 | Итого расходы по мероприятиям за отчетный период (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12) | Х | Х | 863 445,00 |
| 14 | Итого расходы на администрирование переданных полномочий (не более 10% от суммы по строке 13) | Х | Х | 89 655,00 |
| 15 | Всего расходы за счет субвенции за отчетный период (стр. 13 + стр. 14) | Х | Х | 953 100,00 |
| 16 | Неиспользованный остаток субвенции на конец отчетного периода (стр.1 – стр.15) | Х | Х | 0,0 |
| 17 | Организационно-правовая форма и наименование юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего отлов, транспортировку животных без владельцев, их содержание, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев на прежние места их обитания, утилизацию трупов животных без владельцев | ИП. Гавриченко С.А. |  |  |
| 18 | Организационно-правовая форма и наименование юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего осмотр, лечение (при необходимости) вакцинацию, стерилизацию (кастрацию), умерщвление (эвтаназию) учет и маркирование (мечение) неснимаемыми и несмываемыми метками животных без владельцев | ИП Ларина Т.В. |  |  |
| 19 | Место утилизации трупов животных без владельцев | - |  |  |
| 20 | Количество заявок от физических лиц (индивидуальных предпринимателей), юридических лиц на отлов животных без владельцев | 129 |  |  |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия» на 2025 год запланирован следующий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников составляет 140,60000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 140,60000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»

На реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, крематоров, инсинераторов) (ликвидация скотомогильников с. С.Сайдыс, с.Бирюля по 70,3 тыс. руб.) – 140,60 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Майминском районе» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля своевременно направленных муниципальных нормативно- правовых актов в Правительство Республике Алтай | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Майминском районе» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Майминском районе» за счет всех источников составляет 294,70000 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 294,70000 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Майминском районе» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Майминском районе» осуществлялись следующие мероприятия:

МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай – 294,70000 тыс. руб., в Правительство Республики Алтай своевременно направленны 214 муниципальных нормативно-правовых акта, собранные с сельских поселений МО «Майминский район».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» за счет всех источников составляет 17626,99617 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 17443,30843 тыс. рублей или 99,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,01).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах» осуществлялись следующие мероприятия:

МКУ «По делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Майминский район»

ЕДДС осуществляет прием сообщений по телефону от населения и дежурно-диспетчерских служб района, а также служб других ведомств, о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о происшествиях любого характера, касающихся жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. Прием сообщений ведется круглосуточно, в выходные и праздничные дни. За период 01 января 2025 года по декабрь 2025 года в ЕДДС поступило 16 163 сообщений от граждан на телефон 22-6-22, по системе 112 – 9256 обращений.

За период с 1 января по 31 декабря 2025 года на территории муниципального образования «Майминский район» проведены мероприятия по защите территории:

- устройство водоотводной канавы и уборка растительности в с. Соузга;

- берегоукрепление в с. Александровка;

- водоотведение на территории Бирюлинского сельского поселения;

- берегоукрепление реки в районе газового перехода в с. Александровка;

- отсыпка ограждающего вала для защиты территории от затопления водами реки Катунь по адресу: ул. Кольцевая, с. Черемшанка;

- отсыпка берега с.  Майма, ул. Гидростроителей в районе д.39;

- предотвращение воздействия вод реки Катунь на береговую линию и жилые дома по ул. Славянская, с.  Майма;

- укрепление береговой линии с. Майма, остров Пихтовый.

- устранение (ледового) затора на реке Майма в районе ул. Береговая, с.  Майма;

- противопаводковые мероприятия по предотвращению воздействия вод реки Катунь на береговую линию и жилые дома по ул. Славянская, с.  Майма, Майминское сельское поселение».

Всего на противопаводковые мероприятия из резервного фонда муниципального образования направлено 3187,95590 тыс. руб.

На территории Майминского района за 2025 год зарегистрировано 66 пожаров (АППГ-72). Проведено противопожарных инструктажей с начала года с охватом 9560 человек, подворовых обходов – 2440, распространено печатной продукции и различных агитационных материалов по вопросам пожарной безопасности 8663 штук.

В первом полугодии прошло 18 сходов с гражданами населенных пунктов Майминского района, где также освещался вопрос пожарной безопасности, с охватом 485 человек.

Для обеспечения пожарной безопасности, оперативного реагирования и локализации пожаров, спасения людей и имущества на территории населенного пункта Подгорное, приступили к дежурству 4 человека личного состава.

Размещено 2708 публикации в том числе в СМИ, интернете и социальных сетях «Одноклассники», ВК, телеграмм по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, ДПД, проверках системы оповещения, страховании имущества, оперативной обстановке, безопасность на водных объектах, штормовые предупреждения и отключение электроэнергии.

Во всех сельских поселениях Майминского района в мае и октябре 2025 года обновлены минерализованные полосы общей протяженностью более 35 км. В сельских поселениях были установлены баннеров (аншлаги) информирующий граждан о введении «Особого противопожарного режима».

Администрацией МО «Майминский район» активно ведется работа по накоплению материального ресурса, за 2025 год приобретено имущества на 2 700 586 рублей 50 копеек.  Документация ЕДДС приведена в соответствии с методическими рекомендациями.

Разработана, приобретена и размещена наглядная агитация в 6 УКП (в виде уголков гражданской обороны) во всех сельских поселениях МО «Майминский район» (направлено 15000 руб.), ЕДДС муниципального образования регулярно принимает участие в тренировках, проводимых ГУ МЧС России по Республики Алтай, по отработке действий ОМС РА при ликвидации последствий ЧС, проведено 49 тренировок. Из них: 4 командно штабных учения, 4 тактико-специальных учений, 5 штабных тренировок, с оперативными дежурными ЕДДС проведено 34 тренировки.

В предпаводковый период проведено обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования. Все ГТС застрахованы и находятся в работоспособном состоянии. На страхование направлено 290,82773 тыс. руб.

В течение года обучено в БУ РА «УМЦ» - 27. Прошли обучение члены КЧС, эвакокомиссии, консультанты УКП, уполномоченные на решение вопросов по ГО, операторы «112» и члены ДПД.

В УКП обучено неработающего населения –250 человек, в онлайн формате на платформе Moodle по вопросам безопасности с населением Майминского сельского поселения по порядку действий при получении сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций обучено 15 человек.

Согласно проведенным в течении 2025 года проверкам система управления связи и оповещения населения к выполнению задач по предназначению - готова.

Ежемесячно в летний период проводится акция «Вода - безопасная территория», в рамках которой ведется патрулирование мест несанкционированного отдыха граждан. Для обеспечения контроля за местами массового отдыха людей на водных объектах МО «Майминский район» работали патрульные группы сельских поселений. Всего за весь период обновлено 48 знаков, проверено 298 мест неорганизованного отдыха, проведено более 187 профилактических бесед с охватом 436 человек. В течении всего летнего периода на территории муниципального образования «Майминский район» вели патрулирование 17 групп из числа специалистов администраций сельских поселений.

На официальных сайтах и в газете «Сельчанка в Майминском районе» опубликованы статьи   и Правила поведения на водоемах в летний период. На ПУОН в летний период (с 1июня по 31 августа 2025 года) транслировались ролики по безопасности на воде. Муниципальное образование «Майминский район» в летний период приняло участие в трех этапах акции «Вода – безопасная территория».

Опубликовано 12 статей о правилах поведения на водоемах в газете «Сельчанка», официальном сайте Администрации муниципального образования «Майминский район», а также размещен разъяснительный материал в социальной сети «В Контакте» и «Одноклассники».

С ноября 2025 года приступили к участию в профилактической акции «Безопасный лед». За первый этап выставлено (обновлено) 40 знаков, проверено 19 мест, проведено более 30 профилактических бесед с охватом 60 человек, опубликовано 2 статьи.

В течении года приняли участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС Республики Алтай.

Приняли участие в проведении «Деловая игра» по гражданской обороне. Проведены расчеты и актуализация перечня заглублённых помещений, расположенных на территории МО «Майминский район». Провели расчеты и актуализацию зон возможных опасностей в результате нанесения бомбовых ударов. Подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по Республике Алтай перечень организаций для категорирования по гражданской обороне.

Все запланированные мероприятия выполняются согласно плану основных мероприятий МО «Майминский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2025 году бюджетные ассигнования были направлены:

- на проведение декларирования объектов защиты населения Большой и Малый пруд на реке Черемшанка в с. Подгорное – 1980,00000 тыс.руб.;

-на декларирование ГТС «Инженерная защита территории у с. Майма Республики Алтай, 1-ый пусковой комплекс. Берегоукрепление протоки р. Катунь вдоль ул. Советской» - 688,50000 тыс. руб.

Муниципальная программа МО «Майминский район»

«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность на 2025-2030 годы»

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность на 2025-2030 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 9 октября 2024 года № 127.

Ответственными исполнителя муниципальной программы являются:

- отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Майминский район»;

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Бюро технической инвентаризации и учета объектов недвижимости» МО «Майминский район» (далее - МБУ «"БТИ» МО «Майминский район»).

Цель муниципальной программы повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и повышение эффективности градостроительной деятельности в МО «Майминский район».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью для решения вопросов местного значения;

- увеличение доходной части бюджета МО «Майминский район» за счет поступления средств от использования муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- устойчивое развитие территории МО «Майминский район», а также развитие территориального планирования МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (оценка степени достижения цели муниципальной программы составляет 3,35; оценка эффективности реализации муниципальной программы (с учетом показателей структурных элементов 4,25).

В рамках муниципальной программы на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень актуализации градостроительной документации Майминского района | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 2 | Ежегодный прирост неналоговых доходов местного бюджета Майминского района от передачи в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), к предыдущему году | % | 1,3 | 1,3 | - | 100,0 |  |
| 3 | Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Майминский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Майминский район» | % | 58,6 | 59,2 | 0,6 | 101,0 |  |

Из 3 целевых показателей муниципальной программы 1 показатель перевыполнен, 2 выполнены.

За 2025 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой МО «Майминский район» «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность на 2025-2030 годы» согласно приложению 13 к решению № 29-2 от 26.12.2025 года «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете МО «Майминский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы № 15-1 от 19.12.2024 г.», составляет 8062,67918 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена на 89,9 % от плана.

| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % |
| Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность | Всего: | 8 062,67918 | 7 250,87347 | 89,93 |
|  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 8 062,67918 | 7 250,87347 | 89,93 |
|  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |

В структуре муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

- Направление (подпрограмма) 1 «Территориальное развитие»;

- Направление (подпрограмма) 2 «Повышение эффективности использования муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное территориальное планирование и землепользование в Майминском районе» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесения изменений в Генеральные планы Майминского района применительно ко всем населенным пунктам | ед. | 2 | 2 | - | 100,0 |  |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Эффективное территориальное планирование и землепользование в Майминском районе» за счет всех источников составляет 1108,32300 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1108,32300 тыс. рублей или 1,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Эффективное территориальное планирование и землепользование в Майминском районе» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное территориальное планирование и землепользование в Майминском районе» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район»

За 2025 год утверждены проекты внесения изменений в генеральный план Кызыл-Озекского сельского поселения и Майминского сельского поселения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предоставленного в аренду, собственность и безвозмездное пользование недвижимого имущества (без учета земельных участков) физическим и юридическим лицам | ед. | 12 | 17 | 5 | 141,7 | по состоянию на 01.01.2026 г. передано по договору безвозмездного пользование 9 объектов недвижимого имущества электросетевого хозяйства в связи с внесением в Федеральный Закон № 33-ФЗ изменений. |

Из 1 целевого показателя муниципальной программы 1 перевыполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Майминского района» за счет всех источников составляет 2403,65613 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1594,35029 тыс. руб. или 66,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,14).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Майминский район»

В 2025 год разработан и утвержден план проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский район».

Запланированы проверки в 3 муниципальных учреждениях. По состоянию на 01.01.2026 года проверки проведены в 3 муниципальных учреждениях. План проверок выполнен в полном объеме.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от приватизации муниципального имущества в 2025 году не было.

За 2025 год по состоянию на 01.01.2026 года поступило в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества 540,97000 тыс.руб. Начислено арендной платы за 2025 год 569,00000 тыс.руб. Собираемость составила 95,1 %, так как срок уплаты арендной платы 10.01.2026 года.

За 2025 год зарегистрировано в муниципальную собственность 38 объектов недвижимого имущества. Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Майминский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Майминский район» на 01.01.2026 года составила 59,2 %. Значение показателя муниципальной программы выполнено на 101,02%.

По состоянию на 01.01.2026 года заключено 9 договоров аренды (безвозмездного пользования) муниципальным недвижимым имуществом. Передано по договорам 17 объектов недвижимости.

Так, по состоянию на 01.01.2026 года в Реестре муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район» числится 5134 объекта, в том числе 1792 (35 %) объекта недвижимого имущества и 3342 (65 %) объекта движимого имущества.

В муниципальной казне по состоянию на 01.01.2026 насчитывается 2566 объектов, в том числе 1442 (56 %) объекта недвижимого имущества и 1124 (44 %) объекта движимого имущества. В составе имущества муниципальной казны (за исключением земельных участков) основную долю или 85 % занимают объекты из сферы ЖКХ в общем количестве 1476 объектов.

За учреждениями и предприятиями закреплено всего 2569 объектов, в том числе 351 (14 %) объект недвижимого имущества и 2218 (86 %) объектов движимого имущества.

Из общего количества объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, 268 или 11 % передано в хозяйственное ведение в МУП «Кристалл».

Информация об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район», за 2025 год

| № п/п | Общее количество объектов в муниципальной собственности МО «Майминский район» |  |  |  | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общее количество объектов муниципальной казны |  | Общее количество объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями |  |
|  | Количество объектов недвижимого имущества, ед. |  | Количество объектов движимого имущества, ед. | Количество объектов ВСЕГО, ед. | Количество объектов недвижимого имущества, ед. | Количество объектов движимого имущества, ед. | Количество объектов недвижимого имущества, ед. | Количество объектов движимого имущества, ед. |
|  | Объекты недвижимости | Земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 876 | 916 | 3342 | 5134 | 1442 | 1124 | 351 | 2218 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами Майминского района» на 2025 год запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План 2025 год | Факт на 01.01.2026 | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонения значения показателя (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предоставленного в аренду, собственность земельных участков физическим и юридическим лицам | ед. | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 2 | Постановка земельных участков на кадастровый учет. Средний годовой объем земельных участков, ставящихся на кадастровый учет – 100 штук. | ед. | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 2 целевых показателей муниципальной программы 2 выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами Майминского района» за счет всех источников составляет 224,79405 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 222,29418 тыс. рублей или 99,0% от запланированного объема расходов.

Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами Майминского района» реализован на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,02).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами Майминского района» осуществлялись следующие мероприятия:

Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Майминский район»

- Образованы и поставлены на государственный кадастровый учет 100 земельных участка;

- предоставлены физическим и юридическим лицам на праве аренды 127 земельных участка и на праве собственности 162 земельных участков.

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Майминский район» Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность на 2025-2030 годы» за счет всех источников составляет 4325,90600 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4325,90600 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район»

- Предусмотрены в бюджете Майминского района расходы на организацию работ, управление и контроль в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Майминский район» в размере 149,19500 тыс. руб. Кассовый расход составил 149,19500 тыс. руб. или на 100%.

Администрация МО «Майминского района» осуществляет выезд и визуальный осмотр 2 раза в неделю, для выявления незаконных   рекламных конструкций и вывесок. После выявления рекламных конструкций устанавливаются собственники данных рекламных конструкций. После выявления собственника выписывается предписание. Проверка демонтажа по предписанию рекламных конструкций осуществляется 2 раза в неделю. В случае отсутствия демонтажа собственника рекламных конструкций, готовиться предписание собственнику земельного участка. Рассмотрение заявлений по внесению изменений в схему рекламных конструкций, согласование информационных вывесок ежедневно по мере поступления.

За 2025 год было выписано 333 предписания о демонтаже рекламных конструкций и 5 ед. незаконно установленных рекламных конструкций демонтироны.

За 2025 год по муниципальной услуге «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций (Майминский район)» поступило заявлений от физических и юридических лиц в количестве 62 ед. Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальной услуги составило 2 ед.

По муниципальной услуге «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» поступило заявлений от физических и юридических лиц в количестве 35 ед. Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальной услуги составило 19 ед.

МБУ «Бюро технической инвентаризации и учета объектов недвижимости» муниципального образования «Майминский район»

(далее – МБУ БТИ МО «Майминский район»)

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2026 года МБУ «БТИ» МО «Майминский район» за счет всех источников составляет 3726,71100 тыс.руб.

Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 3726,71100 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

МБУ «БТИ» МО «Майминский район» осуществляет деятельность для реализации муниципального задания:

-проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и его оценка;

-постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах

технического учета и технической инвентаризации, использование и предоставление содержащих в ней сведений;

-предоставление сведений (копии документов) из архива документов об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации;

-управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

-предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

-деятельность в области права;

-топографо-геодезическая деятельность;

-организация и ведение технического учета, технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, расположенных на территории Республики Алтай и Алтайского края;

-ведение документального и электронного архива технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;

-участие в работе государственных и муниципальных комиссий по приемке жилых строений в эксплуатацию и признания жилых строений непригодными для проживания;

-оказание услуг по подготовке необходимых документов для перевода жилых помещений в нежилые и нежилые помещения в жилые помещения, а также документов, требуемых для проведения перепланировки помещения, реконструкции зданий, иному учету изменений объектов недвижимости;

-выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, межевых планов, актов обследования объектов недвижимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

-оказание правовой помощи по вопросам выполнения кадастровых работ.

ОТЧЕТ

об исполнении Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «БТИ» МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование работ (услуг) указанных в муниципальном образовании | Единица измерения | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка схем расположения земельных участков на КПТ (без съемки и как результат съемки) | шт (схема) | 197 |
| 2 | Выполнение исполнительных (геодезических) съемок земельных участков | шт (земельный участок) | 33 |
| 3 | Подготовка межевых планов на основании утвержденных схем расположения земельных участков на КПТ | шт (межевой план) | 199 |
| 4 | Вынос проектных решений в натуру (координат, межевых знаков) земельных участков | шт (точка, координата) | 557 |
| 5 | Подготовка карта-плана на внесение изменений в ПЗЗ сельских поселений Майминского района | шт (карта-план) | 2 |
| 6 | Подготовка технических планов на объекты недвижимости | шт (тех.план) | 11 |
| 7 | Подготовка актов обследования для снятия объектов недвижимости с государственного кадастрового учета | шт (акт) | 3 |
| 8 | Изготовление копии технических паспортов из архива | шт (тех.паспорт) | 12 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ МО «Майминский район»

По результатам рассмотрения отчетов о расходах на реализацию целей муниципальных программ за счет всех источников финансирования и о достигнутых значениях целевых показателей муниципальных программ МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2026 года ответственным лицам муниципальных программ МО «Майминский район» необходимо:

- Выявить причину, повлиявшую на неисполнение мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме.

- Осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач.

- Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.

- В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств и стремиться 100% освоению бюджетных средств.

- Принимать меры по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.