**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2021 ГОД**

**I. Общая информация**

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденным постановлением администрации МО «Майминский район» от 27 декабря 2017 года № 212.

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденному распоряжением администрации МО «Майминский район» от 25 декабря 2015 года № 884-р «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Майминский район» и признании утратившим силу распоряжении Главы Администрации МО «Майминский район» от 1 декабри 2014 года №579-р», в 2020 году на территории Майминского района осуществлялась реализация 4 муниципальных программ, таких как:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
2. Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
3. Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы;
4. Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024 годы.

По итогам оценки эффективности за 2021 год все 4 муниципальные программы МО «Майминский район» реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 13 подпрограмм муниципальных программ, 9 – реализованы на уровне высокоэффективно, 3 - реализованы эффективно, 1- неэффективная.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

За 2021 год общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами МО «Майминский район» согласно приложению № 8 к решению «О внесении изменений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» № 32-2 от 29.12.2021 г., составляет 1 521 600,61625 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 453162,94190 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 689064,40223 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 378773,27212 тыс. руб.;

- иные источники – 600,00000 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 1 475 742,65646 тыс. рублей или 97,0% от запланированного объема расходов, в том числе:

- средства федерального бюджета – 446039,97650 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 659318,26415 тыс. руб.;

- местный бюджет – 369784,41581 тыс. руб.;

- иные источники – 600,00000 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает республиканский бюджет – 44,68%, доля федерального бюджета – 30,22%, местный бюджет – 25,06%, иные источники – 0,04%.

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), достигнутые за отчетный период**

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024 гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 02 июля 2018 года № 129 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального образования и содействие социально-экономическому, этнокультурному и духовному развитию коренных малочисленных народов (далее – КМН) Майминского района.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел экономики и инвестиций Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,44).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 50 | 50 | - | - |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 4 | 14 | 10 | 250,0 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | ед. | 1846 | 1335 | -511 | 27,7 |
| 5 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед. | 22 | 22 | - | - |
| 6 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 81,98 | 80,54 | -1,44 | 1,76 |
| 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 2,57 | -47,43 | 94,9 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 3 | 0 | -3 | - |

Из 9 целевых показателей муниципальной программы 1 показатель перевыполнен, 4 выполнены и по 4 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 374,00000 тыс. рублей, фактические расходы составили 374,00000 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 100,00% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2019-2024 гг. | Всего: | 374,00000 | 374,00000 | 100,0 | х |
| федеральный бюджет | 342,34200 | 342,34200 | 100,0 | 91,54 |
| республиканский бюджет | 3,45800 | 3,45800 | 100,0 | 0,92 |
| местный бюджет | 28,20000 | 28,20000 | 100,0 | 7,54 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | 0,00000 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2021 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Прирост общего туристского потока на территорию Майминского района | тыс. чел. | 50 | 50 | - | - |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 4 | 14 | 10 | 250,0 |
| 4 | Количество СМСП, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | ед. | 1846 | 1335 | -511 | 27,7 |
| 5 | Число мероприятий, направленных на сохранение развития культурной самобытности КМН, проживающих на территории Майминского района | ед. | 22 | 22 | - | - |
| 6 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 81,98 | 80,54 | -1,44 | 1,76 |
| 8 | Прирост граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 2,57 | -47,43 | 94,9 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 3 | 0 | -3 | - |

Из 9 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы к концу 2021 года 5 достигнуты и по 4 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2021 году предусмотрено четыре подпрограммы:

- развитие конкурентных рынков;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района;

- создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала.

***Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков»***

Подпрограмма «развитие конкурентных рынков» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 0,96).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие конкурентных рынков» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие конкурентных рынков» | | | | | | |  |
| 1.1. | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 50 | 50 | - | - |  |  |
| 1.2. | Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года | ед. | 86 | 75 | -11 | 12,8 | Проведена работа с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Алтай по выявлению незарегистрированных предпринимателей, которые ведут туристическую деятельность. |  |
| 1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | - | - |  |  |
| 1.4 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | % | 97 | 98,9 | 1,9 | 1,96 |  |  |
| 1.5 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | % | 98 | 88,7 | -9,3 | 9,5 |  |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 1 показателю перевыполнен, 2 показателя выполнены и 2 показателя не выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие конкурентных рынков» за счет всех источников составляет 0,00 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие туризма;

- развитие агропромышленного комплекса.

*В рамках основного мероприятия «Развитие туризма» осуществлялись следующие мероприятия:*

|  |
| --- |
| В туристический сезон проводятся выездные проверки для знакомства и обмена контактными данными по туристическим базами, а также совместные рейдовые мероприятия с Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, Управлением Роспотребнадзора Республики Алтай с целью контроля за соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| На постоянной основе ведется работа по обновлению реестра туристических баз, вносятся актуальные данные. |
| Ежемесячно производится сбор данных по посещаемости туробъектов в Майминском районе. |
| На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией от большинства отделов администрации, а также с Министерств, Республиканских союзов и т.д.  Проводится рассмотрение, согласование и выдача заключений на бизнес-планы туробъектов, участвующих в конкурсах на получение государственной поддержки в виде грантов и субсидий, |
| В период с 1 по 10 мая проведено 7 рейдов и проверено 80 туробъектов. Проверки направлены на соблюдение Распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р, на соблюдение требований Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), уточнение реестра туробъектов Республики Алтай, соблюдение законодательства. Проведены профилактические беседы с субъектами туристской деятельности, даны рекомендации по соблюдению режима повышенной готовности, введенного с 18 марта 2020 года на территории Республики Алтай. |

*В рамках основного мероприятия «Развитие агропромышленного комплекса» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. Проведен сбор данных, составлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай рабочие планы весенне-полевых работ, заготовки кормов.
2. Собрана и направлена оперативная информация в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:

- растениеводство - оперативная информация о наличии семян, удобрений, горюче смазочные материалы, готовности техники, о ходе проведения весенних полевых работ, о ходе заготовки кормов,

- животноводство - по надоям молока, по отелу коров, выжеребке кобыл, срезке пантов марала, сбор и обработка запрашиваемой информации по животноводству и др.

- мониторинг информации о количестве заболевших работников предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности.

1. Ежеквартальное проведение сбора и обработки данных по поголовью сельскохозяйственных животных, по производству продукции животноводства. Согласование отчетных данных с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республики Алтай.
2. Периодичность предоставления оперативной информации определяет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, и предоставляется - еженедельно, 2 раза в неделю, ежемесячно.
3. Составлены и направлены списки участников ярмарки в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, районную ветеринарную службу. Осуществляется оповещение сельхозпроизводителей о проводимых ярмарках, об условиях участия в ярмарках, о ценовой политике на продукцию, реализуемую на ярмарках.
4. Проведено 4 районных ярмарки. Реализовано продукции участниками районных ярмарок на сумму 1938,0 тыс. руб. От Майминского района приняло участие – 21 участник.
5. Проведена работа с сельхозтоваропроизводителями по предоставлению субсидий из федерального и республиканского бюджетов (заключение соглашений, оказание помощи при составлении справок-расчетов) через АИС «Респак». Сумма полученных субсидий, включая грантовую поддержку, за 2021 год составила 12146,0 - тыс. руб., количество получателей субсидий – 13 ед.
6. Ведение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Майминского района.
7. Информирование индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств о проводимой Министерством сельского хозяйства Республики Алтай грантовой поддержке, содействие в получении грантовой поддержки сельхозпроизводителей Майминского района. Подготовка рекомендательных писем для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм, создание и развитие сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.
8. Доведение информации до сельских поселений, сельхозтоваропроизводителей о появлении и необходимости борьбы с луговым мотыльком, непарным шелкопрядом и другими различными вредителями сельскохозяйственных культур (по информации Россельхозцентра Республики Алтай).
9. Составление отчетности в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Майминского района (балансы предприятий ежеквартально).

- различной отчетности по запросам Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

1. Подготовка материалов и участие в Коллегиях и совещаниях Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
2. Предоставление различной информации на сайт Майминского района и в газету «Сельчанка».
3. Проведена работа по внесению данных (оцифровка полей) в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, предназначенную для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о таких землях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании.

***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,31).

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | | Значения целевых показателей | | | | абсолютное отклонение | | относительное отклонение, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | | значение на конец отчетного периода | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | | ед. | 4 | | 14 | | 10 | | 250,0 | |  | |  |
| 2.2 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Майминского района | | ед. | 1846 | | 1335 | | -511 | | 27,7 | | Снижение числа СМСП обусловлено нестабильной экономической обстановкой в 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  Также, снижение числа ИП объясняется введением нового налогового режима и переходом в категорию «самозанятых» в целях экономии уплаты налогов. | |  |
| 2.3 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | % | 9,2 | | 13,78 | | 4,58 | | 49,8 | |  | |  |
| 2.4 | | Доля СМСП, получивших информационную (методическую, консультационную) поддержку, от общего количества СМСП | | % | 27 | | 27 | | - | | - | |  | |  |
| 2.5 | | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников отдела экономики | | % | 28 | | 11 | | -17 | | 60,7 | |  | |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен и 2 показателя не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за счет всех источников составляет – 10,00000 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 10,00000 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»;

- формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район».

*В рамках основного мероприятия «поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

С 2018 года Администрация МО «Майминский район» осуществляет только имущественную поддержку. В 1 полугодии 2021 года такой вид поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на постоянной основе, осуществляется внесение новых объектов.

Государственная поддержка за 2021 год: Министерством сельского хозяйства РА была оказана поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 12 146 тыс.руб., Министерством природных ресурсов РА оказана поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 2 000 тыс.руб.

*В рамках основного мероприятия «формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. Участие в конкурсной комиссии по оказанию единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности безработных граждан.

2. Работа по регулярному информированию предпринимательского сообщества посредством рассылки на электронные адреса о проводимых мероприятиях.

3. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной и муниципальной поддержки, о деятельности бизнес-инкубатора, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай и пр.

В 2021 году из бюджета МО «Майминский район» были выделены средства в размере 10,00000 тыс. руб. на изготовление баннера-растяжки для организации и проведение ярмарки. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 10,00000 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

***Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района»***

Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,01).

Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | % | 0,14 | 0,14 | - | - |  |  |
| 2 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. руб. | 15,9 | 15,9 | - | - |  |  |
| 3 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед | 22 | 22 | - | - |  |  |
| 4 | Создание и (или) обеспечение материально-техническим оснащением объектов социальной инфраструктуры | ед | 1 | 1 | - | - |  |  |

Из 4 целевых показателей подпрограммы 4 показателя выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» за счет всех источников составляет – 364,00000 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 364,00000 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- повышение качества жизни КМН;

- создание условий для повышения доступности для КМН объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

В рамках Соглашения о предоставлении субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Республики Алтай в 2021 году реализован проект «Передвижной Детский Этнокультурный центр «Дети гор» на сумму 364,00000 тыс. руб.

«Дети гор» - это стилизованное пространство, объединяющее детей в изучении культуры коренного малочисленного народа тубаларов.

Весной 2021 года МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» был разработан проект на предоставление субсидии.

Идеей для создания передвижного этнокультурного центра, послужило не только желание познакомить детей с культурой КМН, но и воспитание у молодого поколения национального самосознания и уважения к своим соседям.

В течении нескольких месяцев шла подготовка к реализации проекта. Был создан передвижной аил (сборно-разборный каркас из окрашенного металлического профиля, двустворчатая деревянная дверь, влагозащитный полог, декоративные стеновые решетки, внешнее оформление с национальным орнаментом), закуплен инвентарь и внутреннее убранство. Совместно со специалистами МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район» и МБУ «Музей камня» МО «Майминский район» разработана программа мероприятий, составлен график передвижения аила.

Благодаря поддержке Управления образования администрации МО «Майминский район» в каждом селе были сформированы 3 группы школьников по 10 человек для участия в проекте. Всего в мероприятиях приняло участие более 100 школьников с 1-го по 6-й классы.

В сентябре 2021 года учащиеся школ с. Сайдыс, с. Карасук, с. Бирюля и с. Урлу-Аспак смогли познакомиться с фольклором, традиционным рукоделием и бытом тубаларов. Специалистами МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» была рассказана небольшая лекция о тубаларах и вместе с детьми разыграна интерактивная народная сказка «Лесной совет». На мастер-классах Ю.В. Кондратьевой – директора музея камня школьники смогли изготовить из природных материалов музыкальный инструмент «Шум дождя» и короб из фетра по технологии изготовления берестяных емкостей. Каждый получил сертификат об успешном прохождении мастер-класса и собственное изделие в подарок. Некоторые ребята приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука и по игре шатра под руководством президента Региональной Федерации стрельбы из лука - А.А. Сельбикова.

Проект рассчитан как для детей представителей КМН, так и детей других национальностей.

В этом году проект «Дети гор» закончил свое путешествие по селам Майминского района, но в следующем году планирует вновь возобновить знакомство школьников с культурой и бытом КМН.

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район

Список мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры КМН за 2021 г.

1. Районный праздник алтайского народа «Чага-Байрам 2021»
2. Онлайн мероприятия, приуроченные к народному празднику «Масленица – 2021» (Информационные видеоролики).
3. 09.08.2021 г. Информационная компания на официальных страницах учреждения Инстаграм и ВК о коренных народах, проживающих в Республике Алтай, приуроченная к Международному дню коренных народов мира.
4. Детский передвижной этнокультурный центр «Дети гор».
5. 26.11.2021 г. Финал открытого фестиваля-конкурса «Юная Этно-Мисс 2021 г.»
6. «В гостях у сказки» (Чорчоктин телекейине айылдап) - инсценировка по мотивам алтайских сказок(онлайн). СДК с. Средний Сайдыс.
7. «Люби и знай свой родной язык» - онлайн викторина. СДК с. Сайдыс Средний Сайдыс.
8. «Ойно, ойно топшуурым» - ознакомление с алтайскими национальными инструментами (онлайн). СДК с. Средний Сайдыс
9. «Jылгайак» - познавательная беседа о национальном празднике с учащимися 1-4 классов. СДК с. Средний Сайдыс.
10. Круглый стол «Повышение качества жизни КМН». СДК с. Средний Сайдыс.
11. Выставка книг алтайского (тубаларского) сказителя-кайчи Н.У. Улагашева . СДК с. Средний Сайдыс.
12. «Потомки Н. У. Улагашева»-знакомство с родословной Улагашевых. Среди учащихся 9-х классов. СДК с. Средний Сайдыс.
13. Викторина «Жизнь и творчество «Алтайского Гомера». Среди учащихся 9-х классов. СДК с. Средний Сайдыс.
14. Конкурс «По страницам сказаний», посвященный 160-летию алтайского (тубаларского) сказителя-кайчи Н.У. Улагашева. СДК с. Урлу-Аспак.
15. Слайд-экскурсия «Жизненный путь Н.У. Улагашева». СДК с. Урлу-Аспак.

16.Фестиваль КМН с. Сайдыс.

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»

Организация изучения родного языка и литературы в местах компактного проживания КМН РА за 2021г.

Сайдыская сельская библиотека

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма проведения | Сроки проведения . |
| 1 | **Чагаа-Байрам** «Jыл бажы чыкты деп, jылан бажы сойылды деп»:  –Сан-Салары (Обряд)  –Конкурс рисунков  –Конкурс «Тан Чолмон»  –Конкурс «Тастаракай»  –Книжная выставка «Менин Торолим, менин jерим» - Б.У.Укачин – 85 лет.  –Выставка – обзор «Торол тилис-бистин байлыгыс» («Родной язык –наше богатство»). | Онлайн | февраль |
| 2 | «Чорчоктин телекейинде» («В мире сказок»)  «Алтайыстын туукизиле таныштырары» («Знакомство с историей Алтая»). | Викторина  Беседа | апрель |
| 3 | Выставка – обзор «Тылдын ишчилерине мак!» («Слава работникам тыла!») – ко Дню Победы 9 мая.  Чтение алтайских сказок «Чорчокко айылдап» («В гостях у сказки»). |  | май |
| 4 | «Кайчы, билимчи» – Т.Б.Шинжину – 85 лет со дня рождения.  **–** Летний оздоровительный лагерь:  Алтайские национальные игры с детьми (куреш, камчы, тонжоон jугуруш). | Выставка о жизни и творчестве писателя.  игры | июнь |
| 5 | **День алтайского языка**  –Поэтический флэшмоб « Читаем стихи алтайских поэтов» («Алтай поэттерди кычырадыс»).  –Беседа о творчестве Л.В.Кокышева.  –Акция «Мен алтайлап куучындажадым» (Я говорю на алтайском).  –Конкурс рисунков по произведениям алтайских писателей. |  | октябрь |
| 6. | –Флэшмоб «Бис бирлик» («Мы едины» –День народного единства).  –Беседа с детьми «Традиции и обычаи алтайского народа». | Флэшмоб  Беседа | ноябрь |
| 7. | – Беседа о творчестве С.С. Суразакова.  – Чтение произведений писателя: « Кондой мылтык», «Уч анчы», Jееним».  –Выставка рисунков.  –Выставка фотографий «Менин Торолим» («Моя Родина») – юбилей села 295 лет.  –Мини-спектакль «Ырысту», на алтайском языке. |  | декабрь |

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

Перечень мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры КМН за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.01.2021 | Видеоэкскурсия по литературно-историчесекому музею имени С. С. Суразакова, с. Сайдыс  (А. Ч. Туйбенекова) | <https://vk.com/wall-178983424_403> | | |
| 07.10.2021 | Лекция «Майма изначальная» для двух поколений майминцев | Музей камня | | |
| 30.01.2021 | Валяние варежек из шерсти (Бревнова О. С.) | Музей камня  <https://vk.com/wall-178983424_409> | | |
| 10.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс | В рамках работы Детского передвижного этнокультурного центра «Дети гор» | <https://vk.com/wall-178983424_808>  <https://vk.com/wall-178983424_811> |
| 10.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс |
| 10.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс |
| 22.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Карасук |
| 22.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Карасук |
| 24.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 24.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 24.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 28.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Урлу-Аспак |
| 28.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Урлу-Аспак |
| 13.10.2021 | Поездка группы пенсионеров в музей с. Кулада Онгудайского района (экскурсионное сопровождение) | <https://vk.com/wall-178983424_818> | | |
| 21.11.2021 | Валяние варежек из шерсти (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | | |

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Перечень мероприятий, направленных на повышение мотивации детей и молодёжи, в том числе из числа представителей коренных малочисленных народов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Охват** | **Ссылка с социальных сетей и мессенджеров, где размещена информация о проведении мероприятия (обязательно)** |
| «Поэтическая строчка» | 18.10.2021-21.10.2021 г. | 8 | <https://vk.com/wall-81534202_1293> |
| Конкурс «Я говорю на алтайском!» | 20.10. 2021 г. | 8 | <https://vk.com/wall-81534202_1289> |
| Поздравление с праздником в соцсети Инстаграм | 20.10.2021 г. |  | [https://www.instagram.com/p/CVPDAhDI3F3/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVPDAhDI3F3/?utm_medium=copy_link" \t "_blank) |
| Выставка литературы алтайских поэтов и писателей | 19.10.2021-22.10.2021гг. | 390 | [https://www.instagram.com/p/CVRfGT4I\_vo/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVRfGT4I_vo/?utm_medium=copy_link" \t "_blank) |
| Участие в акции министерства образования, День алтайского языка | 19.10.2021 г. | 48 | [https://www.instagram.com/tv/CVPElU1oJ2U/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/tv/CVPElU1oJ2U/?utm_medium=copy_link" \t "_blank) |
| Участие в муниципальном слете «Амаду» | 20.10.2021 г. | 1 | [https://www.instagram.com/p/CVRrVcHIW\_w/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVRrVcHIW_w/?utm_medium=copy_link" \t "_blank)  [https://www.instagram.com/p/CVRh40DIZoJ/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVRh40DIZoJ/?utm_medium=copy_link" \t "_blank)  [https://www.instagram.com/p/CVRfk4oIJr4/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVRfk4oIJr4/?utm_medium=copy_link" \t "_blank)  [https://www.instagram.com/p/CVPcvJ7I20D/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVPcvJ7I20D/?utm_medium=copy_link" \t "_blank)  [https://www.instagram.com/p/CVPDgIGI7Gl/?utm\_medium=copy\_link](https://www.instagram.com/p/CVPDgIGI7Gl/?utm_medium=copy_link" \t "_blank) |
| Литературная акция «Поэтическая строка» | 15.10.2021-18.10.2021 гг. | 60 | <https://www.instagram.com/p/CVLWE29Itfr/>  <https://www.instagram.com/p/CVDNmweI-6K/>  <https://www.instagram.com/p/CVB5go5IIm4/>  <https://www.instagram.com/p/CVB5YJioSIB/>  <https://www.instagram.com/p/CVB5RpDITO2/>  https://www.instagram.com/p/CVB5MIDoHij/ |

Изучение родного языка и литературы в местах компактного проживания КМН:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Образовательная организация** | **Предмет** | **Представители КМН** | **Численность** |
| МБОУ «Алферовская НОШ» | Родной русский язык | тубалары  челканцы  агулы | 4  1  1 |
| МБОУ «Майминская СОШ №2» | Родной русский язык | тубалары  челканцы | 1  2 |
| Родной алтайский язык | тубалары | 1 |
| МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» | Родной алтайский язык | тубалары | 10 |



***Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»***

Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» реализована на уровне неэффективная (коэффициент эффективности составляет 0,49).

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 81,98 | 80,54 | 1,44 | 1,76 | Снижение объема инвестиций связано с завершением крупных проектов на территории Майминского района |  |
| 2 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых за счет частных инвестиций на территории Майминского района | ед | 3 | 4 | 1 | 33,3 |  |  |
| 3 | Доля услуг оказанных через многофункциональные центры от общего количества оказанных услуг | % | 30 | 2,83 | -27,17 | 90,6 | В связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции гражданами из-за новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) количество услуг уменьшилось. Также во время пандемии МФЦ оказывали услуги по предварительной записи, в связи с этим граждане обращались за услугой непосредственно в орган, предоставляющую услугу |  |
| 4 | Доля услуг предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг | % | 50 | 2,57 | -47,43 | 94,9 | Причинами не выполнения являются: сайт постоянно виснет, либо выдает различные ошибки, регистрация слишком усложнена, интерфейс неудобен. Пожилые люди в большинстве случаев не имеют компьютерной грамотности. |  |
| 5 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 3 | 0 | -3 | - | Реализация проектов через проектное управление упразднена на уровне Республики Алтай.  С 2019 года проекты реализуются в рамках «Национальных проектов» |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 1 показатель выполнен и по 4 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» за счет всех источников составляет 0,00 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- совершенствование системы муниципального управления;

- стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в МО «Майминский район» в 2015-2018 гг. был внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт). Майминский район вошел в число 24-х муниципальных образований в России по проведению пилотной апробации внедрения Стандарта.

В настоящее время разработано и внедрено 24 элемента Стандарта, основными положениями которого является комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, защиту прав инвесторов, повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

На постоянной основе осуществляется актуализация элементов Стандарта в части статистических данных, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые и локальные акты.

В целом, мониторинг реализации Стандарта показал, что его внедрение позволило бизнесу значительно сократить временные и финансовые затраты в вопросах взаимодействия с муниципальными органами власти:

1) сократились сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. В частности, срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка будет сокращен вдвое: с 30 календарных дней до 15;

2) для инвесторов снижены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, а именно установлены пониженные коэффициенты к ставкам, применяемым при начислении земельного налога и арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество;

3) инвестиционные проекты сопровождаются в режиме «одного окна». В рамках данного элемента Стандарта 23 мая 2018 года было заключено первое соглашение о сопровождении между Администрацией МО «Майминский район» и КФХ Нестеровой Е.Д.;

4) в обязательном порядке проводится процедура согласования с бизнесом нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества в виде оценки регулирующего воздействия;

5) ежегодно актуализируются и утверждаются инвестиционные площадки с уже имеющейся инфраструктурой и земельные участки для предоставления инвесторам. При каждом обращении инвестора на территории нашего района, мы практикуем индивидуальный подход и меры поддержки, для дальнейшей реализации проекта.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ноябре 2016 года был утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, который ежегодно, до 1 ноября, пополняется новыми объектами имущества. По состоянию на 01.01.2022 г. в Перечень включено 44 имущественных объектов.

В декабре 2017 года утвержден Порядок предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета по состоянию на 01.01.2022 году проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 46 проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 3 нормативных правовых актов проведена экспертиза, предложения со стороны предпринимателей и общественных организаций не поступали.

В 2021 году актуализирован перечень инвестиционных площадок МО «Майминский район». По состоянию на 01.01.2022 г. существует 7 инвестиционных площадок, разделенных по 3 категориям:

1.Развитие застроенных территорий*:*

*–* инвестиционная площадка № 5: земельный участок по ул. Гидростроителей р-н д. 10-14, ориентировочной площадью 17 000 кв. м. с возможностью размещения трех 3х подъездных 5ти этажных 60ти квартирных дома и одного 5ти этажного 4х подъездного 80ти квартирного дома;

- инвестиционная площадка № 6: земельный участок по ул. Строителей, д. 1-4, ориентировочной площадью 15 000 кв. м с возможностью размещения двух 3х подъездных 9ти многоквартирного дома;

2. Промышленные площадки:

- инвестиционная площадка № 4: земельный участок в с. Усть-Муны, ориентировочная площадь: 10 510 кв. км.;

- инвестиционная площадка № 7: земельный участок в с. Майма, ориентировочная площадь: 12 066 кв. км.;

– инвестиционная площадка № 1: часть здания котельной, расположенное в с. Майма в жилом микрорайоне по ул. Заводская, 19 «А»;

3. Планируемые инвестиционные площадки:

– инвестиционная площадка № 8: территория в районе стадиона дружба площадью 12,7 га для организации парка культуры и отдыха;

– инвестиционная площадка № 9: остров Пихтовый площадью 4 га для организации парковой зоны, с возможностью размещения производства по розливу воды на территории Катунского водозабора.

По состоянию на 01.01.2022 г. 19 инвестиционным проектам присвоен Статус регионального значения:

1) КФХ «Фокин» с проектом «Развитие крестьянского хозяйства «Фокин» в Майминском районе Республики Алтай» - 18.03.2020 г.;

2) ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод» с проектом «Развитие мясоперерабатывающего предприятия Республики Алтай» - 18.03.2020 г.;

3) ООО «Дети радуги» с проектом «Строительство и функционирование детского санатория в с. Манжерок» - 23.07.2020 г.;

4) ООО «ДЭП-217» с проектом Заключение на инвестиционный проект «Этнический придорожный комплекс у Айского моста» - 23.10.2020 г.;

5) ООО «Газторг» с проектом «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Майминское сельское поселение» - 23.10.2020 г.;

6) ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» с инвестиционным проектом «Всесезонный курорт «ВК «Манжерок» - 29.12.2020 г.;

7) Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью «Рекреационные системы» с инвестиционным проектом «Строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах Республики Алтай» - 29.12.2020 г.

8) ООО «Ревитал» с проектом «Развитие биофармацевтического кластера Республики Алтай на базе фабрики биопродуктов Ревитал» в Майминском и Усть-Коксинском районах – 18.03.2020 г.

9) АО «Аэропорт Горно-Алтайск» с проектом «Реконструкция аэровокзального комплекса Аэропорт Горно-Алтайск» - 07.04.2021 г.

10) ООО «Жемчужины Алтая» с проектом «Строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном на 110 мест» - 22.11.2017 г.

11) ООО «Жемчужины Алтая» с проектом «Строительство туристической базы –пансионата» - 07.04.2021 г.

12) ООО «ИнтерКом» с проектом «Организация производства полнорационных кормов для промышленного комплекса Республики Алтай» – 17.12.2018 г.

13) ООО «Лэнд Хаус» с проектом «Строительство и эксплуатация всесезонного туристско-оздоровительного комплекса «Лэнд Хаус» - 17.08.2018 г.

14) ООО «Рекреационный комплекс Катунь» с проектом «Строительство и эксплуатация рекреационно-оздоровительного комплекса «Катунь»- 07.04.2021 г.

15) ООО «Теплый стан» с проектом «Создание и развитие сети эко-отелей в Республике Алтай» - 25.04.2018 г.

16) СПоК «Заря» с проектом «Комплексное сельскохозяйственное производство по переработке местного сырья на базе регионального агропромышленного парка» - 17.08.2018 г.

17) ООО «Премиумстрой-Манжерок» с проектом «Строительство санаторно-курортного комплекса в Республике Алтай» - 17.12.2018 г.

18) ООО «Пилигрим» с проектом «Создание детского оздоровительного комплекса на территории муниципального образования «Майминский район» - 22.11.2017 г.

19) ООО «Деликатесы Горного Алтая» с проектом «Развитие деятельности предприятия «Деликатесы Горного Алтая» - 07.10.2021 г.

На постоянной основе проводятся мероприятия по информированию граждан муниципального образования о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, такие как:

- специалисты Администрации МО «Майминский район» и подведомственных учреждений, ответственные за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, проводят консультирование граждан муниципального образования о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и об их преимуществах и информируют граждан о возможности получения государственных услуг через мобильные устройства под управлением операционных систем IOS и Android через мобильное приложение «Госуслуги»;

- на официальном сайте Администрации МО «Майминский район» размещена информация о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (далее-ЕПГУ);

- на информационных стендах Администрации МО «Майминский район», Администраций сельских поселений МО «Майминский район», Управления образования Администрации МО «Майминский район» и учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, размещена информация о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде;

- оборудован в здании Администрации МО «Майминский район» «гостевой компьютер»;

- информационные материалы о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг через ЕПГУ опубликованы в газете «Сельчанка», а также размещение логотипа «Госуслуги».

Осуществляется мониторинг административных регламентов предоставления муниципальных услуг на соответствие республиканскому и федеральному законодательству.

ПР/37 от 06.04.2020г. - (Минцифра РА) – ежеквартально: занесение данных в 1-МУ Мониторинг государственных (муниципальных) услуг в ГАС «Управление»;

ПР/76 от 19.06.2020г. – (Минцифра РА) – ежеквартально – отчет о предоставленных муниципальных услугах в электронной форме через ЕПГУ и достижение предоставление таких услуг не менее 70% от общего количества.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов и Плана мероприятий (Дорожная карта) по внедрению и предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, реализуемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай в электронном формате на ЕПГУ с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» за 2021 год по 40 муниципальным услугам были разработаны и утверждены административные регламенты и переведены в электронный формат на ЕПГУ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОМСУ в РА** | **Перечень государственных (муниципальных) услуг ведомства доступных для получения в электронном виде** | **Количество государственных (муниципальных) услуг предоставленных посредством ЕПГУ нарастающим итогом с начала 2021 года, ед.** | **Количество государственных (муниципальных) услуг предоставленных традиционным способом нарастающим итогом с начала 2021года, ед.** |
| 1 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрация муниципального образования "Майминский район" | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 0 | 48 |
| Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала | 0 | 6 |
| Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланирования жилого помещения по Майминскому району | 0 | 23 |
| Выдача градостроительного плана земельного участка | 20 | 276 |
| Выдача разрешений на установку рекламных конструкций (Майминский район) | 0 | 91 |
| Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в Майминском районе | 0 | 43 |
| Выдача разрешений на строительство (Майминского района) | 0 | 76 |
| 2 | Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район" | Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 | 328 |
| Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, расположенных на базе подведомственных учреждений Управления образования Администрации муниципального образования «Майминский район» | 0 | 69 |
| Предоставление дополнительного образования детям по дополнительным образовательным программам разной направленности на территории муниципального образования | 0 | 9001 |
| Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования | 66 | 707 |
| Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в образовательные учреждения муниципального образования, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 247 | 224 |
| 3 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Майминский район» | Выдача выписки из реестра муниципальной собственности | 1 | 12 |
| Предоставление уведомления о наличии или отсутствии задолженности по арендной плате | 0 | 1589 |
| Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для целей индивидуального жилищного строительства | 0 | 73 |
| Предоставление согласия на перевод земельного участка из одной категории в другую | 0 | 1 |
| Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование, собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0 | 78 |
| 4 | Управление по трудовым и социальным вопросам Администрации муниципального образования «Майминский район» | Постановка на учет граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования "Майминский район" | 1 | 69 |
| Назначение и выплата компенсации затрат гражданам на газификацию жилья | 0 | 80 |
|  | **ИТОГО** |  | 337 | 12794 |



**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2019-2024гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»;

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- муниципальное казенное учреждение «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Майминский район» (далее – МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Майминский район»;

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 2,71).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 1 | 9 | 8 | 800,0 |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 2,6 | 2,6 | - | - |
| 3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 4 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 29,2 | 0,0 | -29,2 | - |
| 5 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 350,00 | 639 | 289 | 82,6 |
| 6 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию | м. | 5000 | 4682 | -318 | 6,4 |
| 7 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 0 | 4862 | 4862 | - |
| 8 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 4 | 12 | 8 | 200,0 |
| 9 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,7 | 56,48 | 6,78 | 13,6 |
| 11 | Протяженность отремонтированных автодорог | км | 2,865 | 2,865 | - | - |
| 12 | Количество установленных дорожных знаков | ед | 20 | 15 | -5 | 25,0 |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 7 | 41 | 34 | 485,7 |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции | ед | 0 | 2 | 2 | - |

Из 15 целевых показателей муниципальной программы 7 показателей перевыполнены, 5 показателей выполнены и по 3 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 302539,19082 тыс. рублей, фактические расходы составили 282353,57584 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 93,33% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса | Всего: | 302 539,19082 | 282 353,57584 | 93,33 | х |
| федеральный бюджет | 138 939,19849 | 134 509,24400 | 96,81 | 47,64 |
| республиканский бюджет | 117 234,59238 | 101 734,44154 | 86,78 | 36,03 |
| местный бюджет | 46 365,39995 | 46 109,89030 | 99,45 | 16,33 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2020 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение мероприятий, направленных на проведение профилактики правонарушений | ед. | 1 | 9 | 8 | 800,0 |
| 2 | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета МО «Майминский район» | ед. | 2,6 | 2,6 | - | - |
| 3 | Прирост доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 4 | Прирост доли аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 29,2 | 0,0 | -29,2 | - |
| 5 | Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей | м. | 350,00 | 639 | 289 | 82,6 |
| 6 | Увеличение количества введенного газопровода | м. | 5000 | 4682 | -318 | 6,4 |
| 7 | Увеличение количества введенного водопровода | м. | 0 | 4862 | 4862 | - |
| 8 | Увеличение количества многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед | 4 | 12 | 8 | 200,0 |
| 9 | Увеличение количества граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета МО «Майминский район» | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 10 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,7 | 56,48 | 6,78 | 13,6 |
| 11 | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог местного значения | км | 2,865 | 2,865 | - | - |
| 12 | Увеличение количества установленных дорожных знаков | ед | 20 | 15 | -5 | 25,0 |
| 13 | Увеличение количества мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 7 | 41 | 34 | 485,7 |
| 14 | Увеличение количества мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Увеличение количества мероприятий в области противодействия коррупции | ед | 0 | 2 | 2 | - |

Из 15 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 12 достигнуты и по 3 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2021 году предусмотрена одна подпрограмма:

- развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса.

***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса»***

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,71).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 1 | 9 | 8 | 800,0 |  |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 2,6 | 2,6 | - | - |  |
| 3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,5 | 1,5 | - | - |  |
| 4 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 29,2 | 0,0 | -29,2 | - | На территории МО «Майминский район» аварийными признаны четыре многоквартирных дома, расположенные по адресам: с. Майма, ул. Гидростроителей, д.12, с. Майма, ул. Гидростроителей, д.14, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, д.69, с. Майма, ул. Ленина д.7.  Площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов - 2586,90 кв.м. Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде - 129 человек. Количество жилых помещений, включенных в аварийный жилищный фонд - 51.  Согласно статье 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда включаются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года.  Вышеуказанные аварийные дома не включены в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, так как были признаны аварийными после 1 января 2017 года. |
| 5 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 350,00 | 639 | 289 | 82,6 |  |
| 6 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию | м. | 5000 | 4682 | -318 | 6,4 |  |
| 7 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 0 | 4862 | 4862 | - |  |
| 8 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 4 | 12 | 8 | 200,0 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 2 | 2 | - | - |  |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,7 | 56,48 | 6,78 | 13,6 |  |
| 11 | Протяженность отремонтированных автодорог | км | 2,865 | 2,865 | - | - |  |
| 12 | Количество установленных дорожных знаков | ед | 20 | 15 | -5 | 25,0 |  |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений | ед | 7 | 41 | 34 | 485,7 |  |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед | 1 | 1 | - | - |  |
| 15 | Количество проведенных мероприятий в области противодействия коррупции | ед | 0 | 2 | 2 | - |  |

Из 15 целевых показателей муниципальной программы 5 показателей перевыполнены, 7 показателей выполнены и по 3 показателям цели не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2021год подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» за счет всех источников составляет – 302539,19082 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 282353,57584 тыс. рублей или 93,33% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

* комплексные меры профилактики правонарушений;
* обеспечение жильем молодых семей;
* переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере;
* развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
* проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
* улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;
* сохранение и развитие автомобильных дорог;
* профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений;
* устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
* проведение мероприятий в области противодействия коррупции.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

- социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий составила 578,81867 тыс. руб. (свидетельство о праве на получение социальной выплаты на создание объекта индивидуального строительства получила молодая семья из 3 человек);

- выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности размере 557,78159 тыс. руб. (1 семья из 4 человек);

- сформирован муниципальный специализированный жилищный фонд для обеспечения педагогических работников (приобретена 3 комнатная квартира 64 м2 в с. Верх-Карагуж на сумму 1200 тыс. руб.);

- капитальный ремонт на системах теплоснабжения, системах водоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг. на сумму 10993,34589 тыс. руб.:

**\* выполнены работы по капитальному ремонту котельных:**

1. Угольные:

- кот. № 21 в с. Бирюля, кот. № 18 в с. Верх-Карагуж и кот. № 17 в  
с. Манжерок (замена котлов и котельного оборудования) на общую сумму 2 908,62758 тыс. руб.;

- кот. № 6 в с. Соузга и кот. № 21 в с. Бирюля (замена дымовых труб) на общую сумму 631,57895 тыс. руб.

2. Газовые

- кот. № 1, № 2, № 3 и № 4 в мкр. Алгаир-2 в с. Майма (замена газовых котлов и установка резервных источников электроснабжения) на общую сумму 1 577,53152 тыс. руб.

**\* выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения** на угольных котельных № 6 в с. Соузга и № 21 в с. Бирюля протяженностью 639 м. на общую сумму 1 456,174 тыс. руб.

**\* выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей** в с. Майма и в с. Соузга и в с. Подгорное протяженностью 1 847,5 м. на общую сумму 4 257,32858 тыс. руб.

**\* выполнен капитальный ремонт 3 объектов водоснабжения** вс. Майма (установка частотных преобразователей и утепление скважин) на общую сумму 162,10526 тыс. руб.

- возмещение затрат организациям коммунального комплекса в виде компенсации выпадающих доходов (ООО Дабл-ю Кэй Восток Энерго; ООО Жилищная инициатива) в сумме 28528,70000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на мероприятия по газификации домовладений – за 2021 год заключено 213 договоров на сумму 3056,92638 тыс. руб.;

- выполнены работы по проектированию объекта Берегоукрепление реки Катунь с Майма, Майминского района, Республики Алтай (с прохождением гос. экспертизы и достоверности сметной стоимости) на сумму 3130,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по изготовлению контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов с контейнерами на колесах на сумму 752,0 тыс. руб.

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Майминский район» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности на 2021 год**

тыс. руб**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Объем расходов всего** | | **в том числе:** | | | | | |
| **за счет местного бюджета** | | | **за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай** | | |
| **Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития РА** | **40959,77414** | | **0,00000** | | | **40959,77414** | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №5) | 1300,00000 | | 0,00000 | | | 1300,00000 | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Майма (микрорайон Алгаир-2) | 950,00000 | | 0,00000 | | | 950,00000 | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №20/1) | 850,17265 | | 0,00000 | | | 850,17265 | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №4) | 1239,40528 | | 0,00000 | | | 1239,40528 | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №28/1) | 1239,35453 | | 0,00000 | | | 1239,35453 | | |
| Разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения в с. Соузга | 1838,83308 | | 0,00000 | | | 1838,83308 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №10) | 1948,45627 | | 0,00000 | | | 1948,45627 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон Алгаир -2) | 16,80588 | | 0,00000 | | | 16,80588 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма, Микрорайон Алгаир -2 (3 этап) | 3750,00000 | | 0,00000 | | | 3750,00000 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №28/1) | 5552,23446 | | 0,00000 | | | 5552,23446 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №4) | 10865,24290 | | 0,00000 | | | 10865,24290 | | |
| Строительство сетей газоснабжения в с. Майма (Микрорайон №5) | 7500,00000 | | 0,00000 | | | 7500,00000 | | |
| Строительство газовой модульной котельной ул.Центральная 19а,с.Соузга Майминский район, Республика Алтай | 3909,26909 | | 0,00000 | | | 3909,26909 | | |
| **Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", в т.ч.** | **38631,02020** | | **2177,81019** | | | **36453,21001** | | |
| Реконструкция систем водоснабжения с.Майма для подключения к Катунскому водозабору | 38631,02020 | | 2177,81019 | | | 36453,21001 | | |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч.:** | **1345,29533** | | **1345,29533** | | | **0,00000** | | |
| Газовая модульная котельная ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай (ПСД, экспертиза, достоверность) | 1130,17533 | | 1130,17533 | | | 0,00000 | | |
| Авторский надзор за строительством объекта "Газовые сети микр.10, с.Майма" | 16,32000 | | 16,32000 | | | 0,00000 | | |
| Строительный контроль за строительством объекта "Газовые сети микр.10, с.Майма" | 99,00000 | | 99,00000 | | | 0,00000 | | |
| Авторский надзор за строительством объекта "Газовые сети микрорайон Алгаир-2, с.Майма" | 8,68000 | | 8,68000 | | | 0,00000 | | |
| Строительный контроль за строительством объекта "Газовые сети микрорайон Алгаир-2, с.Майма" | 91,12000 | | 91,12000 | | | 0,00000 | | |

На проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с.Майма было выделено софинансирование из местного бюджета МО «Майминский район» 1000,00000 тыс. руб.:

В соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2020-2022 годы», утвержденному постановлением Правительства Республики Алтай от 29.04.2021 № 105, в 2021 году проведен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, расположенных на территории Майминского района:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  |
|  |
| 1 | с. Майма, ул. Ленина, д. 78 | Ремонт крыши |  |
| 2 | с. Майма, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений |  |
| 3 | с. Кызыл-Озек, ул. Советская,д. 71 | Ремонт крыши |  |
| 4 | с. Майма, ул. Ленина, д. 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |
| 5 | с. Майма, ул. Мира, д. 16 | Ремонт крыши |  |
| 6 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. 1 | Ремонт крыши |  |
| 7 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |
| 8 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения |  |
| 9 | с. Майма, ул. Социалистическая, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |
| 10 | с. Майма, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |
| 11 | с. Майма, ул. Энергетиков, д. 13 | Ремонт крыши |  |
| 12 | с. Майма, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт крыши |  |

**Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фонда МО «Майминского район» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за 2021 год**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | | **Исполнение 2021 год** | | | | | | | |
| **Всего** | | **Федеральный бюджет (справочно)** | | **Республиканский бюджет Республики Алтай**  **(справочно)** | | | **Местный бюджет** |
| **Капитальный ремонт, текущий ремонт и строительство автодорог местного значения** | | | **24 396,93716** | | **0,00000** | | **14016,87112** | | | **10 380,06604** |
| Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Рабочая до ул.Социалистическая №5 в с.Майма, Республики Алтай | | | 1 517,35800 | | 0,00000 | | 1 517,35800 | | | 0,00000 |
| Ремонт дорог в с. Майма (ул. Катунская- ул. Гидростроителей № 36, ул. Строителей, примыкание от ул. Советской № 60 до ул. Заводской №27, пер. Почтовый, ул. Советская №44-76а) Майминский район, Республики Алтай | | | 915,22100 | | 0,00000 | | 869,45995 | | | 45,76105 |
| Ремонт дорог в с. Майма (ул. Папардэ на участке от дома №2 до дома №37, с примыканием к ул. Гидростроителей (ул. Славянская), ул. Зональная от дома № 55 до ул. Тенистая дом № 7, ул. Березовая роща № 6 - Климкина - переулок Лазурный - Березовая роща № 9а, ул. Зональная на участке от дома № 43 до дома № 23 г, ул. Зональная № 23 г - переулок Южный №2, ул. Автомобилистов с примыканием к пер. Олимпийский) Майминский район, Республики Алтай | | | 1 224,60300 | | 0,00000 | | 1 163,37285 | | | 61,23015 |
| Выполнение работ по "Ремонту автомобильной дороги по ул.Д.Климкина от дома №44 до дома №64 в с.Майма, Республики Алтай" | | | 4 149,61053 | | 0,00000 | | 3 942,13000 | | | 207,48053 |
| Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Луговая в п.Алферово от дома №45 до №85, Республики Алтай | | | 6 867,94770 | | 0,00000 | | 6 524,55032 | | | 343,39738 |
| Работы по ремонту дорожного покрытия в с.Майма,ул.Кленовая и пер.Карьерный, Майминского района,Республики Алтай | | | 154,81400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 154,81400 |
| Работы по ремонту дорожного покрытия в с.Майма, ул.Заборского, Майминского района, Республики Алтай | | | 200,65200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 200,65200 |
| Работы по устройству тротуара в с. Майма, ул. Гидростроителей в районе дома 17 | | | 299,76900 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 299,76900 |
| Текущий ремонт (отсыпка ПГС) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Майминский район" | | | 3 343,98510 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 3 343,98510 |
| Выполнение работ по ямочному ремонту и заливке трещин асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов муниципального образования "Майминский район" | | | 1 605,34385 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 1 605,34385 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения МО "Майминское СП" | | | 599,17500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 599,17500 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения МО "Кызыл-Озекское сельское поселение" | | | 1 091,31500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 1 091,31500 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения МО "Соузгинское СП" | | | 139,87000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 139,87000 |
| Оказание услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля качества работ по ремонту автомобильных дорог в с. Майма | | | 1 350,85333 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 1 350,85333 |
| Услуги по диагностике автомобильных дорог местного значения в соответствии с техническим условием | | | 106,41965 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 106,41965 |
| Изготовление сметной документации по объекту: "Ремонт автомобильной дороги по ул. Источная от примыкания к ул. Ленина до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная в с.Майма, Республики Алтай" | | | 250,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 250,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: "Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в с.Майма, Республики Алтай, ул. Солнечная от примыкания к ул. Папардэ до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная" | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 100,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: "Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков от дома №20 до дома №22а в с.Майма, Республики Алтай" | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 100,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: "Ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с.Майма, Республики Алтай | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 100,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Майская от примыкания к ул.Алтайская до перекрестка улиц Майская, Источная, Солнечная с.Майма | | | 130,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 130,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Алтайская от примыкания к ул. Ленина до дома №68 с. Майма | | | 130,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 130,00000 |
| Изготовление сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Д. Климкина от дома №44 до дома №64 в с .Майма | | | 20,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | 20,00000 |
| Изготовление ПОДД | | | **29,60000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | | **29,60000** |
| Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | | | **362,73000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | | **362,73000** |
| Паспортизация автомобильных дорог | | | **87,00090** | | **0,00000** | | **0,00000** | | | **87,00090** |
| **Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по содержанию дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения** | | | **33 532,11753** | | **0,00000** | | **13087,64200** | | | **20 444,47553** |
| **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | | | **40 800,93376** | | **35 000,00000** | | **5 392,92442** | | | **408,00934** |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Майма, Республика Алтай | | | 8 063,17200 | | 7 341,98984 | | 640,54359 | | | 80,63857 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с.Майма, Республика Алтай | | | 7 000,07107 | | 5 794,60311 | | 1 135,49451 | | | 69,97345 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Источная от примыкания к ул. Ленина до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай", "Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай. ул. Солнечная от примыкания. к ул. Папардэ до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная", "Ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с. Майма, Республика Алтай" | | | 25 737,69069 | | 21 863,40705 | | 3 616,88632 | | | 257,39732 |

В 2021 году был приобретен автогрейдер в целях реализации вопросов местного значения в размере 7350,00000 тыс. руб.

*В рамках основного мероприятия «комплексные меры профилактики правонарушений*» проводились следующие мероприятия:

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 1.

Детским отделом Майминской центральной библиотеки была подготовлена литературно-правовая викторина «Герои книг имеют тоже права», в которой нужно соотнести героя сказки с правонарушением, примененное в его отношении, или выбрать героя, воспользовавшегося своими правами.

МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района

Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений – 1: Соревнования по футболу 8 на 8 с воспитанниками школы-интерната имени Г.К. Жукова.

МБУ «Спортивная Школа Майминского района»

1. Проведение бесед по разъяснению правил поведения и правовой информированности занимающихся, в течение года;
2. Организация отдыха и оздоровления спортсменов «группы риска» в каникулярное время, июнь 2021г.;
3. Контроль за посещаемостью тренировочных занятий, в течение года;
4. Проведение спортивных мероприятий, посвященные Дню здоровья (07.04.2021г.), конкурс спортивных семей (6.03.2021г.)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский район»

Предоставление выплаты, вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в размере 6,00000 тыс. руб. (1 человек).

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений - 1.

14 мая состоялась финальная игра серии интеллектуальных игр «Умка» среди молодежи МО «Майминский район», посвященная 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства и 30-летию Республики Алтай. Перед началом игры участникам были показаны ролики тематической направленности, в перерывах проводились профилактические беседы.

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по комплексным мерам профилактики правонарушений – 1: «Безопасное колесо».

*В рамках основного мероприятия «профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений*» проводились следующие мероприятия:

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 2. На странице музея в социальной сети Вконтакте публикуем сведения о противодействии проявлениям терроризма и экстремизма <https://vk.com/wall-178983424_798>

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Майминского района

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 7.

В целях реализации федерального закона от 25 июля 2002 года № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» проводится регулярная сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и Генерального каталога ЦБС на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список». Программистом ЦБС проводится блокирование доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов».

На книжных полках Кызыл-Озекской сельской библиотеки разложены листовки – предупреждения «Твоё безопасное поведение». Выбирая книги в фонде, дети имеют возможность прочитать листовку или взять её с собой. Для посетителей оформлены книжные закладки «Скажи экстремизму – Нет!», указаны номера телефонов для экстренного реагирования. В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября провели час информации «Как не стать жертвой теракта».

На страницах социальных сетей Майминской центральной библиотеки был опубликован видеоролик «Мы против экстремизма».

В Алферовской сельской библиотеке прошла беседа «Вместе против терроризма» у книжной выставки, на странице в социальных сетях опубликована публикация «Терроризм – угроза обществу» и видеоролик «Осторожно! Терроризм!».

В Верх-Карагужской сельской библиотеке пошла беседа «День солидарности борьбы с терроризмом», видеоролик «Антитеррор, правила безопасности» в соц.сетях.

В Александровской и Соузгинской сельских библиотеках оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу!», «Скажи терроризму нет!».

В Сайдысской сельской библиотеке проведена беседа «Что такое терроризм?».

В Усть-Мунинской сельской библиотеке проведена беседа «Современная молодежь и вызовы экстремизма», оформлена книжная выставка «Мы помним Беслан».

МБУ «Центр физической культуры и спорта» Майминского района

С целью формирования у населения Майминского района антитеррористического сознания сообществе «Спортивные события Майминского района» социальной сети «Вконтакте» и на сайте Администрации Майминского района в разделе «Спортивные события» размещены публикации, направленные на неприятие идеологии терроризма в количестве 10 шт. Суммарное количество просмотров составило - 2 083 (Таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название публикации | Ссылка | | Количество просмотров |
| Социальная сеть «Вконтакте» сообщество  «Спортивные события Майминского района» | | | | |
| 1. | «Антитеррор» | | <https://vk.com/club128645751?w=wall-128645751_1086> | 322 |
| 2. | «Что такое терроризм» | | <https://vk.com/club128645751?w=wall-128645751_1090> | 259 |
| 3. | «Что такое экстремизм и экстремистская деятельность?» | | <https://vk.com/club128645751?w=wall-128645751_1102> | 294 |
| 4. | «Скажем терроризму НЕТ!!!» | | <https://vk.com/club128645751?w=wall-128645751_1142> | 237 |
| Официальный сайт Майминского района | | | | |
| 5. | «Антитеррор» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=21082 | 139 |
| 6. | «Профилактика экстремизма и терроризма» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=21084 | 158 |
| 7. | «Экстремизм - угроза обществу» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=21083 | 125 |
| 8. | «[Что такое терроризм?](https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19350)» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19350 | 178 |
| 9. | «[Антитеррор](https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19349)» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19349 | 161 |
| 10. | «[Что такое экстремизм и экстремистская деятельность?](https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19351)» | | https://maima-altai.ru/content/news/index.php?news=19351 | 210 |

МБУ «Спортивная Школа Майминского района»

1. Проведение бесед в группах по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей по направлениям, в течение года;
2. Проведение бесед в группах по пропаганде общечеловеческих ценностей, в течение года;
3. Проведение информационных бесед об уголовной ответственности за участие в акциях террористической направленности, в течение года;
4. Проведение спортивного праздника «Мужество, отвага, доблесть» среди юношей групп начальной подготовки отделений единоборств ко Дню Защитника Отечества, 19-20.02.2021г.
5. Проведение спортивного мероприятия по мини-футболу, посвященного Дню Защитника Отечества, 22.02.2021г.;
6. Проведение спортивного праздника, посвященного Дню защиты детей, 01.06.2021г.;
7. Размещение материалов по предупреждению терроризма и экстремизма в социальной сети «В контакте» МБУ «Спортивная школа Майминского района» https://vk.com/club199455027, в течение года.

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 8.

1) В период с 20 марта по 14 мая на территории МО «Майминский район» проводилась серия интеллектуальных игр «Умка» среди молодежи МО «Майминский район», посвященная 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства и 30-летию Республики Алтай. Перед началом игры участникам были показаны ролики тематической направленности, в перерывах проводились профилактические беседы. Всего в серию вошло 7 игр, проводившиеся в разные даты, в разных сельских поселениях.

2) С 1 июня по 27 июня проводился конкурс детского рисунка «Скажи терроризму нет». В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. Победителем конкурса стал воспитанник РЦДТ Бочмага Иван.

Управление образования Администрации МО «Майминский район»

Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений - 7.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы среди учащихся, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Профилактика в районе осуществляется через воспитательную работу по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, художественно-нравственное.

Формы   организации мероприятий    с обучающимися самые разнообразные:

- игры - викторины;

- виртуальные экскурсии;

- онлайн конкурсы рисунков;

- выставки рисунков;

- оформление информационных стендов;

- библиотечные выставки;

-видеоэкскурсии;

-классные часы, беседы.

Внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях осуществляется согласно планам воспитательной работы.

Также в Майминском районе осуществляет свою работу МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В.Г. Софронова», который реализуют 60 программ дополнительного образования в системе ПФДОД. На сегодняшний день дополнительным образованием охвачено более 4000 детей Майминского района.

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-националистических и экстремистско-террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности против людей другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, «националистических» убийств и т.п.

На официальных сайтах Администрации МО «Майминский район» и Управления образования МО «Майминский район» и образовательных учреждениях размещена информация о противодействии терроризма и экстремизма.

Все общеобразовательные организации МО «Майминский район» пользуются услугами российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком». Провайдер предоставляет услугу «фильтрация контента», в рамках которого блокируется доступ к сайтам, не имеющим отношения к образовательному процессу.

Также дополнительно в рамках Единого урока по безопасности сети «Интернет» в 2021 г. были проведены следующие мероприятия:

– 126 классных часов «О безопасности ПК и Интернета» с общим охватом 2100 обучающихся с 5 – 11 класс;

– 112 бесед с обучающимися по соблюдению правовых и этических норм в сети «Интернет» с 5 по 11 класс с общим охватом 2109 человек;

– общеобразовательными организациями МО «Майминский район» проверены 573 страницы в социальных сетях обучающихся общеобразовательных организаций МО «Майминский район», страниц в социальных сетях с деструктивной направленностью несовершеннолетних выявлено не было.

-23 января 2021 года стартовала акция «Добрая суббота», которая прошла в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В данной акции, обучающиеся из 13 общеобразовательных организаций, приняли участие в количестве 422 человек.

-27 января обучающиеся 16 образовательных организаций приняли участие во Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками охват 4035 обучающихся.

2 февраля с 1-11 классы в школах района прошли классные часы, беседы, посвященные Дню воинской славы — Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

19.02.2021 в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, состоялась встреча с представителями Отдела межведомственной охраны Росгвардии по Республике Алтай. Сотрудники рассказали о службе, об условиях поступления в учебные заведения. Обучающиеся МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», познакомились с видами оружия, показ оружия продемонстрировали сотрудники роты полиции. Так же, в целях патриотического воспитания учащиеся посмотрели фильм "Новая война" охвачено 20 человек.

-15 февраля в соответствии с планом работы ОО на 2020-2021 учебный год в общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия, посвященные 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества:

- уроки мужества по темам: «Афганистан - незаживающая рана», «Боль моей души – Афганистан» с 1 – 11 классы, охват 4100 обучающихся;

- просмотр документальных фильмов про Афганистан для 5-7 классов, охват 1340 обучающихся;

- организованы выставки в школьных библиотеках для обучающихся с 1-11 классы в МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Майминская СОШ №1», МБОУ «МБОУ МСОШ №1», МБОУ «Соузгинская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3», МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Алферовская НОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ»;

- внутришкольные конкурсы: «А ну-ка, парни!», «Армейский чемоданчик», конкурсы рисунков, посвященные 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана, онлайн - поздравления к 23 февраля, квест «23 февраля – день воинской славы в истории России»;

- оформлены стенды в 10 образовательных организациях;

- размещение информации в социальных сетях ОО: Instagram, ВК (В контакте) информации по проведенным мероприятиям, посвященным выводу войск из Афганистана.

-22.02.2021г. обучающиеся МБОУ "Кызыл-Озекская СОШ" стали участниками познавательного открытого Всероссийского урока "Дальневосточная Победа Красной Армии" охват 138 обучающихся.

- на базе МБОУ «Манжерокская СОШ» 15 февраля с 9-11 класс прошла встреча с участником войны в Афганистане, охвачено 33 обучающихся.

- 15 февраля в МБОУ «Майминская СОШ №2» прошла традиционная вахта памяти, в которой приняли участие лучшие ученики школы, в честь погибших в Чеченской войне выпускников школы Евгения Бурьянова и Александра Ивлева. Для обучающихся с 5 по 6 классы прошли линейки, также обучающимися проведено возложение цветов к памятной доске.

- в МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» 16 февраля 2021 г. для обучающихся с 9-11 классы состоялась встреча с подполковником в запасе Пулатовым Бахтиером Мамуровичем.

-20 февраля юнармейцы и обучающиеся МБОУ «Майминская СОШ №1» возложили на Мемориале Славы. Традиционная церемония, приурочена к Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.

- также обучающиеся школ Майминского района приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в количестве 22 человек.

- 10 марта в Майминском районе прошел Единый Урок Мужества под общим названием «Стоявшие насмерть», посвящённый памяти бойцам 6-й роты под командованием Марка Евтюхина. В Уроке Мужества использовались материалы Всероссийского Урока Мужества, который состоялся 3 марта 2021 года приняли участие 247 обучающихся школ района.

18 марта 2021 года в открытом онлайн-уроке, посвященному Дню воссоединения Крыма с Россией, под общим названием «Крымская весна» приняли участие 16 общеобразовательных организаций охвачено 1400 обучающихся.

В марте 2021 года обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418» МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова» и МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» охвачен 21 обучающийся.

- с января по март 2021 года в общеобразовательных организациях Майминского района были проведены уроки по обществознанию в 9-11 классах, беседы 7-11 классы, практические занятия, классные часы с 1-11 охват 4150 обучающихся.

- с 20 апреля в Майминском районе стартовала Акция «Сад памяти»: в акции приняли участие школьники Кызыл-Озекской СОШ, Манжерокская СОШ, Усть-Мунинская СОШ. 22 мая 2021 года выпускники Майминской СОШ 2 приняли участие в Акции, высадив 10 деревьев липы.

- С 28 апреля 2021 года 823 обучающихся всех образовательных организаций МО «Майминский район» приняли участие в Акции «Окна Победы».

-16 школ, 11 дошкольных учреждений и 1 организация дополнительного образования приняли участие в акции «Окна Победы», в рамках акции праздничной тематикой было украшено более 550 окон.

- с апреля по май 2021 года в общеобразовательных организациях Майминского района проведены: уроки по теме: «Мы против Террора», беседы на тему: «Закон и религия», классные часы с 1-11 классы, организованы просмотры видеороликов, оформлены выставки, спортивные состязания с элементами национальных игр народов «Спорт против терроризма», конкурсы рисунков «Мы против терроризма», отслеживание запрещенных контентов в соц. сетях, инструктажи с обучающимися и сотрудниками школ по вопросам противодействия терроризму, экстремизму охват 4150 обучающихся;

- 9 мая 2021 года, обучающиеся по 10 человек приняли участие в митингах, посвященных 76-ой годовщине Великой Победы, были возложены цветы.

- 12 обучающихся МБОУ «Манжерокская СОШ» поддержали Всероссийскую акцию «1418 Шагов к победе», поздравив ветеранов ВОВ и тружеников тыла с праздником Победы.

- 15 мая 2021 года - 10 кадетов Майминской школы № 3 и 24 юнармейца (Майминская школа №1, Майминская школа №2) приняли участие в межрайонном автопробеге «Дорога Памяти», посвященного 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

- 12 мая обучающиеся МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» приняли участие во Всероссийском уроке «Герои истории», который был посвящён героям Великой Отечественной войны.

-13 мая 2021 года, обучающиеся общеобразовательных организаций Майминского района почтили память минутой скорби погибших в Казанской школе.

– в мае распространены памятки в родительских группах WhatsApp в количестве 1000 по профилактике по профилактике правонарушений и формированию законопослушного поведения несовершеннолетних (МБОУ «Майминская СОШ №1», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»);

– также были разработаны и распространены памятки, буклеты среди обучающихся общеобразовательных организаций (МБОУ «Сайдысская ООШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ»).

В МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В.Г. Софронова» в период с 25 октября по 10 ноября 2021 года был запущен муниципальный творческий конкурс «Дружба народов - Единство страны», в котором приняли участие 55 обучающихся (МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», МБОУ «Александровская НОШ»).

С 1 по 7 ноября 2021 года прошла муниципальная онлайн-викторина «Мы патриоты», в которой приняли участие 370 обучающихся (МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Соузгинская СОШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ «Майминская СОШ №1 им. Н.А. Заборского», МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова»).

В рамках празднования Дня народного единства общеобразовательные организации района приняли участие в следующих республиканских мероприятиях: «Игротека»-1 обучающийся, викторина «История становления праздника» 58 обучающихся, марафон культур «Большая перемена» -4 обучающихся, мастер-класс «Узнай Россию»-50 обучающихся, флешмоб «Мы друзья»- 40 обучающихся, онлайн классная встреча РДШ-20 обучающихся, онлайн мероприятие «Здоровый четверг»-4 обучающихся.

28 октября 2021 года во Всероссийском Открытом уроке «Большая семья – Россия!», посвященному Дню народного единства, приняли участие 1500 обучающихся.

С 3 по 7 ноября 2021 года в Международной акции «Большой этнографический диктант» приняли участие более 100 обучающихся Майминского района.

Ежегодно 16 ноября в каждой общеобразовательной организации Майминского района согласно плану, воспитательной работе классные руководители проводят различные мероприятия, посвященные Дню толерантности такие как:

- с 1-4 классы проведены классные часы на тему: «Твори добро», конкурс рисунков «Нет терроризму»;

- с 5-11 классы проведены классные часы на темы: «Мы разные – в этом наше богатство», «Счастье – это когда тебя понимают».

В преддверии празднования Дня Конституции в школах района прошли мероприятия, связанные с этим событием. В ходе мероприятий проведены беседы в рамках, которых обучающимся было рассказано о главных символах государства: гербе, гимне, флаге и о правах и обязанностях граждан.

Также ко Дню Конституции с 1-11 классы были проведены тематические уроки, классные часы, акции, конкурсы рисунков охват 3900 обучающихся.

МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова» для обучающихся с 5-11 классы 12 декабря 2021 провели виртуальную викторину «Знатоки Конституции», в которой приняли участие более 300 обучающихся.

В образовательных организациях МО «Майминский район» созданы комиссии, которые раз в полугодие проверяют фонд школьных библиотек, а также литературу в учебных классах на отсутствие информации экстремистской направленности. В состав школьных комиссий входят библиотекари, представители администрации школы, педагогические работники, а также приглашаются члены родительского комитета.

Также антитеррористическое поведение у обучающихся в образовательных организациях МО «Майминский район» реализуется посредством профилактических бесед и классных часов, через кадетское образование, кружковой работы, военно-патриотической и воспитательной работы.

Кадетское образование в 2020-2021 учебном году представлено в 2 образовательных организациях. В МБОУ «Майминская СОШ № 1 им. Н.А. Заборского» 2 кадетских класса с воспитанниками 1 и 3 класса по направлениям «Юный друг пограничников» и «Юные казаки», в МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В.Ф. Хохолкова» 3 кадетских класса с воспитанниками 5,6 и 7 классов по направлению «Юные спасатели».

Кружковая работа военно-патриотического направления в 2020-2021 учебном году представлена в 3 образовательных организациях МО «Майминский район». В МБОУ «Майминская СОШ № 1 им. Н. А. Заборского» реализуется программа Юнармейский отряд «Факел», которую посещали 30 обучающихся. В МБОУ «Майминская СОШ № 2» реализованы 2 программы военно-патриотического направления «Юнармия» - 20 обучающихся и «Юный поисковик» - 25 обучающихся.

В МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В.Ф. Хохолкова» реализован кружок «Юный патриот» – 28 обучающихся, 5 обучающихся занимались в военно-патриотическом клубе «БАРС» на базе ГАГУ.

10 обучающихся МБОУ «Кызыл - Озекская СОШ» занимались в военно-патриотическом клубе «БАРС» на базе ГАГУ. На базе МБОУ «Соузгинская СОШ» вел занятия военно-патриотический клуб «Патриот».

Образовательные организации МО «Майминский район» реализовали военно-патриотическое направление посредством воспитательной работы: участвовали в мероприятиях, посвященных 76-летию Великой Победы, оказывали помощь ветеранам, в рамках факультативов ОБЖ, кружковой деятельности «Юный инспектор движения», «Юный пожарный» изучали основы военной службы, общую физическую подготовку, проводили противопожарную пропаганду, профилактику экстремистского и антитеррористического поведения, профилактику детского дорожно - транспортного травматизм.

Управление образования МО «Майминский район» направило письмо № 2019 от 25.10.2021 г. общеобразовательным организациям, в котором было рекомендовано провести в рамках уроков по истории, ОБЖ, бесед, практических занятий, классных часов мероприятия, в целях профилактики экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения обучающихся:

- по предупреждению противоправного поведения со стороны учащихся в школе;

- по профилактике экстремистских проявлений, совершенствованию правосознания и правовой культуры несовершеннолетних;

-по информированию об уголовной ответственности несовершеннолетних за преступления экстремистского и террористического характера;

- родителям (законным представителям) рекомендовано выстраивать доверительные отношения со своими детьми (наблюдать за социальными сетями), в случае конфликтов обращаться за помощью к психологу;

- классным руководителям усилить наблюдение за активностью в социальных сетях, в случае обнаружения экстремистской активности и другого противоправного контента сообщить руководству образовательной организации для выстраивания взаимодействия с правоохранительными органами и КДН и ЗП Администрации МО «Майминский район».

Таким образом, было проведено 220 классных часов, бесед с обучающимися с 5-11 классы.

Дополнительно школам были направлены методические материалы по профилактике терроризма и экстремизма для использования в работе.

1 сентября 2021 года составлен совместный план Управления образования МО «Майминский район», МБУ «Центр культуры и молодежной политики» и МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова» для реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в образовательных организациях Майминского района в 2021-2022 учебном году.

Согласно которому в сентябре, в рамках «День солидарности по борьбе с терроризмом» во всех школах проведены классные часы «Дорогой мира и добра», «Терроризм – война в мирное время», «Трагедия Беслана», «Что такое терроризм», «Чужой беды не бывает», «Эхо Беслана… Мы обязаны знать и помнить», «Терроризм угроза обществу» общим охватом 2613 человек.

- Конкурсы рисунков «Пусть всегда будет мир», «В память Беслану», «Мы за мир на планете», «Дети против террора», «Террору – нет, мирному небу - да» охватом 380 обучающихся.

- Акция «Сад Памяти» проводилась в трех школах МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ «Майминская СОШ №3 им. им. В.Ф. Хохолкова» охватом 114 обучающихся.

- В МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» проводилась беседа с представителями ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Республике Алтай», с Симиренко А.В., в ней приняли участие 71 человек.

- Акции «Мы против террора», «Звонок памяти», «Наш мир без терроризма», «Мы разные, но мы вместе против террора» охватом 217 человек.

- В акции «Свеча памяти» приняли участие 124 обучающихся.

В октябре 2021 года в муниципальной акции видеороликов, посвященной памяти жертв политических репрессий «Скорбные страницы истории» приняли участие: МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова» 2 обучающихся, МБОУ «Подгорновская СОШ» 4 обучающихся, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» 2 обучающихся, МБОУ «Верх-Карагужская ООШ» 6 обучающихся, МБОУ «Майминская СОШ №2» 5 обучающихся.

В ноябре 2021 г. МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова» проведена муниципальная акция «Школа безопасности», в которой приняли участие 1 обучающийся МБОУ «Дубровская НОШ», 7 обучающихся МБОУ «Майминская СОШ №2», 5 обучающихся МБОУ «Подгорновская СОШ».

В целях профилактики экстремизма и терроризма образовательные организации МО «Майминский район» активно взаимодействуют с правоохранительными органами, представителями органов законодательной и исполнительной власти, представителями общественных и религиозных организаций.

В 2021 году в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции массовых мероприятий с привлечением вышеперечисленных должностных лиц не проводилось.

*В рамках основного мероприятия «устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» проводилось следующее мероприятие:*

В 2021 году МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Майминский район» были выделены средства из местного бюджета МО «Майминский район» 14,96400 тыс. руб. на распечатку памяток «о предупреждении чрезвычайных ситуаций» в количестве более 3500 ед.

Для предупреждения ЧС были проведены ряд мероприятий :

* укрепление береговой линии р. Татарья с. Алферово К-Озекского сельского поселения» - 82,04600 тыс. руб.;
* расчистка водоотводной канавы (траншеи) в мкрн. Северный в с. Кызыл **-**Озек, К-Озекского сельского поселения – 12,60000 тыс. руб.;
* отведение талых вод и восстановлению дорожного полотна мкр. Алгаир -2, с. Майма, Майминского сельского поселения – 12,00000 тыс. руб.;
* берегоукрепление реки Соузга в с. Соузга» - 89,71400 тыс. руб.;
* берегоукрепление реки Майма с. Бирюля» - 97,16900 тыс. руб.;
* берегоукрепление реки Улалушка в районе улицы Центральная с. Алферово – 72,87800 тыс. руб.;
* расчистка ручья и отведение талых вод в районе улицы, Карьерная мкр. Алгаир -2, с. Майма, Майминского сельского поселения – 85,11800 тыс. руб.;
* восстановительные работы на водопропускных трубах в с. Озерное – 92,51500 тыс. руб.;
* укрепление береговой линии р. Манжерушка в с. Манжерок – 232,84200 тыс. руб.;
* работы по укреплению береговой линии р. Майма в с. Кызыл-Озек район пер. Источный 15А – 83,39200 тыс. руб.;
* работы по берегоукреплению р. Сайдыска в с. Карасук – 496,50000 тыс. руб.

Гидротехнические сооружения (внепрограммные расходы):

* для направления в экспертный центр АО «НИИ ВОДГЕО» г. Москва разработаны два новых расчета вреда на гидротехнические сооружения, кассовый расход составил 49,50000 тыс.руб.;
* проведена работа по декларированию двух гидротехнических сооружений, расположенных на территории Майминского района. Общий кассовый расход составит 495,00000 тыс.руб.;
* застрахованы четыре ГТС Майминского района на общую сумму 55,68000 тыс.руб.

Для стабилизации пожарной обстановки (внепрограммные расходы):

* + в домах жителей, принадлежащих к социально-неадаптированным слоям населения в первом полугодии 2021 года установлено 47 пожарных извещателей. на общую сумму 56,13100 тыс.руб. (из них: приобретение пожарных извещателей на 42,15000 тыс.руб., установка извещателей по гражданско-правовому договору с частным лицом – 13,98100 тыс.руб.);
* обустройство наружных противопожарных водоемов в летний период 2021 года:
* Манжерокскому сельскому поселению – 860,39000 тыс. руб.;
* Соузгинскому сельскому поселению – 136,33700 тыс. руб.;
* Бирюлинскому сельскому поселению – 265,05400 тыс. руб;
* для укомплектования ДПД из резервного фонда муниципального образования «Майминский район» выделены финансовые средства:
* Бирюлинскому сельскому поселению – 41,99000 тыс. руб.;
* Майминскому сельскому поселению – 8,80000 тыс. руб.

*В рамках основного мероприятия «проведение мероприятий в области противодействия коррупции» проводилось следующее мероприятие:*

МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»

В 2021 году прошли повышение квалификации и получили удостоверения 7 сотрудников (из них 5 сотрудников Администрации МО «Майминский район» и 2 сотрудника МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район») по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» реализуемые в рамках пункта 39 Национального плана, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

12 июня, ко Дню России, волонтерами районного добровольческого движения «Важно знать» совместно с Молодежным советом при Главе администрации МО «Майминский район» на площади Юбилейной в с.Майма была проведена акция «Коррупции скажем нет!». Акция включала в себя беседы и раздачу тематических буклетов.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019-2024г.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 2 июля 2018 года № 132 и разработана для достижения цели, направленной на социальное развитие МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- архивный отдел Администрации МО «Майминский район»;

- управление по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 4,25).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 41 | 106 | 65 | 158,5 |
| 2 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | % | 16,26 | 39,59 | 23,33 | 143,5 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 40 | 80 | 40 | 100 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 10 | -5 | 33,3 |
| 5 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в МО «Майминский район» | ед. | 1510 | 844 | -666 | 44,1 |
| 6 | количество посещений в библиотечной сети | ед. | 86646 | 64467 | -22179 | 25,6 |
| 7 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники | ед. | 10 | 10 | - | - |
| 8 | количество посетителей музеев | чел. | 5360 | 3550 | -1810 | 33,8 |
| 9 | количество учителей общего образования в возрасте до 30 лет | чел. | 69 | 50 | -19 | 27,5 |
| 10 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | - | - |
| 11 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики | ед. | 39 | 86 | 47 | 120,5 |
| 12 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 57,31 | 69,75 | 12,44 | 21,7 |
| 13 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | - |
| 14 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72 | 82,75 | 10,75 | 14,9 |
| 15 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 33,3 |
| 16 | Соответствие спортивных сооружений современным требованиям | % | 100 | 100 | - | - |

Из 16 целевых показателей муниципальной программы 7 перевыполнены, 4 показателя выполнены и по 5 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1080978,96930 тыс. рублей, фактические расходы составили 1055632,80500 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 97,66% от плана.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 3 | Социальное развитие | Всего: | 1 080 978,96930 | 1 055 632,80500 | 97,66 | х |
| федеральный бюджет | 313 881,40141 | 311 188,39050 | 99,142 | 29,48 |
| республиканский бюджет | 504 118,95571 | 489 946,59595 | 97,189 | 46,41 |
| местный бюджет | 262 378,61218 | 253 897,81855 | 96,768 | 24,05 |
| иные источники | 600,00000 | 600,00000 | 100,00 | 0,06 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2021 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 41 | 106 | 65 | 158,5 |
| 2 | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | % | 16,26 | 39,59 | 23,33 | 143,5 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 40 | 80 | 40 | 100 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 10 | -5 | 33,3 |
| 5 | увеличение количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в МО «Майминский район» | ед. | 1510 | 844 | -666 | 44,1 |
| 6 | увеличение количества посещений в библиотечной сети | ед. | 86646 | 64467 | -22179 | 25,6 |
| 7 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники | ед. | 10 | 10 | - | - |
| 8 | увеличение количества посетителей музеев | чел. | 5360 | 3550 | -1810 | 33,8 |
| 9 | увеличение количества учителей общего образования в возрасте до 30 лет | чел. | 69 | 50 | -19 | 27,5 |
| 10 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | - | - |
| 11 | количество проведенных на территории МО «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики | ед. | 39 | 86 | 47 | 120,5 |
| 12 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 57,31 | 69,75 | 12,44 | 21,7 |
| 13 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | - |
| 14 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72 | 82,75 | 10,75 | 14,9 |
| 15 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 33,3 |
| 16 | Соответствие спортивных сооружений современным требованиям | % | 100 | 100 | - | - |

Из 16 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 11 достигнуты и по 5 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2021 году предусмотрено четыре подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* развитие спорта;
* развитие системы социальной поддержки населения;
* развитие культуры;
* развитие образования;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Развитие спорта»***

Подпрограмма «Развитие спорта» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 25,7).

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | 1.Подпрограмма «Развитие спорта» | | | | | | |
| 1.1. | количество проведенных на территории МО «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 41 | 106 | 65 | 158,5 |  |
| 1.2. | количество человек, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях проведенных на территории МО «Майминский район» | чел. | 599 | 4305 | 3706 | 618,7 |  |
| 1.3. | количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня (за пределами МО «Майминский район») | чел. | 81 | 859 | 778 | 960,5 |  |
| 1.4 | количество победителей и призеров соревнований различного уровня (за пределами МО «Майминский район») | ед. | 39 | 289 | 250 | 641,0 |  |
| 1.5 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Майминского района | чел. | 16,26 | 39,59 | 23,33 | 143,5 |  |
| 1.6 | Соответствие спортивных сооружений современным требованиям | % | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |  |

Из 6 показателей подпрограммы муниципальной программы по 5 показателям значение перевыполнено, по 1 показателю выполнен.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие спорта» за счет всех источников составляет – 20666,92289 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 20539,20128 тыс. рублей или 99,39% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и спорта;

- обеспечение доступности услуг в сфере развития физической культуры и спорта.

*В рамках основных мероприятий были проведены следующие мероприятия*:

**МБУ «Центр физической культуры и спорта» МО «Майминский район»**

Всего за 2021 г. проведено и принято участие в 90 спортивно-массовом мероприятиях (Таблица №2). Из этого числа 63 мероприятия проведено, в 27 мероприятиях принято участие.

Таблица № 2

Список мероприятий за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование спортивного мероприятия** | **Сроки проведения** | **Количество участников** |
|  | Награждение за высокие результаты в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 9 и 11 классов Майминского района | 01.02.21 | 4 |
|  | Онлайн-соревнования по национальному виду спорта «Тебек» в рамках празднования районного народного праздника «Чага-Байрам 2021» | 26.01-10.02.21 | 5 |
|  | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов муниципального образования "Майминский район" | 06.02.21 | 30 |
|  | Участие в отборочном турнире Республиканской зимней спартакиады по хоккею. | 06-07.02.21 | 16 |
|  | Участие во Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». | 13.02.21 | 45 |
|  | Участие в соревнованиях по волейболу среди мужских команд, посвященных 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана | 13.02.21 | 16 |
|  | Участие в Спартакиаде спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта | 24.02.21 | 46 |
|  | Участие в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд, памяти Героя Советского Союза С.В. Налимова. | 21-22.02.21 | 16 |
|  | Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. | 22.02.21 | 60 |
|  | Традиционный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Дмитрия Фастунова и Сергея Краснова. | 22.02.21 | 45 |
|  | Кубок Майминского района по футболу 8х8. | 27-28.02.21 | 60 |
|  | Участие в Республиканском этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов | 27-28.02.21 | 8 |
|  | Участие во Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам, этапа Рапид Гран-при России мемориал Р.М. Кура. | 02.03.21 | 2 |
|  | Кубок Майминского района по волейболу, посвященный Международному женскому дню. | 06.03.21 | 40 |
|  | Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту, посвященный памяти Ивана Трифоновича Немцева. | 07.03.21 | 70 |
|  | Участие в  открытом чемпионате города Бийска по волейболу сезона 2019-2020 гг. | в теч. года | 10 |
|  | Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства. | 13.03.21 | 20 |
|  | Участие в Открытом турнире по волейболу посвященного памяти А.Г. Ларшутина погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане | 13.03.21 | 10 |
|  | Участие в I туре Республиканского турнира по мини-футболу среди ветеранов 45 лет и старше | 14.03.21 | 8 |
|  | Соревнования среди команд Северного дивизиона школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" сезона 2020-2021 учебного года. | 19.03.21 | 24 |
|  | Соревнования по настольному теннису в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав | 20.03.21 | 24 |
|  | Мероприятие, посвященное празднованию 90-летия создания в СССР Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МО Майминский район, «День ГТО» | 24.03.21 | 60 |
|  | Соревнования по баскетболу в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав | 03.04.21 | 50 |
|  | Участие в Первенстве Республики Алтай по волейболу | 03-04.04.21 | 20 |
|  | Турнир по баскетболу, посвященный Дню здоровья. | 10.04.21 | 40 |
|  | Соревнования по шахматам в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства | 10.04.21 | 24 |
|  | Открытое Первенство Республики Алтай по велосипедному спорту в дисциплине "Шоссе", посвященное 30-летию образования Республики Алтай. | 17.04.21 | 30 |
|  | Участие в финале регионального этапа школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". | 19-20.04.21 | 24 |
|  | Турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный памяти Александра Юрьевича Терещенко | 24-25.04.21 | 60 |
|  | Открытый турнир по баскетболу 3Х3, посвященный 76-летию победы в Великой Отечественной войне | 03.05.21 | 36 |
|  | Участие сборной команды Майминского района в финальном этапе X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» | 03-16.05.21 | 15 |
|  | Районный турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Победе Советского народа в Великой Отечественной войне | 07.05.21 | 20 |
|  | Участие в краевых соревнованиях по легкой атлетике, посвященных памяти Героя СССР А.М. Птухина | 07-08.05.21 | 12 |
|  | Республиканские соревнованиях по городошному спорту, посвященные Победе в Великой Отечественной войне | 08.05.21 | 10 |
|  | Участие команды «Ирбис» в Х-ом Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд. | 03-16.05.21 | 18 |
|  | Участие команды Майминского района в Республиканском турнире по волейболу на Кубок Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Алтай" среди смешанных команд ветеранов спорта, посвященном 76-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 100-летию профсоюзов Горного Алтая | 15.05.21 | 8 |
|  | 1-2 тур 1 круга Летнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 20-21.05.21 | 50 |
|  | Соревнования по гиревому спорту, в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященные 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства. | 21.05.21 | 16 |
|  | Соревнования по перетягиванию каната в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященные 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства. | 21.05.21 | 40 |
|  | Соревнования по дартсу в зачет Малой спартакиады среди трудовых коллективов Майминского района, посвященные 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства. | 21.05.21 | 24 |
|  | Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» | 23.05.21 | 200 |
|  | 2-3 тур 1 круга Летнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 27-28.05.21 | 50 |
|  | Республиканские соревнования по футболу среди ветеранов, в формате 7+1, в возрастных категориях 35 лет и старше и 45 лет и старше, посвященные Дню пограничника | 29.05.21 | 100 |
|  | Районный турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти В.С. Мухина | 29.05.21 | 50 |
|  | Награждение хоккейной команды "Ирбис 18+" Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации МО "Майминский район" | 29.05.21 | 15 |
|  | Детский турнир Майминского района по мини-футболу, посвященный Дню защиты детей. | 01.06. 21 | 30 |
|  | Выполнение норм ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) трудовыми коллективами организаций и учреждений Майминского района | 27.05.- 04.06.21 | 100 |
|  | 3-4 тур 1 круга Летнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 03-04.06.21 | 50 |
|  | Участие в Зональной спартакиаде пенсионеров Алтайского края (Бийская зона) | 03.06.21 | 3 |
|  | 4-5 тур 1 круга Летнего Чемпионата Майминского района по футболу 8х8. | 10-11.06.21 | 50 |
|  | Мастер-класс по шахматам, посвященный Дню России. | 11.06.21 | 20 |
|  | Участие сборной команды Майминского района в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся общеобразовательных организаций | 11-12.06.21 | 8 |
|  | Открытый турнир по баскетболу посвященный Дню России. | 12.06.21 | 40 |
|  | Кубок Главы Майминского района по хоккею с шайбой, посвященный 30-летию образования Республики Алтай и 265-летия вхождения алтайского народа в состав Российского государства | 19.06.21 | 50 |
|  | Соревнования по футболу в детском оздоровительном лагере «Черемушки» | 19.06.21 | 24 |
|  | Кубок Соузги по волейболу | 13.08.21 | 48 |
|  | Суточный забег | 13-14.08.21 | 42 |
|  | Всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» | 14.08.21 | 120 |
|  | соревнования по волейболу в детском оздоровительном лагере «Черемушки» | 22.07.21 | 24 |
|  | Участие в Краевых соревнованиях по гандболу среди мужских команд памяти И.В. Шумакова | 14-15.08.21 | 12 |
|  | Участие в Открытом Межрегиональном турнире по волейболу «ДЮНЫ-2021» | 21-22.08.21 | 10 |
|  | Участие в Открытом первенстве Республики Алтай по волейболу | 11-12.09.21 | 20 |
|  | Участие в открытом первенстве города Горно-Алтайска по городошному спорту, посвященном Дню города | 12.09.21 | 3 |
|  | Кросс Нации - 2021 | 18.09.21 | 650 |
|  | Участие в туристическом слете учителей Республики Алтай | 24-26.09.2021 | 8 |
|  | Открытое первенство Майминского района по легкой атлетике | 26.09.2021 | 30 |
|  | Соревнования по рафтингу и гребному слалому «На бурной воде «Манжерок – 2021» | 22-26.09.21 | 30 |
|  | Выполнение выпускниками 9 и 11 классов нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 30.09.21-01.10.21 | 60 |
|  | Кубок Майминского района по баскетболу | 02.10.21 | 31 |
|  | Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди трудовых коллективов муниципального образования «Майминский район», посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения народа в состав Российского Государства | 03.10.21 | 46 |
|  | Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады среди трудовых коллективов муниципального образования «Майминский район», посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения народа в состав Российского Государства | 03.10.21 | 24 |
|  | Соревнования по дартсу, посвященные месячнику пожилого человека | 06.10.21 | 12 |
|  | Соревнования по шахматам, посвященные месячнику пожилого человека | 06.10.21 | 10 |
|  | Соревнования по шашкам, посвященные месячнику пожилого человека | 06.10.21 | 10 |
|  | Соревнования по настольному теннису, посвященные месячнику пожилого человека | 06.10.21 | 5 |
|  | Соревнования по городошному спорту в зачет Спартакиады среди трудовых коллективов муниципального образования «Майминский район», посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения народа в состав Российского Государства | 09.10.21 | 12 |
|  | Кубок Майминского района по волейболу среди женских команд «Золотая Осень» | 10.10.21 | 30 |
|  | Кубок Майминского района по футболу 8х8 «Золотая Осень» | 16.10.21 | 58 |
|  | Открытое первенство Майминского района по быстрым шахматам | 17.10.21 | 20 |
|  | Участие в 24-м ежегодном мемориале памяти Евгения Кулигина | 17.10.21 | 12 |
|  | Участие в турнире по баскетболу среди женских команд, посвященном памяти Ю.Я. Сагачко | 24.10.21 | 8 |
|  | Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады среди трудовых коллективов муниципального образования «Майминский район», посвященной 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения народа в состав Российского Государства | 30.10.21 | 18 |
|  | Кубок Майминского района по баскетболу, посвященный Дню народного единства | 06.11.21 | 32 |
|  | Участие в Чемпионате и Первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу | 05-07.11.21 | 1 |
|  | XXIII Зимний Чемпионат Майминского района по футболу | 30.11.21 | 80 |
|  | Участие в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов спорта, посвященном памяти Ю.В. Антарадонова | 13-14.12.21 | 20 |
|  | Соревнования по дартсу, посвященные декаде инвалидов | 03.12.21 | 12 |
|  | Соревнования по шашкам, посвященные декаде инвалидов | 03.12.21 | 12 |
|  | Соревнования по метанию колец, посвященные декаде инвалидов | 03.12.21 | 12 |
|  | Открытый кубок Майминского района по баскетболу, посвященный Дню Конституции Российской Федерации | 11.12.21 | 48 |

Из 90 проведенных мероприятий, организованно 55 районных и 8 республиканских. В это число кроме первенств, кубков и турниров входят следующие комплексное спортивно-массовые мероприятия: Летний и зимний чемпионат Майминского района по футболу, Малая спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, посвященная 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства, Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Трифоновича Немцева, Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

На базе МБУ «Центр физической культуры и спорта» МО «Майминский район» осуществляет свою деятельность муниципальный Центр тестирования ГТО.

В рамках реализации комплекса ВФСК «ГТО» проведен Зимний фестиваль ГТО и «День ГТО». Организовано выполнение нормативов комплекса ГТО трудовыми коллективами (139 чел.) и выпускниками 9 и 11 классов (69 чел.) Майминского района.

6 февраля 2021 года прошел Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов МО «Майминский район». Победители приняли участие в Региональном этапе 27-28 февраля 2021 г.

24 марта 2021 года прошло Мероприятие, посвященное празднованию 90-летия создания в СССР Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МО Майминский район, «День ГТО» (более 90 участников).

В течение всего года идет работа по привлечению населения района к регистрации в АИС «ГТО». На 20 декабря 2021 года в АИС ГТО зарегистрирован 3230 жителей Майминского района.

Команды, сформированные из спортсменов Майминского района, приняли участие в 27 выездных мероприятиях, в том числе 2 Всероссийских и 25 мероприятий регионального и межрегионального уровня.

Отметим главные спортивные достижения:

Призовые места в отдельных видах Спартакиады спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта: Хоккей с шайбой – 2 место;  
Лыжные гонки - 3 место; Спортивное ориентирование - 2 место.

*Волейбол (мужчины)*: 2 место в Соревнованиях по волейболу среди мужских команд, посвященных 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; 1 место в Открытом турнире по волейболу посвященного памяти А.Г. Ларшутина; 1 место в Первенстве Республики Алтай по волейболу; 2 место в турнире по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов спорта, посвященном памяти Ю.В. Антарадонова.

*Волейбол (женщины)*: 1 место в Чемионате г. Бийска; 3 место в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд, памяти Героя Советского Союза С.В. Налимова; 3 место в Первенстве Республики Алтай по волейболу; 1 место в турнире по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов спорта, посвященном памяти Ю.В. Антарадонова.

1 место в Республиканском турнире по волейболу на Кубок Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Алтай» среди смешанных команд ветеранов спорта, посвященном 76-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 100-летию профсоюзов Горного Алтая.

*Баскетбол:* 2 место в финале регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»; Три 3-х места на Всероссийских соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч».

*Футбол:* 1 место в Республиканском турнире по мини-футболу среди ветеранов 45 лет и старше;

Призовые места в Зональной спартакиаде пенсионеров Алтайского края; 3 место в первенство и Чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки для игровых видов спорта на стадионе «Дружба». Площадка построена за счет средств муниципального бюджета МО «Маймиснкий район». Стоимость работ по условиям контракта 961,81446 тыс.руб. Стоимость ремонта трибун и ограждений 148,62700 тыс.руб. Приобретен спортивный инвентарь на сумму 255,98154 тыс.руб.

**МБУ «Спортивная Школа Майминского района»**

Проведение и участие в соревнованиях и мероприятиях:

1). Организовано и проведено спортивных соревнований в 2021 году – 43, количество участников - 1208:

- муниципальный уровень – 39 количество участников - 968;

- региональный уровень – 4, количество участников - 240.

2). Приняли участие в соревнованиях занимающиеся МБУ «Спортивная Школа Майминского района»:

- муниципальный уровень – 39;

- региональный уровень – 46;

- межрегиональный уровень, (СФО) – 23;

- всероссийский уровень – 4.

3). Стали победителями и призерами соревнований различного уровня (за пределами МО «Майминский район») – 134 воспитанника МБУ «Спортивная Школа Майминского района».

Значимые события в 2021 году

- 02-07.02.2021 г. в г. Армавире прошло Первенство России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет (2003-2005гг.р.), в котором приняли участие 2 воспитанника школы: Мордовин Андрей и Посаженко Захар;

- 07.03.2021г. был проведен конкурс «Лучшая спортивная семья»;

- 02.05.2021г. в с. Майма в спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» прошли открытые соревнования по мини-футболу, в соревнованиях приняли участие более 70 юных спортсменов с. Маймы, г. Горно-Алтайска и Алтайского края;

- 01.06.2021г. в с. Майма на спортивном комплексе «Дружба» соревнования, посвященные Международному Дню защиты детей, в которых приняли участие более 80 человек;

- 16-17.11.2021г. в г. Барнауле, на Первенстве России среди сельских спортсменов по дзюдо, Посаженко Захар и Посаженникова Надежда заняли вторые места;

- 3-5.12.2021г. в г. Осинники на XXI Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин на призы братьев Брайко, воспитанница тренера Порохня О.О. заняла третье место в категории 50 кг.;

- 7-11.12.2021г. в г. Новосибирске проходило Первенство СФО среди старших юношей по самбо, отбор на первенство России по самбо. Трое воспитанников Спортивной Школы Майминского района заняли призовые места: Мордовин Андрей стал вторым и завоевал путевку на Первенство России, Посаженко Захар и Посаженникова Надежда заняли 3 места;

- Сборные Спортивной школы по футболу, тренер Гавриков А.А., в течение 2021г. заняли 4 призовых места на соревнованиях республиканского и межрегионального уровня.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Развитие спорта и физической культуры» за счет всех источников составляет – 17358,59320 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 17230,87159 тыс. рублей или 99,26% от запланированного объема расходов.

Для улучшения материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта:

- проведен косметический ремонт игрового спортивного зала с. Майма, ул. Механизаторов, 12 (побелка, покраска), спортивного зала борьбы с. Майма, пер. Спортивный,16 (побелка, покраска);

- произведена замена освещения в спортивном зале ул. Механизаторов, 12 на светодиодные энергосберегающие лампы на 2 этаже;

- произведена замена пожарной сигнализации ул. Механизаторов, 12;

- приобретен спортивный инвентарь и оборудование для 10 видов спорта на сумму 895,2 тыс. руб.;

- на проведение и участие в спортивных соревнованиях 260,1 тыс. руб.;

- получено спортивное оборудование от ООО «Российский союз спортсменов» в размере 100,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Обеспечение доступности услуг в сфере развития спорта и физической культуры» за счет всех источников составляет – 3308,32969 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 3308,32969 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

***Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»***

Подпрограмма «развитие системы социальной поддержки населения» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,00).

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы социальной поддержки населения» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | | Значения целевых показателей | | | абсолютное отклонение | | относительное отклонение, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода | |
| план на текущий год | | значение на конец отчетного периода |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | | чел. | 40 | | 80 | | | 40 | | 100 | |  |
| 2.2 | количество граждан пенсионного возраста получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | | чел. | 20 | | 20 | | | - | | - | |  |
| 2.3 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | | шт | 15 | | 10 | | | -5 | | 33,33 | | Снизилось количество участников конкурса |
| 2.4 | количество заключенных коллективных договоров на территории Майминского района | | шт. | 70 | | 76 | | | +6 | | 8,6 | | Увеличилось количество организаций зарегистрировавших коллективные договоры |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 показателям значение перевыполнено, по 1 показателю выполнено и по 1 показателю цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие системы социальной поддержки населения» за счет всех источников составляет – 2718,87787 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 2657,32625 тыс. рублей или 97,74% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение благосостояния социально незащищенного населения;

- обеспечение условий охраны труда.

*В рамках основных мероприятий были проведены мероприятия по следующим направлениям:*

- создание банка данных на граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений;

- подготовка документов на комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых помещений;

- формирование документов на выплату денежных средств гражданам за газификацию жилых помещений;

- создание банка данных на граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- принятие решения о назначении, приостановлении и (или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- проверка при необходимости достоверности представленных заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района;

- формирование документов на выплату денежных средств, гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе;

- осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН) на территории района;

-согласование проектов на строительство новых зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан района;

- оборудование элементами доступности многоквартирных домов для инвалидов и МГН;

- обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных автобусов;

- обеспечение доступности учреждений образования;

- обеспечение доступности учреждений культуры;

- взаимодействовать в области охраны труда с государственными органами надзора и контроля по Республике Алтай;

- обеспечить доведение до предприятий и организаций всех форм собственности нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай по условиям и охране труда;

- регулярно информировать о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, об обеспечении средствами индивидуальной защиты;

- проводить ежегодный анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе;

- проведение среди организаций районного конкурса на звание «Лучшая организация условий и охраны труда»;

- формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;

- проведение дней охраны труда в организациях;

- оказание методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и охраны труда;

- содействие и организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций;

- содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций;

- проведение районных семинаров-совещаний по вопросам охраны труда с руководителями и специалистами по охране труда организаций;

- разработка рекомендаций по составлению раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях;

- обеспечить организационно – методическое руководство работой служб охраны труда предприятий района;

- оказание методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и оплаты труда. Распространение изменение нормативных актов по оплате труда;

- оказание методической и практической помощи в составлении коллективных договоров, а также проведение правовой экспертизы по ним

- проведение правовой экспертизы коллективных договоров;

- совместные проверки с органами прокуратуры Майминского района;

- консультирование по вопросам трудового законодательства;

- мониторинг задолженности по заработной плате;

- мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой информации в органы прокуратуры и Министерство труда и социального развития Республики Алтай;

- консультирование по вопросам оплаты труда;

- разработка и издание нормативных документов района по вопросам оплаты труда;

- обновление Доски почета Майминского района;

- проведение конкурса общественных организаций по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Майминский район».

По мероприятию осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района проведена следующая работа:

- всего на территории района обследовано 119 жилых многоквартирных домов, что составляет 100% от общего числа многоквартирных домов по Майминскому району. Из 119 домов обеспечены доступностью 4 жилых дома в микрорайоне «Алгаир», по ул. Карьерная, 2/3(два подъезда), ул. Карьерная, 2/4 (2 подъезда), ул. Лесная 18, Гидростроителей 19, где проживают инвалиды. Проведено обследование всех образовательных организаций района (33 здания), все сельские клубы и библиотеки (15 зданий), остановочные павильоны по всему району, аптечные пункты и магазины 81 объект. Всего проведено обследование 223 зданий и сооружений района. За счет средств партийного проекта «Единая Россия» «Пандус -04» установлен пандус в частном доме для инвалида – колясочника, проживающий в с. Майма. Активно проводиться работа по установке наклонного лестничного подъемника для инвалида –колясочника по ул. Гидростроителей в с. Майма.

В 2021 году среди организаций всех форм собственности КУ РА «Управление социальной поддержки» провело районный конкурс на звание «Лучшая организация условий и охраны труда», в смотре – конкурсе участвовали 10 организаций. Инженером по охране труда данной организации оказывается методическая и практическая помощь организациям и работодателям в улучшении условий и охраны труда.

В целях выполнения Распоряжения администрации МО «Майминский район» от 19 мая 2006 года №160-р «О предоставлении отчетности по заработной плате» специалистами Управления по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район» собираются сведения о задолженности по заработной плате на 1 и 15 число каждого месяца в организациях района для контроля и своевременной её выплаты. Эти сведения передаются в Министерство труда и социального развития Республики Алтай, Прокуратуру Майминского района.

Управлением по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район» совместно с Прокуратурой проведено 13 проверок в ходе которых, неправильности начисления заработной платы (ниже минимального размера оплаты труда). Проведено более 90 консультации по телефону «горячей линии» или лично по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Сведения о количестве коллективных договоров, действующих в организациях МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  организаций | | Общая  числен-  ность  работников  на отчет.  Дату  (человек) | Численность  работников,  охваченных  коллективными  договорами  (человек) | Охват  коллективн.  Договорами  в % к  общей  численности  работников | Количество коллективных договоров | | | | |
| Всего  (единиц) | в т.ч.  субъек-  ты  малого  предпри-  нимател. | Заключено договоров | | В % к  общему  числу  организа-  ций | Прошедших  уведомит.  Регистрацию | В % к  общему  числу  заключен-  ных  договоров |
| Всего  (единиц) | в т.ч.  в субъектах  малого  предприни-  мательства |
| 317 | 317 | 6455 | 4600 | 71 | 76 | 24 | 23 | 76 | 100 |

В качестве меры социальной поддержки предоставляется гражданам на основании Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года №123-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай».

Единовременная денежная выплата выделяется из средств бюджета МО «Майминский район» в размере 10000 рублей, из средств бюджета Республики Алтай через КУ Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Майминского района» в размере 15000 рублей.

За 2021 год из средств бюджета МО «Майминский район» денежная выплата была предоставлена 80 гражданам, что составило 800,00000 тыс. руб.

Ежегодно в преддверии празднования дня весны и труда 1 мая проходит обновление Доски Почета Майминского района. В 2021 году на ее обновление израсходовано 125,84887 тыс.руб.

На предоставление в Майминском районе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - НКО), в рамках проведенного конкурса выделено 796,64900 тыс.руб. Победителями конкурса стали 2 НКО.



***Подпрограмма «Развитие культуры»***

Подпрограмма «Развитие культуры» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 25,64).

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 3.1 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры проведенных в Центре культуры МО «Майминский район» | ед. | | 1510 | 844 | -666 | 44,11% | В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий было переведено в онлайн-формат, а некоторые отменены |
| 3.2 | количество выездов осуществляемые народными коллективами МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» | ед. | | 93 | 6 | -87 | 93,55% | В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий было переведено в онлайн-формат, а некоторые отменены |
| 3.3 | количество зарегистрированных пользователей в библиотечной сети | чел. | | 10484 | 8517 | -1967 | 18,8 | В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID19, ремонт в библиотеке |
| 3.4 | общая выдача пользователям документов в библиотечной сети | ед. | | 198375 | 140551 | -57824 | 29,1 | В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID19, ремонт в библиотеке |
| 3.5 | количество посещений в библиотечной сети | ед. | | 86646 | 64467 | -22179 | 25,6 | В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID19, ремонт в библиотеке |
| 3.6 | доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети | % | | 13,3 | 13,3 | - | - |  |
| 3.7 | количество приобретенных книг | ед. | | 64 | 5157 | 5093 | 7957,8 |  |
| 3.8 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники | ед. | | 10 | 10 | - | - |  |
| 3.9 | количество посетителей музеев | чел. | | 5360 | 3550 | -1810 | 33,8 | Постановление администрации МО "Майминский район" от 30.12.2020 года № 134 "О мерах поддержки муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования "Майминский район" в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID 19 (прием посетителей стал возможен только с 25.01.2021 г.); Капитальный ремонт крыши здания, в котором располагается Музея камня (08.04-07.06.2021 года), и в связи с этим запрет на проведение каких-либо мероприятий с посетителями в здании до полного окончания ремонта.; Карантин в музее на две недели в связи с заболеванием сотрудника COVID 19 (с 15.07.2021 г.) |

Из 9 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 показателям выполнено, 1 показатель перевыполнен и по 6 показателям цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие культуры» за счет всех источников составляет – 94983,68825 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 94347,01519 тыс. рублей или 99,33% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение предоставления услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности услуг в сфере культуры;

- обеспечение предоставления услуг музея;

- развитие библиотечного дела.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг в сфере культуры» были проведены следующие мероприятия:*

На территории МО «Майминский район» действуют 18 культурно – досуговых учреждений: 10 сельских домов культуры, 7 сельских клубов и районный дом культуры.

Нововведения в основной творческой деятельности в МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» (внедрение новых технологий, методик, приемов, использование новых персонажей, режиссерских ходов, другое).

В связи со сложившейся обстановкой по причине пандемии, были освоены новые методы организации и проведения онлайн мероприятий путем видеотрансляций в социальных сетях, записи видеоматериала, его обработке и последующей публикации.

Активно используем PR технологии: отражаем свою деятельность в СМИ, создаются совместные онлайн мероприятия между учреждениями культуры (СК и СДК). Запущена программа лояльности «Молодежь в действии» (введение бонусных карт).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Новатор (структурное подразделение, работник)** | **Решаемая проблема** | **Краткое описание нововведения** | **Результаты** |
| **Основная творческая деятельность** | | | |
| Методический кабинет | Организация досуга детей с. Майма | Январь. Прямой эфир «Макияж для Снегурочки» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Январь. Прямой эфир «Рождественские гадания» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга детей с. Майма | Январь. Прямой эфир «Танцуй вместе с нами» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Январь. «Как ходила коляда» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Акция «Блокадный хлеб» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда патриотического воспитания. |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Февраль. Онлайн «Чага Байрам» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Февраль. Акция «Любовь – это…» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Февраль. Интервью «Пароль – Афган» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда патриотического воспитания. |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Февраль. XIII открытый районный онлайн-фестиваль творчества, посвященного 30-летию Республики Алтай и 265-летию со дня вхождения алтайского народа в состав Российского государства | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда патриотического воспитания. |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Март. Онлайн концерт «8 марта» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Март. Онлайн акция «Блин.ком 04» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Театр «СОВА» | Организация досуга детей с. Майма | Март. Спектакль «Домовенок Кузя» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда театрального искусства |
| Методический  кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга жителей с. Майма | Акция, приуроченная к празднованию русского народного праздника «Масленица» - Блин.Ком | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга детей с. Майма | Март. Цикл Интеллектуально – развлекательных игр «Умка 2021» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Март. Концерт, посвященный Дню работника культуры | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга детей с. Майма | Март. Развлекательное шоу для детей СОП «Tik Tok party» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Манжерокский СДК | Поддержка инициатив социально активных жителей села Манжерок | Торжественное открытие нового клубного формирования «Активист-Общественник» при участии депутатов Госсобрания «Эль-Курултай» А.Казанцевой, О.Волосовцевой. В присутствии спикера района И.Ударцева, О.Абрамовой-зам. главы района, ОСА, депутатов и жителей села Манжерок. 1-е рабочее заседание по теме «Создадим будущее своими руками». | Новая форма досуга поддержки инициатив социально активных жителей села Манжерок |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга молодежи с. Майма | Апрель. День здоровья | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда ЗОЖ. |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Апрель. Акция «Чистые берега» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Апрель. День здоровья. Зарядка | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Апрель. День призывника | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда патриотического воспитания. |
| Методический  кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Апрель. Акция «Дармарка» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Май. Фронтовая бригада, концерты по микрорайонам с.Майма | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Май. Молодежный Автопробег «Дорога Памяти» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Май. Акция «Георгиевская лента» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга детей с. Майма | Июнь. День защиты детей по микрорайонам с.Майма | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический  кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Июнь. День Молодежи. Фото-кросс с. Майма | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Июнь. Акция «Великий и могучий русский язык» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Июнь. День России | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Июнь. Открытие кинотеатра | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Июнь. Открытие памятника Труженикам тыла | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга молодежи жителей с. Майма | Июнь. Розыгрыш призов «День молодежи 2021» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга жителей с. Майма | Июль. Розыгрыш призов «Парад невест 2021» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Июль. Акция «Спасибо Врачам» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга детей Республики Алтай | Июль. Игра «Аукцион» для детей, оставшихся без попечительства | Новая форма досуга детей Республики Алтай |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Август. Акция «Сердце России» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга жителей с. Майма | Сентябрь. Акция «Парад первоклассников» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Сентябрь. Концерт «День Российского казачества» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга детей Майминского района | Сентябрь. Передвижной этно-культурный центр «Дети гор» | Новая форма досуга детей Майминского района |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Сентябрь. Конкурс «Мисс Сельчанка 2021» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Октябрь. Фестиваль «Вкусный день» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Октябрь. Флешмоб «И ни сколько мы с тобой не постарели» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга молодежи Майминского района | Октябрь. Зарница | Новая форма досуга молодежи Майминского района |
| Методический кабинет | Организация досуга жителей с. Майма | Октябрь. Открытый Фестиваль – Конкурс «Юная Этно – Мисс 2021» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет | Организация досуга детей Майминского района | Декабрь. Акция для детей ОВЗ «Время мечтать» | Новая форма досуга детей Майминского района |
| Методический кабинет, отдел по  молодёжной политике | Организация досуга жителей с. Майма | Декабрь. Возложение венков и гирлянд – День неизвестного солдата | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Театр «СОВА» | Организация досуга детей с.Майма | Декабрь. Спектакль «Русалочка» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда театрального искусства |
| Методический кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга жителей с. Майма | Декабрь. Открытый Онлайн фестиваль для людей с ОВЗ «Время творить добро» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Театр «СОВА» | Организация досуга детей с ОВЗ с.Майма | Декабрь. Инклюзивный спектакль «Карлик Нос» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма, пропаганда театрального искусства среди детей с ОВЗ |
| Методический кабинет, онлайн площадки в социальных сетях | Организация досуга детей с. Майма | Декабрь. Новогодние прямые эфиры со сказочными героями | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |
| Методический кабинет, театр «СОВА» | Организация досуга детей с. Майма | Декабрь. Интермедиа «Морозко» | Новая форма досуга организации жителей с. Майма |

За 2021 год МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» провели 844 культурно-массовых мероприятий.

Наиболее значимые мероприятия 2021 г.:

В связи с пандемией короновируса COVID-19 наиболее значимые мероприятия, были проведены в ограниченном режиме:

**-** «Чага-Байрам» в режиме онлайн;

- 22 января были запущены онлайн-конкурсы: детский конкурс «Тан-Чолмон», юмористический конкурс «Тастаракай», детский конкурс рисунков «Моя Республика»;

- 14 февраля были транслированы на официальных страницах в соц. сетях и на LED-экране площади «Юбилейная» праздничный концерт и обряд благопожелания «Сан Салары»;

**-** 8 по 14 марта «Масленица» - всего приняло участие 17 человек. За все время публикации посмотрело 3215 человек;

- Праздничные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне:

\* 9 мая день Победы;

\* Всероссийская акция «Бессмертный полк» в формате онлайн в социальных сетях Вконтакте и Instagram, на LED экране площади Юбилейной;

\* Акции «Фронтовая бригада» которые прошли в четырех микрорайонах в с.Майма (Жилмассив-Алгаир, Березовая роща и ПМК, Социалистическая);

**\*** Всероссийские акции «Народная культура для школьников», «Блокадный хлеб», «Помни своих героев», «Защитим память героев», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти», «Окна России» и многие другие.

- День молодёжи, парад невест - в связи с пандемией короновируса COVID-19 были переведены в режим онлайн и транслировались в социальных сетях, где было опубликовано более 300 записей в социальной сети «Вконтакте» с охватом 284 438 зрителей, в социальной сети «Instagram» было опубликовано более 500 записей с охватом почти 700 000 человек, мероприятия транслировались на LTD экране на площади «Юбилейной» в с. Майма;

- Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья:

\* «Народный» театр «СОВА» принял участие в инклюзивном проекте «Страна возможностей»;

\* Фестиваль «Время творить добро!»;

\* Фестиваль «Время творить добро» проведен в онлайн режим;

\* Акция для детей с ограниченными возможностями «Время мечтать»

\* Акция «Время мечтать».

**-** Работа с людьми старшего поколения**:**

\* 1 октября Фестиваль «Вкусный день»

\* Зарядка с людьми золотого возраста «И ни сколько мы с тобой не постарели…»

15 октября 2021 года состоялась утренняя зарядка для людей серебряного и золотого возраста «И нисколько мы с тобой не постарели!».

- Работа с семьей:

\* 24-го апреля прошла экологическая акция «Чистые берега Майминского района»;

\* 26 декабря в Карымском сельском клубе впервые прошло мероприятие «Новогодняя карусель, в формате уличных гуляний, где в программе были ростовые куклы, катание на санях/снегоходах, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дегустация плова и горячий чай.

- Сведения о мероприятиях, проводимыхна открытых площадках:

1. Как ходила Коляда (13.01.2021г.)

2.Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (27.01.2021г.). и Всероссийская акция «Блокадная ласточка»

3.Акция «Любовь – это…» (14.02.2021г.)

4. Возложение цветов и гирлянд к Мемориалу славы «Защитим память героев» (23.02.2021г.)

5. Ярмарка продовольственных товаров (14.03.2021г.)

6. День здоровья (07.04.2021г.)

7. День призывника (14.04.2021г.)

8. Акция «Чистые Берега» (24.04.2021г.)

9. Дармарка (29.04.2021г.)

10. Георгиевская ленточка (26.04 – 08.05.2021г.)

11. Всероссийская акция «Сад памяти» (07.05.2021г.)

12. Фронтовая бригада (09.05.2021г.)

13. Автопробег «Дорога Памяти» (15.05.2021г.). 15-го мая 2021 года состоялся молодежный автопробег «Дорога Памяти», посвященный 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

14. Очистка памятника «Аржан Суу» (19.05.2021г.)

15. День защиты детей (01.06.2021г.)

16. Республиканская акция «Великий и могучий русский язык» (06.06.2021г.)

17. День России (12.06.2021г.)

18. Открытие памятника Труженикам тыла и детям ВОВ (20.06.2021г.)

19. Всероссийская акция «Свеча памяти» (22.06.2021г.)

20. Возложение цветов и гирлянд к вечному огню (22.06.2021г.)

21.Всероссийская акция «великое кино великой страны» (22.06.2021г.)

22. Фотокросс, приуроченный к празднованию Дня молодежи (27.06.2021г.)

23. Всероссийская акция «Спасибо врачам» - (26.07.2021г.)

24. Аукцион для неорганизованных детей – (29.07.2021г.)

25. День флага РФ – (22.08.2021г.)

26. Флешмоб зарядка «И не сколько мы с тобой не постарели..» - (15.10.2021г.)

27. Зарница – (16.10.2021г.)

28. Открытие часовни «Неопалимая Купина» - (23.11.2021г.)

29. День неизвестного солдата, возложение – (03.12.2021г.)



Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг в сфере культуры» за счет всех источников составляет – 39843,14450 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 39218,47444 тыс. рублей или 98,43% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности услуг в сфере культуры» были проведены следующие мероприятия:*

За 2021г. был проведен снос аварийного здания Алферовского СДК.

- в МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» проведен капитальный ремонт кровли на сумму 9 423 тыс. руб., произведен монтаж пожарных лестниц на крышу здания, а также ремонт подсветки фасада здания на крыше.

- в Дубровском СДК проведены текущие ремонты.

- в Соузгинском СДК проведена побелка и покраска актового зала, ремонт электропроводки и сантехники. Произведен монтаж освещения сцены.

- в Манжерокском СДК произведён монтаж уличного освещения, заземления.

- в Усть-Мунинском СК произведен ремонт сантехники, освещения на входе в здание, утепление оконного проема.

- в Александровском СК: ремонт полов и сцены, стен и потолка, замена дверей, устройство нового козырька, замена электропроводки, установка светодиодных панелей, покраска полов и стен, установка новых дверей в зрительном зале. Общая сумма произведенных работ составила 418,8 тыс. руб.

- в Бирюлинском СДК произведен ремонт дверей, уличного туалета.

- Урлу-Аспакский СК: ремонт эл. проводки, освещения, замена панели светодиодной.

- Карасукский СДК: ремонт сантехники.



Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «обеспечение доступности услуг в сфере культуры» за счет всех источников составляет – 22830,12782 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 22830,12782 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг музея» были проведены следующие мероприятия:*

МБУ «Музей камня» МО «Майминский район» осуществляло деятельность согласно годовому плану мероприятий и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

Посещаемость музея составила – 3550 человека (66,5 % от планового показателя).

Согласно постановлению Администрации МО «Майминский район» от 30 декабря 2020 года № 134 «О мерах поддержки муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО «Майминский район» в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID 19 (прием посетителей стал возможен только с 25.01.2021 г.)

Капитальный ремонт крыши здания, в котором располагается Музея камня (08.04-07.06.2021 года) оказался причиной запрета на проведение каких-либо мероприятий с посетителями в здании до полного окончания ремонта (Приказ Управления по трудовым и социальным вопросам Администрации МО «Майминский район» от 08.04.2021 г. № 9).

В связи с заболеванием сотрудника COVID 19 в музее был введен карантин на две недели (с 15.07.2021 г.)

Периоды работы музея в закрытом режиме закономерно отразились на показателях посещаемости в сторону снижения от плановых и возможности реализации некоторых мероприятий, внесенных в годовой план.

В 2021 году музей был открыт для посетителей 242 дня.

Проведено:

- 142 экскурсии, обслужено экскурсиями – 801 человек,

- 80 мероприятий, количество участников – 1108 человек,

в том числе:

- мастер-классов - 51 для 462 человек, в том числе для 275 детей.

- выставок 14, в т.ч.: из фондов музея - 3, из фондов других музеев и частных коллекций -11. Открыто в текущем году – 14 выставок.

В музее предусмотрен бесплатный прием посетителей в Дни открытых дверей, проводимых в рамках Дня Победы (8 мая), Международного дня музеев (18 мая), Дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 сентября), Дня пожилого человека (1 октября), Дня народного единства (4 ноября), Дня инвалидов (3 декабря) (в положении о платных услугах имеется раздел о льготах).

*Перечень мероприятий (проведенных очно):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Наименование мероприятия | Место проведения |
| 20.01.2021 | Классный час «О детях войны», 9 класс | МСОШ № 1 |
| 20.01.2021 | Классный час «О детях войны», 10 класс | МСОШ № 1 |
| 11.02.2021 | Передача документов Алькова Г. В. в архив. Презентация видеопубликации об Алькове Г. В. | Музей камня |
| 21.02.2021 | Презентация художественной выставки А. Н. Никонова | Музей камня |
| 06.03.2021 | Игротека «Девичник с настолками» | Музей камня |
| 24.03.2021 | Презентация социального проекта «Постигая технологии, сохраним себя» | Музей камня |
| 25.03.2021 | Республиканский конкурс юных экскурсоводов (соорганизация) | Музей камня |
| 26.03.2021 | Республиканский конкурс музеев образовательных организаций (соорганизация) | Музей камня |
| 28.03.2021 | Игротека «Настольные игры» | Музей камня |
| 04.04.2021 | Презентация художественной выставки Т. В. Плетневой | Музей камня |
| 16.04.2021 | Классный час «Урок мужества», 9 Б класс | МСОШ № 2 |
| 23.04.2021 | Классный час «Урок мужества», 8 Б класс | МСОШ № 2 |
| 30.04.2021 | Классный час «Урок мужества», 10 класс | МСОШ № 2 |
| 07.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», МСОШ № 1 | Музей камня |
| 08.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», МСОШ № 3 | Музей камня |
| 09.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», МСОШ № 2 | Музей камня |
| 09.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», Карлушка СК | Музей камня |
| 10.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», МСОШ № 3 | Музей камня |
| 10.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», Карасук ООШ | Музей камня |
| 11.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», Дубровка ООШ | Музей камня |
| 15.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», ЦДТ | Музей камня |
| 16.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», МСОШ № 2 | Музей камня |
| 16.06.2021 | Квест «Живая природа Алтая», ЦДТ | Музей камня |
| 24.06.2021 | Презентация выставки фотографий Ю. А. Фалалеева | Музей камня |
| 09.07.2021 | Презентация художественной выставки О. Б. Лаврищева | Музей камня |
| 08.09.2021 | Презентация выставки проекта «По следам алтайского войлока», ДШИ | Музей камня |
| 30.09.2021 | Презентация художественной выставки  Международного Арт-проекта «Ангелы мира» | Музей камня |
| 07.10.2021 | Лекция «Майма изначальная» для двух поколений майминцев | Музей камня |

*Выставки:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование выставки** | **Место проведения** |
| 18.01.-01.02.2021 | «Не хочу, чтоб была война» (о военном детстве) (плакаты), классные часы для старшеклассников | МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. А. Заборского» |
| 03.02.-14.05.2021 | «Не хочу, чтоб была война» (о военном детстве) (плакаты), классные часы для старшеклассников | МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 21.02.2021 | Выставка картин бийского художника А. Н. Никонова | Музей камня/выставочный зал, экспозиционный зал, коридор 2 этажа |
| 04.04.2021 | Выставка картин горно-алтайской художницы Плетневой Т. В. | Музей камня/экспозиционный зал |
| 07.05.2021 | Выставка поисковых экспонатов Алтайского республиканского отделения ВООВ «Боевое Братство» к Дню Победы | Музей камня/экспозиционный зал |
| 31.05-16.06.  2021 | Фотовыставка «Живая природа Алтая-2019» | Музей камня/выставочный зал |
| 24.06.2021 | Выставка фотографий геолога Ю. А. Фалалеева, презентация | Музей камня/выставочный зал |
| 02.07.2021 | Выставка книг к юбилею со дня образования Республики Алтай | Музей камня |
| 09.07.2021 | Выставка картин нижегородского художника О. Б. Лаврищева, презентация | Музей камня/выставочный зал, коридор 2 этажа |
| 06.09.2021 по наст. вр. | Фотовыставка, посвященная 95-летию со дня рождения Юрия Владимировича Никифорова (В. М. Рычков) | Музей камня/лестничный блок |
| 06-26.09.2021 | Выставка изделий из войлока, проект «По следам алтайского войлока», Детская школа искусств | Музей камня/выставочный зал |
| 30.09.2021 | Выставка картин Международного арт-проекта «Ангелы мира», презентация | Музей камня/выставочный зал |
| 08-23.11.  2021 | Фотовыставка «Территория ирбиса» | Музей камня/выставочный зал |
| 28.11.2021-19.12.2021 | Выставка вышитых картин | Музей камня/выставочный зал |



*Перечень мастер-классов:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование мастер-класса** | **Место проведения** | |
| 23.01.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 30.01.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 30.01.2021 | Валяние варежек из шерсти (Бревнова О. С.) | Музей камня | |
| 07.02..2021 | Лепка подсвечника из глины (Кондратьева Я. Г.) | Музей камня | |
| 13.02.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 14.02.2021 | Лепка пуговициз глины (Кондратьева Я. Г.) | Музей камня | |
| 21.02.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 21.02.2021 | Рисование на воде, эбру (Блинова К.) | Музей камня | |
| 21.02.2021 | Ткачество на дощечках (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 27.02.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 27.02.2021 | Кукла «Зерновушка» (Лубягина Л. Ф.) | Музей камня | |
| 28.02.2021 | Ткачество на дощечках (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 06.03.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 06.03.2021 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 13.03.2021 | Японская явышивка боро (Жукова М. А.) | Музей камня | |
| 20.03.2021 | Плетение из бумажной лозы (Лемешкова Л. Ф.) | Музей камня | |
| 21.03.2021 | Ловец снов сувенир (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 27.03.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 29.03.2021 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 30.03.2021 | Шум дождя сувенир (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 01.04.2021 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 03.04.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 05.04.2020 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 06.04.2020 | Шум дождя сувенир (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 01.06.2020 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | МСОШ № 2 | |
| 01.06.2020 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | МСОШ № 2 | |
| 01.06.2020 | Верховая набойка по ткани (Кондратьева Ю. В.) | К-ОзСОШ | |
| 22.08.2021 | Ткачество на дощечках «Флаг России своими руками» (Кондратьева Ю. В.) | Карлушинский СК | |
| 10.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс | Проект Дети гор |
| 10.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс |
| 10.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Сайдыс |
| 22.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Карасук |
| 22.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Карасук |
| 24.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 24.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 24.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Бирюля |
| 28.09.2021 | Шум дождя (Кондратьева Ю. В.) | с. Урлу-Аспак |
| 28.09.2021 | Короб из фетра (Кондратьева Ю. В.) | с. Урлу-Аспак |
| 25.09.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 30.09.2021 | Ангел из бисера (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 02.10.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 09.10.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 16.10.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 23.10.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 02.11.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 06.11.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 13.11.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 20.11.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 21.11.2021 | Валяние варежек из шерсти (Кондратьева Ю. В.) | Музей камня | |
| 27.11.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |
| 04.12.2021 | Живопись (Турова М. И.) | Музей камня | |



Сотрудники музея приняли участие в 3 мероприятиях сторонних организаций:

12.03.2020 г. Республиканский конкурс экскурсоводов АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (прошел на базе музея, участие в жюри)

13.03.2020 г. Республиканский конкурс школьных музеев АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (прошел на базе музея, участие в жюри)

15.12.2021 г. Традиционные Краеведческие Чтения педагогов (прошел на базе Национальной библиотеки РА, участие в жюри)

Ряд мастер-классов проведен в сентябре 2021 года в рамках социального проекта МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район» «Дети гор» в выездном формате.

**Сведения о деятельности филиала - Литературно-краеведческого музея имени С. С. Суразакова (с. Сайдыс) в 2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Дата** | **Место проведения/ответ лицо** |
| Мини-выставка «Их имена Отчизна не забудет» (фотографии фронтовиков-земляков с биографиями, документы (военный билет, дипломы, удостоверения) - посещения, знакомство с выставкой - ученики Сайдыской ООШ | 12.04-12.05 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева |
| Участие в круглом столе, посвященном юбилейным датам с. Сайдыс (организатор СДК с. Сайдыс) | 14.04.21 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева |
| Обобщающий урок марафона «Письмо в прошлое» | 15.04.21 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева совместно с сотрудниками школы и библиотеки |
| Оформление выставки  «Слава труженикам тыла» | 27.04 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева |
| Участие в экологической акции «Чистые берега» | 27.04 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева совместно с сотрудниками школы, СДК, библиотеки |
| Участие в круглом столе, посвященном вопросам КМН РА и другим текущим вопросам с. Сайдыс | 29.04 | Музей с. Сайдыс/С. И. Опонгошева |
| Участие в подготовке мини-митинга, посвященного Дню Победы и возложению гирлянды к памятнику павшим в ВОВ | 7-9.05 | Опонгошева С. И.  Совместно с СДК, школой |
| Подготовка мтаериалов выставки, посвященной 125-летию Сайдысской школы | 11-1.05 | Опонгошева С. И. |
| Посещение учащимися мини-выставки «Их имена Отчизна не забудет» | 11.05 | Опонгошева С. И. |
| Офомление выставки  «Моей школе - 125» | 18.05 | Опонгошева С. И. |
| К 295-летию образования с. Сайдыс Вечер встречи с очевидцами съемки сюжетов фильма «Семья Зитаров»  «Земля и люди Сайдыса в фильме «Земля Зитаров»» - 37 участников | 21.05 | Опонгошева С. И.  Кречетова И. А. (культура) |
| Обзорная экскурсия по музею (учащиеся 2-4 кл., жители села) - 22 человека | 27.05 | Опонгошева С. И. |
| «Здесь родины моей исток...» беседа об истории села Сайдыс, о тружениках тыла. Ветеранах труда (ветеран труда Анчибаева М. К, ветеран педагогического труда Мечешева И. Н., рассказ о старожилах) | 27.05 | Опонгошева С. И.  Сарыбашева Т. А. (библиотека)  Чунижекова В. В.  (культура)  Кречетова И. |
| Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. | 01.06 | Опонгошева С. И.  Школа, СДК |
| Сбор музейного материала (заполнение анкет) |  | Опонгошева С. И. |
| Экскурсия в музей - летний пришкольный лагерь - 15 детей | 08.06 | Опонгошева С. И. |
| Статья (ВК/ОК, Сельчанка) о съемках в Сайдысе латвийского фильма «Семья Зитаров» | 11.06 | Опонгошева С. И. |
| Вечер-встреча «И чтоб душою не черстветь...» (ко Дню медработника с приглашением фельдшера ФАП Капчикаевой Н. М.) - 21 человек | 17.06 | Опонгошева С. И.  учителя |
| Подведение итогов конкурса рисунков «Моя малая Родина» и награждение - 14 человек | 22.06 | Опонгошева С. И.,  Мусорина М. А. |
| Экскурсия в музей (Сайдыс) - 2 | 05.07 | Опонгошева С. И. |

Публикация информации о мероприятиях музея камня на протяжении последних лет велась в группе Центр культуры Майминского района в социальной сети Вконтакте https://vk.com/centrkulturymayma

С 12.05.2020г. ведется публикация материалов музея в группе Музей камня в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/muzey_kamnya_mayma> Публикация материалов музея в соцсетях позволяет расширить охват аудитории.

Общее количество подписчиков - 943 (рост на 33,4% с прошлого года) (Вконтакте, Одноклассники).

Публикации в СМИ – 4 в газете «Сельчанка»:

1. 29.01.2021 г. № 4(881), «Соль земли», Т. В. Кульбеда

1. 11.06.2021 г., № 23 (900), «Семья Зитаров», С. И. Опонгошева

3. 22.10.2021, № 42 (919) «За особой энергией», Ю. В. Кондратьева

4. 303.12.2021 г. №48 (925) «Нити судьбы:датский остров», Т. В. Кульбеда

Участие в грантовой деятельности (получение субсидий) на 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Организация, принимающая заявки** | **Сумма гранта\субсидии, руб.** |
| Проект МОО «Ветеран» с. Майма  «Постигая технологии, сохраним себя» – проект, направленный на повышение цифровой грамотности граждан пожилого возраста с использованием музейного материала | Фонд Президентских грантов | Стоимость проекта:  302,20250 тыс. руб.  Запрашиваемая сумма:  290,77000 тыс. руб. |
| Реализация проекта «Заплетись, «Плетень»  организация деятельности студии традиционных ремесел  (не реализован в 2020 в связи с отсутствием финансирования и деятельностью музея в условиях соблюдения противоэпидемических требований) | Конкурс грантов Администрации МО «Майминское сельское поселение» «Майма юбилейная» | 163,21000 тыс. руб.  (запрашиваемая сумма 18,85000 тыс. руб.)  Проект был выбран в ряду других победителей в начале 2020 года, но профинансирован только в августе 2021 года в сумме 15000 рублей.  В связи с занятостью в вышеуказанном проекте, реализация данного проекта переносится на 2022 год, полученная сумма расходуется согласно смете в 2021 году с целью подготовки к реализации. |







*Научно-исследовательская работа*

В 2021 году научно-исследовательская работа музея была направлена на работу с музейным фондом, подготовку справок различного характера, чаще краеведческого, а также на разработку новых экскурсий, музейных уроков, лекций.

Разрабатывались такие темы как истории сел Майминского сельского поселения, история Маймы, история сыроделия на Алтае, история колхозного движения, история Горно-Алтайского аэропорта, биографические справки участников ВОВ, описание творческого пути художников и другие.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг музея» за счет всех источников составляет – 4062,51516 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4062,51516 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «развитие библиотечного дела» были проведены следующие мероприятия:*

Библиотечная система района включает в себя 15 библиотек, 25 сотрудников.

Количество зарегистрированных пользователей (читателей, пользователей услуг, участников клубных формирований) библиотек в 2021 г. составило 8,5 тыс. чел., которые посетили библиотеки 64,4 тыс. раз.

Выдано книг в 2021 г.  124,4 тыс. раз., т.е. 14,6 книги на 1 зарегистрированного читателя.

Доступ в Интернет имеют 13 библиотек: 10 (Ростелеком) + 2 (флеш-модем МТС).

Отсутствует: Урлу-Аспакская с/б (отсутствует техническая возможность), Алферовская с/б (арендованное помещение).

Важным направлением деятельности библиотеки продолжает оставаться обслуживание пользователей, пропаганда книги и культуры чтения. Помимо этого, ведется работа с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья – на базе библиотеки функционирует клуб «Повозочка» и проходят литературные часы и другие массовые мероприятия с гостями из регионального реабилитационного центра.

В рамках Национального проекта «Культура» создана модельная библиотека на базе центральной библиотеки. На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 млн. руб., из муниципального бюджета МО «Майминский район» дополнительно на ремонтные работы получено около 2,3 млн. руб. Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, подключена к «Национальной электронной библиотеке», обновлен книжный фонд, библиотечные работники прошли курсы повышения квалификации. Созданы условия для обслуживания лиц с ограничениями здоровья. Центральная библиотека стала площадкой живого общения, ориентированной на поддержку познавательной и творческой активности населения. 29 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения.

В 2021 г. сумма федеральной субсидии на комплектование составила 81,46982 тыс. руб. и была направлена на комплектование сельских филиалов. В среднем в каждую библиотеку поступило по 25 экз. книг. На каждую библиотеку пришлось по 5819 руб. Всего приобретено 357 экз.

По Нацпроекту в центральную библиотеку поступило – 5104 экз.

Финансирование подписки на периодические издания из бюджета МО «Майминский район» 430,89600 тыс.руб.

Культурно-просветительные мероприятия

Всего мероприятий- 559. Библиотека присутствует в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, YouTube.

Библиотекари Алферовской, Александровской, Урлу-Аспакской сельских библиотек провели акцию «Блокадная ласточка», приуроченную ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января). Цель акции – сохранение в памяти юного поколения событий о блокаде Ленинграда. Участники «отправили» весточку сквозь время своим сверстникам–юным и храбрым жителям Ленинграда. Ключевой момент акции – получение участниками акции символа жизни и надежды всех ленинградцев – 125 гр. черного хлеба.

Соузгинская модельная сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь–2021». Акция, посвященная Году науки и технологий, а также 60-летию со дня первого полёта человека в космос, проходила под названием «Книга – путь в космос». В этот день помещение библиотеки встречало читателей в далеко не привычном виде: всюду были развешаны серебряные звёзды, а под потолком парили космонавты в скафандрах. Также пространство библиотеки разделяли несколько интерактивных зон: аквагримм, фотозона, мастер-класс «Космические фантазии», игровая зона.

В 2021 году Национальной библиотекой им. М. В. Чевалкова проводила акцию «Республика Алтай читает Ф.М. Достоевского», посвященную 200-летию со дня рождения русского классика. 38 жителей Майминского района в возрасте от 16 до 70 лет прочитали на камеру главы романа «Братья Карамазовы». Созданные видеофайлы высланы в Национальную библиотеку для создания общего видеофильма.

Детский отдел Майминской центральной библиотеки и библиотекари сельских филиалов приняли участие в сетевой Международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной к празднованию Дня Победы. Библиотеки со своими прочли отрывки из рассказов А. Митяева «Опасный суп» и Осипова И. «Петя». Участники акции были поощрены дипломами от ГБУК «Самарская областная детская библиотека».

По случаю празднования государственного праздника «День России» в библиотеках Майминского района были оформлены книжные выставки «Я люблю тебя, Россия!». Книги, представленные на выставках, в равной степени интересны и для младших, так и для старших школьников – это издания, развивающие кругозор и организующие полезный досуг.

22 июня, в День памяти и скорби, Кызыл-Озёкская и Сайдысская с/б с ребятами из летнего лагеря провели урок мужества и час памяти «А завтра была война», «Мы этой памятью живем».

В рамках праздничных мероприятий 1 июня в библиотеках района проводились конкурсно – игровые программы и театральные постановки с участием детей. Яркие эмоции и впечатления получили в этот день дети с. Кызыл-Озек, Карасук, Сайдыс, Дубровка, Соузга, Майма, Верх-Карагуж.

Памятные мероприятия ко дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина состоялись в библиотеках района. Сотрудники центральной библиотеки вышли на уличную акцию «Читаем Пушкина вместе». Всем, кто проходил в этот день мимо центральной библиотеки предлагали прочесть стихи великого поэта, а также дарили книжные красочные закладки, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина. В сельских филиалах дети приняли участие в литературных чтениях, викторинах, театрализованных представлениях.

В этом году библиотеки района участвовали во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» 2021. Итоги конкурса по организации летнего чтения таковы: количество проведенных мероприятий – 102, посещений – 1290. Мероприятия проводились как в самой библиотеке, так и на прилегающей территории.

Майминской сельской библиотекой изданы краеведческие сборники: «Пересечение», сборник стихов для детей «Почемучкины стишата», сборник стихов «Времена года», «Откровение» автор В. А. Уделяев, «Многолетний маршрут», автор ветеран труда В. М. Писаренко.

В преддверии празднования нового 2022 года под эгидой проекта «Мир, увиденный сквозь книгу» Российской Государственной библиотеки г. Москвы весь декабрь, проходили праздничные мероприятия. В помещении библиотеки создана яркая и уютная атмосфера праздника. Организована новогодняя арт-зона для отдыха и создания атмосферных фотографий; на полках абонемента расположилась инсталляция из книг, на абонементе оформлена книжная выставка «Теплые книги для зимних вечеров». Для юных читателей организован мастер-класс по вязанию снежинок и поделок для елки. Создан видеоролик «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!», в котором сотрудники библиотеки рассказали читателям о своих любимых новогодних книгах. Проделанная нами работа стала возможна лишь благодаря реализации национального проекта «Культура».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» за счет всех источников составляет – 28247,90077 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 28235,89777тыс. рублей или 99,96% от запланированного объема расходов.

***Подпрограмма «Развитие образования»***

Подпрограмма «Развитие образования» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,71).

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие образования» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 4. Подпрограмма «Развитие образования» | | | | | | | |
| 4.1 | количество учителей общего образования в возрасте до 30 лет | чел. | 69 | 50 | -19 | 27,5 |  |
| 4.2 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 75 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | удельный вес численности молодых специалистов педагогических работников дошкольного образования | % | 8 | 4,3 | -3,7 | 46,2 |  |
| 4.5 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 57,31 | 69,75 | 12,44 | 21,7 |  |
| 4.6 | доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 4.8 | количество детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 2510 | 2244 | -266 | 10,6 | Невыполнение показателя связано с ограничительными мероприятиями по недопущения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4.9 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72 | 82,75 | 10,76 | 14,9 | Дополнительным образованием в Майминском районе охвачены 5467(82,7%) человек в возрасте от 5 до 18 лет, совместный охват с МБУ «Спортивная школа Майминского района». |
| 4.10 | доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного образования | % | 75 | 100 | 25 | 33,3 | В 2021 году был произведен ремонт выносного класса ДШИ в с. Манжерок |
| 4.11 | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.12 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 4.13 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.14 | доля учащихся общеобразовательных организаций 5 – 11 классов из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5 – 11 классов из малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.15 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.16 | Количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики | ед | 39 | 86 | 47 | 120,5 |  |

Из 16 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 показателям значение перевыполнено, по 9 значение выполнено и по 3 показателям значение не достигнуто.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Развитие образования» за счет всех источников составляет – 843466,83155 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 819726,01939 тыс. рублей или 97,19% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие общего образования;

- обеспечение доступности общего образования;

- молодежная политика;

- развитие дошкольного образования;

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- развитие дополнительного образования;

- обеспечение доступности дополнительного образования.

*В рамках основного мероприятия «Развитие общего образования» были проведены следующие мероприятия:*

Система общего образования в муниципальном образовании представлена шестнадцатью общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 основных и 3 начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений образования по отношению к 2020 году не изменилось и в плановом периоде изменений не планируется.

Набор детей в первый класс в 2020-2021 учебном году – 533 человека, в 2021-2022 – 518 человек.

Численность обучающихся на начало 2021-2022 учебного года - 4265 человек, что больше прошлогоднего показателя на 67 человек. Численность обучающихся к концу учебного года 4138 человек.

Показатель качества знаний составил 44,7 % по русскому языку, 22,1 % по математике

Таким образом, аттестат об основном общем образовании с отличием получили 11 человек, аттестат о среднем общем образовании с медалью за особые успехи в учении – 15 обучающихся.

Успеваемость по району за 2020-2021 учебный год составила 97,5%, качество знаний – 38,7%.

По итогам второй четверти 2021-2022 учебного года 92,5% и 37,5% соответственно.

По итогам 2020-2021 учебного года условно переведено в следующий класс 79 обучающихся, оставлено на второй год 8 человек. 36 обучающихся 9 классов не сдали ГИА и оставлены на сдачу в дополнительный период в сентябре 2021 года, 1 обучающийся 11 класса так же оставлен на осень. Из 526 первоклассников успешно переведены во 2-е классы 521, 5 обучаются по пролонгированным срокам в соответствии с АОП.

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 11 человек, аттестат о среднем общем образовании с медалью за особые успехи в учении – 15 обучающихся.

2 обучающихся МБОУ «Майминская СОШ №1 им. Н.А. Заборского» с интеллектуальными нарушениями получили «Свидетельство об обучении».

В 2020-2021 учебном году выпуск 11 класса составил 105 человек.

Годовые учебные планы общеобразовательных учреждений в полной мере сохраняют обязательное содержание ФГОС НОО, ООО на каждом уровне, в 10 классе действует ФГОС СОО.

Участниками образовательных отношений в 10-11 классах был выбран универсальный профиль обучения, чем были расширены возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории в общеобразовательных организациях района.

В каждом классе, исходя из возможностей образовательной организации, в соответствии с планом введены часы внеурочной деятельности, которые обеспечивают учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и призваны осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования.

Национально-региональный компонент представлен уроками алтайского языка и литературы в МБОУ «Сайдысская ООШ», МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ». Уроки истории Горного Алтая ведутся во всех школах, начиная с 6 класса.

Соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, уровень дневной и недельной нагрузки не превышает предельно допустимую. Расписания занятий составлены в соответствии с учебными планами и учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. В школах района соблюдается температурный и световой режим в соответствии с требованиями СанПиНа. Учебный процесс также осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Требования эпидемиологического благополучия в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдаются в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. Организовано горячее питание детей (в начальной школе бесплатное).

Начиная с 2020 г. на базе МБОУ «Майминская СОШ №1 им. Н.А. Заборского» реализовывался проект «Создание центра психолого – педагогической помощи участникам образовательных отношений», на который был выигран Грант в 2019 г. в сумме 2000,00 тыс.руб. В 2020 году было выделено 1400,00 тыс. руб. на приобретена оргтехники и на создание сенсорной комнаты, а в 2021 году 600,00 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение платежа | Сумма, руб. |
| За спорт.инвентарь (мяч баскет., обруч гим.) | 39 573,00 |
| За спорт.инвентарь (игра 2в1 шашки, кубок наградной) | 39 360,00 |
| Разработка и изготовление буклетов. | 3 000,00 |
| Изготовление футболок с логотипом. | 110 000,00 |
| Изготовление блокнотов, печать сертификатов. | 44 900,00 |
| Оказание услуг, связанных с показом спектаклей для детей, находящ.в социал.-опасном положении | 98 990,66 |
| Разработка и издание метод-ого сборника для специал. системы профил-ки | 42 500,00 |
| За услугу проведение музейных занятий | 63 750,00 |
| Услуги медиц.обслуж | 13 050,00 |
| Услуги спортивного тренера | 39 401,00 |
| Услуги психолога | 21 607,00 |
| Услуги медиц.обслуж | 26 351,00 |
| Телевизор, МФУ | 57 517,34 |
| ИТОГО: | 600 000,00 |

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Развитие общего образования»за счет всех источников составляет – 327994,90499 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 322311,56928 тыс. рублей или 98,27% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности общего образования» были проведены следующие мероприятия:*

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации района и коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса.

В рамках подготовки к новому 2021-2022 учебному году в образовательных организациях района проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений надзорных органов, улучшение санитарно-технического состояния зданий, укрепление материально-технической базы, антитеррористические мероприятия, медосмотры

На ремонтные работы образовательных организаций из средств местного бюджета МО «Майминский район» выделено 4182,90000 тыс. руб.; из средств республиканского бюджета Республики Алтай – 2986,69000 тыс. руб.

На проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой в сельской местности в 2021 году из бюджета выделено 2225,51939 тыс.руб. на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Сайдысская ООШ», приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МБОУ «Бирюлинская СОШ» - Национальный проект «Успех каждого ребенка».

В 2021 году началось проведение капитального ремонта МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Заборского» на эти цели всего из бюджета выделено 70281,52025 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 68 882,91800 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Алтай -695,78705 тыс. руб., из местного бюджета МО «Майминский район» – 702,81520 тыс. руб.

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами (далее - дети с ОВЗ и дети-инвалиды) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В 2021 году из местного бюджета было выделено 623,25000 тыс.руб. на приобретение тактильных мнемосхем, выполненных с применением шрифта Брайля.

В 2021 году в рамках подготовки учреждений образования муниципального образования «Майминский район» к новому учебному году были проведены мероприятия, направленные на улучшение материально-технического состояния зданий учреждений образования: ремонтные работы, устранение предписаний надзорных органов, противопожарные и антитеррористические мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. |
| МБОУ «Манжерокская СОШ» | Ремонт кровли | 5 263,15789 |
| МБОУ «Сайдысская ООШ» | Ремонт спортивного зала | 1 594,89593 |

Выполнение предписаний надзорных органов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. |
| МБОУ "Майминская СОШ №2" | оборудование вытяжки на пищеблоке (Представление Роспотребнадзора от 04.02.2021 г. № 3 | 90,00000 |
| МБОУ "Майминская СОШ №3 им.В.Ф.Хохолкова" | подвести к умывальном раковинам перед обеденным залом, туалетных и спортивном зале горячее водоснабжение; замена изношенных столешниц на партах в кабинете №14; замена софита над классной доской в кабинете №18 (предписание Управления Роспотребнадзора) | 73,82105 |
| установка бактерицидных рециркуляторов воздуха в холодные цеха (Предписание Роспотребнадзора РА от 20.03.2021 г. № 206) | 27,36842 |
| МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ" | Вытяжная система на пищеблоке (Предписание Роспотребнадзора РА от 08.04.2021 г. № 988) | 90,00000 |
| МБОУ «Бирюлинская СОШ» | ремонт пожарной сигнализации | 253,32632 |
| МБОУ «Соузгинская СОШ» | ремонт пола на пищеблоке | 350,52632 |
| МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» | оборудование мастерских канализацией, благоустройство территории (ремонт крыльца); замена электропроводки, замена ограждения, ремонт окон в здании мастерской | 1 200,00000 |
| МБОУ «Верх-Карагужская ООШ» | Частичная замена межкомнатных дверей, Частичная замена ограждения | 728,42105 |
| МБОУ «Манжерокская СОШ» | Замена входных дверей | 535,78947 |
| МБОУ «Подгорновская СОШ» | техническая документация на устройство молниезащиты спортивного зала школы (предписание Управления Ростехнадзора | 15,89474 |
| МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» | ремонт мастерской (письмо Госпожнадзора №352 от 20.09.2019г.) | 200,10526 |

Все учреждения образования, за исключением МБОУ «Майминская СОШ №1» готовы к началу нового 2021-2022 учебного года.

С 1 сентября учебный процесс для учеников МБОУ «Майминская СОШ №1 им.Н.а. Заборского» проводится в зданиях образовательных организаций: МБОУ «Майминская СОШ №2», МБОУ «Майминская СОШ №3 им.В.Ф. Хохолкова», АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум». Указанные учреждения также приняты приемочной комиссией, готовы к началу нового учебного года.

В МБОУ «Майминская СОШ № 1» с 6 августа 2021 года начат капитальный ремонт в целях реализации мероприятий, предусмотренных в рамках субсидии по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Обеспечение доступности общего образования»за счет всех источников составляет – 102461,56800 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 88231,14000 тыс. рублей или 86,11% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Молодежная политика» были проведены следующие мероприятия:*

За 2021 год отделом по молодежной политике МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» проведено 86 мероприятий.

- Работас детьми, подростками, молодежью:

\* Интеллектуальная игра «УМКА»;

\* С 13 по 17 февраля в Соузгинском сельском доме культуры состоялся «День всех влюбленных» (Литературное караоке). Впервые был использован такой формат чтения стихов в режиме онлайн. Данный ролик набрал наибольшее количество просмотров за сутки – 1508 просмотров.

\* 16 мая в Кызыл-Озекском СДК состоялся Фетиваль-конкурс «Шанс на успех» посвященный 30-летию со дня образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства;

\* 12 апреля Соузгинская библиотека и Соузгинский СДК организовали познавательно – игровую программу для школьников «Путь к звёздам».

- Сведения о мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, наркомании, табакокурения и суицидальных действийсреди детей, подростков и молодежи до 18 лет:

\* 27 мая 2021 года в социальной сети Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района» и Инстаграм@tsentr\_kultury был опубликован социальный ролик «Воспитывая детей, начинайте с себя», общее количество просмотров 430.1 июня 2021 года по микрорайонам (ГЭС, Березовая роща, Жилмассив-Алгаир-2) с. Майма проводилась выездная праздничная программа к Международному дню защиты детей. Количество участников- 72 человека.

\* 1 июня 2021 года проводилось адресное поздравление семей с. Майма, признанных находящимися в СОП. Количество участников- 9 человек.

\* 1 июня 2021 года выезд с поздравлениями в Дом малютки с. Манжерок. Количество участников- 25 человек.

\* 7 июня 2021 года в социальной сети Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района» и Инстаграм @tsentr\_kultury был опубликован социальный ролик #ГоворящиеПредметы, снятый Детской деревней-SOS, общее количество просмотров 250.

\* В области информационного пространства по обмену оперативными сведениями и информацией в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится работа в соответствии с Положением от 19.02.2009 г. «О взаимодействии служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных и религиозных объединений по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении на территории муниципального образования «Майминский район» (1).

\* На официальном сайте Администрации района [www.maima-altai.ru](http://www.maima-altai.ru) размещена информация (4):

1. о деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений района по предупреждению жестокого обращения с детьми;

2. видео материалы социальной рекламы общенациональной информационной компании, направленной на продвижение ценностей семьи и недопущения жестокого обращения с детьми;

3. информация о круглосуточной службе психологической помощи «Телефон доверия»;

4. Жестокое обращение с детьми.

\* В наиболее крупных социальных группах «Вконтакте»: «Подслушано Республика Алтай», «Подслушано Горно-Алтайск», «Подслушано Майминский Район» и в социальных группах «Одноклассники»: «с. Майма», «Наша Майма» с января 2021 года по настоящее время суицидальные публикации и публикации экстремистской направленности выявлено не было.

**-** Профилактика социально опасных заболеваний, табакокурения, наркомании и токсикомании:

\* 17 марта 2021 г. были проведена акция по МО «Майминский район», с целью выявления нарушения закона от 22.11.1995 №171-ФЗ;

\* 7 апреля в социальной сети Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района» и Инстаграм @tsentr\_kultury был опубликован пост ко Всемирному дню здоровья, количество лайков 37;

\* 21 апреля 2021 года проведение беседы с волонтерами «Важно знать» на тему вреда наркотических веществ. Количество присутствующих – 8 человек;

\* 20 марта 2021 года (с.Соузга),

25 марта2021 года (с.Манжерок),

6 апреля 2021 года (с.Усть-Муны),

9 апреля 2021 года (с.Кызыл-Озек),

15 апреля 2021 года (с.Бирюля),

22 апреля 2021 года (с.Майма) – на всех этапах интеллектуальной игры «Умка» школьникам были показаны видеоролики на тему профилактики наркомании, токсикомании и табакокурения;

\* 31 мая в социальной сети Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района» и Инстаграм @tsentr\_kultury был опубликован пост ко Всемирному дню без табака, количество лайков 28;

\* 20 июня 2021 года – с волонтёрами «Важно знать» была проведена беседа и викторина на тему «Жизнь без наркотиков». Количество участников-3 человека;

\* 29 июня 2021 года размещение видео о вреде не медицинских наркотических веществ, посвящённого «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом»;

\* 28 июня 2021 года проведение беседы и викторины с волонтерами «Важно знать» на тему «Здоровье важно».

- Проведение антинаркотических акций, культурно – досуговых мероприятий, в целях профилактики наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних:

\* 26 июля 2021 г. – Проведение беседы на тему «Против вреда здоровью!» с волонтерами районного добровольческого движения «Важно Знать», в рамках еженедельного собрания. Количество человек – 6;

\* 09-10 августа 2021 г. – Во время выезда по несовершеннолетним и семьям, состоящим на учете, были розданы листовки о вреде употребления наркотиков и насвая, пользе спорта и утренней зарядки. Количество пунктов – 10;

\* 27 августа 2021 г. – Во время выезда по несовершеннолетним и семьям, состоящим на учете, были розданы листовки «Факты о насвае», «Вредные привычки», «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Физическое воспитание». Количество пунктов – 6;

\* 19 октября 2021 г.,

20 октября 2021 г.,

29 октября 2021 г.,

09 ноября 2021 г. – Проведение викторины на тему «Скажи наркотикам НЕТ» с несовершеннолетними, состоящими на учете. Количество человек – 5;

\* 08 ноября 2021 г. – Проведение викторины на тему «Скажи наркотикам НЕТ» с волонтерами районного добровольческого движения «Важно Знать», в рамках еженедельного собрания. Количество человек – 7;

\* 15 ноября 2021 г. – Проведение беседы на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, и социально-опасных заболеваний» с волонтерами районного добровольческого движения «Важно Знать», в рамках еженедельного собрания. Количество человек – 5.

- Размещение в СМК информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, информирование о вреде наркотических, психотропных веществ, табака:

\*13 октября 2021 г. – Публикация социального ролика «Свидетель деятельности наркокурьера» в Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района». Количество просмотров – 131;

\* 13 октября 2021 г. – Публикация социального ролика «Вовлечение в незаконную продажу» в Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района». Количество просмотров – 131;

\* 20 октября 2021 г. – Публикация социального ролика «Замени вредные привычки спортом» в Вконтакте в группе «Молодежь Майминского района». Количество просмотров – 155;

\*24 октября 2021 г. – Публикация социального ролика «Нет-наркотикам! Выбери жизнь!». Количество просмотров – 145;

- Проведение бесед, занятий, конкурсов, выставок, обзоров литературы для детей, подростков и молодежи по теме «Профилактика социально – опасных заболеваний»;

\* 15 ноября 2021 г. – Проведение беседы на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, и социально-опасных заболеваний» с волонтерами районного добровольческого движения «Важно Знать», в рамках еженедельного собрания. Количество человек – 5;

\* 02 декабря 2021 г. – Проведение беседы на тему «Социально-опасные заболевания» с Тастанбековым А.А., в рамках профилактической работы;

\* 28 декабря 2021 г. – Проведение беседы на тему «Социально-опасные заболевания» с волонтерами районного добровольческого движения «Важно Знать», в рамках еженедельного собрания. Помощь в изготовлении декораций Народному театру «Сова». Количество человек – 3.

С целью пропаганды семейных ценностей, предотвращения насилия и жестокого обращения над детьми проводились следующие мероприятия:

\*08 июля 2021 г. – День семьи, любви и верности. Проведена информационная кампания в соцсетях Инстаграм и ВКонтакте. В публикации была сообщена статистическая информация о зарегистрированных браках и деторождении за 2020 год в Республике Алтай. Количество просмотров – 679.

А также, в рамках праздника, с волонтерами «Важно Знать» проведен мастер-класс по изготовлению поделки «Портрет мамы/папы». Количество участников – 8;

\*01 апреля-12 сентября 2021 г. – Мисс сельчанка. Конкурс проводился с целью формирования у женщин, проживающих в сельской местности, активной жизненной позиции, современных и позитивных жизненных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитии личности, стремление к духовному и физическому совершенству, патриотические настроения), а также создание новой идеологии в общественной среде – образа молодой женщины, успешно реализующей себя в профессии, общественной жизни и семье, спорте, политике, творчестве и бизнесе.

12 сентября 2021 г. – В зале Майминского центра культуры прошел финал конкурса «Мисс Сельчанка 2021» в формате онлайн. В конкурсе приняли участие 11 женщин. Главный приз путевку за границу и звание «Мисс Сельчанка 2021» завоевала Юлия Куропятникова;

\*01- 31 октября 2021 г. – Месячник пожилого человека. 1 октября 2021 г. прошел фестиваль «Вкусный день». Пенсионеры с.Майма приготовили свои лучшие блюда для участия в фестивале. Блюда оценивались по номинациям: оригинальность, красочность и т.д. Всего участие в фестивале приняли 45 пенсионеров. Каждый из участников был награжден призом и дипломом;

\*17 октября 2021 г. – Съемка и публикация видеопоздравления ко Дню отца с участием Председателя совета отцов Майминского района Плужниковым Я.А. Количество просмотров – 668. Дополнительно проведена информационная кампания в соцсетях Инстаграм и ВКонтакте. Количество просмотров – 1 552;

\*20 сентября-28 ноября 2021 г. – Открытый фестиваль-конкурс «Юная Этно-Мисс 2021». Конкурс проводился между талантливыми девочками разных национальностей в возрасте от 7 до 12 лет. Основная цель фестиваля-конкурса – выявление талантов среди детей и молодежи Майминского района, сохранение и актуализацию традиций и обычаев народов России, а также преемственности поколений. Конкурс был поделен на три этапа: творческая визитная видео-карточка «Я - дочь своего народа», презентация национального блюда, творческий номер и дефиле в национальных костюмах. Главный приз, сертификат на сумму 50 000 руб. (до вычета налога), выиграла Татина Анита;

\* 19 ноября 2021 г. – Проведение консультационной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, к Всероссийскому Дню правовой помощи. Количество случаев консультационной помощи – 17, из них с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении – 11, из них с родителями, опекунами, приемными семьями – 6. Количество проведенных лекций, семинаров, демонстраций видеоматериалов и мероприятий профилактической и коррекционной направленности – 11. Количество пунктов по проведению информационно-просветительских мероприятий – 5;

\* 19 ноября 2021 г. – В области информационного пространства в социальных сетях: «В контакте», группа «Молодежь Майминского района», Instagram @tsentr\_kultury размещены видеороликов и текстовый пост, направленные на предупреждение жестокого обращения с детьми, воспитание правооринтированности детей. Количество просмотров – 563;

\* 25 ноября 2021 г. – Информационная кампания (размещена ссылка на Детский правовой сайт, на интернет-проект для несовершеннолетних «Подросток и закон») в Вконтакте к Всероссийскому Дню правовой помощи;

\* 28 ноября 2021 г. – День матери. Проведен онлайн-конкурс «Супермама». К участию в конкурсе допускались все мамы, без ограничения по возрасту, проживающие или работающие на территории Майминского района Республики Алтай. Прием заявок длился с 27.10 по 22.11.2021 г. Выигравшие по номинациям: «Мамин Лайфхак» – Салдаева Лидия, Лучшая хранительница традиций – Козлова Вера, Приз зрительских симпатий – Филатова Ксения, «Супермама 2021» – Шипилина Дарья;

\* 07 декабря 2021 г. – Публикация видео «Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения?». Цель публикации данного видео – формирование гражданской ответственности, информирование соответствующих служб о фактах жестокого обращения с детьми. Количество просмотров – 512;

\* 30 декабря 2021 года с семьями, признанными находящимися в социально-опасном положении, был проведен мастер-класс по изготовлению новогодних масок (3);

- Акция, направленная на профилактику соблюдения Федерального законодательства по запрету продажи алкогольной продукции несовершеннолетним:

\* 14 сентября 2021 г. – Проведена акция по соблюдению действующего законодательства о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, а также исполнения закона Республики Алтай от 13 января 2005 года №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай».

Всего в рамках акции охвачено 24 торговых павильона района:

- с.Майма – «То самое бочковое» (ул.Советская, 55), «Сытый небритый» (ул.Ленина, 1/Б), «The Хмель» (ул.Алтайская), «Царь кружка» (Школьный переулок 18), «Андреич» (ул.Подгорная 101,59/А), «Погребок» (ул.Газпрома), «Пив-буль» (ул.Карьерная, 2, корпус 1), «Светлана» (ул.Алгаир, 38/А), «Светлое и темное» (ул. Ленина 44/Б), «Бир-Хаус» (ул. Ленина 54), «Андреич» (улЛенина 60/А), «То самое бочковое» (ул.Ленина 62/2), «Хельга» (ул.Ленина 80/А).

- с.Манжерок – «Пивной дом» (ул.Дружбы, 30) .

- с.Соузга – «Заправка» (ул.Трактовая, 27/2), «Пивной дом» (ул.Трактовая, 37), «HAGGARD» (ул.Трактовая, 1/А).

- с.Кызыл-Озек –«Омуль» (ул.Советская, 86/А), «Пивоварим» (ул.Советская, 84/1), «Омуль» (ул.Советская, 119), «Розлив&ON» (ул.Советская, 101), «Хмельной» (ул.Советская).

- Проведение ежегодных мероприятий, посвященных Дню российского флага, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, направленных на противодействие экстремизму, межнациональной розни, толерантности в молодежной среде:

\* 22 августа 2021 г. – Проведена акция восхождения на гору и размещения триколора в форме сердца. Участие приняли активисты Молодежного Совета МО «Майминский район» и сотрудники МБУ «ЦК иМП».

\* 03 сентября 2021 г. – Публикация онлайн-выставки конкурса рисунков «Скажи терроризму НЕТ» в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Количество просмотров – 1 229.

Помимо этого, был опубликован ряд социальных видеороликов с участием Архиепископа Каллистрата, Охтаубаевым Жанболатом, Половенко Анатолием, Малиновским Михаилом, Арановым Андреем, Маймановым Аркадием, Авазматовой Бибимаргян, которые выразили свое мнение о терроризме, в память о жертвах террористического акта в Беслане. Общее количество просмотров – 959.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Молодежная политика»за счет всех источников составляет – 359,71800 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 359,71800 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия:*

По состоянию на 1 января 2022 года в МО «Майминский район» функционирует 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов:

- 10 дошкольных учреждений общеразвивающего вида:

- МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»; МАДОУ «Детский сад «Суунчи» с. Майма»

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида: МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

5 дошкольных групп:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок»;

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования представлены: группами кратковременного пребывания, семейными детскими садами и частными детскими садами.

В 2021 году запущено 2 детских сада в с. Майма по адресам: ул. Согласия, 1 (новое здание МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма») и ул. Алтайская, 47/1 (МАДОУ «Детский сад «Суунчи» с. Майма»). Каждый детский сад рассчитан на 125 мест, из них 60 мест предназначены для детей в возрасте до 3 лет. Проблема с очередностью детей в детские сады на территории с. Маймы решена.

Открыто 2 семейные группы при дошкольных учреждениях: МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Майма» на 2 места, МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма» на 3 места.

Открыта группа кратковременного пребывания в дошкольной группе «Дошколенок» МБОУ «Манжерокская СОШ» на 10 мест.

В 2021 году закончено перепрофилирование групп и мест в группах в действующих детских садах, в результате чего в каждом детском саду появились группы или места для детей ясельного возраста. Общее количество перепрофилированных мест по району составило 280 единиц.

Три муниципальных детских сада (МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма») приняли участие в мониторинге качества дошкольного образования на уровне Российской Федерации. В настоящее время ведется анализ результатов и разработка планов повышения качества образования на уровне ДОО и муниципалитета.

В ноябре 2021 года прошел муниципальный этап конкурса «Воспитатель года - 2022», в котором участвовали 4 педагога из трех дошкольных учреждений - Губина Светлана Владимировна (МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок»), Какина Анна Александровна, Юркина Светлана Николаевна (МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», Матева Татьяна Олеговна (МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма»). Победителем стала Матева Т.О.

На 09.02.2022 г. в электронной очереди АИС «Доверие» Майминского района состоит 635 детей в возрасте от рождения до 7 лет, из них, от рождения до 1,5 лет -117 детей, от 1,5 до 3 лет – 289 детей, от 3 до 7 лет – 229 детей. Актуальная очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.

В 2021 году обновлена программа АИС «Доверие». Теперь родители (законные представители) имеют возможность поставить ребенка в электронную очередь на получение места в ДОО через личный кабинет на портале Госуслуг, отслеживать движение очереди, получать уведомления от оператора электронной очереди в случае каких-либо изменений, в том числе и информацию о предоставлении места в детском саду.

В муниципальном образовании функционируют 3 частных детских сада: АНО ДОО «Частный детский сад «Мама Сова» на 100 мест, АНО ДОО «Частный детский сад «Совенок» на 100 мест, АНО ДОО «Частный детский сад «Мери Поппинс» - на 28 мест.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Развитие дошкольного образования»за счет всех источников составляет – 167264,53491 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 166428,46784 тыс. рублей или 99,50% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия:*

Задачами образовательной политики в области дошкольного образования является обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное дошкольное образование, сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности дошкольного образования. Развитие сети дошкольных учреждений и повышение качества дошкольного образования являются одними из главных задач Управления образования администрации МО «Майминский район».

Во исполнение Указов Президента РФ № 597, 599, 761, 1688 в Майминском районе разработана Поэтапная программа («дорожная карта») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в МО «Майминский район», План мероприятий по реализации муниципального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2019-2024 гг.

По итогам 2021 года количество муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3 организации. Требуют проведения различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», «МБДОУ Детский сад Светлячок с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма».

В летний период проводится косметический ремонт во всех образовательных организациях муниципального образования.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. |
| МБДОУ «Детский сад «Колосок» с.Майма» | Оборудование автономной выгребной ямы | 830,17300 |

**Выполнение предписаний надзорных органов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. |
| МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» | приобретение ручных фонарей, установка противопожарной двери в щитовую (предписание Госпожнадзора) | 55,65000 |
| МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с.Майма» | техническое испытание наружной лестницы третьего типа, ремонт пожарной сигнализации, очистка вентиляционных каналов | 491,61000 |
| МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Соузга» | приобретение средств защиты органов дыхания, очистка вентиляционных систем, замена пожарной сигнализации (предписание Госпожнадзора) | 341,52947 |

Активно продолжается строительство дошкольных образовательных организаций, проводимых в рамках Национального проекта «Демография».

В апреле 2021 года введено в эксплуатацию новое здание МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» микрорайон Алгаир 2 на 125 мест, из которых 60 мест предназначено для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.



В декабре 2021 года введен в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад «Сӱӱнчи» на 125 мест, в т.ч. 60 ясельных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, село Майма, ул.Алтайская.



Детский сад на 125 мест по адресу: Республика Алтай, Майминский район, село Майма, ул.Молодежная.



Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Майминский район» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности на 2021 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Исполнение** | | |
| **Объем расходов всего** | **в том числе:** | |
| **за счет местного бюджета** | **за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай** |
| **Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях создания в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в т.ч.:** | **73642,38343** | **736,42383** | **72905,95960** |
| Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай (ПСД, экспертиза, достоверность) | 73642,38343 | 736,42383 | 72905,95960 |
| **Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития РА** | **87191,20000** | **0,00000** | **87191,20000** |
| Строительство детского сада на 125 мест ул.Алтайская, 47 с.Майма (завершение строительства, укомплектование средствами обучения, воспитания, мягким инвентарем) | 13962,70000 | 0,00000 | 13962,70000 |
| Строительство детского сада на 125 мест ул.Молодежная,18 с.Майма (завершение строительства, укомплектование средствами обучения, воспитания, мягким инвентарем) | 51561,50000 | 0,00000 | 51561,50000 |
| Строительство детского сада на 125 мест ул.Ипподромная с.Кызыл-Озек (завершение строительства, укомплектование средствами обучения, воспитания, мягким инвентарем) | 21667,00000 | 0,00000 | 21667,00000 |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч.:** | **6176,89335** | **2104,00000** | **2942,71802** |
| Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай (ПСД, экспертиза, достоверность) | 2104,00000 | 2104,00000 | 0,00000 |
| Газовая модульная котельная ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай (ПСД, экспертиза, достоверность) | 1130,17533 | 1130,17533 | 0,00000 |
| Разработка проектно сметной документации строительства школы в микррайоне Алгаир-2 на 1100 мест | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Разработка проектно сметной документации строительства комплекса школа-детский сад на 120 мест с.Урлу-Аспак | 2942,71802 | 0,00000 | 2942,71802 |

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Обеспечение доступности дошкольного образования»за счет всех источников составляет – 200916,18488 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 199943,01469 тыс. рублей или 99,52% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия:*

В МО «Майминский район» в 2021 году осуществляли свою деятельность 2 организации дополнительного образования: МБУ ДО «Майминская детская школа искусств» – 550 воспитанников, МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В.Г. Софронова» – 322 воспитанников по муниципальному заданию с общим охватом детей –872. Стоит отметить, что МБУ ДО «ДШИ» осуществляет свою деятельность по предпрофессиональным программам, а «ЦДТ» по общеразвивающим программам.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году на базе образовательных организаций реализованы 302 программы дополнительного образования, из них по сетевому взаимодействию с МБУ ДО «Майминский районный центр творчества им. В. Г. Софронова» реализовали 70 программ дополнительного образования в системе ПФДОД.

Министерством образования и науки Республики Алтай в 2021 году Майминскому району был установлен плановый показатель охвата детей дополнительным образованием 4984 ребенка (76%), таким образом, в 2021 г. дополнительным образованием в Майминском районе охвачены 5631(82,2%) человек в возрасте от 5 до 18 лет, совместный охват с МБУ «Спортивная школа Майминского района».

Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум -04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Майминском районе составил 856 обучающихся (16,4 %), обучающиеся Майминского района принимали активное участие в технических и естественнонаучных направлениях.

В рамках реализации национального проекта «Образование» мобильный технопарк «Кванториум» осуществлял свою деятельность на базе МБОУ «Бирюлинская СОШ» обучающиеся района в количестве 135 человек приняли участие в мобильном технопарке «Кванториум».

Также обучающиеся школ приняли участие в мастер-классах организованные детским технопарком «Кванториум-04» в сентябре приняли участие 51 обучающийся, в октябре посетили Кванториум 22 обучающихся.

С 23 по 29 января 2022 года общеобразовательные организации района приняли участие в мастер-классах в детском технопарке «Кванториум-04» охват 422 обучающихся.

Для достижения данного показателя в МО «Майминский район» было принято решение вовлечения контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет дошкольных и общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Анализируя деятельность дополнительного образования, можно отметить, что за прошедший период времени дополнительное образование в МО «Майминский район» занимало важное место в образовательном процессе, выполняя функции, среди которых можно назвать следующие:

* 1. Развивающая функция: система дополнительного образования создает условия для всестороннего развития личности ребенка;
  2. Обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных (базовых программ);
  3. Воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка;

Социально-адаптивная: создает условия для социализации учащихся, дает возможность социальной адаптации и коррекции

Оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребенка происходит коррекция физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее физическое развитие.

Цель дополнительного образования: повышение уровня образования учащихся, расширение сферы их навыков и умений, интеграция основного и дополнительного образования, развитие интереса к изучаемым дисциплинам, к проектно-исследовательской деятельности, а также воспитание высокой нравственности, гражданской позиции и любви к Родине.

Воспитательная работа в образовательных организациях направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, экологическое просвещение обучающихся, информационно-просветительная работа по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и «Патриотическое воспитание граждан».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Развитие дополнительного образования»за счет всех источников составляет – 39901,42090 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 37993,94285 тыс. рублей или 95,22% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия:*

В 2021 году оздоровлено 2244 детей (что составляет более 53 % от общего количества обучающихся района) их них: детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией 1546, детей застрахованных родителей - 698.

В период с 01 июня по 24 июня 2021 года на территории МО «Майминский район» открылись 17 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 15 общеобразовательных организации района.

Сформирован и представлен в Министерство труда и социального развития Республики Алтай единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории МО «Майминский район», с краткой аннотацией каждой образовательной программы. В реестр был включен загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей ООО «Пилигрим»

В управление Роспотребнадзора были направлены заявления об открытие лагерей с дневным пребыванием в МО «Майминском район» для получения СЭЗ.

Также с управлением Роспотребнадзора согласован режим дня лагерей с дневным пребыванием детей с 8.30 до 14.30 часов, с 2-разовым питанием, в один сезон, с 01 июня по 24 июня продолжительностью 21 день.

Всего к работе привлечено 211 сотрудника, из них 161 педагогический состав, 36 сотрудников пищеблоков и 14 сотрудников медицинского учреждения, весь персонал лагерей с дневным пребыванием прошли санитарно-гигиеническое обучение онлайн.

Акарицидная обработка проведена, включая загородные детские оздоровительные лагеря.

Приемка лагерей с дневным пребыванием завершена, все 15 лагерей приняты, составлены соответствующие акты.

Приемку осуществляла рабочая группа в составе следующих ведомств:

Управления образования Администрации МО «Майминский район»;

МКУ «Комбинат питания» МО «Майминский район»;

ГООО ПОО ФГК ОВО ВНГ России по Республике Алтай (по согласованию);

КУ РА «Социальная поддержка населения Майминского района»

ТОНД по Майминскому и Чемальскому районам (по согласованию);

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Майминский» (по согласованию);

В целях выполнения требований санитарного законодательства Администрацией МО «Майминский район» организован ежедневный контроль летних оздоровительных лагерей, в том числе загородные оздоровительные лагеря.

На организацию летней кампании выделено 1673,43300 тыс.руб., из них: республиканский бюджет Республики Алтай на оплату горячего питания 1505,91000 тыс.руб., местный бюджет МО «Майминский район» 167,52300 тыс.руб. (материально-техническая база, договор на мед. обслуживание).

На компенсацию стоимости путевки из республиканского бюджет Республики Алтай выделено 976,99000 тыс.руб. Кроме того в 2021 году было трудоустроено 96 человек несовершеннолетних. На трудоустройства несовершеннолетних из местного бюджета МО «Майминский район» выделено 965,40480 тыс.руб.

Также в 2021 году ДОЛ «Пилигрим» предоставил 20 путевок МО «Майминский район» с льготной стоимостью 18000 рублей, реализованы все путевки.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год основного мероприятия «Обеспечение доступности дополнительного образования»за счет всех источников составляет – 4568,49987 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 4458,16673 тыс. рублей или 97,58% от запланированного объема расходов.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования  Администрации муниципального образования «Майминский район»» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования | | | % | 100 | 100 | - | - |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в МБУ «ЦК и ЦБС» Майминского района» | | | | | | | | | |
| 2 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в Управлении по трудовым и социальным вопросам | | | % | 100 | 99,23 | -0,77 | 0,77 |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в Архивном отделе» | | | | | | | | | |
| 3 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в Архивном отделе | | | % | 100 | 99,40 | -0,60 | 0,6 |  |

Из 3 показателей обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, 1 показатель выполнен, по 2 показателям значение не достигнуто.

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 119142,64874 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 118363,24289 тыс. рублей или 99,35% от запланированного объема расходов.

*В рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» по мероприятию «Повышение эффективности муниципального управления в Архивном отделе» Архивным отделом Администрации МО «Майминский район» была проделана следующая работа за 2021 год:*

**Формирование архивного фонда. Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений района**

За 2021 год были приняты документы на хранение от следующих организаций района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО «Майминский район» | 66 ед.хр. |
| 2. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район» | 467 ед.хр. |
| 3. | Фотодокументы | 30 ед.хр. |
| 4. | Документы личного происхождения | 12 ед.хр. |

Итого принято в 2021 году: постоянного хранения - 575 ед.хр.

За 2021 год были обработаны документы в следующих организациях района:

1.Администрация МО «Майминский район»:

опись №1 (продолжение) - 66 ед.хр. за 2016-2017 г.г.;

опись № 2 «л» (продолжение)- 8 ед.хр. за 2016 – 2017 г.г.

2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майминский район»:

опись № 3 (продолжение) – 467 ед.хр. за 2012 г.

3. Муниципальное образование «Бирюлинское сельское поселение»

Опись № 1 (продолжение) – 5 ед.хр. за 2016-2019 г.г.

Опись № 2 (продолжение) – 40 ед.хр. за 2016-2019 г.г.

Опись № 3 «Л» (продолжение) – 22 ед.хр. за 2016-2019 г.г.

Опись № 4 «п»(продолжение) – 15 ед.хр. за 2012-2016 г.г.

Опись № 5 «н» (продолжение) – 2 ед.хр. за 2012-2016 г.г.

4. Муниципальное образование «Усть-Мунинское сельское поселение»

Опись № 1 (продолжение) – 4 ед.хр. за 2017-2019 г.г.

Опись № 2 (продолжение) – 11 ед.хр. за 2017-2019 г.г.

Опись № 5 «Л» (продолжение) – 7 ед.хр. 2016-2019 г.г.

Всего: постоянного хранения - 610 ед.хр.

по личному составу - 37 ед.хр.

За 2021 год было проведено 26 консультаций по составлению и уточнению номенклатур дел, обработке документов, по ведению текущего делопроизводства. Были проведены проверки: 4 комплексных и 4 тематических в организациях и учреждениях района, где была проведена научно-техническая обработка документов. Оказывалась практическая помощь в обработке документов, в составлении исторических справок и предисловий.

До учреждений и организаций района были доведены инструкции по делопроизводству, примерная номенклатура дел, образцы оформления документов, Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

**Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов.**

2021 году были составлены 2 информации:

- информация о знаменательных датах в районе в 2022 году;

- информации по истории сел Майминского района.

Был подготовлен «Календарь юбилейных дат и памятных событий Майминского района» на 2022 год.



Исполнено 12 тематических запросов, 323 запросов социально-правового характера, из них с положительным результатом – 305.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019-2024гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 2 июля 2018 года № 127 и разработана для достижения цели, направленной на эффективное муниципальное управление МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- Управление финансов Администрации МО «Майминский район»,

- отдел архитектуры, и градостроительства Администрации МО «Майминский район»,

- отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,83).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 8,70 | 0,00 | -8,70 | х |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 45,51 | -17,49 | 27,76 |
| 3 | Уровень актуализации градостроительной документации Майминского района | % | 100,00 | 100 | - | - |
| 4 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30,00 | 94,99 | 64,99 | 216,6 |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 1 показатель перевыполнен, 2 выполнены и по 1 показателю цель не достигнута.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 137708,45613 тыс. рублей, фактические расходы составили 137382,27562 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 99,76% от плана.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 4 | Эффективное муниципальное управление | Всего: | 137708,45613 | 137382,27562 | 99,76 | х |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 67707,39614 | 67633,76866 | 99,89 | 49,23 |
| местный бюджет | 70001,05999 | 69748,50696 | 99,64 | 50,77 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2021 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 10%) | % | 8,70 | 0,00 | -8,70 | х |
| 2 | Рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 45,51 | -17,49 | 27,76 |
| 3 | Актуализация градостроительной документации МО «Майминский район» | % | 100,00 | 100 | - | - |
| 4 | Рост процента собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30,00 | 94,99 | 64,99 | 216,6 |

Из 4 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 3 значения достигнуты и по 1 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2021 году предусмотрено две подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* управление муниципальными финансами;
* повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»***

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,87).

Реализация мероприятий подпрограммы «управление муниципальными финансами» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет МО «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 8,70 | 0,00 | -8,70 | х | Отсутствие муниципального долга на отчетную дату |
| 1.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 63,00 | 45,51 | -17,49 | 27,76 | Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов за счет увеличения доли межбюджетных трансфертов |
| 1.3. | Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям | % | 100,00 | 100,00 | - | - |  |
| 1.4. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | - | - |  |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 3 значения выполнены и по 1 показателю значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «Управление муниципальными финансами» за счет всех источников составляет – 87256,26092 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 87181,66103 тыс. рублей или 99,91% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

- повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета» были проведены следующие мероприятия:*

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2021 год составили 4,43659 тыс. рублей. Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай освоены на 99,83 % в сумме 43 437,17252 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 443,19591 тыс. руб. (99,78 % от плана). Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по заработной плате отсутствует.

*В рамках основного мероприятия «повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов» были проведены следующие мероприятия:*

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 26 936,29260 тыс. рублей, что составляет 100,00 % от утвержденного годового объема. Предоставление иных межбюджетных трансфертов выполнено на 100,00 % - 16 365,00000 тыс. руб. Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям составил по итогам 2021 года 100,00%.

***Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»***

Подпрограмма «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,47).

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значения целевых показателей | | | | абсолютное отклонение | | относительное отклонение, % | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | | значение на конец отчетного периода | |
|  | Подпрограмма 2  *«Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень актуализации градостроительной документации Майминского района | | % | | 100 | | 100 | | - | | - |  | |
| 2.2 | Уровень актуализации градостроительной документации сельских поселений | | % | | 90 | | 90 | | - | | - |  | |
| 2.3 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | | % | | 30 | | 94,99 | | 64,99 | | 216,6 | Задолженность ООО «Дабл-ю-Кэй» за аренду муниципального имущества на 01.01.2021 года составила 25,8 т.р. | |
| 2.4 | Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Майминский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Майминский район» | | % | | 31 | | 41,05 | | 10,05 | | 32,4 | Зарегистрировано в собственность МО «Майминский район» за 2021 год 13 объектов недвижимого имущества. | |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 значения перевыполнены и по 2 показателям выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год подпрограммы «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» за счет всех источников составляет – 11302,32965 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 11053,10515 тыс. рублей или 97,79% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- территориальное развитие;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

*В рамках основного мероприятия «территориальное развитие» были проведены следующие мероприятия*:

- приведены в соответствие Правила землепользования и застройки Усть-Мунинского сельского поселения,

- принято решение о внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Соузгинского и Манжерокского сельских поселений, проведены публичные слушания, по результатам которых специализированными организациями дорабатываются проектные материалы, в 2022 году планируется их утверждение.

- в 2021 году завершены работы по установлению территориальных зон во всех населенных пунктов Майминского района.

В 2021 г. поставлены на кадастровый учет границы населенного пункта п. Карлушка Майминского района. Осталось поставить на кадастровый учет границы населенных пунктов с.Карасук, п.Рыбалка. Сведения о границах будут внесены до конца 2022 г.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год *основного мероприятия «территориальное развитие»* за счет всех источников составляет – 555,07895 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 555,07895 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема расходов.

*В рамках основного мероприятия «повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» были проведены следующие мероприятия*:

На 2021 год разработан и утвержден план проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений и предприятий МО «Майминский район».

Запланированы проверки в 4 муниципальных учреждениях и предприятиях. По состоянию на 01.01.2022 года проверки проведены в 4 муниципальных бюджетных учреждениях.

Поступление доходов в бюджет МО «Майминский район» от приватизации муниципального имущества за 2021 год не было.

За 2021 год поступило в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества 489,70000 тыс.руб. Сумма начисленной арендной платы за 2021 год составила 515,60000 тыс.руб.

За 2021 год зарегистрировано в муниципальную собственность 13 объектов недвижимого имущества.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год *основного мероприятия «повышение эффективности управления и использования муниципального имущества»* за счет всех источников составляет – 10747,25069 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 10498,02620 тыс. рублей или 97,68% от запланированного объема расходов.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значения целевых показателей | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| «Повышение эффективности муниципального управления Управления финансов | | | | | | | | | |
| 1 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов | | | % | 100,00 | 99,99 | -0,01 | 0,01 | Экономия по расходам на выплату персоналу в связи с предоставлением в декабре 2021 г. больничных листов |

Из 1 показателя обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы по 1 показателю значение выполнено.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год обеспечивающей подпрограммы «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 39149,86557 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 39147,50944 тыс. рублей или 99,99% от запланированного объема расходов.

**III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм**

По результатам рассмотрения годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Майминский район» за 2021 год целесообразно продолжить реализацию всех 4 муниципальных программ.

Муниципальные программы МО «Майминский район» не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Выявить причину, повлиявшую на неисполнение мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме.
2. Осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач.
3. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.
4. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.
5. Принимать меры по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.