**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2018 ГОД**

**I. Общая информация**

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденным постановлением администрации МО «Майминский район» от 27 декабря 2017 года № 212.

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденному распоряжением администрации МО «Майминский район» от 25 декабря 2015 года № 884-р «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Майминский район» и признании утратившим силу распоряжении Главы Администрации МО «Майминский район» от 1 декабри 2014 года №579-р», в 2018 году на территории Майминского района осуществлялась реализация 4 муниципальных программ, таких как:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
2. Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
3. Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
4. Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018 годы.

По итогам оценки эффективности за 2018 год все 4 муниципальные программы МО «Майминский район» реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 13 подпрограмм муниципальных программ, 10 – реализованы на уровне высокоэффективно, 3 - реализованы эффективно.

 **Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

За 2018 года общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами МО «Майминский район» согласно приложения 4 к решению «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Майминского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» № 5-5 от 26.12.2018 г., составляет 805 090,94645 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 72 471,96502 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 506 356,23067 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 226 262,75076 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 794 652,75290 тыс. рублей или 98,7% от запланированного объема расходов, в том числе:

- средства федерального бюджета – 72 462,09260 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 500 963,85361 тыс. руб.;

- местный бюджет – 221 226,80669 тыс. руб.;

- иные источники – 0 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает республиканский бюджет – 63,04%, доля федерального бюджета – 9,12%, местный бюджет – 27,84%.

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), достигнутые за отчетный период**

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 34 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел экономики Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район»;

- отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и централизованная библиотечная система» муниципального образования «Майминский район» (далее – МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»).

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,65).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 18,6 | 77,9 | 58,99 | 417 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.руб. | 651 | 563,1108 | -87,8892 | 86,5 |
| 3 |  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку | чел. | 7 | 16 | 9 | 229 |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Майминского района | ед. | 1690 | 1526 | -164 | 90 |
| 5 | Количество посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты) | ед. | 1490 | 2743 | 1253 | 184,10 |
| 6 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед | 25 | 25 | - | 100 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 62,9 | 104,1 | 41,2 | 165,5 |
| 8 | Доля услуг предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 5,89 | -24,11 | 19,6 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 2 | - | 100 |

Из 9 целевых показателей муниципальной программы 2 показателя перевыполнены, 2 выполнены и по 3 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1937,95014 тыс. рублей, фактические расходы составили 1937,95014 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 100% от плана.

|  |  |
| --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства | Всего: | 1937,95014 | 1937,95014 | 100,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 1841,05263 | 1841,05263 | 100,0 | 95,0 |
| местный бюджет | 96,89751 | 96,89751 | 100,0 | 5,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2018 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Прирост общего туристского потока на территории Майминского района | тыс. чел. | 18,6 | 77,9 | 58,99 | 417 |
| 2 | Прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.руб. | 651 | 563,1108 | -87,8892 | 86,5 |
| 3 |  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку | чел. | 7 | 16 | 9 | 229 |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Майминского района | ед. | 1690 | 1526 | -164 | 90 |
| 5 | Число посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты) КМН, проживающих на территории Майминского района | ед. | 1200 | 2743 | 1543 | 228,6 |
| 6 | Число мероприятий, направленных на сохранение развития культурной самобытности КМН, проживающих на территории Майминского района | ед | 20 | 25 | 5 | 125 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 62,9 | 104,1 | 41,2 | 165,5 |
| 8 | Доля услуг предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 5,89 | -24,11 | 19,6 |
| 9 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 2 | - | 100 |

Из 9 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 6 достигнуты и по 3 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2018 году предусмотрено четыре подпрограммы:

- развитие конкурентных рынков;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов (далее – КМН), проживающих на территории Майминского района;

- создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала.

***Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков»***

Подпрограмма «развитие конкурентных рынков» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,40).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие конкурентных рынков» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие конкурентных рынков» |  |
| 1.1. | Увеличение общего туристского потока | тыс. чел. | 18,6 | 77,9 | 58,99 | 417 |  |  |
| 1.2. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного размещения) | млрд.руб. | 1,008 | 0 | -1,008 | 0 | Нет данных |  |
| 1.3 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.руб. | 651 | 563,1108 | -87,8892 | 86,5 |  |  |
| 1.4 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | % | 106,5 | 100,1 | -6,4 | 93,9 |  |  |
| 1.5 |  Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году  | % | 104,5 | 103,6 | -0,9 | 99,1 |  |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 1 показатель перевыполнен, 4 показателя не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие конкурентных рынков» за счет всех источников составляет 0 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие туризма;

- развитие агропромышленного комплекса.

*В рамках основного мероприятия «развитие туризма» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. В туристический сезон проводились выездные проверки по туристическим базами для обмена контактными данными, а также для актуализации реестра туристических баз, по благоустройству территорий, сбор данных об акарицидной обработке территорий и т.д.

2. Проведена работа по обновлению реестра туристических баз, с указанием кадастровых номеров участков, собственников и проверкой целевого использования земельных участков (поручение «ПГ-664 от 20.11.2017 года).

3. Проводилась работа по сбору данных мониторинга за 2017 год (на 17 декабря количество скан-копий отчетов составляет 39 единиц (60%). Основной причиной невыполнения плана по сбору отчетов являются: отказ собственников давать информацию и отсутствие данных за 2017 год.

4. Ежемесячно производится сбор данных по посещаемости туристических объектов в Майминском районе.

5. На постоянной основе проводилась информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией от большинства отделов администрации, а также с Министерств Республики Алтай, Республиканских союзов и т.д.

6. Работа по подготовке документов на награждение представителей турбизнеса Майминского района на мероприятие посвященное Дню туризма, которое состоялось 28 сентября 2018 года. Благодарственными письмами Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай награждены 3 человека. Почетной грамотой – 1 человек.

*В рамках основного мероприятия «развитие агропромышленного комплекса» осуществлялись следующие мероприятия:*

1. Проведен сбор данных, составлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай рабочие планы весенне-полевых работ, заготовки кормов, по уборке урожая и проведению зимовки скота 2018-2019 годов.
2. Собрана и направлена оперативная информация в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:

- растениеводство - оперативная информация о наличии семян, удобрений, горюче смазочные материалы, готовности техники, о ходе проведения весенних полевых работ, о ходе заготовки кормов, о степени готовности к зимовке;

- животноводство - по надоям молока, по отелу коров, выжеребке кобыл, срезке пантов марала, сбор и обработка запрашиваемой информации по животноводству и др.

1. Ежеквартальное проведение сбора и обработки данных по поголовью сельскохозяйственных животных, по производству продукции животноводства. Согласование отчетных данных с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республики Алтай.
2. Периодичность предоставления оперативной информации определяет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, и предоставляется - еженедельно, 2 раза в неделю, ежемесячно.
3. За 2018 год собрано 225 различных сводок, оперативной информации.
4. Составлены и направлены списки участников ярмарки в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, районную ветеринарную службу. Осуществляется оповещение сельхозпроизводителей о проводимых ярмарках, об условиях участия в ярмарках, о ценовой политике на продукцию, реализуемую на ярмарках.
5. Принято участие в 6 республиканских ярмарках. Реализовано продукции участниками Майминского района на сумму 5735,4 тыс. рублей.
6. Проведено 2 районных ярмарки. Реализовано продукции участниками районных ярмарок на сумму 821 тыс. рублей. От Майминского района принимают участие, как правило, от 20 до 30 участников.
7. Проведена работа с сельхозтоваропроизводителями по предоставлению субсидий из федерального и республиканского бюджетов (заключение соглашений, оказание помощи при составлении справок-расчетов). Сумма полученных субсидий, включая грантовую поддержку за 2018 год, составила 20566,4 тыс. рублей.
8. Ведение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Майминского района.
9. Информирование индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств о проводимой Министерством сельского хозяйства Республики Алтай грантовой поддержке, содействие в получении грантовой поддержки сельхозпроизводителей Майминского района. Подготовка рекомендательных писем для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм, создание и развитие сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.
10. Доведение информации до сельских поселений, сельхозтоваропроизводителей о появлении и необходимости борьбы с луговым мотыльком, непарным шелкопрядом и другими различными вредителями сельскохозяйственных культур (по информации Россельхозцентра Республики Алтай).
11. Участие в заседании республиканской комиссии по подведению итогов Трудового соревнования в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай.
12. Организация присутствия награждаемых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств на проводимом республиканском празднике «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Алтай» 29.11.2018 года.
13. Подготовка и направление ходатайств в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай на награждение работников агропромышленного комплекса Майминского района.
14. Составление отчетности в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:

- формы №1-кфх, №2-кфх (годовые), №10-АПК-фермер (квартальная);

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Майминского района (балансы предприятий ежеквартально).

- формы №1-К, №2-К, №1-КМП, №1-КМС, сбор сводной информации по приложениям к данным отчетам (годовые);

- различной отчетности по запросам Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

1. Подготовка материалов и участие в Коллегиях и совещаниях Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
2. Предоставление различной информации на сайт Майминского района и в газету «Сельчанка».
3. Переписка с предприятиями, подготовка для них запрашиваемой информации (Россельхознадзор по Республике Алтай, Россельхозцентр Республики Алтай и др.).

***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

Подпрограмма «развитие малого и среднего предпринимательства» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 0,99).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2.1 |  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку | чел. | 7 | 16 | 9 | 229 | Муниципальное образование «Майминский район» в 2018 году осуществляло только имущественную поддержку, которую получили 2 СМСП.В 2018 году получили гос. поддержку от МСХ РА - 14 сельхозпроизводителей, в том числе 1 грант.  |  |
| 2.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Майминского района | ед. | 1690 | 1526 | -164 | 90 | К причинам уменьшения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в состав Статистического Регистра можно отнести то, что ими не предоставлены сведения в ФНС России, и соответственно данные субъекты не вошли в ЕРМСП. |  |
| 2.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 9,5 | 25,44 | 15,94 | 268 |  |  |
| 2.4 | Численность работников у субъектов малого предпринимательства | чел. | 547 | 553 | 6 | 101 |  |  |
| 2.5 | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников отдела экономики | % | 30 | 37,5 | 7,5 | 125 |  |  |

Из 5 целевых показателей подпрограммы 4 показателя перевыполнены и 1 показатель не достигнут.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства» за счет всех источников составляет 0 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»;

- формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район».

*В рамках основного мероприятия «поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

Администрация МО «Майминский район» в 2018 году осуществляла только имущественную поддержку, которую получили 2 СМСП, такие как:

- ООО «Майминское ДРСУ» - предоставлена муниципальная преференция в целях поддержки СМСП (аренда здания, назначение нежилое, площадью 792,7 кв.м.);

- ООО «Чистые пруды» - предоставлена муниципальная преференция в целях поддержки СМСП (аренда движимого и недвижимого имущества, находящегося на береговой зоне озера «Манжерокское» в Майминском районе Республики Алтай).

Государственная поддержка за 2018 год была оказана 20 СМСП на сумму 25018,00 тыс. руб., из них Фондом поддержки СМСП РА было выделено 18950,00 тыс. руб. – 16 СМСП. Министерством сельского хозяйства РА было выделено 20566,40 тыс.руб. – 14 СМСП. По сравнению с 2017 годом государственная поддержка уменьшилась на 9058,00 тыс. руб. или на 26,6%.

 *В рамках основного мероприятия «формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в МО «Майминский район»» осуществлялись следующие мероприятия:*

Подготовка и участие в конференции «Развитие предпринимательства в Майминском районе» 27 марта 2018 года.

1. Работа по приглашению предпринимателей на круглые столы, проводимые в рамках «Недели бизнеса 2018 в Республике Алтай» 14-18 мая 2018 года.
2. Участие и подготовка к проведению Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе Администрации МО «Майминский район» (за 9 месяцев проведено 4 совета).
3. Участие в конкурсной комиссии по оказанию единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности безработных граждан.
4. Работа по регулярному информированию предпринимательского сообщества посредством рассылки на электронные адреса о проводимых мероприятиях.
5. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной и муниципальной поддержки, о деятельности бизнес-инкубатора Республики Алтай (на 17 декабря 2018 года проведено 28 консультаций).
6. Работа по обновлению перечня муниципального имущества.
7. Подготовка документации для оказания имущественной поддержки ООО «Майминское ДРСУ».
8. Оказание консультативной помощи предпринимателям в оформлении документации для участия в конкурсах, проводимых на территории Республики Алтай (ООО «Горно-Алтайский перерабатывающий завод» (Яныканов Б.В.) - победитель регионального этапа «Молодой предприниматель России – 2018», ООО «Лекарственные травы» (Черкова В.А.) – лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

***Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района»***

Подпрограмма «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,0).

Реализация мероприятий подпрограммы «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | % | 0,12 | 0,12 | - | 100 |  |  |
| 2 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. руб. | 15,9 | 15,9 | - | 100 |  |  |
| 3 | Количество посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты | ед. | 1490 | 2743 | 1253 | 184,10 | с. Урлу-Аспак – 1675 посещенийс. Средний Сайдыс – 1068 посещений |  |
| 4 | Доля учащихся из числа КМН не прошедших ГИА-9 к общему числу КМН прошедших ГИА-9 | % | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 5 | Количество проведенных этнокультурных мероприятий | ед | 25 | 25 | - | 100 |  |  |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и национальных видов спорта КМН, проживающих на территории Майминского района | ед | 3 | 3 | - | 100 |  |  |

Из 6 целевых показателей подпрограммы 1 показатель перевыполнен и 5 показателей выполнены на 100%.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района» за счет всех источников составляет – 1937,95014 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1937,95014 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования КМН в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

- развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания КМН, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

- 17 февраля 2018 года в с. Урлу- Аспак Бирюлинского сельского поселения состоялось празднование алтайского нового года «Чага Байрам».

Праздник Чага Байрам, празднуют в конце февраля - в начале марта, когда начинается новолуние. Праздник является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. С 2012 года Чага Байрам является официальным праздником Республики Алтай. В Майминском районе местом проведения праздника, традиционно чередуясь, становятся два села с.Сайдыс и с. Урлу-Аспак.

- с 28 по 30 июня 2018 года в Межрегиональном празднике алтайского народа «Эл-Ойын» принимали участие спортсмены с. Сайдыса и Урлу-Аспака.

«Эл Ойын» - это праздник духовного единения народов, который за последние годы по своей значимости и популярности вышел далеко за пределы республиканских праздников. «Эл-Ойын» служит национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства славянских и тюркских народов.

- 11 августа 2018 года в с. Средний Сайдыс Кызыл-Озекского сельского поселения состоялся праздник «День коренных народов мира», посвященного Году гражданской активности и добровольчества в Российской Федерации. В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 гг.» на развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока было получено финансирование из республиканского бюджета в размере 1 140,0 тыс. руб., из местного бюджета в размере 60,0 тыс. руб.

В Республике Алтай компактно проживают около 8 тысяч представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы, шорцы). Местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов региона определены г. Горно-Алтайск, Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Чойский районы, Кызыл-Озекское и Бирюлинское сельские поселения Майминского района. Представители этих районов принимают участие в празднике. В 2018 году праздник принимал Майминский район.

- в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 гг.» на развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока было получено финансирование из республиканского бюджета Республики Алтай 701,05263 тыс. руб., из местного бюджета 36,89751 тыс. руб., которые были направлены на приобретение национальных костюмов:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во  |
| Костюм ведущего (Национальный костюм жен.) | 2 |
| Костюм ведущего (Национальный костюм муж.) | 2 |
| Костюм сказителя | 2 |
| Костюм национальный алтайский | 2 |
| Костюм национальный теленгитский | 2 |
| Костюм национальный алтайский муж. | 2 |
| Костюм национальный алтайский жен. | 2 |
| Костюм сценический | 11 |

***Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»***

Подпрограмма «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,2).

Реализация мероприятий подпрограммы «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 62,9 | 104,1 | 41,2 | 165,5 |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности органов местного самоуправления широкополостным доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | - | 100 |  |  |
| 3 | Доля услуг оказанных через многофункциональные центры от общего количества оказанных услуг | % | 10 | 13,60 | 3,6 | 136 |  |  |
| 4 | Доля услуг предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг | % | 30 | 5,89 | -24,11 | 19,6 | Причинами не выполнения являются: сайт постоянно виснет, либо выдает различные ошибки, регистрация слишком усложнена, интерфейс неудобен. Пожилые люди в большинстве случаев не имеют компьютерной грамотности.  |  |
| 5 | Количество проектов, реализуемых через проектное управление | ед. | 2 | 2 | - | 100 |  |  |
| 6 | Количество сотрудников, обученных системе проектного управления | чел. | 1 | 2 | 1 | 200 |  |  |

Из 6 целевых показателей подпрограммы 3 показателя перевыполнены, 2 показателя выполнены и 1 показатель не достигнут.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» за счет всех источников составляет 0 руб.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- совершенствование системы муниципального управления;

- стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в муниципальном образования «Майминский район» в 2015 году был внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления. В 2018 году был разработан и утвержден последний, 23 элемент Стандарта «Инвестиционная политика», основными положениями которого является комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, защиту прав инвесторов, повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

Мониторинг реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Майминский район» показал, что внедрение Стандарта позволило бизнесу значительно сократить временные и финансовые затраты в вопросах взаимодействия с муниципальными органами власти:

1) сократились сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. В частности, срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка будет сокращен вдвое: с 30 календарных дней до 15;

2) для инвесторов снижены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, а именно установлены пониженные коэффициенты к ставкам, применяемым при начислении земельного налога и арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество;

3) инвестиционные проекты сопровождаются в режиме «одного окна». В рамках данного элемента Стандарта 23 мая 2018 года было заключено первое соглашение о сопровождении между администрацией МО «Майминский район» и крестьянско-фермерским хозяйством Нестеровой Е.Д.;

4) в обязательном порядке проводится процедура согласования с бизнесом нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества по процедуре оценки регулирующего воздействия;

5) ежегодно актуализируются и утверждаются инвестиционные площадки с уже имеющейся инфраструктурой и земельные участки для предоставления инвесторам. При каждом обращении инвестора на территории нашего района, мы практикуем индивидуальный подход и меры поддержки, для дальнейшей реализации проекта.

В целях информирования инвесторов и предпринимателей Майминского района о возможностях и привлекательности района, об отдельных инвестиционных проектах, инвестиционных площадках и налоговых льготах отделом экономики в 2018 году начата работа по созданию Инвестиционного портала Майминского района.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ноябре разработан и утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), который ежегодно, до 1 ноября, пополняется новыми объектами имущества. По состоянию 1 января 2019 года в Перечень включено 42 объекта муниципального имущества. Также в 2018 году проведена работа с сельскими поселениями по утверждению объектов муниципального имущества в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. По итогам работы в перечень муниципального имущества сельских поселений вошли 8 объектов (Майминское сельское поселение, Манжерокское сельское поселение).

В Республике Алтай ежегодно с 2015 года проходит Ярмарка инвестиционных проектов, в которой Майминский район принимает активное участие. В 2018 году на Ярмарку инвестиционных проектов Майминским районом было представлено 2 инвестиционных проекта и 4 инвестиционные площадки:

1. ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод» с проектом «Открытие цеха глубокой переработки мяса»;
2. ИП Епитов Адар Артемович с проектом «Культурно-выставочный комплекс «Уч Сумер»;
3. Инвестиционные площадки: №1 – «Караван», №2 – «Здание котельной №3», №3 – «Часть здания котельной по ул. Заводской 19А в с. Майма», №4 – «Здание котельной №2».

Из них 1 проект стал призером Ярмарки инвестиционных проектов: ООО «ГАМЗ» с проектом «Открытие цеха глубокой переработки мяса».

На постоянной основе на официальном сайте МО «Майминский район» обновляется и актуализируется информация по разделам «Экономика», «Инвестиции» и «Центр поддержки предпринимателей».

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» был проведен мониторинг муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг на соответствие их федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай.

Были внесены изменения в такие нормативные акты, как:

- Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг МО «Майминский район», утвержденный Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 22 декабря 2017 года № 204;

- Реестр муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами местного самоуправления МО «Майминский район», утвержденный Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 16 мая 2018 года № 332-р;

- Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы их проектов, утвержденный Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 31 июля 2018 года № 146;

- актуализирован список ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в электронном виде, а также за рассмотрение и формирование ответов на заявление граждан, поступающих с использованием федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденный Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 04 сентября 2017 года № 497-р;

- актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Алтай, утвержденный Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 6 июня 2013 года № 292-р. Подписано Соглашение с АУ РА «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» от 24 ноября 2017 года № С-09/2017;

- Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 14 августа 2018 года №575-р;

- актуализированы административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

В рамках Плана мероприятий по работе с населением МО «Майминский район» Республики Алтай по информированию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и популяризации электронных услуг на 2018 год, утвержденного Распоряжением Администрации МО «Майминский район» № 725-р от 29 декабря 2017 года реализовывались следующие мероприятия:

* проводили консультирование граждан муниципального образования о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и об их преимуществах и информировали граждан о возможности получения государственных услуг через мобильные устройства под управлением операционных систем IOS и Android через мобильное приложение «Госуслуги»;
* на официальном сайте Администрации МО «Майминский район» размещали информацию о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ);
* на информационных стендах Администрации МО «Майминский район», Администраций сельских поселений МО «Майминский район», Управления образования Администрации МО «Майминский район» и учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, размещали информацию о предоставлении государственных, муниципальных услуг в электронном виде. Изготавливали и распространяли информационные листовки о возможности получения государственных и муниципальных услуг через ЕПГУ, с кратким алгоритмом процесса регистрации на ЕПГУ, через Единую систему идентификации и аутентификации;
* оборудовали в здании Администрации МО «Майминский район» «гостевой компьютер»;
* проводили выездные мероприятия по организациям Майминского района (МБУ «ЦК и ЦБС» (Администрация МО «Майминское сельское поселение»; БУ РА «УСПН Майминского района»; МУП «БТИ»; Управление финансов; Архивный отдел; Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту; МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС по Майминскому району); ГУ «Управление пенсионного фонда по Республике Алтай в Майминском районе»; МБОУ «МСОШ №1»; ООО ТД «МЗЖБИ»; ООО «Майма-молоко»; МУП «Кристалл»; ООО «Биотехнологии»; БУЗ РА «Майминская Районная больница» Поликлиника; МБОУ «МСОШ №2»; МБОУ «МСОШ №3»), где рассказывали о преимуществах предоставления государственных, муниципальных услуг в электронном виде;
* проводили подворовый обход по домовладениям в с. Майма с целью информирования о преимуществах предоставления государственных, муниципальных услуг в электронном виде;
* информационные материалы о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг через ЕПГУ опубликовывали в газете «Сельчанка».

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 37 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации МО «Майминский район»;

- отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»;

- управление образования Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 6,38).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 2 | 0 | -2 | - |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 5 | 2 | -3 | 40 |
| 3 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 100 | 96 | -4 | 96 |
| 4 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 510 | 710 | +200 | 139,2 |
| 5 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию | м. | 14000 | 5669,8 | - 8330,2 | 40,5 |
| 6 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 600 | 4190 | + 3590 | 698,3 |
| 7 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 3 | 8 | +5 | 266,6 |
| 8 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 1 | 6 | +5 | 600 |
| 9 | Протяженность отремонтированных автодорог  | м. | 2000 | 3272,64 | +1272,64 | 163,6 |

Из 9 целевых показателей муниципальной программы 5 показателей перевыполнены и по 4 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 122141,53428 тыс. рублей, фактические расходы составили 113185,72908 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 92,7% от плана.

|  |  |
| --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса | Всего: | 122141,53428 | 113185,72908 | 92,7 | х |
| федеральный бюджет | 50347,49134 | 50337,74331 | 99,98 | 44,47 |
| республиканский бюджет | 55752,94946 | 50519,00923 | 90,61 | 44,63 |
| местный бюджет | 16041,09348 | 12328,97654 | 76,86 | 10,89 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2018 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Число мероприятий , направленных на проведение профилактики правонарушений | ед. | 2 | 0 | -2 | - |
| 2 | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета МО «Майминский район» | ед. | 5 | 2 | -3 | 40 |
| 3 | Количество аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 100 | 96 | -4 | 96 |
| 4 | Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей | м. | 510 | 710 | +200 | 139,2 |
| 5 | Количество введенного газопровода  | м. | 14000 | 5669,8 | - 8330,2 | 40,5 |
| 6 | Количество введенного водопровода  | м. | 600 | 4190 | + 3590 | 698,3 |
| 7 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 3 | 8 | +5 | 266,6 |
| 8 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 1 | 6 | +5 | 600 |
| 9 | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог  | м. | 2000 | 3272,64 | +1272,64 | 163,6 |

Из 9 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 6 достигнуты и по 3 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2018 году предусмотрена одна подпрограмма:

- развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса.

***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса»***

Подпрограмма «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 6,38).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» |
| 1 | Количество мероприятий по проведению профилактики правонарушений | ед. | 2 | 0 | -2 | - | В связи с тем, что добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2018 году не проводилась. |
| 2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат | ед. | 5 | 2 | -3 | 40 | В связи с тем, что программа «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы в 2018 году не финансировалась. |
| 3 | Доля аварийных квартир, из которых переселены граждане в общем количестве аварийных квартир | % | 100 | 96 | -4 | 96 | В связи с тем, что квартиры с соответствующими квадратурами на рынке недвижимости отсутствуют  |
| 4 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | 510 | 710 | +200 | 139,2 | В связи с тем, что из республиканского бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону выделена субсидия в большем размере, чем планировалась в 2018 году.  |
| 5 | Протяженность газопровода введенного в эксплуатацию | м. | 14000 | 5669,8 | - 8330,2 | 40,5 | В связи с тем, что ввод объекта «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №9) будет осуществлен в 2019 г. (контракт рассчитан на 2018 – 2019 гг.) Ориентировочная протяженность на 2019 г. составляет 9584 м. В связи с большим объемом строительства и ограниченным лимитом финансирования на 2018 год срок сдачи объекта планируется в 2019 году. |
| 6 | Протяженность водопровода введенного в эксплуатацию | м. | 600 | 4190 | + 3590 | 698,3 | В связи с тем, что из федерального бюджета, республиканского бюджета по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году выделено субсидии на строительство водопровода в большем объеме, чем планировалось. |
| 7 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества | ед. | 3 | 8 | +5 | 266,6 | В связи с тем, что в 2018 году были внесены изменения в 243 Постановление Правительства РА о включении дополнительно 5 МКД подлежащих капитальному ремонту |
| 8 | Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | ед. | 1 | 6 | +5 | 600 | В связи с тем, что в 2018 году из федерального бюджета по Программе «Жилище» категория «Инвалиды», граждане, выехавшие из районов крайнего Севера, «Вынужденные переселенцы», было выделено больше финансовых средств, чем было запланировано. |
| 9 | Протяженность отремонтированных автодорог  | м. | 2000 | 3272,64 | +1272,64 | 163,6 | В связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета Республики Алтай |

Из 9 показателей подпрограммы муниципальной программы по 5 показателям значение перевыполнено и по 4 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» за счет всех источников составляет – 122141,53428 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 113185,72908 тыс. рублей или 92,7% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

* комплексные меры профилактики правонарушений;
* обеспечение жильем молодых семей;
* переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере;
* развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
* проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
* улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;
* сохранение и развитие автомобильных дорог.

*В рамках основных мероприятий выполнены следующие мероприятия:*

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016-2017гг. с. Майма ул. Ленина, 60А корпус 4 на сумму 6072,72877 тыс. руб.;

- капитальный ремонт на системах теплоснабжения, системах водоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018гг. на сумму 3421,38054 тыс. руб.;

- авторский надзор за строительством объекта: Строительство газораспределительных сетей в с.Кызыл-Озек на сумму 1,0 тыс. руб.;

- авторский надзор за строительством объекта: Строительство газораспределительных сетей в с.Майма (микрорайоны 16,20) на сумму 75,0 тыс. руб.;

- проектные работы по корректировке трассы водопровода по объекту: Реконструкция системы водоснабжения с.Майма для подключения к Катунскому водозабору на сумму 97,836 тыс. руб.;

- выдача тех.условий на строительство проектируемого объекта - водопровод с.Соузга на сумму 9,086 тыс. руб.;

- выдача тех.условий на телефонизацию строящегося объекта - здания школы в микрорайоне Алгаир-2 с.Майма на сумму 9,086 тыс. руб.;

- врезка и пусконаладочные работы на объекте газификации «Подводящие газопроводы и перевод котельной туристического комплекса «Киви-Лодж» Майминского района, Республика Алтай» на сумму 46,01531 тыс. руб.;

- обустройство (приобретение и установка) мест (площадок) для ТКО с мусорными контейнерами на сумму 5263,158 тыс. руб.;

- проектирование объекта: Строительство газораспределительных сетей в с.Соузга Майминского района Республики Алтай на сумму 270,77068 тыс. руб.;

- проектирование объекта: Строительство газораспределительных сетей в с.Майма (микрорайон 10) на сумму 402,250 тыс. руб.;

- проектирование объекта: Строительство газораспределительных сетей в с.Майма (микрорайон 6/1) на сумму 213,775 тыс. руб.;

- проектирование объекта: Строительство водопровода в с.Соузга на сумму 275,0 тыс. руб.;

- проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство газораспределительных сетей в с.Манжерок (микр 1,2,3,4)» на сумму 348,60036 тыс. руб.;

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство газораспределительных сетей в с.Манжерок (микр 1,2,3,4)» на сумму 20,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по проведению авторского надзора за строительством объекта «Строительство газораспределительных сетей в с.Майма (микр 9)» на сумму 67,9 тыс. руб.;

- строительство, проверка исполнения документации, осуществление строительного контроля выполнения работ водопровода в зоне жилой застройки с.Подгорное ул.Магистральная, Светлая, Катунская, Заречная, Луговая, Спортивная на сумму 6231,57895 тыс. руб.;

- строительство газораспределительных сетей в с.Майма на сумму 38225,57895 тыс. руб.;

- строительство газораспределительных сетей в с.Кызыл-Озек на сумму 1979,63104 тыс. руб.;

- проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство газораспределительных сетей в с.Манжерок (микр 1,2,3,4)» на сумму 479,82464 тыс. руб.;

- Возмещение затрат организациям коммунального комплекса в виде компенсации выпадающих доходов (ООО Дабл-ю Кэй Восток Энерго; ООО Жилищная инициатива) в сумме 33095,609 тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на сумму 1000,0 тыс. руб.;

- социальные выплаты на обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов на сумму 3445,62923 тыс. руб.;

- капитальный ремонт примыкания к федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» на сумму 809,96 тыс. руб.;

- текущий (ямочный) ремонт дорог общего пользования с. Майма, с. Усть-Муны, с. Соузга, с. Алферово, с. Бирюля на сумму 5174,82301 тыс. руб.;

- текущий (ямочный) ремонт дороги Алгаир-Жилмассив (маршрут автобуса №121, №131) на сумму 99,991 тыс. руб.;

- текущий ремонт дорожного полотна в с.Алферово на сумму 94,8 тыс. руб.;

- ремонт дорожного полотна с.Майма, ул.Песчанная на сумму 99,983 тыс. руб.;

- текущий ремонт дорожного покрытия ул.М.Глухарева на сумму 2141,59239 тыс. руб.;

- устройство (изготовление и монтаж) дорожных знаков и пешеходных ограждений на нерегулируемых пешеходных переходах в Майминском районе на сумму 920,97521 тыс. руб.;

- текущий ремонт остановочных павильонов на сумму 234,557 тыс. руб.;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки вблизи общеобразовательных учреждений Майминского района на сумму 100,82 тыс. руб.;

- ремонт пешеходного моста через р.Майма ул.Алтайская-ул.Береговая на сумму 3453,789 тыс. руб.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018г.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 36 и разработана для достижения цели, направленной на социальное развитие МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»;

- Архивный отдел Администрации МО «Майминский район»;

- МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»;

- отдел труда и социальной поддержки населения Администрации МО «Майминский район»;

- Управление образования Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 2,53).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 38 | 63 | 25 | 166,0 |
| 2 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 16,22 | 34,538 | 18,318 | 213,0 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 60 | 49 | -11 | 82,0 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 15 | - | 100,0 |
| 5 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании «Майминский район» | ед. | 1500 | 1475 | -25 | 98,0 |
| 6 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники  | ед. | 70 | 70 | - | 100,0 |
| 7 | количество посетителей музеев | чел. | 5350 | 7146 | 1796 | 134,0 |
| 8 | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 116,4 | 102,3 | -14,1 | 88,0 |
| 9 | обеспечение полноценного функционирования общеобразовательных школьных учреждений | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 10 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 35 | 62 | 28 | 177,0 |
| 11 | доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 12 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,0 |
| 13 | количество детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 2500 | 1906 | -594 | 76,0 |
| 14 | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |

Из 14 целевых показателей муниципальной программы 4 перевыполнены, 6 показателей выполнены и по 4 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 598462,04713 тыс. рублей, фактические расходы составили 597147,93627 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 99,78% от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 3 | Социальное развитие | Всего: | 598462,04713 | 597147,93627 | 99,78 | Х |
| федеральный бюджет | 22124,47368 | 22124,34929 | 99,999 | 3,71 |
| республиканский бюджет | 410073,29858 | 410069,46175 | 99,999 | 68,67 |
| местный бюджет | 166264,27487 | 164954,12523 | 99,212 | 27,62 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2018 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 35 | 63 | 28 | 180,0 |
| 2 | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 16,22 | 34,538 | 18,318 | 213,0 |
| 3 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 60 | 49 | -11 | 82,0 |
| 4 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 15 | - | 100,0 |
| 5 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании «Майминский район» | ед. | 1500 | 1475 | -25 | 98,0 |
| 6 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники  | ед. | 70 | 70 | - | 100,0 |
| 7 | количество посетителей музеев | чел. | 5350 | 7146 | 1796 | 134,0 |
| 8 | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 116,4 | 102,3 | -14,1 | 88,0 |
| 9 | обеспечение полноценного функционирования общеобразовательных школьных учреждений | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 10 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 35 | 62 | 28 | 177,0 |
| 11 | доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 12 | увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,0 |
| 13 | увеличение количества детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 2500 | 1906 | -594 | 76,0 |
| 14 | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |

Из 14 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 10 достигнуты и по 4 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2018 году предусмотрено четыре подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* развитие спорта;
* развитие системы социальной поддержки населения;
* развитие культуры;
* развитие образования;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Развитие спорта»***

Подпрограмма «развитие спорта» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 11,32).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие спорта» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|   | 1.Подпрограмма «Развитие спорта» |
| 1.1. | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 38 | 63 | 25 | 165,79 |  |
| 1.2. | количество человек, принявших участие в комплексных спортивных мероприятий (Спартакиад) | чел. | 324 | 369 | 45 | 113,89 |  |
| 1.3. | количество участников спортивно-массовых районных праздников и фестивалей | чел. | 165 | 171 | 6 | 103,64 |  |
| 1.4 | количество проведенных товарищеских встреч и матчей | ед. | 6 | 6 | - | 100 |  |
| 1.5 | количество победителей и призеров Соревнований | чел. | 3 | 3 | - | 100 |  |
| 1.6 | количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня | чел. | 63 | 74 | 11 | 117,46 |  |
| 1.7 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 16,22 | 34,538 | 18,318 | 212,93 |  |
| 1.8 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 35 | 62 | 27 | 177,14 |  |

Из 8 показателей подпрограммы муниципальной программы по 6 показателям значение перевыполнено, по 2 показателям выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие спорта» за счет всех источников составляет – 803,40000 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 774,02674 тыс. рублей или 96% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и спорта.

*В рамках основного мероприятия «развитие физической культуры и спорта» были проведены следующие мероприятия*:

Всего за 2018 г. проведено и принято участие в 84 спортивно-массовых мероприятиях. Из этого числа организовано и проведено 63 мероприятия, в 21 спортсмены нашего района выступали как участники.

Из 63 спортивных мероприятий, отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» организованно 60 районных и 3 республиканских мероприятия.

Команды сформированные из спортсменов Майминского района приняли участие в 21 мероприятии, 2 из которых являлись первенствами Сибирского Федерального округа, 3 межрегиональные, 1 Всероссийское, остальные 15 Республиканские.

**Спортивно-массовые мероприятия за 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование спортивного мероприятия** | **Сроки проведения** |
| 1 | Акция «Здоровая пробежка» | 1.01.2018 |
| 2 | Новогодний кубок Майминского района по баскетболу | 3.01.2018 |
| 3 | Новогодний турнир Майминского районапо мини-футболу | 4.01.2018 |
| 4 | Открытый кубок села Манжерок по хоккею с шайбой | 5.01.2018 |
| 5 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу | с 13.01.2018 по 24.03.2018 |
| 6 | Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России 2018» | 10.02.2018 |
| 7 | Участие в Открытом спортивном турнире МО «Чойский район» среди граждан пожилого возраста, посвященный памяти ветерана ВОВ Побегаева М.Г. | 11.02.2018 |
| 8 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 13.02.2018 |
| 9 | Участие в Региональном этапе Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» 2017/2018 | 15-16.02.2018 |
| 10 | Соревнования по национальным видам спорта на районном народном празднике «Чага-Байрам 2018» | 17.02.2018 |
| 11 | Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества | 23.02.2018 |
| 12 | Кубок Майминского района имени Д. Фастунова и С. Краснова | 23.02.2108 |
| 13 | Участие в Республиканском турнире по волейболу, памяти С.В. Налимова | 24-25.02.2018 |
| 14 | Районный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества | 25.02.2018 |
| 15 | Открытый Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Трифоновича Немцева | 3.03.2018 |
| 16 | Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню | 11.03.2018 |
| 17 | Районный турнир по футболу посвященный 4-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией | 18.03.2018 |
| 18 | Открытый турнир Майминского района по волейболу среди ветеранов | 23-24.03.2018 |
| 19 | Участие в Ежегодном турнире по гандболу, посвященном памяти тренера Марины Ивановны Кудрицкой | 23-25.03.2018 |
| 20 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по настольному теннису | 31.03.2018 |
| 21 | Открытый районный турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный Всемирному Дню здоровья | 7.04.2018 |
| 22 | Открытый турнир Майминского района по волейболу среди ветеранов | 14.04.2018 |
| 23 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по волейболу | 21.04.2018 |
| 24 | Участие в Межрегиональном турнире по легкой атлетике «Приз А.М. Птухина» | 28.04.2018 |
| 25 | Районный турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне | 5.05.2018 |
| 26 | Открытый турнир Майминского района по стритболу, среди мужских и женских команд, посвященный 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне | 5.05.2018 |
| 27 | Участие в Республиканском турнире по волейболу среди ветеранов, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне | 5-6.05.2018 |
| 28 | Участие в Чемпионате Республики Алтай по волейболу среди мужских и женских команд, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне | 11-13.05.2018 |
| 29 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по перетягиванию каната | 18.05.2018 |
| 30 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по дартсу | 18.05.2018 |
| 31 | Спортивные соревнования молодых семей Майминского района, посвященные Международному дню семьи | 18.05.2018 |
| 32 | Ежегодный открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти ветерана спорта В.С. Мухина | 19.05.2018 |
| 33 | Кубок Майминского района по футболу, посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 | 20.05.2018 |
| 34 | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню защиты детей | 1.06.2018 |
| 35 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по мини-футболу | 2.06.2018 |
| 36 | Летний чемпионат Майминского района по футболу | с 6.06.2018 по 8.08.2018 |
| 37 | Открытый кубок Майминского района по гандболу, посвященный Дню России | 10.06.2018 |
| 38 | Ежегодный открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти ветерана спорта В.С. Мухина | 12-13.05.2018 |
| 39 | Участие в командном первенстве среди районов Республики Алтай по городошному спорту в с. Чемал | 16-17.06.2018 |
| 40 | Соревнования по футболу в детском оздоровительном лагере «Черемушки» (с. Кызыл-Озек) | 21.06.2018 |
| 41 | Участие в Межрегиональном празднике алтайского народа «Эл-Ойын» | 28-30.06.2018 |
| 42 | Участие в командном первенстве среди районов Республики Алтай по городошному спорту | 16-17.07.2018 |
| 43 | Соревнования по волейболу в детском оздоровительном лагере «Черемушки» | 19.07.2018 |
| 44 | Участие в межрегиональном турнире по гандболу, посвященном памяти И.В. Шумакова | 4.08.2018 |
| 45 | Участие в республиканской Спартакиаде среди ветеранов | 10-12.08.2018 |
| 46 | Соревнования по национальным видам спорта в рамках празднования «Международного дня коренных народов мира» | 11.08.2018 |
| 47 | Участие во всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» | 11.08.2018 |
| 48 | Открытый кубок с. Соузга, по волейболу | 17-19.08.2018 |
| 49 | Спортивный праздник «Всероссийский день физкультурника», посвященный году экологии | 18.08.2018 |
| 50 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по шахматам | 08.09.2018 |
| 51 | Участие во Всероссийском дне бега«Кросс нации – 2018» | 15.09.2018 |
| 52 | Участие в открытом первенстве города Горно-Алтайска по интерактивному футболу | 16.09.2018 |
| 53 | Открытый турнир Майминского района по Стритболу среди мужских и женских команд | 22.09.2018 |
| 54 | Спартакиада среди сельских поселений Майминского района | 29.09.2018 |
| 55 | Турнир по шахматам среди ветеранов Майминского района | 13.10.2018 |
| 56 | Соревнования по настольному теннису среди ветеранов Майминского района | 13.10.2018 |
| 57 | Соревнования по дартсу среди ветеранов Майминского района | 13.10.2018 |
| 58 | Организация тестирования по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» | 15.10.2018 |
| 59 | Кубок Майминского района по мини-футболу «Золотая Осень» среди мужских команд | 20.10.2018 |
| 60 | Кубок Майминского района по волейболу «Золотая Осень» среди женских команд | 20.10.2018 |
| 61 | Участие соревнованиях по баскетболу, посвященных памяти Евгения Кулигина | 21.10.2018 |
| 62 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по гиревому | 26.10.2018 |
| 63 | Участие в открытом первенстве Смоленской ДЮСШ по легкой атлетике, посвященном Дню народного единства | 04.11.2018 |
| 64 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по шашкам | 10.11.2018 |
| 65 | Открытый чемпионат и первенство Майминского района по традиционному каратэ-до фудокан | 17.11.2018 |
| 66 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по баскетболу | 11.11.2018 |
| 67 | Участие в Чемпионате Республики Алтай по гандболу | 18.11.2018 |
| 68 | Открытый Кубок Главы МО «Майминский район» по баскетболу | 24.11.2018 |
| 69 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу (1 тур) | 24.11.2018 |
| 70 | Участие в турнире по волейболу, посвященном памяти Заслуженного учителя школы РСФСР, почетного гражданина г. Горно-Алтайск Табакаевой Нелли Афанасьевны среди мужских и женских команд | 24-25.11.2018 |
| 71 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу (2 тур) | 01.12.2018 |
| 72 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу (3 тур) | 08.12.2018 |
| 73 | Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района, по лыжным гонкам | 08.12.2018 |
| 74 | Соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья | 09.12.2018 |
| 75 | Соревнования по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья | 09.12.2018 |
| 76 | Соревнования по дартсу среди людей с ограниченными возможностями здоровья | 09.12.2018 |
| 77 | Открытый турнир Майминского района по гиревому спорту, памяти А. Ивлева | 09.12.2018 |
| 78 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу (4 тур) | 15.12.2018 |
| 79 | Открытый Кубок Главы МО «Майминский район» по волейболу, среди женских команд | 15-16.12.2018 |
| 80 | Участие в соревнованиях среди людей пожилого возраста | 15.12.2018 |
| 81 | Участие в Кубке СК «Буревестник» по баскетболу | 16.12.2018 |
| 82 | Открытый Кубок Главы МО «Майминский район» по волейболу, среди мужских команд | 22-23.12.2018 |
| 83 | Зимний Чемпионат Майминского района по футболу (5 тур) | 22.12.2018 |
| 84 | Фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей» проводится программой «Добрый лёд» | 22.12.2018 |
| **Всего проведено и принято участия в спортивно-массовых мероприятиях:** | 84 |

Из основных спортивных событий на территории района в 2018 году можно отметить следующие мероприятия:

Республиканского уровня: Открытый республиканский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Трифоновича Немцева (более 130 спортсменов из Горно-Алтайска, Майминского, Чойского, Турочакского, Шебалинского, Улаганского районов, а так же гости из Алтайского края и Новосибирской области), Хоккейный, семейный Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей!».

Муниципального уровня: XX зимний Чемпионат Майминского района по футболу (8 команд, с ноября 2018 по февраль 2019 гг.), Соревнования по 6 национальным видам спорта на районном празднике «Чага Байрам 2018», Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного «Готов к труду и обороне» (50 участников), Спортивный праздник «Всероссийский День физкультурника» (7 видов спорта, более 100 участников), Выполнение норм ГТО трудовыми коллективами, Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья (20 участников), Спартакиада сельских поселений Майминского района (7 видов спорта, более 60 участников), Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района (10 видов спорта, более 300 участников).

Основными достижениями наших спортсменов в 2018 году стали: 1 место в Чемпионате Республики Алтай по волейболу, 2 место мужской сборной в Чемпионате Республики Алтай по гандболу, 1 место во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», 1 место и рекорд Республики Алтай (Денис Голубовский) по Метанию булавы на межрегиональном народном празднике «Эл Ойын-2018», 2 место в Республиканской спартакиаде среди людей пожилого возраста, 1 место детской команды по хоккею на турнире «Добрый лед на Байкале» в Ангарске. 1 место в Республиканском турнире по волейболу среди ветеранов, посвященном 73-й годовщине Победы Советского народа в ВОВ; 2 место в турнире по волейболу среди ветеранов, посвященном памяти Юрия Васильевича Антарадонова.

В целях реабилитации людей с ограниченными возможностями в рамках Декады инвалидов проводятся соревнования по 3 видам спорта: шашки, дартс и настольный теннис. В соревнованиях принимают участие более 20 человек. Ежегодно спортсмены Майминского района участвуют в крупных Республиканских соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

***Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»***

Подпрограмма «развитие системы социальной поддержки населения» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 1,85).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие системы социальной поддержки населения» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения» |
| 2.1 | количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 60 | 49 | -11 | 81,67 | за компенсацией за газификацию помещений пока обратилось 11 человек, так как в течении 2018 года было меньшее количество подключений |
| 2.2 | количество граждан пенсионного возраста получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение | чел. | 18 | 18 | 0 | 100 |  |
| 2.3 | количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | шт | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 2.4 | количество заключенных коллективных договоров на территории Майминского района | шт. | 70 | 71 | 1 | 101,43 | Был заключен еще один коллективный договор |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 1 показателю значение перевыполнено, по 2 показателям выполнены и по 1 показателю цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие системы социальной поддержки населения» за счет всех источников составляет – 1356,68746 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 1344,82509 тыс. рублей или 99% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение благосостояния социально незащищенного населения;

- обеспечение условий охраны труда.

*В рамках основных мероприятий были проведены мероприятия по следующим направлениям:*

- создание банка данных на граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений;

- подготовка документов на комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых помещений;

- формирование документов на выплату денежных средств гражданам за газификацию жилых помещений;

- создание банка данных на граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- принятие решения о назначении, приостановлении и (или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального служащего;

- проверка при необходимости достоверности представленных заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района;

 - формирование документов на выплату денежных средств, гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе;

- осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района;

-согласование проектов на строительство новых зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан района;

- оборудование элементами доступности многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп населения (далее- МГН);

- обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных автобусов;

- обеспечение доступности учреждений образования;

- обеспечение доступности учреждений культуры;

- взаимодействовать в области охраны труда с государственными органами надзора и контроля по Республике Алтай;

- обеспечить доведение до предприятий и организаций всех форм собственности нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай по условиям и охране труда;

- регулярно информировать о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, об обеспечении средствами индивидуальной защиты;

- проводить ежегодный анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе;

- проведение среди организаций районного конкурса на звание «Лучшая организация условий и охраны труда»;

- формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;

- проведение дней охраны труда в организациях;

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и  охраны труда;

- содействие и организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций;

- содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций;

- проведение районных семинаров-совещаний  по вопросам охраны  труда с руководителями и специалистами по охране труда организаций;

- разработка рекомендаций по составлению раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях;

- обеспечить организационно – методическое руководство работой служб охраны труда предприятий района;

- оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и оплаты труда. Распространение изменение нормативных актов по оплате труда;

- оказание  методической и практической помощи в составлении коллективных договоров, а также проведение правовой экспертизы по ним

- проведение правовой экспертизы коллективных договоров;

- совместные проверки с органами прокуратуры Майминского района;

- консультирование по вопросам трудового законодательства;

- мониторинг задолженности по заработной плате;

 - мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой информации в органы прокуратуры и Министерство труда и социального развития Республики Алтай;

- консультирование по вопросам оплаты труда;

- разработка и издание нормативных документов района по вопросам оплаты труда;

- обновление Доски почета Майминского района.

По мероприятию осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района проведена следующая работа:

- по состоянию на 1 января 2019 года на территории района обследовано 116 жилых многоквартирных дома, что составляет 100% от общего числа многоквартирных домов по всему району. Из 116 домов обеспечены доступностью 4 жилых дома в микрорайоне «Алгаир», по ул. Карьерная, 2/3(два подъезда), ул. Карьерная, 2/4 (2 подъезда), ул. Лесная 18, Гидросторителей 19, где проживают инвалиды. Проведено обследование всех образовательных организаций района (33 здания), все сельские клубы и библиотеки (15 зданий), остановочные павильоны по всему району, аптечные пункты и магазины 54 объекта. Всего проведено обследование 218 зданий и сооружений района.

Межведомственная комиссия по проведению комплексного мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории МО «Майминский район» была создана и утверждена постановлением администрации МО «Майминский район» от 26 ноября 2015 года № 141. Порядок проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН утвержден постановлением администрации МО «Майминский район» от 30 июня 2016 года № 68.

- проведено обследование здания аэропорта Горно-Алтайска, зданий БУЗ РА «Майминская районная больница». В апреле 2018 года проведено обследование на доступность 9 торговых предприятий с. Майма. Всего проведено на территории района обследование 219 зданий и сооружений.

В целях выполнения Распоряжения администрации МО «Майминский район» от 19 мая 2006 года №160-р «О предоставлении отчетности по заработной плате» специалистами отдела труда собираются сведения о задолженности по заработной плате на 1 и 15 число каждого месяца в организациях района для контроля и своевременной её выплаты. Эти сведения передаются в Министерство труда и социального развития Республики Алтай, Прокуратуру Майминского района.
 Отделом труда и социальной поддержки населения Администрации МО «Майминский район» совместно с Прокуратурой проведена 21 проверка в ходе которых, выявление фактов отсутствия официального оформления трудовых отношений, неправильности начисления заработной платы (ниже минимального размера оплаты труда). Проведено более 200 консультации по телефону «горячей линии» или лично по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Сведения о количестве коллективных договоров, действующих в организациях МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количествоорганизаций | Общаячислен-ностьработниковна отчет.Дату(человек) | Численностьработников,охваченныхколлективнымидоговорами(человек) | Охватколлективн.Договорамив % кобщейчисленностиработников | Количество коллективных договоров |
| Всего(единиц) | в т.ч.субъек-тымалогопредпри-нимател. | Заключено договоров | В % кобщемучислуорганиза-ций | Прошедшихуведомит.Регистрацию | В % кобщему числузаключен-ныхдоговоров |
| Всего(единиц) | в т.ч.в субъектахмалогопредприни-мательства |
| 323 | 323 | 5050 | 4520 | 88 | 71 | 24 | 24 | 71 | 100 |

***Подпрограмма «Развитие культуры»***

Подпрограмма «развитие культуры» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 4,84).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие культуры» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 3. Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 3.1 | количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании «Майминский район» | ед. | 1500 | 1475 | -25 | 98,33% |  |
| 3.2 | количество выездов осуществляемые народными коллективами МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» | ед. | 89 | 118 | 29 | 132,58% |  |
| 3.3 | количество проведенных мероприятий в библиотеках муниципального образования «Майминский район» | ед. | 830 | 929 | 99 | 111,93% |  |
| 3.4 | доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети | % | 13,3 | 13,3 | - | 100 |  |
| 3.5 | количество приобретенных книг | ед. | 43 | 64 | 21 | 148,84% |  |
| 3.6 | количество приобретенной музыкальной аппаратуры и организационной техники | ед. | 70 | 70 | - | 100 |  |
| 3.7 | количество посетителей музеев | чел. | 5350 | 7146 | 1796 | 133,57% |  |

Из 7 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 показателям значение перевыполнено, по 2 показателям выполнены и по 1 показателю цель не достигнута.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие культуры» за счет всех источников составляет – 77645,14822 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 77645,14822 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания;

- обеспечение доступности услуг в сфере культуры;

- обеспечение предоставления услуг музея.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания» были проведены следующие мероприятия:*

- Национальный праздник «Чага-Байрам» (17 февраля);

- Народный праздник «Масленица» (18 февраля);

- Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры «Творцы души» (23 марта);

- Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01 мая);

- Праздничные мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- «Летний батл V» (01.06.18);

- Праздничный концерт, посвященный Дню России (12 июня);

- ХVI Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл Ойын» (28 июня – 30 июня);

- Парад невест и праздничный концерт, посвященные Дню любви, семьи и верности (08 июля);

- день коренных народов мира 10-11 августа;

- месячник пожилого человека (октябрь);

- День народного единства (4 ноября);

- Интегрированный фестиваль «Время творить добро!» (04 декабря);

**Сведения о мероприятиях, проводимых на открытых площадках:**

1. Новогодняя программа 2017 (01.01.18);
2. Новогодние колядки «Щедровки» (13.01.18);
3. Алтайский народный праздник «Чага Байрам» (17.02.18);
4. Народный праздник «Масленица» (18.02.18);
5. Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01.05.18);
6. Митинг, посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ (09.05.18);
7. Вечерний концерт, посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ (09.05.18);
8. Молодежная дискотека «Летний батл 5» (01.06.18);
9. Концертная программа, посвящённая дню России (12.06.18);
10. ХVI Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл Ойын» (28.06 – 30.-7.18);
11. Парад невест 2018 (08.07.18);
12. Праздничный концерт, посвящённый дню семьи, любви и верности. (08.07.18).

**Сведения о мероприятиях, проводимых для детей в летних оздоровительных лагерях:**

1. Организация экскурсий в Музей камня (июнь);

2. Совместная работа с детскими площадками (июнь-июль);

3. Работа с детьми осуществляется заведующими сельских клубов (далее – СК) и сельских домов культуры (далее- СДК) в летний период.

**Сведения о мероприятиях, направленных** **на профилактику правонарушений, наркомании, табакокурения среди детей, подростков и молодежи до 18 лет; информационная безопасность детей и подростков.**

За отчетный период работа учреждений культуры была направлена на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МО «Майминский район», чему способствовали организация молодежного досуга, работа коллективов художественной самодеятельности, проведение плановых культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Сотрудниками МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно-досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества.

Приоритетной задачей учреждений культуры является вовлечение детей и подростков в коллективы самодеятельного, художественного творчества, организация содержательного досуга молодежи. Основная проблема – пассивность молодых людей в подготовке мероприятий, а, следовательно, потребительское отношение к ним. Учитывая, что процесс подготовки имеет большее воспитательное значение, чем само мероприятие, необходима целенаправленная работа по вовлечению молодежи к организации и подготовке молодежных мероприятий.

Сотрудниками ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных семей к занятиям в культурно - досуговых формированиях различной направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества. На территории Майминского района в СК и СДК действует 94 формирований, из них для детей до 14 лет – 56, для молодежи от 15 до 24 лет – 40.

За 2018 годабыло проведено 27 тематических мероприятий,направленных на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» ведет активную, целенаправленную работу с детьми и подростками для того, чтобы отвлечь их от вредного влияния улицы.

В МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» действуют 17 клубных формирований, которые реализуют творческую деятельность в 4 жанрах народного самодеятельного творчества. Количество участников – 305. На базе МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» работают 8 творческих коллективов имеющих звание «Народный», «Образцовый».

**Творческие коллективы, имеющие звание «Народный» самодеятельный коллектив, «Образцовый» самодеятельный коллектив**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название коллектива** | **Год присвоения звания** | **Количественный****и возрастной состав** | **Ф.И.О. руководителя** | **Место нахождения коллектива** |
| Хор ветеранов войны и труда«Ивушки» | 2000 год | 32 чел.55 лет и старше | Ольга Васильевна Сухарева | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Хореографический ансамбль «Радуга» | 1990 год | 22 чел.От 15 до 20 лет | Светлана Александровна Семенова, | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Духовой оркестр | 2006 год | 12 чел.От 16 до 60 лет | Виктор Николаевич Ипполитов | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Вечорица» | 2001 год | 12 чел.От 30 до 50 лет | Юрий ИвановичАфонькин | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Соузга) |
| Ансамбль казачьей песни «Алтайские казаки» | 2004 год | 10 чел.От 25 до 50 лет | Татьяна Сергеевна Параева | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Забава» | 2015 год | 10 чел.От 25 до 50 лет | Наталия Николаевна Менохова | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Ансамбль русской песни «Сибирячка» | 2009 год | 12 чел.От 35 до 55 лет | Юрий Иванович Казанин | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Манжерок) |
| Вокально - инструментальная группа «Парламент» | 2010 год | 5 чел.От 15 до 30 лет | Иван Николавевич Шарков | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Кызыл-Озек) |
| Ансамбль русской песни «Тальяночка» | 2009 год | 15 чел.От 15 до 50 лет | Михаил Иванович Косарев | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Кызыл-Озек) |
| Фольклорный ансамбль «Чаптыган» | 2011 год | 12 чел.От 14 до 50 лет | Алан Амырович Самоев | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Сайдыс) |
| «Народный» творческий коллектив «ЭлМар» | 2015 год | 4 чел.От 30 до 55 лет | Ольга Маратовна Асатрян | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Детский ансамбль казачьей песни «Любо» | 2016 год | 24 чел.От 5 до 15 лет | Евгения Владимировна Фефилова | МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»(с.Майма) |
| Театр «СОВА» | 2017 года | 13 чел.От 16 до 43 лет | Дарья Александровна Найденова | МБУ «ЦК и ЦБС»(с.Майма) |
| «Гарны Жiнки» | 2017 года | 10 чел.От 30 до 50 лет | Наталья НиколаевнаМенохова | МБУ «ЦК и ЦБС»(с.Майма) |

Анализируя работу МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» за отчетный период следует отметить, что объявленный президентом России Год добровольчества (волонтерства) позволил решить множество проблем в учреждениях творчества и искусства.

Центр культуры активно развивает вокальную, хореографическую, театральную деятельность.

Творческий коллектив МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» справился с поставленными задачами. Было проведено большое количество интересных программ, найдено много новых форм проведения мероприятий.

**Главные события библиотечной жизни**

2018 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом гражданской активности и добровольчества, все мероприятия проходили под этим знаком.

За 2018 год библиотеки района посетило 11267 пользователей, количество посещений - 89731, книговыдача – 186788 экземпляров. Проведено 929 культурно-просветительных мероприятий, из них – 602 для детей, 327 – для молодежи и взрослых посетило их 15242 человека. Обращение удаленных пользователей – 7742. За этот период книжный фонд пополнился на 3011 экз.- это периодические издания, поступления краеведческой литературы из Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевалкова, дарственная литература, выбытие документов составило 5551 экз, приобретена новая литература – 24 экз.

**Сведения о мероприятиях:**

«Веселье да забава сердцу отрада» так назвали библиотекари центральной библиотеки проведенную в начале года литературно-музыкальную гостиную, посвященную русским народным традициям и обрядам.

 Во второй раз в центральной библиотеке прошел конкурс среди юных красавиц  **«**Мисс Натали- 2018».

К Выборам Президента Российской Федерации в центральной библиотеке состоялось интеллектуальное состязание знатоков избирательного права. 20 февраля 5 подростковых команд сражались за звание лучшего на полях Поединка «Знатоки избирательного права».

21 марта любители поэтического слова отмечали Всемирный день поэзии.

 В преддверии Дня Победы творчество Ольги Берггольц стало темой литературно-музыкальной гостиной «Тех страшных лет нам не забыть», состоявшейся 15 апреля в Центральной библиотеке.

Мартовская литературно-музыкальная гостиная в центральной библиотеке на этот раз была посвящена творчеству известной поэтессы, уроженки села Урлу-Аспак Татьяны Чанчибаевой.

Открытие Недели детской и юношеской книги в детском отделе состоялось 23 марта 2018 года.

 В Соузгинской модельной сельской библиотеке состоялся вечер «Поющий нерв эпохи».

25 апреля в Майминской центральной библиотеке состоялся районный поэтический марафон – конкурс «Мир магии и поэтического волшебства», посвященный Году гражданской активности и добровольчества, Году чемпионата мира по футболу в России и хоккея в Республике Алтай, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» «Магия книги».

Праздник «Моя семья – моя радость», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности проводился в День Республики Алтай.

Игра-викторина «Право выбора», сентябрьское мероприятие состоялось с учащимися школы № 2 и речь шла об избирательном праве.

Литературно- музыкальная гостиная «Пусть музыка живет» (к 80 – летию В.Ф. Хохолкова). Вечер памяти, состоялся в октябре 2018 года.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности услуг в сфере культуры» были проведены следующие мероприятия:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| Текущий ремонт помещений в зданиях библиотек, домов культуры и сельских клубов | 5105,68700 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий в области культуры и образования | 3471,61100 |
| Приобретение основных средств | 4700,78100 |
| Проведение противопожарных мероприятий | 165,00000 |
| Укрепление материально-технической базы зданий культуры | 218,87900 |
| Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | 49,86149 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 6,74897 |
| Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | 50,00000 |
| Приобретение звукового и светового оборудования | 2389,05263 |

*В рамках основного мероприятия «обеспечение предоставления услуг музея» были проведены следующие мероприятия:*

За 2018 год Музей камня посетили на экскурсиях, мероприятиях и выставках 7146 человек, в том числе - 2151 детей. Отзывы самые положительные.

 В 2018 году районный краеведческий Музей камня был включен в список достопримечательностей Республики Алтай и вошел в Ассоциацию музеев Республики Алтай.

21 сентября 2017 г. подписано соглашение о сотрудничестве в области социально-культурной деятельности в рамках «Altai museums» (Музеи Алтая). Данное соглашение на первоначальном этапе объединяет 17 учреждений и организаций музейной сферы. «Altai museums» (Музеи Алтая) будет развивать и укреплять сотрудничество музеев и учреждений, как между собой, так и с международными, российскими партнерами, способствовать обмену профессиональными знаниями и опытом, разрабатывать и реализовывать программы в области сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия народов Республики Алтай.

**Значимые мероприятия 2018 года в Музее камня**

**3-01-8.01** Новогодние каникулы Музей камня посетили отдыхающие из Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга;

**2.02** Открытие мастер-классов года «МК по ткачеству на дощечках»;

**5.02** Выставка Лауреата госпремии в области искусства РА Ерболата Нуриманова;

**11.02** Каламбина Кимовна Желтковская провела мастер-класс по валянию;

**18.02** в выставке-ярмарке приняло участие 10 мастеров района, посетили выставку более 200 человек;

**6.03** открытие персональной выставки картин Аркадия Никонова (Бийск) «Влюбленный в Алтай»;

**11.03** Мастер-класс по прядению и плетению лаптей;

**13.03** ОТР в Майминском районе. Съемка фильма. Кадры из Музея камня и аила Каламбины Желтковской;

**19.03** Районный слет экскурсоводов в Музее камня;

19 марта 2018 года в Центре Детского творчества состоялся традиционный районный конкурс экскурсоводов;

**1.04** Открытие выставки ко Дню геолога. Фотографии из истории АГЭ и семьи В.М.Рычкова;

**31.03** Мастер-класс Н.Ю.Никифоровой роспись по ткани;

**11.04** – открытие традиционной выставки картин профессиональных художников РА «Весенние встречи»;

**28.04** Поездка в Полковниково;

**9.05** Выставка в Парке «Наша Победа». Посетили 120 взрослых и 50 детей;

**18.05** Музейная ночь;

**19.05** – презентация выставки РОТО «Акварель» в «ИЗО Республика» Барнаула;

**8.06** – открытие фотовыставки «Живая природа Алтая» национального парка «Сайлюгем»;

**Весь июнь**: выездные и стационарные экскурсии в музее камня.

***Подпрограмма «Развитие образования»***

Подпрограмма «развитие образования» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,31).

Реализация мероприятий подпрограммы «развитие образования» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 4. Подпрограмма «Развитие образования» |
| 4.1 | количество учителей общего образования в возрасте до 30 лет  | чел. | 65 | 78 | 13 | 120,0 |  |
| 4.2 | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 116,4 | 102,3 | -14,1 | 87,9 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 26334,4 руб. Фактический уровень будет известен в апреле 2019 года |
| 4.3 | обеспечение полноценного функционирования общеобразовательных школьных учреждений | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.4 | подготовка зданий общеобразовательных учреждений к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.5 | обеспеченность и доступность образовательного процесса сетью Интернета | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.6 | выплата компенсации за питание учащимся из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.7 | количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной политики  | ед. | 35 | 62 | 27 | 177,1 |  |
| 4.8 | удельный вес численности молодых специалистов педагогических работников дошкольного образования | % | 8 | 6,2 | -1,8 | 77,5 | Понижение целевого показателя связно с выходом в декретный отпуск молодых специалистов |
| 4.9 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Республике Алтай | ед. | 101 | 89 | -12 | 88,1 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 26334,4 руб. Фактический уровень будет известен в апреле 2019 года |
| 4.10 | доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.11 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | - | 100,0 |  |
| 4.12  | подготовка зданий дошкольного образования за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.13 | количество детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 2500 | 1906 | -594 | 76,2 | Завышен плановый показатель  |
| 4.14 | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 105 | 102,7 | -2,3 | 97,8 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 26334,4 руб. Фактический уровень будет известен в апреле 2019 года |
| 4.15 | обеспечение полноценного функционирования учреждений дополнительного образования детей | % | 95 | 95 | - | 100 |  |
| 4.16 | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100 |  |

Из 16 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 показателям значения перевыполнено, по 9 значения выполнены и по 5 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «развитие образования» за счет всех источников составляет – 487748,42695 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 486475,75172 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- развитие общего образования;

- обеспечение доступности общего образования;

- молодежная политика;

- развитие дошкольного образования;

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- развитие дополнительного образования;

- обеспечение доступности дополнительного образования.

*В рамках основного мероприятия «развитие общего образования» были проведены следующие мероприятия*:

Система общего образования в муниципальном образовании представлена шестнадцатью общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 основных и 3 начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений образования по отношению к 2017 году не изменилось и в плановом периоде изменений не планируется.

Численность учащихся на 01 января 2019 года – 3909 человек, увеличение контингента обучающихся по сравнению с прошлым годом составило 135 человека, или 4 %.

Набор детей в первый класс в 2018-2019 учебном году составил 492 человека, 2018-2019 учебном году 453 человек, 2017-2018 учебном году – 445 человека.

В 2018 году 12 выпускников девятых классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием из Муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее – МБОУ) «Майминская средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) №1» - 5 учащихся, МБОУ «Майминская СОШ №2» -1 учащийся, МБОУ «Майминская СОШ №3 им.В.Ф.Хохолкова»- 3 учащихся, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 1 учащийся, МБОУ «Манжерокская СОШ» - 2 учащихся.

Выпуск 11 класса составил 98 человек. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

Получено 6 медалей за «Особые успехи в учении» из МБОУ Майминская СОШ №1-5 человек, МБОУ Майминская СОШ №2-1 человек.

В 2017-2018 г. 11 детей получили Аттестат с отличием из:

МБОУ «Майминская СОШ №1»-5 человек, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»-1 человек, МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф.Хохолкова»- 2 человека, МБОУ «Манжерокская СОШ»- 2 человека, МБОУ «Майминская СОШ №2»-1 человек.

Успеваемость по району в 2017-2018 году составила 98%.

Закончили учебный год на «4» и»5» 2017-2018 году -1401 школьников, качество составило 37,2%.

В 2017-2018 учебном году седьмые классы начали свою работу по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту второго поколения (далее - ФГОС). В каждом классе исходя из возможности образовательной организации введены часы внеурочной деятельности, призванные осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования.

Национально-региональный компонент представлен уроками алтайского языка и литературы в МБОУ «Сайдысская основная общеобразовательная школа (далее – ООШ)», МБОУ «Урлу-Аспакской ООШ». Уроки истории Горного Алтая проводятся во всех школах, начиная с 6 класса.

Вариативная часть учебного плана используется на ведение:

-предметов школьного компонента;

-элективных курсов в 9 классах;

-спецкурсы, с целью расширения знаний по отдельным предметам, в 10-11классах, обучение в соответствии с универсальным профилем.

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, при этом значительно расширяются возможности выстраивания конкретным обучающимся индивидуальной образовательной траектории в средних образовательных организациях района.

В образовательных организациях района соблюдается температурный и световой режим в соответствии с требованиями СанПиНа. Занятия в школах района ведутся в две смены.

В 2017-2018 учебном году 1364 детей обучались во вторую смену из школ: МБОУ Майминская СОШ №1, №2, №3. МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ, МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Бирюлинская СОШ», МБОУ «Алферовская начальная общеобразовательная школа (далее – НОШ), МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ».

Приём детей в образовательные учреждения осуществлялись в соответствии с Распоряжением администрации МО «Майминский район» от «30» января 2018года № 69-р «О закреплении территории за муниципальными учреждениями МО «Майминский район» закреплены территории для обеспечения приема проживающих на них граждан, имеющих право на получение общего образования, и учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Раз в год ведется обновление базы данных учета детей в микрорайонах от 0-18 лет. Благодаря такому учету, в районе нет детей школьного возраста, не охваченных обучением.

 В 2017-2018г. в школах района обучалось 235 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) из них 38 детей-инвалидов.

 В Майминском районе 15 школьных библиотек, организованных в начальных, основных и средних общеобразовательных школах. Школьных библиотек, совмещенных с библиотеками муниципальных образований (с сельскими библиотеками) в районе нет.

На 2018 год учебниками школы укомплектованы на 95%. Укомплектованность учебниками по ФГОС составляет 100%.

С 9 по 11 класс укомплектованность составляет 98%, поскольку завершается линейка авторов, не утвержденных федеральным перечнем учебников. Приобретено учебников на 2018-2019 учебный год на сумму 4 929,48704 тыс. руб. Все заказанные учебники получены и рассортированы по школам.

Горячее питание в общеобразовательных учреждениях организовано в соответствии с Порядком организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях МО «Майминский район», утвержденного Постановлением администрации МО «Майминский район» от 11 мая 2017 года № 70.

В 2018 году горячим питанием было охвачено 3439 обучающихся (87,51 % от общего количества), из них - 556 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей, 155 – детей с ОВЗ, и 775 обучающихся из малообеспеченных семей.

Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного льготного горячего питания, утверждается 2 раза в год (в январе и сентябре) приказами Управления образования.

Услуги по предоставлению горячего питания ежегодно выставляются на торги. В 2018 году данные услуги предоставлялись индивидуальным предпринимателем Малчиновой Л.К.

За период 2018 года курсы повышения квалификации прошли 160 человек.

В сентябре 2018 года команда учителей Майминского района (педагоги МБОУ «Кызыл - Озекская СОШ») приняла участие в первом республиканском Учительском чемпионате, которая заняла I место.

Елена Николаевна Фабричная - победитель Всероссийского конкурса денежного поощрения лучших учителей образовательных организаций в 2018 году.

Согласно Положению, утверждённому Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» Елена Николаевна стала обладателем денежной премии в размере 200 000 рублей.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Неделя педагогического мастерства – 2018» победителем в номинации «Лидер в образовании РА - 2018» стала Булычева Наталья Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «Майминская СОШ № 2». Призером, занявшее 2 место в номинации «Учитель года РА - 2018» стала Фабричная Елена Николаевна, учитель биологии МБОУ «Майминская СОШ № 3 имени В.Ф. Хохолкова».

В 2018 году до государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) было допущено 249 обучающихся 9 классов (28 государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ)), из них 9 обучающихся не получили аттестат об основном общем образовании, оставлены на повторное обучение в школах.

МБОУ «Майминская СОШ № 1» была признана лучшим пунктом проведения экзамена (далее – ППЭ) в 2018 году и им был вручен сертификат на получение сканера.

В 2018 году 98 выпускников 11 классов приняли участие в Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ). Все дети успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.

8 высокобальных работ по русскому языку, одна высокобальная работа по истории (93б), одна работа по обществознанию (85б).

Обучающие МО «Майминский район» приняли участие в более 40 Республиканских мероприятий согласно утверждённому календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, Республики Алтай на 2018-2019 учебный год в период.

Призерами и победителями на Республиканских этапах Майминский район стал:

- Республиканский этап по пожарно-прикладному творчеству «Неопалимая купина» 1, 2 место ([муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Майминский районный центр творчества имени В.Г. Софронова](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%92.%D0%93.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90)» (далее - МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова»), МБОУ «Майминская СОШ № 2»).

- Юные дарования» – Республиканский конкурс выставка-конкурс «Добрые дела» 1 место (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Майминская детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «Майминская ДШИ»)).

 - Республиканский конкурс детского творчества «Юные дарования» 1 место (МБУ ДО «Майминская ДШИ»).

- с 25 по 27 июня 2018 года в г. Горно-Алтайске прошла XVI Малая летняя Олимпиада обучающихся Республики Алтай.

Соревнования проходили по 12 видам спорта. Майминский район общекомандном зачете занял 3 место. Победителями и призёрами наши спортсмены стали:

1 место Легкая атлетика;

1 место Волейбол (девушки);

2 место Футбол;

3 место Грека римская борьба;

3 место Куреш

новым рекордом Республики Алтай стал результат Какиной Дарьи «в прыжках в длину 5,28 м».

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» - МБОУ «Майминская СОШ № 1» занявшие 3 место в отдельной номинации.

- Первенство Республики Алтай по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень – 2018» 3 место (МБОУ «Кызыл - Озекская СОШ»).

- Республиканский фестиваль «Земля снежного барса» МБУ ДО «МРЦТ им. В. Г. Софронова» 3 место в средней возрастной категории.

Также в МО активно развивается движения «Юнармия» количество участников движения в МО растет с каждым годом, в 2018 году составило 52 обучающихся вступивших в ряды «Юнармия», всего 77 обучающихся.

Также хотелось отметить, что 2018 году на базе МСОШ № 3 открылся первый кадетский класс МЧС «Юный спасатель», обучаются 18 человек. В целях организации создания и повышения эффективности учебной деятельности кадетского класса было приобретено учебно-методический комплекс в области безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки сумму 350 тыс. руб.

5 школ Майминского района входят в состав Российского движения школьников (МБОУ «Майминская СОШ № 1» ,МБОУ «Майминская СОШ № 2», МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова», МБОУ «Кызыл - Озекская СОШ» и МБОУ «Манжерокская СОШ»). Председателем регионального отделения РДШ избрана голосованием обучающаяся 9 класса МБОУ «Майминская СОШ № 2» Литвинова Дарья.

В целях сохранения достигнутых показателей по общеобразовательным учреждениям района продолжается ведение систематической работы по повышению качества образования:

- проведение методических семинаров для руководителей школ, их заместителей по вопросам контроля качества образования;

- проведение круглых столов с педагогическими работниками по вопросам проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ;

- разработка индивидуальных планов работы с обучающимися (выпускниками) учителей обязательных предметов ЕГЭ;

- проведение классными руководителями информационной и разъяснительной работы для обучающихся и их родителей;

- проведение контрольных мероприятий в форме мониторинга по оценке качества образования обучающихся на разных ступенях образования.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности общего образования» были проведены следующие мероприятия*:

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и повышению качества общего образования.

В 2018 году улучшилась материально-техническая база общеобразовательных учреждений, были приобретены спортивный инвентарь для оснащения спортзалов и оборудование, мультимедийное оборудование. Все образовательные учреждения имеют стабильное подключение к интернету.

В рамках подготовки образовательных организаций района к новому учебному году были проведены ремонтные работы, противопожарные мероприятия, закуплены учебники, проведены медицинские осмотры и гигиеническое обучение работников, работы по исполнению предписаний Управления Роспотребнадзора.

Проведение текущего ремонта:

Школы – 1101,728 тыс. руб.

Капитальный ремонт был проведен в следующих школах района:

1) МБОУ «Майминская СОШ №2» - капитальный ремонт крыши мастерской – 524,290 тыс. руб.;

2) МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова»:

 - замена окон в мастерской – 102,000 тыс. руб.;

- ограждение школы – 684,234 тыс. руб.;

 3) МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»:

 - капитальный ремонт теплосистемы школы – 1 185,000 тыс. руб.;

- ремонт откосов на окнах – 194,211 тыс. руб.;

4) МБОУ «Манжерокская СОШ»:

 - капитальный ремонт спортивного зала – 1 155,39591 тыс. руб.;

- капитальный ремонт медицинского кабинета – 427,308 тыс. руб.;

- замена полов 632,311 тыс. руб.;

5) МБОУ «Подгорновская СОШ»:

 - проведение антирадоновых работ – 2 294,83546 тыс. руб.;

6) МБОУ «Верх-Карагужская ООШ»:

 - замена окон – 400,000 тыс. руб.;

- ограждение территории – 80,000 тыс. руб.;

7) МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»:

 - капитальный ремонт крыши школы – 798,769 тыс. руб.;

- ремонт дымохода в котельной – 72,769 тыс. руб.;

- ремонт мастерской – 50,000 тыс. руб.;

8) МБОУ «Сайдысская ООШ»:

 - ремонт системы отопления в спортивном зале 513,236 тыс. руб.;

9) МБОУ «Бирюлинская СОШ»:

 - капитальный ремонт системы отопления – 542,653 тыс. руб.;

10) МБОУ «Соузгинская СОШ»

- капитальный ремонт здания школы, замена окон, утепление, ремонт санузлов - 5 269,259 тыс. руб.;

11) МБОУ «Карасукская ООШ» - ремонт склада для хранения золошлаковых отходов – 90,337 тыс. руб.;

12) МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» - санитарно-технические мероприятия 134,123 тыс. руб.;

13) МБОУ «Подгорновская СОШ» - проведение горячего водоснабжения – 95,97112 тыс. руб.

Были проведены мероприятия по замене освещения на общую сумму: 94,859 тыс. руб.

Кроме того, были проведены противопожарные мероприятия на общую сумму 2 880,46614 тыс. руб.

В рамках подготовки школ также закуплены учебники, на которые из республиканского бюджета было выделено 4 929,487 тыс. руб.

*В рамках основного мероприятия «молодежная политика» были проведены следующие мероприятия*:

За 2018 год отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район», совместно с Добровольческим движением «Важно знать» и Молодежным Советом при Главе МО «Майминский район», было организовано участие и проведено 62 мероприятия, значительная часть которых носила формат местных акций, лекций, флэш-мобов и игр. Из их 36 мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи и формирование семейных ценностей в молодежной среде были организованы отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район», в 26 мероприятиях Республиканского уровня было принято участие.

На территории МО «Майминский район» действует 6 военно-патриотических клубов, в которых состоят более 90 курсантов. Также Отделом по молодежной политике, физкультуре и спорту было организованно дальнейшее существование добровольческого движения «Важно знать», в составе 13 человек, и Молодежного Совета при Главе Администрации МО «Майминский район», в составе 19 человек.

**Мероприятия в области молодежной политики за 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование молодежных мероприятий** | **Сроки проведения** |
|  | Акция «Здоровая пробежка» | 01.01.2018 |
|  | Первое собрание Молодежного совета при Главе Администрации МО "Майминский район" IX созыва | 05.02.2018 |
|  | Фестиваль патриотической песни "Виват, Победа!" | 22.02.2018 |
|  | "Зарница" посвящённая Дню защитника Отечества  | 24.02.2018 |
|  | Акция, посвященная международному Дню борьбы с наркотиками. | 01.03.2018 |
|  | Организация адресной помощи совместно с добровольческим движением «Важно знать» нуждающимся инвалидам, ветеранам ВОВ в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра» | 1-7.03.2018 |
|  | Акция посвященная «Дню здоровья» | 07.04.2018 |
|  | Организация адресной помощи в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра» | 14-20.04.2018 |
|  | Участие в Межрайонных соревнованиях «День призывника». | 20.04.2018 |
|  | Акция «Георгиевская лента» | 22.04.2018 |
|  | Акция «Георгиевская лента» | 04.05.2018 |
|  | Встреча с ветеранами ВОВ «Тыловой огонек» | 07.05.2018 |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2018 |
|  |  Спортивные соревнования молодых семей Майминского района, посвященные Международному дню семьи.  | 18.05.2018 |
|  | Автопробег-2018 «Помним и гордимся» | 19.05.2018 |
|  | Всемирный день без табака | 31.05.2018 |
|  | Мастер-класс по плетению косичек | 01.06.2018 |
|  | Развлекательная эстафета для детей | 01.06.2018 |
|  | Брейн-ринг между школьными командами «Я – гражданин России» | 08.06.2018 |
|  | Всемирный день донора крови | 14.06.2018 |
|  | Митинг «Памяти и скорби», в памятный День начала Великой Отечественной Войны. | 22.06.2018 |
|  | Комплекс мероприятий, посвященных Дню Молодежи | 23.06.2018 |
|  | Акция «Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» | 26.06.2018 |
|  | Акция «Вместе за безопасность дорожного движения» проводится в рамках Акции «Двухколёсная безопасность».  | 28.07.2018 |
|  | Спортивно-развлекательный квест для учащихся КОУ РА "Школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова" | 30.07.2018 |
|  | Веселые старты, для учащихся КОУ РА "Школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова" | 17.08.2018 |
|  | Акция «Дотронуться до России», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.  | 22.08.2018 |
|  | Межрегиональный молодежный образовательный форум «Алтай» | с 24.08.18 по 26.08.18 г. |
|  | Внеочередное собрание Молодежного Совета при Главе муниципального образования "Майминский район" | 27.08.2018 |
|  | Дискуссия на тему "Что такое терроризм и экстремизм" со студентами МСХТ. | 03.09.2018 |
|  | Акция «Знай наших!» | 10.2018 |
|  | Соревнования среди допризывной молодежи муниципального образования "Майминский район", посвященные Дню призывника. | 12.10.2018 |
|  | Соревнования по военно-прикладным видам спорта среди ВПК Майминского района, посвященные Дню народного единства.  | 03.11.2018 |
|  | Акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом.  | 30.11.2018 |
|  | Митинг, приуроченный ко Дню неизвестного солдата  | 03.12.2018 |
|  | Торжественная церемония закрытия Года добровольчества и гражданский активности в Российской Федерации. | 06.12.2018 |
| **Всего проведено мероприятий:** | 36 |

В мероприятиях республиканского уровня призовые места в следующих мероприятиях:

- Республиканский турнир по военно-прикладным видам спорта, среди допризывной молодежи Республики Алтай, посвященные «Дню военной разведки». ВПК «Ирбис» занял 3 место.

- Межмуниципальные военно-спортивные соревнования ко «Дню призывника». Призывники Майминского района заняли 2 место.

- III этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок». ВПК «Ирбис» занял 2 место.

- Военно-спортивные игра «Десантник». ВППК «Русь» 1 место.

- 1 республиканский конкурс социальных видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ. NET» среди молодых киберволонтеров. Ороев Бектур занял 1 место.

*В рамках основного мероприятия «развитие дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия*:

По состоянию на 01.01.2019г. в МО «Майминский район» функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций:

- 9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»;

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», (группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка), МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек» (группа для детей с ОВЗ на 15 детей). Дети с ОВЗ, проживающие на территориях других поселений, получают дошкольное образование в детских садах общеразвивающего вида, в которых созданы необходимые условия.

8 дошкольных групп при 5 МБОУ:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка» (2 группы полного дня, 1 - ГКП;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок» (1 группа полного дня);

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка» (1 группа полного дня);

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко» (1 группа полного дня);

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок» (1 группа полного дня, 1 ГКП);

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования представлены: группами кратковременного пребывания, семейными детскими садами и двумя частными детскими садами.

 Группы кратковременного пребывания дошкольников функционируют в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» – на 20 детей, при МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» - на 97 детей, дошкольная группа «Рябинушка» МБОУ «Подгорновская СОШ» - на 25 детей, МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» - 10 детей, МБДОУ Детский сад «Колосок» с. Майма» - 33 ребенка, МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» - 32 человека, МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма» - 25 человек.

 4 семейных детских сада включены в структуру дошкольных образовательных учреждений:

- 2 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек» (с. Алферово – 4 человека, с. Кызыл-Озек – 3 человека);

- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма» - 4 ребенка;

- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Майма» - 2 ребенка.

Всего в семейных детских садах воспитывается 13 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

В муниципальном образовании функционируют 2 частных детских сада: детский сад «Совенок» на 100 мест (из Майминского района посещает 69 человек), детский сад «Мери Поппинс» - на 28 мест (из Майминского района посещает 23 человека).

Увеличение мест в 2018 году: 1 сентября 2018 года после капитального ремонта открыта группа полного дня в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Бирюля» на 25 человек и группа кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма» на 25 человек, семейный детский сад в с. Алферово на 4 человека.

Таким образом, в 2018-2019 учебном году услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 1914 детей, из них от 1,5 до 3 лет 40 детей.

В целом очередность по Майминскому району составляет 844 человек, из них:

-от 0 до 1.5 лет – 305 человек;

- от 1,5 до 3 лет – 539 человек;

- от 3 до 7 лет – 0 человек.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности дошкольного образования» были проведены следующие мероприятия*:

По итогам 2018 года количество муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3 организации. Требуют проведения различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад «Белочка», с. Манжерок, «МБДОУ Детский сад Светлячок с. Майма» «МБДОУ Детский сад Ручеек с. Майма».

В летний период проводился косметический ремонт во всех образовательных организациях муниципального образования.

В плановом периоде планируется проведение капитальных ремонтов в двух зданиях дошкольных образовательных организаций, при условии выделения финансирования по Поручениям Главы Республики Алтай.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

В 2018 году был проведен капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад Чебурашка с. Бирюля», по итогам проведения работ была открыта третья группа в образовательном учреждении.

В рамках реализации проекта «Демография» в период с 2019 по 2021 годы в муниципальном образовании планируется построить 3 детских сада на 125 мест и один детский сад на 60 мест, запланирована реконструкция здания бывшего детского сада «Ромашка» в с. Майма на 80 мест. Из 515 мест 260 будут предназначены для детей до 3-х лет. Дошкольные образовательные организации будут возведены в с.Майма (2 детских сада по 125 мест и реконструкция детского сада «Ромашка» на 80 мест - всего 330 мест) и с. Кызыл-Озек (один детский сад на 125 мест, один – на 60, всего – 185 мест).

В целях развития альтернативных форм дошкольного образования будут созданы 3 семейных детских сада на 10 мест, дошкольная группа кратковременного пребывания в детском саду «Белочка» с. Манжерок. С января 2019 года в с. Майма начинает функционировать АНО ДОО «Детский сад Первые шаги», в котором 60 мест предназначены для детей до 3 лет.

*В рамках основного мероприятия «развитие дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия*:

Система дополнительного образования в Майминском районе в 2018 году представлена тремя учреждениями дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее - МБОУ ДОД) «Детская школа искусств», МБОУ ДОД Майминского района «Центр детского творчества», автономная организация дополнительного образования «Майминская районная «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - АО ДО «МР ДЮСШ»). Число учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2017 году не изменилось. В плановом периоде также изменений не планируется.

Анализируя деятельность дополнительного образования, можно отметить, что за прошедший период времени дополнительное образование в МО «Майминский район» занимало важное место в образовательном процессе, выполняя функции, среди которых можно назвать следующие:

* 1. Развивающая функция: система дополнительного образования создает условия для всестороннего развития личности ребенка;
	2. Обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных (базовых программ);
	3. Воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка;

Социально-адаптивная: создает условия для социализации учащихся, дает возможность социальной адаптации и коррекции

Оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребенка происходит коррекция физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее физическое развитие.

Цель дополнительного образования: повышение уровня образования учащихся, расширение сферы их навыков и умений, интеграция основного и дополнительного образования, развитие интереса к изучаемым дисциплинам, к проектно-исследовательской деятельности, а также воспитание высокой нравственности, гражданской позиции и любви к Родине.

В кружках и секциях дополнительного образования занимается 1459 человек, что составляет 52% от общего числа обучающихся в МО «Майминский район».

В 2017-2018 учебном году МО «Майминский район» система дополнительного образования функционирует в следующих образовательных организациях:

АО ДО «МР ДЮСШ»

АО ДО «МР ДЮСШ» выполняет Муниципальное задание МО «Майминский район» в области физической культуры и спорта.

Педагогический коллектив школы ведет свою работу по подготовке высококвалифицированных, обладающих профессиональной компетенцией спортсменов, составляющих основу сборной Майминского района по следующим направлениям:

- циклические виды: легкая атлетика, лыжные гонки;

- игровые виды: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, гандбол;

- единоборства: дзюдо, бокс, греко-римская борьба;

- сложно координационные виды: художественная гимнастика.

Методическая тема школы: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательном процессе», проблемная тема: «Актуализация здоровье сберегающей и здоровье формирующей деятельности тренера-преподавателя, юного спортсмена и семьи в детско-юношеской спортивной школе».

Контингент обучающихся занимающихся в 2017-2018 учебном году составляло 418 человек.

На отделении волейбола 1 группа начальной подготовки (далее – ГНП), 3 учебно-тренировочных групп (далее – УТГ) (58 человек);

На отделении футбола 3 ГНП, 1 УТГ (60 человек);

На отделении легкой атлетики 3 УТГ (43 человека);

На отделении лыжных гонок 1 ГНП и 3 УТГ (47 человек);

На отделении дзюдо 2 ГНП, 2 УТГ (52 человека);

На отделении художественной гимнастики 1 ГНП, 1 УТГ (46 человек);

На отделении хоккея с шайбой 2 ГНП (30 человек);

На отделении бокса 1 ГНП, 1 УТГ (30 человек);

На отделении гандбола 1 ГНП (15 человек);

На отделении настольного тенниса 1 ГНП (19 человек);

На отделении греко-римской борьбы 1 УТГ (15 человек).

За 2017-2018 учебный год 74 учащихся выполнили массовые разряды по видам спорта, 2 обучающихся выполнили 1 спортивный разряд.

В целом результат проделанной работы тренеров показала 16 малая летняя олимпиада обучающихся Республики Алтай.

 МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова»

Образовательная деятельность в Центре осуществляется с 15 сентября по 25 мая по следующим направленностям:

1. Художественная направленность (5 творческих объединений: «Искусница», «Искусница-рго//», «Чудесница», «Поделкин-Самоделкин», *«Чудо-next»).*
2. Туристско-краеведческая направленность (2 творческих объединения: «Моя малая Родина», «Этнография»).
3. Техническая направленность (3 творческих объединения: «Компьютер и я», «Нескучное программирование», «Мультстудия «Пластилиновая ворона»).
4. Спортивно-оздоровительная (1 творческое объединение: «Здоровячок»).
5. Социально-педагогическая (5 творческих объединений: группа раннего развития детей «Малышок», «Умные детки» (английский язык), отряд юных инспекторов движения (далее – ЮИД) «Ровесник», «Детский педагогический отряд «Лидер», Дружина Юных Пожарных (далее – ДЮП) «Огнеборцы»).

В 2017-2018 году в творческих объединениях Центра занимались 326 обучающихся.

МБУ ДО «Майминская ДШИ»

Основным видом деятельности МБУ ДО «Майминская ДШИ» (далее – Школа) является предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам:

‒ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;

‒ по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности.

Образовательная деятельность ведется по направлениям:

* Музыкальное искусство,
* Изобразительное искусство,
* Хореографическое искусство,
* Ранне-эстетическое развитие.

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, методической, кадровой базы Школы. Программы требования в зависимости от возраста ребенка, исходного уровня его развития, индивидуальных способностей, интересов и потребностей дифференцированы по содержанию.

С 1 сентября 2017 года МБУ ДО «Майминская ДШИ» реализует:

Дополнительные предпрофессиональные программы:

1. «Фортепиано»

2. «Народные инструменты»:

3. «Хоровое пение»:

4. «Духовые инструменты»:

5. «Живопись»

6. «Хореографическое исполнительство»

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены следующие виды работ:

-аудиторные занятия (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые);

-самостоятельная (домашняя) работа учащегося;

-промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, академические концерты, просмотры, экзамены);

- выставки, фестивали и конкурсы;

-культурно-просветительские мероприятия (беседы, лекции, концерты, творческие встречи и т.д.);

-внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, музыкальные гостиные и т.д.).

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок.

Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области искусств освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного года, итоговую аттестацию в конце обучения.

Итак к концу учебного года с нашей школы выпустилось 476 обучающихся.

Показателем качества образования являются стабильно высокие результаты обучающихся, принимающих участие в международных, всероссийских, региональных, зональных, межрайонных, муниципальных, внутришкольных конкурсах-фестивалях. Самые Яркие «Поиграем»  XVIII –Международный фестиваль исполнителей на  народных  инструментах», «Золотые руки» – Международный конкурс в номинации «2018-год собаки», «Волна успеха» - I Всероссийский конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства (Ставропольская региональная творческая общественная организация «Радость планеты») и др.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение доступности дополнительного образования» были проведены следующие мероприятия*:

В 2018 году было оздоровлено 1879 ребенка (что составляет 50 % от общего количества обучающихся района).

В период с 1 по 25 июня 2018 года МО «Майминский район» в 15 образовательных организаций прошло 17 летних оздоровительных компаний. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций оздоровлено – 670 детей всего (из них 510 по линии Управления образования администрации МО «Майминский район» и 160 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

По итогу оценки Министерства здравоохранения Республики Алтай эффективности оздоровления детей и подростков по Майминскому району: 535 детей имеют «Выраженный оздоровительный эффект», что составляет 80% от всего количества детей в летних оздоровительных лагерях.

В период проведения летней оздоровительной кампании для увеличения эффекта оздоровления, обучающиеся МО неоднократно выезжали в плавательный бассейн, а также в национальный музей им. Анохина и другие музеи.

Программы летних оздоровительных учреждений направлены на создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Реализация программ осуществляется через различные виды деятельности. Ежедневно проводятся спортивные мероприятия, развитию творческих способностей способствовала работа творческих мастерских, конкурсные мероприятия; организация развлекательных игровых упражнений, фестивалей, конкурсов; объединения по интересам; конкурсы рисунков; интеллектуальные игры. Каждый день в ЛОУ тематический, все мероприятия проводятся в рамках данной тематики, мероприятия подобраны с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей таким образом, чтобы дети попробовали себя в различных областях предметных и профессиональных знаний, получили возможность заняться любимым делом и расширить теоретические знания. Проводится работа по патриотическому воспитанию, стали традиционными мероприятия, посвященные дню памяти и скорби – 22.06, дню России - 12.06.

К проведению мероприятий в летних оздоровительных лагерях были привлекаются специалисты МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» и отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район». Для детей проводились соревнования по волейболу, футболу и др. видам спорта, помимо этого организованы различные тематические конкурсы рисунков, брейн-ринги и викторины. Работники культуры проводили дискотеки и театрализованные представления.

Всего из Республиканского бюджета выделено 2710,2 тыс. руб.

На обеспечение горячим питанием детей работающих родителей в лагерях с дневным пребыванием детей из республиканского бюджета (по линии Управления образования Администрации МО «Майминский район») выделено – 1 520,820 тыс.руб. (стоимость одного дня питания в лагерях с дневным пребыванием детей (с двухразовым питанием) утверждена в размере 142 рублей, на компенсацию путевок- 1189,38 рублей).

Из местного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании выделено 900,000 тыс.руб.

Дополнительно были доведены лимиты на сумму 100,000 тыс.руб. на приобретения материально технического оснащения для Летней оздоровительной площадки на 2019 год в том числе образовательные организации; МБОУ «Соузгинская СОШ», МБОУ «Верх-Карагужская СОШ», МБОУ «Алферовская НОШ» и МБОУ «Сайдыская СОШ», МБОУ «Дубровская СОШ», МБОУ «Урла-Аспакская СОШ», МБОУ «Александровская НОШ», МБОУ «Карасукская СОШ», МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Манжерокская СОШ», МБОУ «Усть-Мунинская СОШ», МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» и МБОУ «Бирюлинская СОШ».

В целях организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в летний период 2018 года Бюджетным учреждением Республики Алтай «Управлением социальной поддержки населения» был организован отдых детей льготных категорий граждан, состоящих на учете в учреждении, по следующим направлениям: в загородных лагерях отдыха оздоровилась 33 ребенка (Детский оздоровительный лагерь (далее – ДОЛ) «Манжерок» - 8, «Лебедь»-20, ДОЛ на базе РРЦ-5). В санаториях 32 ребенка («Сосновый бор» - 14; Клиника восстановительной медицины «Медикал эстейт» - 18 детей). В профильных сменах 65 детей («Я гражданин» - 10, «Пилигрим» - 6, Военно-патриотическая смена «Рубеж» -8, «Зажги свою звезду» - 17, «Ералаш» -6, Спортивная смена «Беловодье»-18).

Также в санаторно-оздоровительных учреждениях в Республике Беларусь в количестве 3 детей и на побережье Черного моря, в количестве 4 детей длительность смен составит 21 день.

Всего охвачено в летний период через «Управлением социальной поддержки населения» Майминского района 279 детей. Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай направило детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детских в оздоровительные лагеря и в санаториях всего 40 детей («Беловодье» - 9, «Манжерок» -10, «Радуга здоровья» - 6, предположительно «Алтай» - 8 и «Станкостроитель» - 7).

Распоряжением администрации МО «Майминский район» от 18 апреля 2018 года № 250-р «О мерах по усилению безопасности отдыха и оздоровления детей на территории МО «Майминский район» был утвержден Алгоритм выявления несанкционированных оздоровительных лагерей на территории МО «Майминский район» на данный момент на территории Майминского района в туристический комплекс «Манжерок» с 19.06.18 г. по 2.07.18 г. проходят Военно-патриотические сборы, делегации со всех МО Республики Алтай, в том числе и гости г. Бийска в общем количестве детей 170 детей. Также в турбазе «Юность» с 23.06.18 г. по 22.07 2018 г. 20 детей представители г. Бийска, г. Новосибирска и г. Горно-Алтайска и 9 детей с г. Саяногорска.

Кроме того на базе МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова» на весь летний период организованы программы занятости детей по следующим направлениям:

 - с 02 июня по 15 июля: программы занятости по научно-техническому и художественно-эстетическому направлениям;

 - с 23 июля по 26 августа: программы занятости по научно –техническому, художественно-эстетическому направлениям, кроме того, будет организована программа дополнительного образования по английскому языку и досуговой деятельности.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образованияАдминистрации муниципального образования «Майминский район»» |
| 1 |  Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в МБУ «ЦК и ЦБС» Майминского района |
| 2 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в МБУ «ЦК и ЦБС» | %  | 100 | 100 | - | 100 |  |
| «Повышение эффективности муниципального управления в Архивном отделе |
| 3 | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности в Архивном отделе | %  | 100 | 99,99 | -0,01 | 99,99 |  |

Из 3 показателей обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы по 2 показателям значения выполнены и по 1 показателю значение не достигнуто.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 30908,3845 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 30908,1845 тыс. рублей или 99,97% от запланированного объема расходов.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 35 и разработана для достижения цели, направленной на эффективное муниципальное управление МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район».

Соисполнители:

- Управление финансов Администрации МО «Майминский район»,

- отдел архитектуры, и градостроительства Администрации МО «Майминский район»,

- отдел экономики Администрации МО «Майминский район».

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,72).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 10 | 4,9 | -5,1 | 49 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 77 | 57,89 | -19,11 | 75 |
| 3 | Уровень внесения изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район» | % | 100 | 100 | - | 100 |
| 4 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30 | 64,8 | 34,8 | 216 |

Из 4 целевых показателей муниципальной программы 1 показатель перевыполнен, 1 выполнен и по 2 показателям цели не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 82549,41490 тыс. рублей, фактические расходы составили 82381,13741 тыс. руб. Муниципальная программа исполнена на 99,8% от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| 4 | Эффективное муниципальное управление | Всего: | 82549,41490 | 82381,13741 | 99,80 | х |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 38688,93000 | 38534,33000 | 99,60 | 46,78 |
| местный бюджет | 43860,48490 | 43846,80741 | 99,97 | 53,22 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2018 года получены следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конечного результата реализации программы  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 10%) | % | 10 | 4,9 | -5,1 | 49 |
| 2 | Рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 77 | 57,89 | -19,11 | 75 |
| 3 | Актуализация градостроительной документации МО «Майминский район» | % | 100 | 100 | - | 100 |
| 4 | Рост процента собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30 | 64,8 | 34,8 | 216 |

Из 4 ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 2 значения достигнуты и по 2 результат не достигнут.

В структуре муниципальной программы в 2018 году предусмотрено две подпрограммы и одна обеспечивающая подпрограмма:

* управление муниципальными финансами;
* повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития;
* обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы».

***Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»***

Подпрограмма «управление муниципальными финансами» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 2,24).

Реализация мероприятий подпрограммы «управление муниципальными финансами» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» |
|  | Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |
| 1.1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» (отношение объема муниципального долга на 1 января текущего финансового года к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году (не более 50%) | % | 10 | 4,9 | -5,1 | 49 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Майминский район» ниже прогнозного, что является положительным фактором, в связи с тем, что объем муниципального долга не превышает предельные ограничения, установленные бюджетным законодательством. |
| 1.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Майминский район» (без учета субвенций) | % | 77 | 57,89 | -19,11 | 75 |  |
| 1.3. | Уровень исполнения расходных обязательств муниципального образования «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 1.4. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | - | 100 |  |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 значения выполнены и по 2 показателям значения не достигнуты.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «управление муниципальными финансами» за счет всех источников составляет – 66807,33116 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 66798,49223 тыс. рублей или 99,99% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

- повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов.

*В рамках основного мероприятия «обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета» были проведены следующие мероприятия*:

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 2018 год составили 926,56 тыс. рублей (99,06% от плана). Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Майминский район» отсутствует. Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай освоены на 100% в сумме 33 499,2 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 1 763,12 тыс. руб. (100 % от плана). Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по заработной плате отсутствует.

*В рамках основного мероприятия «повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов» были проведены следующие мероприятия*:

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 9 572,47 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденного годового объема. Предоставление иных межбюджетных трансфертов выполнено также на 100 % - 22 389,77 тыс. рублей. Уровень исполнения расходных обязательств МО «Майминский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов сельским поселениям составил по итогам полугодия 100%.

***Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»***

Подпрограмма «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности составляет 3,05).

Реализация мероприятий подпрограммы «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Подпрограмма 2  *«Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»* |
| 2.1 | Уровень внесения изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район» | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 2.2 | Уровень внесения изменений в генеральный план сельских поселений | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 2.3 | Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | % | 30 | 64,8 | 34,8 | 216 | Поступление арендной платы за 2018 год составило 607,9 тыс.руб. |
| 2.4 | Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Майминский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Майминский район» | % | 28 | 30,3 | 3,3 | 108,2 | Зарегистрировано право муниципальной собственности за 2018 год на 17 объектов. |

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 2 значения перевыполнены и по 2 показателям выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год подпрограммы «повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» за счет всех источников составляет – 7341,32355 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 7181,88499 тыс. рублей или 97,8% от запланированного объема расходов.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- территориальное развитие;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

*В рамках основного мероприятия «территориальное развитие» были проведены следующие мероприятия*:

- разработан проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Усть-Мунинского сельского поселения Майминского района Республики Алтай» на сумму 99,5 тыс. руб.;

- разработан проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бирюлинского сельского поселения Майминского района Республики Алтай» на сумму 99,5 тыс. руб.;

- разработан проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Соузгинского сельского поселения Майминского района Республики Алтай» на сумму 99,5 тыс. руб.;

- внесение изменений в документы территориального планирования Майминского района РА (пос.В.Сайдыс, с.С.Сайдыс, с.Александровка, с.Бирюля) на сумму 55,3 тыс. руб.;

- выполнены кадастровые работы в связи с образованием земельных участков на сумму 30,0 тыс. руб.;

- выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка (план межевания водопровод с.Соузга) на сумму 99,85 тыс. руб.;

- внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Манжерокское сельское поселение» на сумму 305,24999 руб.;

- внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Кызыл-Озекское сельское поселение» на сумму 250,0 тыс. руб.;

- внесены изменения в документы территориального планирования Майминского района Республика Алтай (пос.В.Сайдыс, с.С.Сайдыс, с.Александровка, с.Бирюля) на сумму 44,7 тыс. руб.;

- разработан проект планировки территории комплексного развития жилого микрорайона в с.Озерное Майминского района Республики Алтай на сумму 295,4 тыс. руб.

*В рамках основного мероприятия «повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» были проведены следующие мероприятия*:

На 2018 год разработан и утвержден план проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества находящегося на балансе муниципальных учреждений и предприятий МО «Майминский район». Запланированы проверки в 6 муниципальных учреждениях и предприятиях. По состоянию на 01.01.2019 года проверки проведены в 1 муниципальном унитарном предприятии и 4 муниципальных бюджетных учреждениях. 1 муниципальное унитарное предприятие исключено из плана проверок, по причине его признания несостоятельным (банкротом). Внепланово на основании распоряжения Администрации за 2018 года проведены инвентаризация объектов водоснабжения района, объектов теплоснабжения района. Проведена инвентаризация объектов казны планируемых к приватизации.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от приватизации в 2018 года составило 153,1 тыс. руб. Запланированные к приватизации объекты, не реализованные в 2018 году, подлежат приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.

За 2018 год поступило в бюджет района от сдачи в аренду имущества 607,9 тыс.руб. Сумма начисленной арендной платы за 2018 год составила 937,4 тыс.руб. В отношении арендаторов ведется претензионная работа по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.

В 2018 году зарегистрировано в муниципальную собственность 17 объектов недвижимого имущества.

***Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы»***

Обеспечивающая подпрограмма «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» реализована на уровне эффективная (коэффициент эффективности составляет 1,0).

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  «Повышение эффективности муниципального управления Управления финансов |
| 1 |  Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |

Из 1 показателя обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы по 1 показателю значение выполнены.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год обеспечивающей подпрограммы «создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» за счет всех источников составляет – 8400,76019 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение мероприятий составил 8400,76019 тыс. рублей или 100% от запланированного объема расходов.

**III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм**

По результатам рассмотрения годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Майминский район» за 2018 год целесообразно продолжить реализацию всех 4 муниципальных программ.

Муниципальные программы МО «Майминский район» не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Выявить причину, повлиявшую на неисполнение мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме.
2. Осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач.
3. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.
4. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так же по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных основных мероприятий.
5. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств.
6. Принимать меры по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.