**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2017 ГОД**

**I. Общая информация**

В целях достижения цели и задач Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») на период до 2022 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Майминский район» от 28.09.2007г. № 38-09, на территории МО «Майминский район» в 2017 году реализовывались 4 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ МО «Майминский район», утвержденным Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 25 декабря 2015года № 890-р.

В перечень включены следующие муниципальные программы:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
2. Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
3. Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018 годы;
4. Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018 годы.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Майминский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

В 2017 году общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами МО «Майминский район», составляет 714 781,34901 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 32 765,17612 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 503 696,16428 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 178 320,00861 тыс. руб.

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 701 847,31153 тыс. рублей или 98,2% от запланированного финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета – 30 636,43424 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 494 882,38876 тыс. руб.;

- местный бюджет – 176 328,48853 тыс. руб.;

- иные источники – 0 тыс. руб.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает республиканский бюджет – 70,51. Доля федерального бюджета – 4,37%, местный бюджет – 25,12%.

**II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), достигнутые за отчетный период**

В целом наблюдается планомерная работа администратора и соисполнителей программ по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2017 года из 84 целевых показателей муниципальных программ МО «Майминский район» выполнены 33 показателей или 39,29%. Перевыполнены 24 показателя или 28,57% и недостигнуто 27 показателя или 32,14%.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 34 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район» (Соисполнители: Отдел экономики Администрации МО «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2017 году предусмотрено три подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1. Развитие конкурентных рынков на 2017 год – 0 тыс. руб.;
2. Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала на 2017 год – 0 тыс. руб.;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017 год – 186,18600 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 186,186 тыс. руб.)

Администрацией МО «Майминский район» было выделено 2 СМСП – 186,18600 тыс. руб. Субсидии выделены по следующим видам поддержки:

1. На возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)- 2 СМСП в сумме 186,18600 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Увеличение общего туристского потока составило 40,21 тыс. чел. (целевое значение – 18,4 тыс.чел.) исполнение составило 218,53%

Увеличение туристского потока связано с тем, что в 2016-2017 годы страна прожила в условиях санкций, в непростой политической и экономической ситуации. Прекращение авиасообщения с Египтом и запрет на продажу туров в Турцию, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, невозможность выезда за границу государственным служащим и сотрудникам спецслужб. Россияне начали массово отдыхать в своей стране.

С увеличением частоты регулярных и чартерных рейсов через аэропорт Горно-Алтайска. Открытием новых рейсов из г. Челябинск (Баландино), г. Красноярск.

Увеличилось число корпоративных мероприятий, различных форумов, в связи с чем на крупнейших туристических объектах стали строить конгресс-центры. Ввод первых трасс и подъемников горнолыжного комплекса «Манжерок»;

1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила 581,5 млн. руб. (целевое показатель значение – 611 млн. руб.) исполнено на 95,0%.
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности на территории Майминского района составил 1543 ед. (целевое значение – 1645 ед.) исполнено на 94%. Число субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причине того, что в соответствии с ФЗ от 24.04.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведение ЕРМСП осуществляет ФНС России. Реестр формируется автоматически на основании сведений налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), которую организация (предприниматель) представляли в налоговые органы за предшествующий календарный год. Хозяйствующим субъектам, которые отсутствуют в ЕРМСП, автоматически присваивается тип предприятия «2»- коммерческая организация, не являющаяся субъектом малого или среднего предпринимательства. Таким образом, предприятия, которые не предоставили сведения в УФНС по РА по состоянию на 01.01.2017 г., не вошли в ЕРМСП, и автоматически были лишены статуса субъекта малого предпринимательства. В настоящее время проводится работа по оповещению таких предприятий о необходимости сдачи годовой отчетности.
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 18,42% от утвержденного программой значения (целевое значение –9,4%), исполнено на 196%. Увеличение показателя связано с применением налоговых каникул в 2017 году для впервые зарегистрированных предпринимателей увеличилось число СМСП, а соответственно и численность работников.
4. Численность работников у субъектов малого предпринимательства составила за 2017 год 474 чел., по сравнению с целевым значением по программе произошло уменьшение численности на 59 чел. или на 11,07%. Снижениечисла работников малых и средних предприятий обусловлено сокращением количества внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера на малых предприятиях (в сферах: «строительство», «транспортировка и хранение», «операции с недвижимым имуществом»).  В сравнении с планом на 01.10.2017 г. отмечено отклонение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий на (+) 0,57 процентных пункта за счет увеличения численности работников в сфере «обрабатывающие производства».

*По подпрограмме «Развитие конкурентных рынков» за 2017 год выполнены следующие мероприятия:*

*«Развитие АПК»*

* Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2017 год в фактически действовавших ценах составил 581,5 млн. рублей, за 2016 год – 484,8 млн. рублей, в том числе:
* Объем производства продукции растениеводства составил 235,9 млн. рублей, за 2016 год – 249,4 млн. рублей.
* Индекс производства продукции растениеводства – 105,2 % (целевое значение – 106%). Выполнено на 99%.
* Объем производства продукции животноводства за 2017 год составил 345,6 млн. рублей, за 2016 год - 235,3 млн. рублей.
* Индекс производства продукции животноводства – 107,9 % (целевое значение 104%). Выполнено на 104%.
* Проведен сбор данных, составлены и направлены в МСХ РА рабочие планы весенне-полевых работ, заготовки кормов, по уборке урожая и проведению зимовки скота 2017-2018 годов.
* Собрана и направлена оперативная информация в МСХ РА:

- растениеводство - оперативная информация о наличии семян, удобрений, ГСМ, готовности техники, о ходе проведения весенних полевых работ, о ходе заготовки кормов, о степени готовности к зимовке;

- животноводство - по надоям молока, по отелу коров, выжеребке кобыл, срезке пантов марала, сбор и обработка запрашиваемой информации по животноводству и др.

* Ежеквартальное проведение сбора и обработки данных по поголовью сельскохозяйственных животных. Периодичность предоставления оперативной информации определяет Минсельхоз РА, и предоставлялась она еженедельно, 2 раза в неделю, ежемесячно.
* За 2017 год собрано 205 различных сводок.
* Составлены и направлены списки участников ярмарки в Минсельхоз РА, Минэкономики РА, районную ветеринарную службу. Оповещение сельхозпроизводителей о проводимых ярмарках, об условиях участия в ярмарках, о ценовой политике на продукцию, реализуемую на ярмарках.
* Принято участие в 7 республиканских ярмарках. Реализовано продукции участниками Майминского района на сумму 5312,2 тыс. рублей. От Майминского района принимают участие как правило, от 20 до 30 участников.
* Проведена работа с сельхозтоваропроизводителями по предоставлению субсидий из федерального и республиканского бюджетов (заключение соглашений, оказание помощи при составлении справок-расчетов). Сумма полученных субсидий, включая грантовую поддержку за 2017 год, составила 23286,87 тыс. рублей.
* Ведение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Майминского района.
* Информирование ИП, КФХ о проводимой Минсельхозом РА грантовой поддержке, содействие в получении грантовой поддержки сельхозпроизводителей Майминского района. Подготовка рекомендательных писем для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм, создание и развитие сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.
* Доведение информации до сельских поселений, сельхозтоваропроизводителей о появлении и необходимости борьбы с луговым мотыльком, непарным шелкопрядом и другими различными вредителями сельскохозяйственных культур (по информации Россельхозцентра Республики Алтай).
* Участие в заседании республиканской комиссии по подведению итогов Трудового соревнования в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай.
* Организация присутствия награждаемых предприятий, ИП, КФХ на проводимом республиканском празднике «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РА» 28.11.2017 года.
* Подготовка и направление ходатайств в Минсельхоз РА на награждение работников агропромышленного комплекса Майминского района.
* Составление отчетности в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай:
* формы №1-кфх, №2-кфх(годовые), №10-АПК-фермер (квартальная),
* формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК Майминского района (балансы предприятий ежеквартально).
* формы №1-К, №2-К, №1-КМП, №1-КМС, сбор сводной информации по приложениям к данным отчетам (годовые);
* различной отчетности по запросам Минсельхоза РА.
* Подготовка материалов и участие в Коллегиях и совещаниях Министерства сельского хозяйства РА.
* Предоставление различной информации на сайт Майминского района и в газету «Сельчанка».
* Переписка с предприятиями, подготовка для них запрашиваемой информации (Россельхознадзор по Республике Алтай, Россельхозцентр РА и др.).
* Письма-напоминания сельхозтоваропроизводителям о необходимости проведения противопожарных мероприятий в весенний и осенний периоды (опахивание земель, создание мелиоративных полос), о необходимости страхования от паводка и других ЧС.

*Развитие туризма*

1. В туристический сезон проводятся выездные проверки для знакомства и обмена контактными данными по туристическим базами, а также для актуализации реестра туристических баз, по благоустройству территорий и т.д.
2. На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией с большинства отделов администрации, а также с Министерств РА, Республиканских союзов и т.д.
3. Два раза в год проводится сбор договоров по акарицидной обработки от клещей с туристических объектов.
4. Проводилась работа по вакцинации персонала туристических баз. Формировались заявки для инфекционного кабинета.
5. 26 сентября 2017 года проходил всемирный день туризма, на который была выдвинута кандидатура на Благодарственное письмо директору «Шале Прискальный» Дибровенко.
6. Помощь в организации туристического слета муниципальных и государственных служащих, договаривалась с полевой кухней, с песнями, с ужином для участником. Было личное присутствие в выходные дни.
7. Организация Коллегии Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.
8. Проведение конференции предпринимателей, подготовка к ней (доклады, презентации, раздаточные материалы и т.д.);
9. Сбор документов на почетные грамоты в течение всего года;
10. Ежегодная актуализация реестра туристических баз Майминского района.
11. Ежемесячно проводится мониторинг посещаемости туристами туристических баз Майминского района.

*По подпрограмме «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» за 2017 год выполнены следующие мероприятия:*

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в МО «Майминский район» в 2015 году был внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления. Майминский район вошел в число 24-х муниципальных образований в России по проведению пилотной апробации внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

В настоящее время разработано и внедрено 22 элемента Стандарта (один элемент находится в разработке), основными положениями которого является комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, защиту прав инвесторов, повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

С 2017 года ведется мониторинг реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Майминский район». За период с июля 2017 года по декабрь 2017 года проведен мониторинг по 14 элементам Стандарта.

В ходе проведение мониторинга были выявлены некоторые недоработки, которые были устранены в соответствии с рекомендациями членов Экспертной группы.

В целом, мониторинг реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Майминский район» показал, что внедрение Стандарта позволило бизнесу значительно сократить временные и финансовые затраты в вопросах взаимодействия с муниципальными органами власти:

1. сократились сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. В частности, срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка будет сокращен вдвое: с 30 календарных дней до 15;
2. для инвесторов снижены ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, а именно установлены пониженные коэффициенты к ставкам, применяемым при начислении земельного налога и арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество;
3. инвестиционные проекты сопровождаются в режиме «одного окна» Администрацией МО «Майминский район»;
4. с ноября 2016 года на базе многофункционального центра открыто «бизнес-окно», основной задачей которого является улучшение условий взаимодействия власти и бизнеса в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг работающим предпринимателям и гражданам, которые только планируют начать предпринимательскую деятельность;
5. в обязательном порядке проводится процедура согласования с бизнесом нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества в виде оценки регулирующего воздействия;
6. ежегодно актуализируются и утверждаются инвестиционные площадки уже с имеющейся инфраструктурой и земельные участки для предоставления инвесторам. При каждом обращении инвестора на территории нашего района, мы практикуем индивидуальный подход и меры поддержки, для дальнейшей реализации проекта.

Создана нормативная правовая основа, устанавливающая основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности, в том числе создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности путем определения четких критериев и процедур получения поддержки, проведения экспертизы инвестиционных проектов; установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате арендной платы за земельные участки и иных сборов; предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей.

Создание и актуализация перечня инвестиционных площадок является локализацией новых инвестиционных проектов с учетом требований к инженерной и транспортной инфраструктуре, освоение инвестиционных площадок позволит завоевать новые экономические ниши, раскрыть инвестиционный потенциал района, а также решить социальные проблемы, в части создания новых рабочих мест.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ноябре 2016 года был утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. По состоянию на конец 2017 года в Перечень включено 5 имущественных объектов.

В декабре 2017 года утвержден Порядок предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с целью предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

На уровне Республики Алтай ежегодно с 2015 года проходит Ярмарка инвестиционных проектов, в которой Майминский район принимает активное участие. В 2017 году на Ярмарку инвестиционных проектов Майминским районом было представлено 3 инвестиционных проекта:

1. ООО «Экоспецстрой» с проектом «Создание мобильного производства по изготовлению облегченных металлических арочных конструкций для строительства бескаркасных, быстровозводимых зданий и сооружений на базе ООО «Экоспецстрой», с. Майма Республики Алтай»;
2. КФХ Пестеров Вячеслав Олегович с проектом «Развитие индустриального форелевого хозяйства»;
3. ЗАО «АК Инвест» с проектом «Создание современного производства экстракта пантов марала с использование инновационного метода экстракции».

Из них 1 проект стал призером Ярмарки инвестиционных проектов: ООО «Экоспецстрой» с проектом «Создание мобильного производства по изготовлению облегченных металлических арочных конструкций для строительства бескаркасных, быстровозводимых зданий и сооружений на базе ООО «Экоспецстрой», с. Майма Республики Алтай».

На постоянной основе на официальном сайте МО «Майминский район» обновляется и актуализируется информация по разделам «Экономика», «Инвестиции» и «Центр поддержки предпринимателей».

По направлению работы «административная реформа» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

По направлению работы «административная реформа» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- сбор информации по Указу Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года;

- ежеквартально проводился сбор информации по сводному отчету о достижении МО «Майминский район» значений показателя, установленного п. «в» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос. управления», о доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов;

- формирование ежеквартальной отчетности по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг», с занесением в ГАСУ-управление:

* 11 услуг Администрации МО «Майминский район»;
* 5 услуг Управления образования Администрации МО «Майминский район»;
* 1 услуга МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»;

- работа по межведомственному взаимодействию (СМЭВ) (попытки заключения договоров с 4 организациями: МУП Водоканал, Ростелеком, Газпром, Электросети – для электронного взаимодействия);

- мониторинг в системе АИС Доверие.

*По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2017 год выполнены следующие мероприятия:*

1. Заседание комиссии, которая создана Центром занятости населения Майминского района по предоставлению денежных средств. Отделом экономики проводится анализ бизнес планов.
2. Подготовка документов на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм). За год было проведено успешно (с победителями) 2 конкурса по предоставлению субсидий, в два этапа.
3. На постоянной основе проводится информационная рассылка по предприятиям, организациям, туристическим базам с информацией с большинства отделов администрации МО «Майминский район», а также с Министерств РА, Республиканских союзов и т.д.
4. Проведение конференции предпринимателей, подготовка к ней (доклады, презентации, раздаточные материалы и т.д.).
5. Сбор отчетов с получателей субсидий (ежеквартальные и годовые).

Из 5 показателей муниципальной программы по 2 перевыполнены, по 3 показателям цели не достигнуты.

Из 14 показателей подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям значение выполнено, по 3 показателям перевыполнено значение и по 7 показателям значения не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 186,186 тыс. рублей, расходы исполнены на 100% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие экономического потенциала и предпринимательства | Всего: | 186,186 | 186,186 | 100,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 186,0 | 186,0 | 100,0 | 99,90 |
| местный бюджет | 0,186 | 0,186 | 100,0 | 0,10 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 0,96

2 подпрограммы муниципальной программы реализованы на уровне эффективно:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» составляет 1;

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» составляет 0,82

1 подпрограмма муниципальной программы реализована на уровне высокоэффективно:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие конкурентных рынков» составляет 1,04.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 37 и разработана для достижения цели, направленной на устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования.

Администратор – Администрация МО «Майминский район» (Соисполнители: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации МО «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2017 году предусмотрена одна подпрограмма с объемом бюджетных ассигнований:

1) устойчивое развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса на 2017 год – 189 463,00150 тыс. руб. Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 177 747,94081 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Количество ввода в эксплуатацию автодороги составил 1010 м. от утвержденного программой значения (целевое значение –0м.). Количество отремонтированных метров увеличилось в связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета Республики Алтай на работы по отсыпке ПГС гравийной дороги в с. Подгорное, по улицам Луговая, Магистральная, Катунская, Заречная;
2. Количество ввода в эксплуатацию газопровода составил 20411,03 м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 16000м.) исполнено на 128%. Показатели достигнуты в связи с дополнительным финансированием из республиканского и федерального бюджетов;
3. Количество ввода в эксплуатацию водопровода составил 3670 м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 0 м.). Составил 100% от утвержденного программой значения. Количество введенных метров водопровода увеличилось в связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета на строительство водопровода в с. Подгорное, по улицам Спортивная, Магистральная;
4. Ликвидированная жилая площадь в рамках переселения граждан составил 1993,70 кв.м. от утвержденного программой значения (целевое значение – 1701,1 кв.м.) исполнено на 117%;
5. Ввод в эксплуатацию газовых котельных составил 1 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 0 ед.) исполнено на 100,0%. Переведена на газ угольная котельная № 9 в с. Кызыл-Озек. Срок ввода в эксплуатацию 25.12.2017г.;
6. Количество граждан, получивших свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности составил 2 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 1 ед.). Значение показателя к целевому значению возрос в 2 раз. План перевыполнен в связи с дополнительным финансированием из республиканского бюджета по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2017 гг. и на период 2020 г.;
7. Количество граждан, получивших выплаты на обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов составил 3 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 3 ед.) исполнено на 100%.

*В рамках программы выполнены следующие мероприятия:*

* изготовлена, приобретена форменная одежда для отряда правопорядка, удостоверения, отличительной символики (нарукавные повязки и т.д.) граждан, участвующих в охране общественного порядка, способствующих раскрытию и пресечению преступлений и административных правонарушений в сумме 25,25547 тыс. руб.;
* изготовлена полиграфическая продукция и тиражирование наглядной агитации (флаеры, листовки, баннеры, набор плакатов) по профилактике алкоголизма и наркомании для использования при проведении массовых мероприятий в сумме 49,46700 тыс.руб.;
* были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями в количестве 3 ед. и на сумму 2115,602 тыс. руб.;
* переселены граждане по этапу 2016-2017 г. из аварийного жилищного фонда в количестве 54 человека в 49 жилые помещения на сумму 29 184,1 тыс. руб.;
* проведен капитальный ремонт на системах теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2016-2017гг. (отремонтировано 700 м тепловых сетей в с. Кызыл-Озек по ул. Советской и в с. Майма по ул. Ленина) на сумму 3181,82 тыс. руб.;
* строительство газораспределительных сетей в с.Майма, Майминского района (Микрорайон 9/1, 29/1, Березовая роща) (подведено к 245 домовладениям, протяженность сетей 11471м) на сумму 4373,14144 тыс. руб.;
* строительство газораспределительных сетей в с.Майма, Майминского района (микрорайон 16,20) (установлены контрольные трубки в количестве 812 шт); контрольная съемка, тех.планы микрорайоны16, 20 на сумму 4860,60068 тыс. руб.;
* строительство газораспределительных сетей с. Кызыл-Озек (протяженность сетей 4100м) на сумму 31674,25788 тыс. руб.;
* проектирование объекта, экспертиза ПСД с. Майма микрорайон 27,28 на сумму 447,40271 тыс. руб.;
* проектирование объекта, корректировка проекта, корректировка сметы, экспертиза ПСД, определение сметной стоимости, проектирование объекта микр. 1,2, 3, 4 с. Манжерок на сумму 720,17536 тыс. руб.;
* контрольная геодезическая съемка, проектирование проекта с. Соузга на сумму 165,94443 тыс. руб.;
* строительство сетей газоснабжения низкого давления (разводящих сетей) с. Майма микрорайон 1, 2; кадастровый работы, тех паспорта на сумму 1333,35286 тыс. руб.;
* строительство водопровода в зоне жилой застройки в с.Подгорное (протяженностью 3067м) на сумму 13619,8 тыс. руб.;
* капитальный ремонт водопровода в с. Кызыл-Озек ул. Гагарина, Вахтинская 17, Советская 73 – 75, отремонтирован водопровод по ул. Совхозная на сумму 259,2 тыс. руб.;
* обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, бесплатно предоставляемых в собственность отдельным категориям граждан. Электроснабжение микрорайона «Притор» в с.Усть-Муны Майминского района (монтаж ВЛ 0,4 – 1350м, установлены 2 трансформаторные подстанции по 160 кВт) на сумму 1933,163 тыс. руб.;
* обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, бесплатно предоставляемых в собственность отдельным категориям граждан. Новый жилой микрорайон в с. Черемшанка Майминского района. Внешнее электроснабжение (монтаж ВЛ 10 – 536 м) на сумму 992,9 тыс. руб.;
* газификация с.Озерное подводки газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий жилых домов. (2 этап) (установлены контрольные трубки в количестве 165 шт) на сумму 988,0 тыс. руб.;
* проектирование проекта с. Майма микрайон 10 на сумму 931,90760 тыс. руб.;
* проектно-изыскательские работы с. Майма на сумму 605,59729 тыс. руб.;
* проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с.Майма на сумму 2218,0 тыс. руб.;
* были выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в количестве 2 ед. на сумму 1776,86250 тыс. руб.;
* ремонт примыкания к федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией, на км 436+049 слева (Алгаир-2) (протяженность 1,9 км) на сумму 13956,933 тыс. руб.;
* проведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог с. Майма, ул. Советская в объеме 0,877 км на сумму 16 301,83642 тыс. руб.;
* проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Майма: ул. Зональная, ул. 50 лет Победы, пер. Школьный, ул. Гидростроителей, ул. Советская, пер. Почтовый, ул. Березовая; с. Соузга ул. Родниковая; с. Подгорное ул. Луговая, ул. Магистральная, ул. Катунская, ул. Заречная, ул. Спортивная. Протяженность составила 0,675 км. Стоимость выполнения работ составила 8592,835 тыс. руб.
* оборудованы пешеходные переходы вблизи 6-ти муниципальных образовательных организаций в соответствии с национальными стандартами на сумму 761,0695 тыс. руб. (установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка), таких как:
* МБДОУ «Детский сад «Светлячок» (с.Майма, пер.Почтовый, д.7),
* МБДОУ «Детский сад «Олененок» (с.Майма, ул.Гидростроителей, д.31),
* Детский сад «Совенок» (с. Майма, ул. Мира, д.13),
* МБОУ ДОД «Центр детского творчества» (с. Майма, ул.Советская, д.36),
* МБДОУ «Детский сад «Родничок» (с. Соузга, пер. Школьный, д.8),
* МБДОУ «Детский сад «Белочка» (с. Манжерок, ул. Ленинская, д.35).
* проведен ремонт и установка павильонов общественного транспорта на сумму – 172,087 тыс.руб. (отремонтированы такие остановки как с. Майма, разъезд, остановка пер. Кедровый, остановка магазин Светлана (ремонт производился 2 раза), с. Подгорное, с. Майма, ул. 50 лет Победы и ул. Гидростроителей).

Из 7 показателей муниципальной программы по 4 выполнено, по 3 перевыполнено.

Из 7 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 выполнено, по 3 перевыполнено.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 189 463,00150 тыс. рублей, расходы исполнены на 93,8 % от плана (кассовый расход – 177 747,94081 тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса | Всего: | 189 63,00150 | 177747,94081 | 93,8 | х |
| федеральный бюджет | 32 765,17612 | 30 636,43424 | 93,50 | 17,24 |
| республиканский бюджет | 139 212,42386 | 131 591,96911 | 94,53 | 74,03 |
| местный бюджет | 17 485,40152 | 15 519,53746 | 88,76 | 8,73 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,43).

1 подпрограмм муниципальной программы реализована на уровне высокоэффективно:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» составляет 1,43.

**Муниципальная программа МО «Майминский район»**

**«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 36 и разработана для достижения цели, направленной на социальное развитие муниципального образования «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район» (Соисполнители: Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ муниципального образования «Майминский район»; МБУ «ЦК и ЦБС» муниципального образования «Майминский район»; Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации МО «Майминский район»; Управление образования Администрации МО «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2017 году предусмотрены четыре подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1. Развитие спорта на 2017 год – 532,13 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 527,62618 тыс. руб.).
2. Развитие системы социальной поддержки населения на 2017 год – 1702,1072 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 1701,84907 тыс. руб.).
3. Развитие культуры на 2017 год – 39 529,98231 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 39 529,98231 тыс. руб.).
4. Развитие образования на 2017 год – 407 715,11235 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 406 572,06859 тыс. руб.).

Также в структуре муниципальной программы предусмотрена обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» с объемом финансирования в 2017 году – 35 853,7502 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 35 803,47275 тыс. руб.).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволило достичь следующих целевых показателей:

1. Количество участников спортивно-массовых районных праздников и фестивалей составил 170 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 159 чел.) исполнен на 107%.
2. Количество проведенных товарищеских встреч и матчей составил 6 ед. от утвержденного программой значения (целевое значение – 6 ед.) исполнен на 100%.
3. Количество социально незащищенных граждан получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение составил 80 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 60 чел) исполнено на 133%.
4. Количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда составил 15 шт. от утвержденного программой значения (целевое значение – 20 шт.) исполнено на 75%.

Снижение произошло в связи с тем, что некоторые предприятия не провели специальную оценку условий труда, специалисты предприятий не прошли обучение по охране труда и количество предприятий подавших заявки снизилось.

1. Доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети составил 13,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 26,7%) исполнено на 50%. Предоставление субсидии на создание модельной библиотеки осуществляется Министерством Культуры на конкурсной основе, в 2017 году в данном направлении конкурсный отбор не состоялся.
2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составило 105,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 116,4%) исполнено на 90%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Майминского района составила в 2017 году в размере 23 496,5 руб., а по Республике Алтай средняя заработная плата составила 22 312 руб.

1. Доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы, за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования составила 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%) исполнено на 100%.
2. Количество детей, прошедших оздоровление в летний период составило 2021 чел. от утвержденного программой значения (целевое значение – 2500 чел.) исполнено на 81%.

*По подпрограмме «Развитие спорта» были проведены следующие мероприятия*:

Всего за 2017 г. проведено и принято участие в 94 спортивно-массовых мероприятиях: 45 в первом полугодии и 49 во втором. Из этого числа организовано и проведено 70 мероприятия, в 24 спортсмены нашего района выступали как участники.

Из 70 спортивных мероприятий, отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» организованно 66 районных и 4 республиканских мероприятия. В это число кроме первенств, кубков и турниров входит комплексное спортивно-массовые мероприятие, такие как Малая спартакиада среди трудовых коллективов, Спартакиада сельских поселений Майминского района, а так же соревнования на районных праздниках: Чага-Байрам, Масленица и «Всероссийский день физкультурника».

Команды сформированные из спортсменов Майминского района приняли участие в 24 мероприятиях, 2 из которых представляли собой первенства Сибирского Федерального округа, остальные 22 Республиканские.

Из основных спортивных событий на территории района в 2017 году можно отметить следующие мероприятия:

*Республиканского уровня:* Открытый республиканский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Трифоновича Немцева (более 80 спортсменов из Горно-Алтайска, Майминского, Чойского, Турочакского, Шебалинского, Улаганского районов, а так же гости из Алтайского края и Новосибирской области), Всероссийский день бега «Кросс Нации», Хоккейный, семейный Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей!», Соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта «Алтай - Jарыш 2017» (более 60 спортсменов с ездовыми собаками из 5 регионов страны).

*Муниципального уровня:* XIX зимний Чемпионат Майминского района по футболу (6 команд, с ноября 2017 по февраль 2018 гг.), Соревнования по 5 национальным видам спорта на районном празднике «Чага Байрам 2017», Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного «Готов к труду и обороне» (50 участников), Комплексный спортивный праздник «День физкультурника – 2017» (6 видов спорта, более 110 участников), Выполнение норм ГТО трудовыми коллективами (Майминский район в числе первых муниципалитетов Республики организовал выполнение норм ГТО среди взрослого населения), Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья (20 участников), Спартакиада сельских поселений Майминского района (7 видов спорта, более 100 участников), Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района (10 видов спорта, более 300 участников).

Основными достижениями наших спортсменов в 2017 году стали:

1 место в Чемпионате республики Алтай по хоккею с шайбой, Чемпионате Республики Алтай по шахматам и Чемпионате республики по

спортивному ориентированию, 1 место - команда Майминского района в Региональном турнире по Греко-Римской борьбе на призы Олимпийского совета Республики Алтай, Мамашев Евгений занял 5 место в Чемпионате Сибирского федерального округа по Греко-римской борьбе, Мамашев Денис стал бронзовым призером Чемпионата России по греко-римской борьбе в г. Владимире, в турнире по уличному баскетболу, посвященном Дню России все три позиции на пьедестале заняли Майминские команды, 3 первых и 1 второе место на Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2017», вторые места юношей и девушек в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Отдельно следует отметить достижения наших волейболистов. На протяжении всего года и мужская и женская сборные команды, включая ветеранов заняли первые места в большинстве турниров и чемпионатов Республиканского масштаба:

*Мужчины:* 1 место в Чемпионате Республики Алтай по волейболу среди мужских и женских команд; 2 место на Олимпиаде спортсменов РА. *Женщины:* 1 место в Республиканском турнире по волейболу среди мужских и женских команд, посвященном памяти Героя Советского Союза С.В. Налимова (Шебалинский район); 1 место в открытом кубке развлекательного комплекса «Рублевка» (Чемальский район); 1 место на Олимпиаде спортсменов РА. *Ветераны:* 1 место в Открытом турнире Майминского района по волейболу, среди ветеранов, 1 место в Республиканском турнире по волейболу среди ветеранов, посвященном 72-й годовщине Победы Советского народа в ВОВ; 2 место в турнире по волейболу среди ветеранов, посвященном памяти Юрия Васильевича Антарадонова.

Ключевым спортивным мероприятием в Республике в 2017 году стала XVII летняя олимпиада спортсменов Республики Алтай в результате которой спортсмены нашего муниципалитета заняли следующие призовые места по видам спорта: *1 места:* шахматы, спортивное ориентирование, волейбол (женщины); *2 места:* легкая атлетика, настольный теннис (женщины), волейбол (мужчины); *3 место:* гандбол (женщины), В общекомандном зачете команда Майминского района заняла 4 место.

Два раза в год в мае и октябре в районе для призывников совместно с районным комиссариатом проводятся соревнования по военно-прикладным видам спорта. Наряду с призывниками в спартакиаде принимают участие курсанты из военно-патриотических клубов «Русь», «Ирбис», «Патриот» и команда Юнармии. Призывники демонстрируют физические, технические показатели, знания из истории развития Советской и Российской армии, обращение с оружием. Общие показатели здоровья призывников находится на прежнем уровне.

Общее численность занимающихся составляет 5529 человек (5257 – 2016 г., 5080 – 2015 г.), это 16,51% от численности населения (33490 человек по данным на 1 января 2018 г.)

В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (в общеобразовательных организациях и организациях среднего, высшего образования) составила 32,37 % (31,65 % в 2016 году). В данный показатель включена численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях (518 чел.), в организациях дополнительного образования детей (448 чел.), а так же организаций среднего образования (368 чел.) на территории Майминского района. Благодаря активной работе по вовлечению обучающихся в спортивные секции по сравнению со значением данного показателя в 2016 году, наблюдается рост доли систематически занимающихся спортом, на 2,27%.

В Майминском районе в течение года проводятся следующие спартакиады:

-Спартакиада среди трудовых коллективов Майминского района;

-Спартакиада школьников;

-Спартакиада сельских поселений.

В целях реабилитации людей с ограниченными возможностями в рамках Декады инвалидов проводятся соревнования по 3 видам спорта: шашки, дартс и соревнования по фигурному вождению. В соревнованиях принимают участие более 20 человек. Ежегодно спортсмены Майминского района участвуют в крупных Республиканских соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

*По подпрограмме «Развитие системы социальной поддержки населения» были проведены следующие мероприятия:*

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- создание условий для развития системы социальной поддержки населения.

Для достижения целевых показателей программные мероприятия направлены на оказание услуг населению МО «Майминский район» по следующим направлениям:

* создание банка данных на граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений;
* подготовка документов на комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых помещений;
* формирование документов на выплату денежных средств гражданам за газификацию жилых помещений;
* создание банка данных на граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет муниципального служащего;
* консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу лет муниципального служащего;
* принятие решения о назначении, приостановлении и (или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального служащего;
* проверка при необходимости достоверности представленных заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;
* подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории Майминского района;
* формирование документов на выплату денежных средств, гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе;
* осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильные группы населения (далее – МГН) на территории района;
* согласование проектов на строительство новых зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных граждан района;
* оборудование элементами доступности многоквартирных домов для инвалидов и МГН;
* обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных автобусов;
* обеспечение доступности учреждений образования;
* обеспечение доступности учреждений культуры;
* взаимодействовать в области охраны труда с государственными органами надзора и контроля по Республике Алтай;
* обеспечить доведение до предприятий и организаций всех форм собственности нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай по условиям и охране труда;
* регулярно информировать о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, об обеспечении средствами индивидуальной защиты;
* проводить ежегодный анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе;
* проведение среди организаций районного конкурса на звание «Лучшая организация условий и охраны труда»;
* формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;
* проведение дней охраны труда в организациях;
* оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и  охраны труда;
* содействие и организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций;
* содействие повышению квалификации специалистов по охране труда организаций;
* проведение районных семинаров-совещаний  по вопросам охраны  труда с руководителями и специалистами по охране труда организаций;
* разработка рекомендаций по составлению раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях;
* обеспечить организационно – методическое руководство работой служб охраны труда предприятий района;
* оказание  методической и практической помощи организациям и работодателям в улучшении условий и оплаты труда. Распространение изменение нормативных актов по оплате труда;
* оказание  методической и практической помощи в составлении коллективных договоров, а также проведение правовой экспертизы по ним
* проведение правовой экспертизы коллективных договоров;
* совместные проверки с органами прокуратуры Майминского района;
* консультирование по вопросам трудового законодательства;
* мониторинг задолженности по заработной плате;
* мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой информации в органы прокуратуры и Министерство труда и социального развития Республики Алтай;
* консультирование по вопросам оплаты труда;
* разработка и издание нормативных документов района по вопросам оплаты труда;
* обновление Доски почета Майминского района.

По мероприятию осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории района проведена работа по состоянию на 1 января 2018 года на территории района обследовано 116 жилых многоквартирных дома, что составляет 100% от общего числа многоквартирных домов по всему району. Из 116 домов обеспечены доступностью 2 жилых дома в микрорайоне «Алгаир», по ул. Карьерная, 2/3(два подъезда), ул. Карьерная, 2/4 (2 подъезда), где проживают инвалиды.

Межведомственная комиссия по проведению комплексного мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН на территории муниципального образования «Майминский район» была создана и утверждена постановлением Администрации МО «Майминский район» от 26 ноября 2015 года № 141. Порядок проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения утвержден постановлением Администрации МО «Майминский район» от 30 июня 2016 года № 68.

В данном постановлении прописан прядок проведения паспортизации и даны рекомендации руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории МО «Майминский район».

На основании проведенного обследования жилых многоквартирных домов и актов паспортизации в течение 1 квартала 2017 года был проведен мониторинг проживания в этих домах людей с ограниченными возможностями. На основании мониторинга даны рекомендации управляющим компаниям обслуживающие эти дома по созданию доступности подъездов этих жилых домов.

По состоянию на 1 января 2018 года проведено обследование всех образовательных организаций района (33 здания), все сельские клубы и библиотеки (15 зданий), остановочные павильоны по всему району, аптечные пункты, магазины и пункты общественного питания частично (42 здания, что составляет 13,8% от общего числа, доступно из них для инвалидов и МГН 5,6%). Проведено обследование здания аэропорта Горно-Алтайска, зданий БУЗ РА «Майминская районная больница». Всего проведено на территории района обследование 210 зданий и сооружений.

В целях выполнения Распоряжения Администрации муниципального образования «Майминский район» от 19 мая 2006 года №160-р «О предоставлении отчетности по заработной плате» специалистами Отдела труда собираются сведения о задолженности по заработной плате на 1 и 15 число каждого месяца в организациях района для контроля и своевременной её выплаты. Эти сведения передаются в Министерство труда и социального развития Республики Алтай, Прокуратуру Майминского района.   
 За 2017 год задолженность по заработной составила: МУП «Майма» - 1 275 200 рублей перед 71 работником, АО ДЭП № 217 - 2 600 000 руб. перед 68 работниками. По состоянию на 1 января 2018 года задолженность отсутствует. Отделом труда Администрации МО «Майминский район» совместно с Прокуратурой проведено 5 проверок, в ходе которых выявление фактов отсутствия официального оформления трудовых отношений, неправильности начисления заработной платы (ниже МРОТ). Проведено 164 консультации по телефону «горячей линии» или лично по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Сведения о количестве коллективных договоров, действующих в организациях МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  организаций | | Общая  числен-  ность  работников  на отчет.  Дату  (человек) | Численность  работников,  охваченных  коллективными  договорами  (человек) | Охват  коллективн.  Договорами  в % к  общей  численности  работников | Количество коллективных договоров | | | | |
| Всего  (единиц) | в т.ч.  субъек-  ты  малого  предпри-  нимател. | Заключено договоров | | В % к  общему  числу  организа-  ций | Прошедших  уведомит.  Регистрацию | В % к  общему  числу  заключен-  ных  договоров |
| Всего  (единиц) | в т.ч.  в субъектах  малого  предприни-  мательства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 323 | 323 | 5050 | 4520 | 88 | 69 | 21 | 21 | 69 | 100 |

По исполнению целевых показателей за 2017 год ситуация сложилась следующим образом:

- работа по предоставлению отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты за газификацию жилого помещения ведется в полном объеме, количество заявителей возросло и составили 80 чел. (плановый показатель составляет 60 чел.). Это связано с тем, что в декабре 2016 года было осуществлена газификация жилых домов с. Соузга и части с. Майма.

- по обеспечению условий охраны труда снижение целевого показателя связано с тем, что некоторые предприятия не провели специальную оценку условий труда, специалисты предприятий не прошли обучение по охране труда из-за финансовых проблем и количество предприятий подавших заявки снизилось и составили 15 шт. (плановый показатель составляет 20 шт.).

- количество граждан пенсионного возраста получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего из числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение снизилось и составили 16 чел. (плановый показатель составляет 19 чел.), так как 3 человека имеющие право на доплату к трудовой пенсии до сих пор занимают должности муниципального служащего.

*По подпрограмме «Развитие культуры» были проведены следующие мероприятия:*

В целях формирования общей культуры и удовлетворения образовательных, информационных и досуговых потребностей населения муниципального образования «Майминский район» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» основными задачами являются:

1. Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания.
2. Обеспечение доступности услуг в сфере культуры.
3. Обеспечение предоставления услуг музея.

**Мероприятия, направленные на решение задачи 1:**

На мероприятие для обеспечения предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания на 2017 г. запланированы средства в сумме: 35 395,16380 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату равны сумме: 35 395,16380 тыс. рублей.

Проведение значимых мероприятий 2017 года

* Народный праздник «Масленица» (22 февраля).

Традиционное народное гуляние – Масленица. В программе праздника: игры, конкурсы, призы, выступления творческих коллективов и исполнителей Майминского района. Для всех желающих прошла выставка-ярмарка «Масленичка», где были представлены изделия ручной работы мастеров с. Майма и г. Горно-Алтайска.

* Детский конкурс «Мини-мисс» (5 марта). Этот конкурс объединил маленьких участниц из разных сел Майминского района, 10 самых ярких и юных девочек приняли участие в конкурсе.
* Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01 мая).
* Праздничные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (09 мая).

- 14ый Международный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» состоялся с 07 по 10 июля в Усть-Коксинском районе. Гости и участники приняли участие в торжественном открытии фестиваля, вечере обрядовой песни, выставке-ярмарке, конкурсе горниц, а так же мастеров народных промыслов и ремесел, русских свадебных обрядов.

По итогам праздника МО «Майминский район» заработали общекомандное третье место.

* Парад невест и праздничный концерт, посвященные Дню любви, семьи и верности (16 июля).
* День села Майма (9 сентября).
* Месячник пожилого человека (октябрь).
* День народного единства (04 ноября).
* День матери (26 ноября).
* Интегрированный фестиваль «Время творить добро!» (04 декабря).
* Фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Время творить добро!» (04 декабря).
* Детский утренник для детей с ограниченными возможностями (25 декабря).

**Мероприятия, проводимые на открытых площадках:**

1. Новогодняя программа 2017 (01.01.17)
2. Новогодние колядки «Щедровки» (13.01.17)
3. Алтайский народный праздник «Чага Байрам» (14.02. 17)
4. Народный праздник «Масленица» (29.02.17)
5. Праздничный митинг «Мир, труд, май» (01.05.17)
6. Митинг, посвященный 72-годовщине Победы в ВОВ (09.05.17)
7. Вечерний концерт, посвященный 72-годовщине Победы в ВОВ (09.05.17)
8. Праздничный концерт, посвящённый дню букваря (24.05.17)
9. Праздничный концерт, посвящённый дню защиты детей (01.06.16)
10. Молодежная дискотека «Летний батл 3» (01.06.17)
11. Межрайонный фестиваль руского народного творчества «Родники Алтая» (07.07-10.07.2017)
12. Концертная программа, посвящённая дню России (12.06.17)
13. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби (22.06.17)
14. Сказочный парад невест (16.07.17)
15. Праздничный концерт, посвящённый дню семьи, любви и верности. (16.07.17)
16. Флеш-моб приуроченный ко дню флага РФ (22.08.16)
17. Вечерняя концертная программа «С праздником, Майма» (09.09.17)

**Мероприятия, проводимые для детей** **в летних оздоровительных лагерях**:

1. Организация экскурсий в Музей камня (июнь).

2. Совместная работа с детскими площадками (июнь-июль).

3. Работа с детьми осуществлялась заведующими СК и СДК в летний период.

За 2017 годпроведено 34 тематических мероприятия,направленных на профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

В МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» действуют 17 клубных формирований, которые реализуют творческую деятельность в 4 жанрах народного самодеятельного творчества. Количество участников – 287. На базе МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» работают 7 творческих коллективов имеющих звание «Народный» (хореографический ансамбль «Радуга»; Хор ветеранов войны и труда «Ивушки», руководитель О.В.Сухаева; ансамбль казачьей песни «Алтайские казаки»; Духовой оркестр; вокально-инструментальный ансамбль «Элмар»; Ансамбль русской песни «Забава»), «Образцовый» (детский ансамбль казачьей песни «Любо»)

Так же на базе МБУ «ЦК МО «Майминский район» занимаются:

1. Танцевально - спортивный клуб «Тандем»
2. Вокальная группа эстрадной песни рук.Е.В.Фефилова
3. Творческий коллектив «Керосин» FireShow, рук. Н. Кошелева
4. Танцевальный кружок «ТМ Street», рук. К.А. Куропятников.
5. Клуб рукопашного боя РБИ, рук. Ю. Ловчиков

*Главные события библиотечной жизни* МО «Майминский район»

Согласно Указа Президента РФ от 5 января 2016 г. N 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» отмечался с целью привлечения внимания общества к проблемам экологии, на развитие экологического просвещения и формирование экологической ответственности жителей России. Главные события библиотечной жизни МО «Майминский район» прошли в рамках Года экологии. Библиотекари решили Всероссийскую акцию «Библионочь-2017», посвященную Году экологии провести в необычной форме экологического десанта, и довести до населения информацию и факты, губительно влияющие не только на экологию, но и на здоровье людей.

**Мероприятие республиканского уровня.** Выступление ведущего методиста на республиканском семинаре по теме «Взаимодействие церковной и государственной библиотечных систем». Участие в региональных краеведческих чтениях «Писатели Горного Алтая». Библиотекарь Подгорновской библиотеки Злобина С.А. декламировала стихотворение Ередеева А. «Пузырьки на озере». Библиотекари и пользователи библиотек района участвовали в республиканском фотоконкурсе «Природы чудный лик».

**Мероприятие муниципального уровня.** Создана «Литературная карта» МО Майминский район» (электронный документ) с целью подготовки единой литературной интерактивной карты Российской Федерации. В "Литературную карту" включены поэты, прозаики Майминского района.

**Реализован муниципальный краеведческий проект «Алтайский просветитель**» (жизнь и деятельность М.В. Чевалкова).

**Центральная библиотека**: лучший способ знакомить молодежь с баснями М.В. Чевалкова - их театрализация, разыгрывание, создание маленьких театральных зрелищ.

**Майминская сельская модельная библиотека**: На литературном уроке, посвященном знаменитому земляку, наши читатели узнали, что М.В.Чевалков создавал произведения разных жанров – стихи, басни, прозу.

**Соузгинская сельская модельная библиотека**: Мини галерея репродукций картин М. И. Чевалкова «Светоносный художник». Взрослые читали вслух отрывки из произведения «Памятное завещание» М. В. Чевалкова.

**Бирюлинская библиотека:** Чемпионат «Читаем вместе произведения М. В. Чевалкова». Читали басню «Зверолов и пахарь». Мероприятие проводилось в школе, соответственно приглашены были все учащиеся. В прочтении басни участвовало 6 человек. Ребята награждены именными дипломами «МБУ «ЦК и ЦБС» и сладкими приза.

**Верх-Карагужинская библиотека:** Чемпионат по чтению вслух «Читаем вместе произведения М. В. Чевалкова».

Результатом реализации проекта стало привлечение к чтению произведений и литературы о жизни и творчестве М. Чевалкова 80-ти человек.

**Внестационарное библиотечное обслуживание**

* количество единиц внестационарного обслуживании-45;
* формы внестационарного обслуживания (передвижные, с определенным местом нахождения) – коллективные абоненты-41; детские сады: 7 детских садов в с. Майма, в каждой группе отдельный пункт выдачи; с. Верх Караруж, с. Соузга, с. Усть-Муны, К-Озек); школы (группа продлённого дня при соузгинской средней школе, агрохимлаборатория, лечебное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»- с. Майма. Обслуживается 1 раз в месяц;
* книгоношество: с. У-Аспак, с. Майма, с. Карасук, с. Алферово, с. Усть-Муны обслуживается-16 человек;
* основные статистические показатели: всего количество читателей- 1158; книговыдача- 24 887;
* количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т.ч. библиобусов, из них КИБО (примеры содействия общественных и государственных организаций по выделению транспорта)-0.

**Доступность библиотечных услуг.**

* соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в разрезе муниципальных образований (потребность в сетевых единицах по нормативу, процент соответствия нормативу в анализируемом году);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения | Численность на 01.01.2017 | Норматив | Фактическое наличие |
| 1 | Бирюлинское сельское поселение | 1539 | 2 | 3 |
| 2 | Кызыл-Озекское сельское поселение | 6991 | 3 | 4 |
| 3 | Майминское сельское поселение | 20579 | 4 | 3 |
| 4 | Манжерокское сельское поселение | 1815 | 1 | 1 |
| 5 | Соузгинское сельское поселение | 1430 | 1 | 1 |
| 6 | Усть-Мунинское сельское поселение | 688 | 1 | 1 |
| 7 | Майминский муниципальный район | 33042 | 3 | 2 |
|  | **Итого** |  | **15** | **15** |

**Гражданско-патриотическое воспитание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 108 | 2552 | 62/728 | 881 |

**Работа по профориентации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 6 | 78 | 3/56 | 57 |

**Пропаганда здорового образа жизни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 36 | 571 | 12/90 | 128 |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество проведённых профилактических антинаркотических мероприятий | Число лиц, вовлечённых в профилактические антинаркотические мероприятия (П) |
| 5 | 150 |

**Художественная литература**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 184 | 3091 | 142/1325 | 1297 |

**Работа по эстетическому воспитанию пользователей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 57 | 1132 | 20/268 | 285 |

**Духовно-нравственное воспитание пользователей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 47 | 1183 | 25/280 | 234 |

**Досуговые мероприятия. Участие в районных мероприятиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ этих мер-тий | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ самостоятельные / к-во экспонируемых документов | КНИГОВЫДАЧА ВСЕГО с мер-тий и выставок |
| 155 | 4256 | 22/208 | 422 |

**Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ | ПОСЕЩЕНИЯ | КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ/к-во экспонируемых документов | ВЫДАЧА  ВСЕГО | ЧИСЛО пользователей данной категории |
| 18 | 492 | 2/20 | 53 | 247 |

На 01.01.2018 г. фонд библиотек МБУ «ЦК и ЦБС» составил 103767 экземпляров документов, из них 93776 книг и 1600 брошюр, остальное подшивки газет, номера журналов, кассеты и диски. Списание справочной литературы не осуществляется. Библиографические указатели списаны почти во всех библиотеках, оставшиеся указатели носят краеведческий характер и в основном посвящены писателям и поэтам Горного Алтая. Они используются при написании сценариев мероприятий из-за биографий.

Исключение – Детский отдел Майминской центральной библиотеки, в фонде которого из 34 библиографических указателей - 33 изданы в центральных издательствах в 70-80-е гг. Темы - история, земледелие, художественная литература.

Справочно-библиографический фонд составляет 4623 экз., т.е. 4,46 % от общего числа книжного фонда. По видовому составу фонд распределяется следующим образом:

Книги – 4156 экз., Брошюры – 19 (имеются в СБФ Кызыл-Озекской сельской библиотеки),

Библиографические пособия – 130, Журналы (Детская энциклопедия) – 191, Электронные документы – 127 экз. Справочные издания в электронном виде имеют центральная библиотека и Соузгинская сельская модельная библиотека – 17 экз.

**Библиотечным обслуживанием читателей-детей занимаются детский отдел и 14 сельских библиотек.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Детский отдел | Сельские библиотеки | Итого |
| Кол-во читателей | 1914 | 3197 | 5111 |
| Кол-во посещений | 17120 | 32631 | 49751 |
| Кол-во книговыдачи | 38128 | 59732 | 97860 |
| Кол-во массовых мероприятий | 110 | 497 | 607 |
| Охват читателей массов.мер-ями | 2128 | 8509 | 10637 |
| Кол-во библиотечных уроков | 16 | 65 | 81 |
| Кол-во клубов | 3 | 10 | 13 |
| Выдано библиограф.справок | 88 | 1155 | 1243 |
| Кол-во кн.выставок | 30 | 234 | 264 |
| Кол-во передвижек | 34 | 5 | 39 |

Количество читающих детей в районе - 5111 человек, книг прочитано 97860 экземпляров, клубов по интересам - 13. Библиотеками района для детей и подростков проведено 607 мероприятий, посетило 10637 человек.

**Мероприятия, направленные на решение задачи 2:**

На мероприятие для обеспечения доступности услуг в сфере культуры запланированы средства в сумме: 3167,51851 тыс. руб.

Фактические расходы на отчетную дату равны сумме 3167,51851 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление субсидий** | **СУММА** |
| для технического заключения о состоянии строительных конструкций здания районного дома культуры находящегося по адресу: с. Майма, ул. Ленина д.6 | 84 000,00 |
| Приобретение хоровых костюмов | 250 000,00 |
| на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 1 325 200,00 |
| на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры/софинансирование/ | 69 750,00 |
| в рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие культуры" /Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 9400/Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений-50000/ | 59 400,00 |
| в рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие культуры" /Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 9400/софинансирование/ | 500,00 |
| для выполнения текущего ремонта дома культуры с.Майма, ул.Заводская,141 | 94 000,00 |
| противопожарные мероприятия | 56 000,00 |
| для выполнения текущего ремонта Александровского СК, расположенного по адресу: с. Александровка, ул. Центральная, д.33 в сумме: 170 778,00 ;  для выполнения текущего ремонта Карасукского СДК, расположенного по адресу: с. Карасук, ул. Молодежная, д.29 в сумме: 29 222,00 | 200 000,00 |
| для выполнения текущего ремонта в здании Александровского СК, расположенного по адресу: с. Александровка, ул. Центральная, д.33 в сумме: 327829,00 (триста двадцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек; для текущего ремонта системы отопления (приобретение конвекторов) в здании Карымского СК, расположенного по адресу: с. Карым, ул. Молодежная, д.10 "А" в сумме: 59367,00 (пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек;для выполнения текущего ремонта пола в здании Бирюлинского СДК, расположенного по адресу: с. Бирюля, ул. Центральная, д.44 в сумме: 138128,00 (сто тридцать восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек. | 525 324,00 |
| Текущий ремонт полов и сцены в Манжерокском СДК по адресу: с. Манжерок ул. Дружбы, д. 26. | 200 000,00 |
| Текущий ремонт электрокотельной по адресу: с.Усть-Муны ул. Кашурникова, д. 23 здание Усть-Мунинского СДК /Технологическое присоединение энергопринимающих устройств/ | 303 344,51 |

**Мероприятия, направленные на решение задачи 3:**

На мероприятие для обеспечения предоставления услуг музея запланированы средства в сумме: 967,3 тыс. руб.

Фактические расходы на отчетную дату равны сумме: 967,3 тыс. руб.

В 2017 году районный краеведческий Музей камня был включен в список достопримечательностей Республики Алтай и вошел в Ассоциацию музеев Республики Алтай.

(21 сентября 2017 г. подписано соглашение о сотрудничестве в области социально-культурной деятельности в рамках «Altai museums» (Музеи Алтая). Данное соглашение на первоначальном этапе объединяет 17 учреждений и организаций музейной сферы. «Altai museums» (Музеи Алтая) будет развивать и укреплять сотрудничество музеев и учреждений, как между собой, так и с международными, российскими партнерами, способствовать обмену профессиональными знаниями и опытом, разрабатывать и реализовывать программы в области сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия народов Республики Алтай.)

В отчетном году цели и задачи большинства мероприятий музея были ориентированы на формирование у посетителей понимания необходимости сохранения окружающей среды, пропаганду экологических знаний. Крупное экологическое мероприятие проведено в сотрудничестве с национальным парком «Сайлюгемский» – презентация фотовыставки «Живая природа Алтая» в форме экологического квеста, в стартах которого приняли участие школьники из с. Майма и п. Дубровка. Мероприятие «Аржан. Почитание родника» в с. Сайдыс проведено для общественной организации «Алтайдын Эпшелери-Женщины Алтая». Тесная связь жителей с природой, с живительной силой воды мотивировало всю общественность с. Сайдыса перед мероприятием очистить 50 родников! (кстати, после мероприятия село посетил Президент РФ). Непосредственно плановое мероприятие подготовлено «Музеем камня» и – «Литературно-краеведческим Музем им. С.С. Суразакова» (А.Ч.Туйбенекова), о мероприятии в приложении - статьи газет «Сельчанка» и «Алтайдын-Чолмоны».

2017 -год 100-летия революции и 80-летия политических репрессий в стране. Музей камня принял участие в работе республиканских конференций с научно-исследовательским докладом «Памяти жителей с Майма, жертв политических репрессий» (конференция в ГАГУ – 13 октября, в НИИИЯиЛ – 26 октября, работа вошла в сборник статей конференций).

Участие в городском празднике, посвященном Дню республики Алтай -выездная выставка минералов с экскурсией в Национальной библиотеке РА имени М.В. Чевалкова – состоялось 3 июля 2017 года.

Выступление с экологической темой на региональной конференции 3.03. в Национальном театре вошло в первый номер журнала «Уÿлелер-Подруги».

**Основные показатели:**

* музей камня посетили –5532 человека, в том числе 2069 детей; 136 человек от общей численности – граждане с ограниченными возможностями здоровья;
* проведено 321 экскурсии, из них 42 выездных;
* проведено 43 мероприятия, из них: 23 выставки: (художественных -9, военно-патриотических, исторических - 3, фотовыставка «Живая природа Алтая» - 1, прикладного творчества - 10);
* мастер-классов – 20.

**Презентации книг в 2017 году**

В течение года были изданы «Мой Алтай, обнимаю тебя», Избранное.2 том В.Ф. Хохолкова, две книги Г.В. Киселевой: «Жизнь», «Жизнь. Продолжение», «Клубу «Глория» – 15» Г.Д.Т анковой.

Была оказана помощь в издании книг: «Геология Алтая. (Специальные и нравственные аспекты)», Б.Г. Семенцова, сборника статей «Алтайская геофизическая экспедиция. Дела и люди» В.М. Рычкова, сборника статей «Избранные минералы и камни Алтая» В.М. Рычкова, С.И. Рычковой, книги «Камни Алтая» В.М. Рычкова (Горно-Алтайск 2017).

Подготовлена к изданию книга «Мой Алтай, обнимаю тебя», Избранное. 3 том В.Ф. Хохолкова

Проведены 5 презентаций книг в течение года, данные мероприятия дают участникам возможность общения с авторами, приобретения книг и запоминаются как теплые встречи друзей.

**Выставки картин**

Год экологии был открыт выставкой картин «Мой Алтай» члена СХ РФ В.П. Ельникова (на мероприятии к собравшимся также обратились руководитель Горно-Алтайской природоохранной прокуратуры Иван Ченчубаев, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Марина Мизонова и начальник отдела обеспечения экологической безопасности Министерства природных ресурсов Арунат Курматов. Они рассказали о работе, проводимой природоохранными структурами в республике, в том числе в Майминском районе. В выступлениях часто звучали актуальные проблемы, в частности вопросы доступа населения к водным объектам, экология главной артерии Горного Алтая – Катуни, и то, какой урон наносят природе несанкционированные свалки.)

Традиционно прошла третий раз выставка 20 членов СХ РФ, художников Горного Алтая «Весенние встречи». Новыми именами в 2017 году были: Раиса Кулакова (с. Черга, Шебалинский район) и девять художников клуба «Художник» из Барнаула. Завершила выставочный год выставка С.В. Хохолковой, художницы из с. Майма, принятая в 2017 году в СХ РФ.

**Выставки исторические:**

Постоянная – фотовыставка по истории села Майма, стенд «20 лет Конституции РА», Международная выставка «Пакт Рериха. История и современность», фотовыставка «Обретенные имена» в палатке на 9 мая, выставка военных трофеев, извлеченных из-под земли во время поисковых работ ПО «Вымпел» в местах сражений ВОВ, выставка изделий из вторсырья «Вторая жизнь вещей».

Выставки народно- прикладного творчества:

* выставка-ярмарка на Масленицу,
* выставка-ярмарка 8 марта,
* участие мастеров-ремесленников Майминского района в работе «Города мастеров» в Параде дружбы народов (г. Горно-Алтайск),
* выставка-ярмарка мастеров Майминского района на ярмарке социально ориентированных НКО РА,
* выставка изделий ручной работы мастеров Майминского района на региональном празднике «Родники Алтая»,
* выставка-ярмарка в День семьи,
* выставка-ярмарка в День села Майма,
* участие в Межрегиональной выставке декоративно-прикладного творчества «Народная игрушка. Лоскутная мозаика» в Новосибирском государственном художественном музее,
* участие мастеров Майминского района в выставке-ярмарке «Новогодний подарок» в Национальном театре РА,
* трехдневная Предновогодняя ярмарка сувениров в Горно-Алтайске.

Кроме того, проведены традиционные мероприятия Музея: Музейная ночь, историческая экспозиция в парке 9 мая, подготовлен материал к митингу 30 октября, проведен Фотокросс «Экофронт – Майма».

Туристические маршруты сезона, обслуживаемые музеем камня, были разнообразными. Самые востребованные направления экскурсий: Чемал, Манжерокское озеро, урочище Калбак-Таш, Телецкое озеро и др. Экскурсовод принимал участие 5 раз в обслуживании маршрута Алтайское подворье – Калбак-Таш.

Экскурсии в музей привели публику из Сибирского региона, Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана, Бельгии, США.

Начальник Главного Управления минюста России В.А Храбров написал в журнале посещений «Увидел прошлое, настоящее и будущее. Министерство справедливости». Посетители благодарят музейных работников за профессионализм.

План по платным услугам перевыполнен. Сдано в бухгалтерию 108000 рублей.

«Музей камня» на протяжении деятельности в рамках муниципальной организации занимается вопросами поисковой, научно-исследовательской работы, сбора и хранения материалов по истории района. Совместная деятельность районного архива, совета ветеранов и музея приносит большой исторический материал по персоналиям, выдающимся людям села. Музей систематизирует документы и материалы, фотографии, наградные листы, сканирует и передает все в районный архив. Самые интересные воспоминания публикуем в СМИ. Так, например, к 72 годовщине Великой Победы было опубликовано воспоминание В.А. Гавриловой о работе на Барнаульском патронном заводе «Каждая вторая пуля на фронте была алтайской». Фонды краеведения пополняются редкими историческими фото, воспоминаниями. Участвуем в выпуске районного календаря знаменательных дат.

МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район», «Музей камня» на протяжении многих лет уделяет пристальное внимание развитию декоративно-прикладного искусства в Майминском районе. Мастера, работающие в различных техниках рукоделия, принимают участие в мероприятиях Центра культуры, таких как выставки, ярмарки, мастер-классы.

В 2017 году проведены мастер-классы в различных техниках: ткачество на дощечках, ткачество на сволочке, резьба ложки из дерева, валяние из шерсти, плетение лаптей из фетра, лепка из глины, художественная обработка кожи, вязание жгута с бисером, датские сердечки, плетение шнура кумихимо, шитье мягкой игрушки, плетение ковра на раме, шум дождя, ловец снов, шитье экосумок. Прошли встречи с интересными людьми: травницей Т. П. Туманиной, знатоком славянской культуры Н. А.Шмальц.

Фотовыставка «Живая природа Алтая», которую Национальный парк «Сайлюгемский», один из организаторов этого международного фотоконкурса, впервые презентовал в нашем выставочном зале в 2015 году, получила постоянную прописку. Сотрудничество со специалистами парка состоит теперь в том, что музей, проводя выставки, занимается экологическим просвещением и распространением условий новых конкурсов, тем самым расширяя географию конкурсантов. Выставка проходит в июне, ее посещают дети летних пришкольных площадок, туристы, жители Горного Алтая.

На протяжении всей деятельности Музей является исполнителем функции контроля за культурно-историческим наследием, памятниками истории и природы Майминского района, занимается паспортизацией памятников, для передачи документации в АКИН. Состояние памятников зафиксировано на фотографиях, ежегодно в апреле контроль проводит социальная служба района за памятниками военно-исторического значения.

**В результате проведенных мероприятий, направленных на решение задач достигнуты следующие целевые показатели:**

* количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании «Майминский район» (дома культуры) составило - 2467 ед. (план 2372 ед), абсолютное отклонение – (95 ед.), относительное отклонение – (104 %);
* количество выездов осуществляемые народными коллективами МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район» составило - 80 ед. (план 79 ед), абсолютное отклонение – (1 ед.), относительное отклонение – (101 %);
* количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании «Майминский район» (библиотеки) составило - 2467 ед. (план 2372 ед), абсолютное отклонение – (95 ед.), относительное отклонение – (104,0 %);
* доступность для населения услуг к Национальной электронной библиотеки (количество точек доступа к НЭБ) составила - 0 ед. (план 0 ед), абсолютное отклонение – (0 ед.), относительное отклонение – (0 %). Предоставление субсидии на создание Национальной электронной библиотеки осуществляется Министерством Культуры на конкурсной основе, в 2017 году в данном направлении конкурсный отбор не состоялся;
* доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети составила - 13,3% (план 26,7 %), абсолютное отклонение – (13,4 %), относительное отклонение – (50,2 %). Предоставление субсидии на создание модельной библиотеки осуществляется Министерством Культуры на конкурсной основе, в 2017 году в данном направлении конкурсный отбор не состоялся.
* – количество приобретенных книг составило - 73 ед. (план 36 ед.), абсолютное отклонение – (37 ед.), относительное отклонение – (202,8 %).

*По подпрограмме «Развитие образования» были проведены следующие мероприятия:*

Система общего образования в муниципальном образовании представлена 16-ю общеобразовательными учреждениями (в том числе 9 средних, 4 основных и 3 начальных общеобразовательных учреждения). Число учреждений образования по отношению к 2016 году не изменилось и в плановом периоде изменений не планируется.

Численность учащихся на 01 января 2018 года – 3774 человек, увеличение контингента обучающихся по сравнению с прошлым годом составило 162 человека, или 4,5 %.

Набор детей в первый класс в 2017-2018 учебном году составил 453 человека, 2016-2017 учебном году 445 человек, 2015 – 2016 учебном году – 476 человека.

Успеваемость по району в 2016-2017 учебном году составила 98,6 %, качество знаний составило 39 %. Закончили учебный год на «4» и «5» - 1394 школьника.

Выпускников 9 классов на конец 2016 – 2017 учебного года было 265. Получили аттестат об основном общем образовании 220 человек, 17 - не получили аттестат об основном общем образовании в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации:

Пять выпускников 9-х класcов получили аттестаты с отличием:

- МБОУ «Майминская СОШ № 1» - 1 обучающийся,

- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 1 обучающийся,

- МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 1,

- МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 1,

- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 1 человек.

Награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»:

- МБОУ «Майминская СОШ № 3» - 11 обучающихся,

- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 3 человека,

- МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 6 детей,

- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 3 обучающихся.

3 обучающихся с ОВЗ получили «Свидетельство об обучении»: МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Соузгинская СОШ».

Выпуск 11 класса в 2017 году составил 80 человек. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

Выпускниками получено 11 медалей за «Особые успехи в учении»:

- МБОУ Майминская СОШ № 1-3 человека,

- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 1человек,

- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 2человека,

- МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 2 человека,

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» - 1 человек,

- МБОУ «Манжерокская СОШ» - 2 человека.

14 школ района работают по режиму пятидневной рабочей неделе. В МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ» в связи с изучением родного языка (алтайского) занятия ведутся по шестидневной рабочей неделе.

9 школ района работают в две смены. Во вторую смену обучаются 1364 ребенка, группу продленного дня посещают 68 детей. Питание детей групп продленного дня осуществляется за счет родительской платы.

Приём детей в образовательные организации осуществляется в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район» от 15 марта 2017 года № 157-р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Майминский район», в соответствии с которым за общеобразовательной организацией закреплены территории для обеспечения приема проживающих на них граждан, имеющих право на получение общего образования, и учета детей, подлежащих обязательному обучению в МОО. Раз в год ведется обновление базы данных учета детей в микрорайонах от 0-18 лет. Благодаря такому учету, в районе нет детей школьного возраста, не охваченных обучением.

В целях сохранения достигнутых показателей по общеобразовательным учреждениям района продолжается ведение систематической работы по повышению качества образования:

* проведение методических семинаров для руководителей школ, их заместителей по вопросам контроля качества образования;
* проведение круглых столов с педагогическими работниками по вопросам проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ;
* разработка индивидуальных планов работы с обучающимися (выпускниками) учителей обязательных предметов ЕГЭ;
* проведение классными руководителями информационной и разъяснительной работы для обучающихся и их родителей;
* проведение контрольных мероприятий в форме мониторинга по оценке качества образования обучающихся на разных ступенях образования.

На 2017 год учебниками школы укомплектованы на 95%. В 2017 году были приобретены учебники на 2017-2018 учебный год на сумму – 3 958 178 рублей. Таким образом, укомплектованность учебниками по ФГОС составляет 100%. С 9 по 11 класс укомплектованность составляет 98%, поскольку завершается линейка авторов, не утвержденных федеральным перечнем учебников. Направлена заявка на приобретение учебников на 2018-2019 учебный год на сумму 4 929 487рублей.

Кроме того, в текущем году продолжается выплата вознаграждений за выполнение функций классного руководителя, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.

В Майминском районе проводятся мероприятия по оздоровлению детей, такие как работа летнего лагеря с дневным пребыванием в режиме с 8:30 до 14:30 с двухразовым питанием, в 1 сезон с 1 июня и продолжит свою работу 21 день. Каждая общеобразовательная организация разработала свой план мероприятий. В мероприятия включены отдых и оздоровление детей. Также мероприятия по профилактики дорожно-транспортного травматизма, профилактика применения психоактивных веществ несовершеннолетними, мероприятия по ориентированию на здоровый образ жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений и т.д.

Горячее питание в общеобразовательных учреждениях организовано в соответствии с Порядком организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Майминский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Майминский район» 11.05.2017 № 70.

В 2017 году горячим питанием было охвачено 3307 обучающихся (88,02 % от общего количества), из них - 684 обучающихся из многодетных малообеспеченных семей (100 % от общего количества детей из многодетных малообеспеченных семей) и 975 обучающихся из малообеспеченных семей (100% от общего количества детей из малообеспеченных семей).

Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного льготного горячего питания, утверждается 2 раза в год (в январе и сентябре) приказами Управления образования (от 08.02.2017 № 62 и от 13.09.2017№ 426).

Услуги по предоставлению горячего питания ежегодно выставляются на торги. В 2017 году данные услуги предоставлялись индивидуальными предпринимателями Малчиновой Л.К. и Н.В. Лукановым

В 2017 году прошли повышение квалификации 143 педагогических работника, что составляет 46 % от общего числа педагогических работников. В 2018 году работа по повышению квалификации будет продолжена, списки педагогов составлены. Планируется повысить квалификацию 127 педагогическим работникам района.

**Основные результаты реализации основного мероприятия**

**«Обеспечение доступности общего образования»**

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и повышению качества общего образования.

В 2017 году улучшилась материально-техническая база общеобразовательных учреждений, были приобретены спортивный инвентарь для оснащения спортзалов и оборудование, мультимедийное оборудование. Все образовательные учреждения имеют стабильное подключение к интернету.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет в отчетном периоде 75%. Из имеющихся в районе 16 общеобразовательных учреждений 12 учреждений соответствуют современным требованиям обучения.

В 2017 году было приобретено более 60 единиц компьютерного оборудования и оргтехники на 1266,5 тыс. руб.

Приобретение учебной мебели и расходных материалов на сумму - 4566,1 тыс. руб.

За последние 2 года были проведены капитальные ремонты в 8 школах на эти цели направлено 12,5 млн. руб.

В 2017 г. на эти цели направлено 8,6 млн. руб., в том числе из средств республиканского бюджета РА 6,2 млн. руб., местного бюджета 2,4 млн. руб.

**Основные результаты реализации основного мероприятия**

**«Развитие дошкольного образования»**

По состоянию на 31.12.2017 года в МО «Майминский район» функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, из них:

- 9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида - МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»;

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МБДОУ комбинированное «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

А также 5 дошкольных групп при общеобразовательных орагниазциях:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;

- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;

- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;

- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;

- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок».

Обучение детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:

1. группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка - в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма»;

1 группа для детей с ОВЗ на 15 детей - в МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек».

Для детей, имеющих речевые нарушения, в детских садах МО «Майминский район» функционируют 8 логопедических пунктов. Охват детей в этих учреждениях составляет 212 человек. Оказание помощи детям с нарушениями речи, не посещающими ДОО, организовано на базе Управления образования. Учитель-логопед А.Л. Копаева проводит диагностику и коррекцию речи детей, консультирует родителей по вопросам развития речи детей. Занятия с детьми проводятся индивидуально с каждым ребенком в удобное для родителей время, родитель присутствует на занятиях, что дает ему возможность наблюдать за успехами и достижениями ребенка, а также на практике освоить некоторые приемы для занятий с ним дома.

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования представлены: группами кратковременного пребывания, семейными детскими садами и двумя частными детскими садами. Группы кратковременного пребывания дошкольников функционируют в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» –на 20 детей, при МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» - на 97 детей, дошкольная группа «Рябинушка» МБОУ «Погорновская СОШ» - на 25 детей.

3 семейных детских садов включены в структуру дошкольных образовательных учреждений:

- 1 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма»;

- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Олененок» с.Майма»;

В семейных детских садах воспитывается 10 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

В муниципальном образовании функционируют 2 частных детских сада: детский сад «Совенок» на 100 мест, детский сад «Мери Поппинс» - на 25 мест.

Таким образом, на 01.01.2018 года услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 1890 детей (2013-2014 учебный год -1463 человека (66%), 2014-2015 учебный год -1608 человек (77,4 %), 2016-2017 учебный год – 1868 человек (100%).

В целом очередность по Майминскому району составляет 878 человек, из них:

- от 0 до 3 лет – 878 человек;

- от 3 до 7 лет – 0 человек:

С целью ликвидации дефицита мест в ДОУ в 2017 году открыты 3 группы кратковременного пребывания: в МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок»- на 10 человек; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма» - на 33 человека, МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма» - на 32 человека.

Предметно-развивающая среда в ДОО района обновляется и пополняется. Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые особенности детей.

**Основные результаты реализации основного мероприятия**

**«Обеспечение доступности дошкольного образования»**

По итогам 2017 года количество муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 4 организации. Требуют проведения различного рода капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад «Белочка», с. Манжерок, «МБДОУ Детский сад Олененок с. Майма» «МБДОУ Детский сад Ручеек с. Майма».

В летний период проводился косметический ремонт во всех образовательных организациях муниципального образования.

В плановом периоде планируется проведение капитальных ремонтов в двух зданиях дошкольных образовательных организаций, при условии выделения финансирования по Поручениям Главы Республики Алтай.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

В 2017 году был проведен капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад Чебурашка с. Бирюля», по итогам проведения работ в ближайшее время будет открыта третья группа в образовательном учреждении.

**Основные результаты реализации основного мероприятия**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

Система дополнительного образования в Майминском районе в 2017 году представлена тремя учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД Майминского района «Центр детского творчества», АО ДО «Майминская районная «Детско-юношеская спортивная школа». Число учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2016 году не изменилось. В плановом периоде также изменении й не планируется.

В учреждениях действует 25 творческих объединений, из них 1 – технического творчества, 2 – туристско-краеведческие, 8 – спортивные, 7– художественного творчества, 7 – другие.

Исключительные возможности для сохранения и укрепления здоровья, развития кругозора, формирования чувства патриотизма открывает туризм, в организации которого происходят положительные перемены. Туристско-краеведческое направление,охватывает своим влиянием свыше 45 детей. В различных типах образовательных учреждений созданы и действуют 5 паспортизированных краеведческих школьных музея. Возрастает социально-педагогическая роль сложившейся сети объединений юных пожарных, спасателей, инспекторов дорожного движения, в которых занимаются около 32 обучающихся.

Самыми массовыми и популярными в системе дополнительного образования является спортивное и художественно-эстетическое направление. В настоящее время на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования действует 7 творческих объединений художественно-эстетической ориентации, где занимается 497 обучающихся, и 8 объединений 8 спортивной направленности с численностью 353 человека

МБОУ ДОД «ЦДТ» является одним из звеньев системы дополнительного образования в Майминском районе, деятельность которого направлена на реализацию Государственной политики Российской Федерации в области дополнительного образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, охрану прав детей.

ДШИ является учреждением дополнительного образования детей в мире искусств: музыки, танца и изобразительного искусства.

Ведущим направлением образовательной деятельности детской школы искусств является создание наиболее благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей детей, их самореализации средствами искусства**.**

АОДО «МР ДЮСШ» выполняет Муниципальное задание МО «Майминский район» в области физической культуры и спорта в соответствии со следующими нормативными документами.

**Основные результаты реализации мероприятия**

**«Обеспечение доступности дополнительного образования детей»**

За период 2017 года всего на ремонт и материально техническое оснащение организаций дополнительного образования было направлено 1864,5 тыс. руб.

В ЦДТ была приобретена мебель на 175,5 тыс. руб., произведен ремонт на 300 тыс. руб.

В МБДОУ «Детская школа искусств» был проведен текущий ремонт по устранению нарушений по пожарной безопасности.

На приобретение хоккейной коробки было направлено 950 тыс. руб., также была приобретена снегоуборочная машины на 50 тыс. руб.

На проведение мероприятий по безопасному колесу было направлено 25 тыс. руб.

За оздоровительную кампанию 2017 года в МО «Майминский район» было оздоровлено 2021 детей, из них:

670 детей - в лагерях с дневным пребыванием, из них 173 ребенка, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, в т. ч. из малообеспеченных семей -32 ребенка, из многодетных семей – 88 детей, из неполных семей -37 детей, дети, оказавшиеся без попечения родителей – 43; 497 ребенка из социально-благополучных семей;

21 ребенок - в лагере с дневным пребыванием «Космос»;

46 детей – в санаториях;

86 детей – в стационарных лагерях Республики Алтай;

12 детей – в оздоровительных лагерях и центрах за пределами Республики Алтай

133 ребенка – иные формы отдыха (в профильные смены);

30 подростков приняли участие в военно-полевых сборах в войсковой части г. Бийска,

11 детей отдохнули в палаточных лагерях;

1042 ребенка приняли участие в походах, путешествиях, экскурсиях,

Целью летней оздоровительной кампании является организация безопасного отдыха и оздоровления обучающихся в период летних каникул, укрепление физического, психического, нравственного здоровья детей, увеличение количества оздоровленных детей, через организованные формы отдыха.

На оздоровление детей и подростков муниципального образования «Майминский район» в 2017 году было выделено финансовых средств:

- из республиканского бюджета 2 067,5 тыс. рублей;

- из местного бюджета 772,82 тыс. рублей;

- из федерального бюджета (Управление социальной поддержки населения) – 695 тыс. рублей;

- из республиканского бюджета (Управление социальной поддержки населения) – 332,6 тыс. рублей.

Освоено средств:

из местного бюджета:

33,700 тыс. руб. на материально-техническое оснащение лагерей дневного пребывания детей (приобретение канцелярии, игрового и спортивного инвентаря);

20,17 тыс. руб. на приобретение медицинских аптечек;

105,3 тыс. руб. – оплата услуг медицинских работников,

613,6 тыс. руб. - трудовые бригады.

из республиканского бюджета:

1410,7 тыс. руб. на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

656,9 тыс. руб. компенсация работающим родителям за 81 путевку.

Поступило 86 заявлений родителей о частичной компенсации стоимости путевок, их них удовлетворено 81.

Организация летнего оздоровления в Майминском районе ориентирована на поддержку и развитие экономичных малозатратных форм отдыха, а именно на организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, при образовательных организациях различного типа, однодневных походов и экскурсий.

На базе 19 образовательных организациях района организована работа лагерей с дневным пребыванием детей в режиме с 8.30 до 14.30 часов, с 2-разовым питанием, в один сезон, продолжительностью 21 день.

*По основному мероприятию «Молодежная политика» были проведены следующие мероприятия:*

Все молодежные мероприятия, акции, достижения молодежи освещаются в СМИ (Социальные сети «ВКонтакте», на официальном сайте Майминского района и газете «Сельчанка»).

С начала года подготовлено и опубликовано различных печатных материалов по молодежной политике – 203, в т.ч. публицистических материалов о молодежных мероприятиях и молодежных объединениях – 39, информационных материалов – 90, анонсов – 28, поздравлений – 22, информационно – публицистических материалов о реализации молодежной политики в Майминском районе – 24.

За 2017 год Отделом по Молодежной политике, физической культуре и спорту, совместно с Молодежным советом при главе Администрации МО «Майминский район» и добровольческим движением «Важно знать» было проведено 41 мероприятие, такие как:

* + 17 февраля на стадионе «Школьный» Майминского сельского поселения была проведена военно-патриотическая игра «Зарница «Юные патриоты»;
  + 20-22 февраля 2017 - Региональный Фестиваль прикладных дисциплин военно-патриотических, спортивно-патриотических клубов и юнармейцев Республики Алтай «Памяти павших будьте достойны!» (военно-спортивная игра «Зарница»), посвящённый 28-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 100-летию Пограничной службы;
  + 24 марта 2017 года на базе АПОУ «Майминский сельскохозяйственный техникум» состоялось Первенство Республики Алтай по огневой подготовке среди военно-патриотических и спортивно-патриотических клубов, кадетских корпусов и юнармейцев Республики Алтай;
  + 20 апреля 2017 года в Майминском Центре культуры состоялся Межрайонный военно-спортивный праздник «День призывника»;
  + открытый турнир Майминского района по Стритболу среди мужских и женских команд, посвященный 72 годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне;
  + 9 мая 2017 года в Майминском районе состоялась акция «Бессмертный полк»;
  + 13 мая состоялся автопробег «Помним и гордимся!» с участием общественных объединений Майминского и Чемальского районов при поддержке администраций муниципалитетов и Военного комиссариата Майминского, Чемальского и Шебалинского районов;
  + 22 августа 2017 - Акция «Дотронуться до России», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации;
  + 5 сентября 2017 Курсанты ВППК "Русь" совершили прыжки с парашютом;
  + 29 сентября 2017-Районный военно-спортивный праздник «День призывника»;
  + 6 октября 2017 - Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту совместно с районной газетой «Сельчанка» провела акцию «Знай наших».В социальной сети «Вконтакте» размещалась статья о пожилых гражданах, ветеранах труда и ВОВ с. Майма. В ходе акции было размешено более 25 публикаций;
  + 13 октября 2017 года членами Добровольческого движения "ВАЖНО ЗНАТЬ" совместно с Администрацией Муниципального образования "Майминское сельское поселение" была произведена Акция "Чистый Памятник" по уборке Парка Памяти жертвам политических репрессий с. Майма;
  + 31 октября в городе Бийск прошли соревнования между Юнармейскими командами муниципальных образований Республики Алтай и Алтайского края, Российским движением школьников и участниками ВПК клубов Республики Алтай на приз Военного комиссара Республики Алтай;
  + 3 декабря на мемориальном комплексе в память односельчан, погибших на фронтах Великой отечественной войны 1941-1945 г., состоялся митинг посвященный Дню неизвестного солдата;
  + 19-21 февраля 2017 -  Состоялся IX фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг «Салют, Победа»;
  + 30 марта 2017-XIII республиканский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;
  + 1 июня «День защиты детей»;
  + 24 июня в рамках празднования Дня молодежи в с. Майма на площади «Юбилейная» состоялся Фестиваль субкультур "Здоровая молодежь";
  + с 1 октября по 31 октября 2017- В рамках празднования Месячника пожилого человека;
  + 24 ноября в 17:00 в Майминском Центре культуры прошел конкурс молодых семей «Молодые супруги – 2017» в рамках программы Щедрый вторник;
  + 11 октября 2017 года в спортивном зале АО ДО «Майминская районная Детско-Юношеская спортивная школа» состоялись Спортивные семейные старты среди замещающих семей, кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители, а также детей, нуждающихся в устройстве в семьи;
  + 11 марта 2017 года в с. Майма состоялись первые Республиканские любительские соревнования по ездовому спорту на собаках «КАДЫН-СУУ-2017», посвящённые памяти Олега Липатова;
  + 7 апреля 2017 - Проведение «Дня здоровья»;
  + 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;
  + 7 июля 2017 года в год Экологии участники добровольческого движения «Важно Знать», Молодежного Совета при Главе МО «Майминский район» и МО «Майминское сельское поселение» провели уборку стадиона МО «Майминское сельское поселение», тем самым продемонстрировали свое отношение к Экологии и чистоте нашего района;
  + 1 декабря 2017 Проведена акция посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом. 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках этой акции на площади «Юбилейной» будет проводиться анонимный забор крови для получения информации о состоянии здоровья пациента;
  + 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года;
  + 23 мая 2017 года на территории Центра Культуры с. Майма встретились самые светлые и умные головы Майминского Района в интеллектуальной игре "Брейн-ринг "Основной закон", посвященной 20-летию принятия Конституции Республики Алтай;
  + 7 июля 2017 г- В год Экологии участники добровольческого движения «Важно Знать», Молодежного Совета при Главе МО «Майминский район» и МО «Майминское сельское поселение» провели уборку стадиона МО «Майминское сельское поселение», тем самым продемонстрировали свое отношение к Экологии и чистоте нашего района;
  + 15 августа 2017 года, при поддержке участников добровольческого движения «Важно Знать», Молодежного Совета при Главе МО «Майминский район», БУ РА «Управление социальной поддержки населения Майминского района» проведены Весёлые старты в детском оздоровительном лагере «Черемушки» КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г. К. Жукова»;
  + 17 августа 2017 - в Майминском районе состоялась акция «Соблюдение законодательства Российской Федерации о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним»;
  + 17 сентября на стадионе Майминского сельского поселения (район школы №1) состоялась закладка Молодежной аллеи;
  + 16 декабря 2017 -Хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», организованный в рамках программы «Добрый лёд» с. Соузга и др.

Из 8 показателей муниципальной программы по 2 перевыполнены значения, 2 выполнены, 4 показателям цели не достигнуты.

Из 31 показателя подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения по 13 показателям, по 9 показателям перевыполнено значение и 9 показателям не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 485 333,08206 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 484 134,99890 тыс. рублей или 99,73% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Социальное развитие | Всего: | 485 333,08206 | 484 134,99890 | 99,73 | х |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 360 428,71741 | 359 235,39664 | 99,67 | 74,20 |
| местный бюджет | 124 904,36465 | 124 899,60226 | 99,99 | 25,80 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 2,29).

4 подпрограммы муниципальной программы реализованы на уровне высокоэффективно:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие спорта» составляет 7,63;

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения» составляет 2,07;

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 5,14;

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования» составляет 2,12.

1подпрограмма муниципальной программы реализованы на уровне эффективная:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» составляет 1,0.

**Муниципальная программа муниципального образования «Майминский район»**

**«Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.»**

Муниципальная программа МО «Майминский район» «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2013-2018гг.» утверждена Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 35 и разработана для достижения цели, направленной на эффективное муниципальное управление МО «Майминский район».

Администратор – Администрация МО «Майминский район» (Соисполнители: Управление финансов Администрации МО «Майминский район», отдел архитектуры, и градостроительства Администрации МО «Майминский район», отдел экономики Администрации МО «Майминский район»).

В структуре муниципальной программы в 2017 году предусмотрено три подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований:

1. Управление муниципальными финансами – 27 117,06789 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 27 117,06789 тыс. руб.).

2. Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития – 5 548,48476 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 5 527,59113 тыс. руб.).

Также в структуре муниципальной программы предусмотрена обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» с объемом финансирования в 2017 году – 7133,52680 тыс. руб. (кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 7133,52680 тыс. руб.).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в отношении к общему объему расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций составил 0,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 0,9%) исполнение составило 33%.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в отношении к общему объему расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций ниже прогнозного, что является положительным фактором, в связи с тем, что объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельные ограничения, установленные бюджетным законодательством.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 2017 год составили 1 676,59 тыс. рублей (100% от плана). Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Майминский район» отсутствует.

1. отсутствие отклонений финансирования сельских поселений из Районного фонда финансовой поддержки поселений от кассового плана исполнения бюджета МО «Майминский район» составил 1 от утвержденного программой значения (целевое значение – 1) исполнено на 100%.

Районный фонд финансовой поддержки поселений распределен в сумме 8 191,32 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденного годового объема. Предоставление иных межбюджетных трансфертов выполнено на 100 % - 17 249,16 тыс. рублей. Отклонение финансирования сельских поселений от кассового плана исполнения бюджета МО «Майминский район» отсутствует;

1. внесение изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район» составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 99%) исполнено на 101%;
2. доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления финансов составил 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 100%) исполнено на 100%.

По основному мероприятию «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» подпрограммы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» (Соисполнитель: Отдел экономики Администрации МО «Майминский район») проводились следующие мероприятия:

План проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества находящегося на балансе муниципальных учреждений и предприятий МО «Майминский район» на 2017 год не утверждался.

В 2016 году приватизировано движимое имущество изьятое из хозяйственного ведения МУП (оборудование котельной, транспортное средство). Доходы от приватизации составили 74404 рубля.

Поступление доходов от передачи в аренду муниципального имущества в 2017 году составило 397843 рубля.

Для вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества требуется оформление прав собственности на объекты. Одним из оснований для проведения процедуры регистрации является постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества. Данная процедура платная. Для достижения целевых задач по реализации муниципальной целевой программы требуется производить ее финансирование.

Из 4 показателей муниципальной программы по 1 перевыполнено, по 2 показателям цели достигнуты, по 1 показателю цель не достигнута.

Из 8 показателей подпрограмм муниципальной программы по 1 показателю значение перевыполнено, по 4 показателям выполнено значение и по 3 показателям значения не достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 39 799,07945 тыс. рублей, кассовые расходы составили 39 778,18582 тыс. руб., исполнены на 99,95% от плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/ муниципальная программа | Объем расходов, тыс. руб. | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень исполнения, % | Доля фактического объема расходов в общем объеме, % |
| Эффективное муниципальное управление | Всего: | 39 799,07945 | 39 778,18582 | 99,95 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 869,02301 | 3 869,02301 | 100,00 | 9,73 |
| местный бюджет | 35 930,05644 | 35 909,16281 | 99,94 | 90,27 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективная (коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,54).

1 подпрограмма муниципальной программы реализована на уровне высокоэффективно:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» составляет 1,90.

1подпрограмма муниципальной программы реализованы на уровне эффективная:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы» составляет 1,0.

1 подпрограмма муниципальной программы реализована на уровне неэффективная:

- коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» составляет 0,48.

**III. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм.**

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Майминский район» проводится на основе Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майминского района», утвержденного постановлением Администрации МО «Майминский район» от 27.12.2017 г. № 212.

По итогам оценки эффективности из 4 муниципальных программ 3 программы реализованы на уровне высокоэффективно,1 программа на уровне - эффективно.

Из 12 подпрограмм муниципальных программ 7 – реализованы на уровне высокоэффективно, 4- реализованы эффективно и 1 - реализована неэффективно.

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне высокой эффективности, относятся:

- Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного строительства;

- Социальное развитие;

- Эффективное муниципальное управление.

К муниципальным программам МО «Майминский район», реализованным на уровне эффективно, относятся:

- Развитие экономического потенциала и предпринимательства.

По результатам рассмотрения годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Майминского района за 2017 год целесообразными к продолжению реализации являются 4 муниципальные программы.

Муниципальные программы Майминского района не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так же по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных основных мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, особенно по объемам финансирования и целевым показателям.